Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2020                        	           № 347                            р.п.  Каменоломни

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе» за 2019 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением  Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 №1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе», утвержденной постановлением  Администрации Октябрьского района  от 22.10.2018  №1413 по результатам  за 2019 год  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания 
и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Администрации Октябрьского района Ушакова А.И.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                              Л.В. Овчиева

Постановление вносит:

Сектор по казачеству и связям с общественными

организациями Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 19.03.2020  № 347

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе» за 2019 год.

- Раздел 1. Результаты, достигнутые за 2019 год.

В целях создания условий для укрепления духовных и нравственных основ донского казачества, реализация государственной политики в области военно-патриотического и гражданского воспитания молодежи, комплексное развитие образовательных учреждений со статусом «казачье», создание условий для несения государственной и иной службы членами казачьих обществ в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района  «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 22.10.2018 № 1413 (далее-муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальная программа в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- сформированы условия для реализации последовательных действий, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры Донского края;

- повышен уровень безопасности населения и сохранения общественного порядка, реализованы  нормативно-правовые, экономические меры, обеспечившие успешное несение государственной и иной службы членами казачьих обществ;

- созданы условия для увеличения количества образовательных учреждений, реализующих казачий региональный компонент в целях дальнейшего комплексного развития системы казачьего образования;

- достигнуто укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и учреждений культуры, использующих в своей деятельности казачий региональный компонент;

- повышен уровень физического развития молодежи и детей, возрождаются традиционные и другие виды спорта;

- осуществляется популяризация традиций донского казачества, укрепляется авторитет казачества у населения Октябрьского района, стабилизированы  межнациональные отношения;

- укрепляются духовные и нравственные основы общества.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, 
а также сведения о достижении контрольных событий 
муниципальной программы.

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация  ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы», предусмотрена реализация трех основных мероприятий и трех контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1. «Мероприятия по увеличению стоимости  материальных запасов».

Выполнено. Укрепление материально-технической базы казачьей дружны. Приобретение твердого топлива для нужд конного взвода казачьей дружины Октябрьского района.

Основное мероприятие 1.2. «Расходы на софинансирование средств областного бюджета, направленных на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия ОМС в осуществлении задач и функций в соответствии с договорами, заключенными между Администрацией Октябрьского района и войсковыми обществами».

Выполнено не в полном объеме. Наличие вакантной должности в пешем отделении казачьей дружины Октябрьского района. Совместно с отделом полиции №3 МУ МВД России «Новочеркасское» обеспечена  безопасность граждан.

Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия ОМС в осуществлении задач и функций, предусмотренных договорами, заключенными между Администрацией Октябрьского района и войсковыми обществами».

Выполнено. Совместное с отделом полиции №3 МУ МВД России «Новочеркасское» обеспечение безопасности граждан.

По подпрограмме 1, «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы», предусмотрено выполнение трех контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – два контрольных события; не достигнуто в полном объеме  – одно контрольное событие. Контрольное событие «увеличение числа членов казачьих обществ, задействованных в решении важнейших социальных, экономических проблем Октябрьского района» к основному мероприятию 1.2 «Расходы на софинансирование средств областного бюджета, направленных на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия ОМС в осуществлении задач и функций в соответствии с договорами, заключенными между Администрацией Октябрьского района и войсковыми обществами» не достигнуто в полном объеме по причине наличия по состоянию на 31.12.2019 года  одной вакантной должности в пешем отделении казачьей дружины Октябрьского района.

По подпрограмме 2,  "Увеличение количества образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент", предусмотрено выполнение трех основных мероприятия и одно контрольное событие.

Основное мероприятие  2.1 «Повышение доли образовательных организаций, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, в общем количестве   муниципальных общеобразовательных организаций Октябрьского района Ростовской области».

Выполнено. Более широкий охват детей и подростков программой изучение культурных традиций донского казачества и региональных особенностей Донского края.

Основное мероприятие  2.2 «Мероприятия по военно-спортивному воспитанию молодежи».

Выполнено. Улучшение системы военно-спортивного и патриотического воспитания молодежи.

Основное мероприятие 2.3 «Мероприятия по военно-спортивному воспитанию молодежи». Выполнено в полном объеме.

Контрольное событие «Военно-патриотическая игра «Патриот» достигнуто в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе» за 2019 год  приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2019 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие благоприятные факторы:

- рациональное и эффективное использование бюджетных средств

На ход реализации муниципальной программы повлияли следующие неблагоприятные факторы:

-увольнение из казачьей дружины Октябрьского района  казаков-дружинников по собственному желанию.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год составил 14016,5  тыс. рублей. В том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района – 2022,3 тыс. рублей;

- областной бюджет - 11994,2 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0 рублей;

- бюджет муниципальных образований Октябрьского района – 0 рублей;

- внебюджетные источники – 0 рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района от 21.12.2018 № 163 «О бюджете Октябрьского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 14016,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 14016,5 тыс. рублей, 
в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района – 2022,3 тыс. рублей;

- областной бюджет - 11994,2  тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0 рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 13765,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района - 2022,0  тыс. рублей;

- областной бюджет - 11743,7  тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0 рублей;

- бюджет муниципальных образований Октябрьского района – 0 рублей;

- внебюджетные источники – 0 рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района и безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района составил 250,8 тыс. рублей, из них 250,8 тыс. рублей – наличие вакантной должности казака-дружинника казачьей дружины Октябрьского района.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены 
в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 10 показателей, по трем из которых фактические значения соответствуют  плановым, по шести показателям фактические значения превышают плановые, по одному показателю плановые значения не достигнуты.

Показатель 1. «Увеличение доли членов казачьих обществ, принявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы». Плановое значение – 71,3%, фактическое значение – 97,5%.

Показатель 2. «Увеличение доли образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции.». Плановое значение – 48%, фактическое значение – 50%.

Показатель 3. «Увеличение доли учащихся задействованных в практике использования в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества к общему числу обучающихся».  Плановое значение – 20,7%, фактическое значение – 21%.

Показатель 4. «Проведение мероприятий (конференций, сборов конкурсов), направленных на укрепление межэтнических, дружеских отношений на территории  Октябрьского района».  Плановое значение – 3, фактическое значение- 4.

Показатель 5. «Участие дружинников в дежурствах, которые осуществляются в соответствии с договорами, заключенными между Администрацией Октябрьского района и войсковыми обществами». Плановое значение – 100%, фактическое значение – 96%. Увольнение казаков-дружинников. Наличие временного запрета на прием на должности казаков-дружинников КД ОР.

Показатель 1.1 «Доля членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной и иной службы российского казачества». Плановое значение – 80%, фактическое значение – 97,5%.

Показатель 1.2. «Участие дружинников в дежурствах, которые осуществляются в соответствии с договорами, заключенными между администрацией Октябрьского района и войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское»». Плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%.

Показатель 1.3. «Доля казачьих обществ охваченных методической работой по организации несения государственной и иной службы». Плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%.

Показатель 2.1 «Доля образовательных организаций, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, в общем количестве   муниципальных общеобразовательных организаций Октябрьского района Ростовской области». Плановое значение – 15,4%, фактическое значение – 16%.

Показатель 2.2. «Доля удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством предоставляемых услуг в  образовательных организациях со статусом «Казачье».  Плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

- степень достижения целевого показателя 1 - 1,37;

- степень достижения целевого показателя 2 - 1,04;

- степень достижения целевого показателя 3 – 1,01

- степень достижения целевого показателя 4 - 1,33;

- степень достижения целевого показателя 5 - 0,96;

- степень достижения целевого показателя 1.1 - 1,22;

- степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,00;

- степень достижения целевого показателя 1.3 – 1,00;

- степень достижения целевого показателя 2.1 - 1,04;

- степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (10/10), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году,  оценивается как доля основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий и мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 0,83 (5/6), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в  бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 1 (4/4).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в  бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

13765,7 тыс. рублей / 14016,5 тыс. рублей = 0,98.

3.3. Эффективность использования средств  бюджета Октябрьского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в  бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципально программы:

1 / 0,98 = 1,02, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0*0,5 + 0,83*0,3 + 1,02*0,2 = 0,95, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы в 2019 году достигнута за счет наличия вакантной должности казака-дружинника казачьей дружины Октябрьского района.

В ходе осуществлении расходных обязательств Октябрьского  района при реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2019 году условия софинансирования соблюдены полностью.

Софинансирование за счет расходных обязательств муниципальных образований Октябрьского района при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы в 2019 году не предусмотрено.

Доходы от предпринимательской и иной деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Октябрьского района в интересах реализации мероприятий муниципальной программы в отчетном году не планировались и не привлекались.

Дополнительные сведения о реализации показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении №4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В целях дальнейшего совершенствования муниципальной программы 
Октябрьского района «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе» внести корректировку в показатель «Доля учебных и образовательных учреждений района, применяющих в ходе образовательного и воспитательного процесса казачий компонент к общему числу общеобразовательных учреждений района» подпрограммы 2 "Увеличение количества образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент". 
В течение трех календарных лет, 2020-2022гг., определить долю учебных и образовательных учреждений района, применяющих в ходе образовательного 
и воспитательного процесса казачий компонент к общему числу общеобразовательных учреждений района в количестве 16%.  
        Рассмотреть вопрос о внесении изменения муниципальную программу порядка финансирования подпрограммы 2 в сторону увеличения исходя из реальной потребности образовательных учреждений Октябрьского района в части реализации регионального казачьего компонента (совершенствование учебно-материальной базы, методического и литературы), а также мероприятий военно-патриотической направленности (проведение военно-патриотической игры «Патриот»).

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                              Н.Н. Савченко

|  |  | Приложение № 1 к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе» за 2019 год |
| --- | --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий 
муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе» за 2019г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1"Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы" | Администрация Октябрьского района Отдел образования Администрации Октябрьского района | Х | Х | Х | --- | --- | --- |
| 2. | «Создание необходимых условий для развития государственной и иной службы казачества на территории Октябрьского района Ростовской области» | Администрация Октябрьского района Отдел образования Администрации Октябрьского района | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | --- | --- | --- |
| 3. | ОМ 1.1. «Мероприятия по увеличению стоимости материальных запасов» | Администрация Октябрьского района Отдел образования Администрации Октябрьского района | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Укрепление материально-технической базы казачьей дружины | Выполнено. Укреплена материально-технической базы казачьей дружины. Приобретено твердое топливо для нужд конного взвода КД ОР. | --- |
| 4. | ОМ 1.2 «Расходы на софинансирование средств областного бюджета, направленных на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия ОМС в осуществлении задач и функций в соответствии с договорами, заключенными между Администрацией Октябрьского района и войсковыми обществами» | Администрация Октябрьского района | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Увеличение числа членов казачьих обществ, задействованных в решении важнейших социальных, экономических проблем Октябрьского района | Выполнено не в полном объеме. | Наличие вакантной должности в пешем отделении казачьей дружины Октябрьского района. Совместно с отделом полиции №3 МУ МВД России «Новочеркасское» обеспечена безопасность граждан. |
| 5. | ОМ 1.3«Обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия ОМС в осуществлении задач и функций, предусмотренных договором» | Администрация Октябрьского района | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Совместно с отделом полиции №3 МУ МВД России «Новочеркасское» обеспечена безопасность граждан. | Выполнено в полном объеме | --- |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. «Укрепление материально-технической базы казачьей дружины. Приобретение твердого топлива для нужд конного взвода КД ОР» | Администрация Октябрьского района Отдел образования Администрации Октябрьского района | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Приобретение твердого топлива для нужд конного взвода КД ОР. | Выполнено в полном объеме. Приобретено твердое топливо для нужд конного взвода КД ОР. | --- |
| 7. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. «Увеличение числа членов казачьих обществ, задействованных в решении важнейших социальных, экономических проблем Октябрьского района» | Администрация Октябрьского района | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Увеличение числа членов казачьих обществ, задействованных в решении важнейших социальных, экономических проблем Октябрьского района | Выполнено не в полном объеме. | Наличие вакантной должности в пешем отделении казачьей дружины Октябрьского района. Совместно с отделом полиции №3 МУ МВД России «Новочеркасское» обеспечена безопасность граждан. |
| 8. | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. «Совместное с отделом полиции №3 МУ МВД России «Новочеркасское» обеспечение безопасности граждан» | Администрация Октябрьского района | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Совместно с отделом полиции №3 МУ МВД России «Новочеркасское» обеспечена безопасность граждан. | Выполнено в полном объеме | --- |
| 9. | Подпрограмма 2 «Увеличение количества образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» |  | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | --- | --- | --- |
| 10. | «Развитие казачьего образования на территории Октябрьского района, повышение его роли в воспитании казачьей молодежи» | Администрация Октябрьского района Отдел образования Администрации Октябрьского района | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | --- | --- | --- |
| 11. | ОМ 2.1.«Повышение доли образовательных организаций, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций Октябрьского района Ростовской области» | Администрация Октябрьского района Отдел образования Администрации Октябрьского района | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Более широкий охват детей и подростков программой изучения культурных традиций донского казачества и региональных особенностей Донского края | Выполнено в полном объеме | --- |
| 12. | ОМ 2.2«Улучшение и повышение качества в образовательном процессе в образовательных организациях со статусом «Казачий»» | Администрация Октябрьского района Отдел образования Администрации Октябрьского района | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение качества и совершенствование образовательного процесса в образовательных организациях со статусом «Казачий» | Выполнено в полном объеме | --- |
| 13. | ОМ 2.3«Мероприятия по военно-спортивному воспитанию молодежи» | Администрация Октябрьского района Отдел образования Администрации Октябрьского района | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Улучшение системы военно-спортивного и патриотического воспитания молодежи | Выполнено в полном объеме | --- |
| 14. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1.3 «Проведение военно-патриотической игры «Патриот»» | Администрация Октябрьского района Отдел образования Администрации Октябрьского района | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Проведение военно-патриотической игры «Патриот» | Выполнено в полном объеме | --- |

|  |  | Приложение № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе» за 2019 год |
| --- | --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств 
на реализацию муниципальной программы Октябрьского района 
«Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе»  за 2019 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Октябрьского района «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе» | Всего | 14016,5 | 14016,5 | 13765,7 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 2022,3 | 2022,3 | 2022,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 11994,2 | 11994,2 | 11743,7 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджет Ростовской области | 11994,2 | 11994,2 | 11743,7 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 0 | Х | 0 |
|  | внебюджетные источники <2> | 0 | Х | 0 |
| Подпрограмма 1. «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» | Всего | 14010,1 | 14010,1 | 13759,3 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 2015,9 | 2015,9 | 2015,6 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 11994,2 | 11994,2 | 11743,7 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджет Ростовской области | 11994,2 | 11994,2 | 11743,7 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 0 | Х | 0 |
|  | внебюджетные источники <2> | 0 | Х | 0 |
| «Создание необходимых условий для развития государственной и иной службы казачества на территории Октябрьского района Ростовской области» | Всего | 14010,1 | 14010,1 | 11743,7 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджет Ростовской области | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 0 | Х | 0 |
|  | внебюджетные источники <2> | 0 | Х | 0 |
| ОМ 1.1 «Мероприятия по увеличению стоимости материальных запасов» | Всего | 65,3 | 65,3 | 65,3 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 65,3 | 65,3 | 65,3 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджет Ростовской области | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 0 | Х | 0 |
|  | внебюджетные источники <2> | 0 | Х | 0 |
| ОМ 1.2 «Расходы на софинансирование средств областного бюджета, направленных на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия ОМС в осуществлении задач и функций» | Всего | 13944,8 | 13944,8 | 13694 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 1950,6 | 1950,6 | 1950,3 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 11994,2 | 11994,2 | 11743,7 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджет Ростовской области | 11994,2 | 11994,2 | 11743,7 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 0 | Х | 0 |
|  | внебюджетные источники <2> | 0 | Х | 0 |
| ОМ 1.3 «Обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия ОМС в осуществлении задач и функций, предусмотренных договором» | Всего | 13944,8 | 13944,8 | 13694 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 1950,6 | 1950,6 | 1950,3 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 11994,2 | 11994,2 | 11743,7 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджет Ростовской области | 11994,2 | 11994,2 | 11743,7 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 0 | Х | 0 |
|  | внебюджетные источники <2> | 0 | Х | 0 |
| Контрольное событие муниципальной программы 1.1 «Укрепление материально-технической базы казачьей дружины. Приобретение твердого топлива для нужд конного взвода КД ОР» | Всего | 65,3 | 65,3 | 65,3 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 65,3 | 65,3 | 65,3 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджет Ростовской области |  |  |  |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 0 | Х | 0 |
|  | внебюджетные источники <2> | 0 | Х | 0 |
| Контрольное событие муниципальной программы 1.2. «Увеличение числа членов казачьих обществ, задействованных в решении важнейших социальных, экономических проблем Октябрьского района» | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджет Ростовской области | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 0 | Х | 0 |
|  | внебюджетные источники <2> | 0 | Х | 0 |
| Контрольное событие муниципальной программы 1.3. «Совместное с отделом полиции №3 МУ МВД России «Новочеркасское» обеспечение безопасности граждан» | Всего | 13944,8 | 13944,8 | 13694 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 1950,6 | 1950,6 | 1950,3 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 11994,2 | 11994,2 | 11743,7 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджет Ростовской области | 11994,2 | 11994,2 | 11743,7 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 0 | Х | 0 |
|  | внебюджетные источники <2> | 0 | Х | 0 |
| Подпрограмма 2. «Увеличение количества образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» | Всего | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджет Ростовской области | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 0 | Х | 0 |
|  | внебюджетные источники <2> | 0 | Х | 0 |
| «Развитие казачьего образования на территории Октябрьского района, повышение его роли в воспитании молодежи» | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджет Ростовской области | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 0 | Х | 0 |
|  | внебюджетные источники <2> | 0 | Х | 0 |
| ОМ 2.1. «Повышение доли образовательных организаций, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций Октябрьского района Ростовской области» | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджет Ростовской области |  |  |  |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 0 | Х | 0 |
|  | внебюджетные источники <2> | 0 | Х | 0 |
| ОМ. 2.2.«Улучшение и повышение качества в образовательном процессе в образовательных организациях со статусом «Казачий»» | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджет Ростовской области |  |  |  |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 0 | Х | 0 |
|  | внебюджетные источники <2> | 0 | Х | 0 |
| ОМ. 2.3«Мероприятия по военно-спортивному воспитанию молодежи» | Всего | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджет Ростовской области | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 0 | Х | 0 |
|  | внебюджетные источники <2> | 0 | Х | 0 |
| Контрольное событие муниципальной программы 2.3. «Проведение военно-патриотической игры «Патриот»» | Всего | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджет Ростовской области | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 0 | Х | 0 |
|  | внебюджетные источники <2> | 0 | Х | 0 |

|  |  | Приложение № 3 к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе» за 2019 год |
| --- | --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п |  | Номер и наименование |  | Единица измерения |  | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> |  | отчетный год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
|  |  | Муниципальная программа «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Показатель1.Увеличени доли членов казачьих обществ, принявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы |  | Проценты |  | 69,5 |  | 71,3 |  | 97,5 |  | Вхождение в государственный реестр социальноориентированных НКО, принятие на себя обязательств по несению государственной службы. |
| 2. |  | Показатель2. Увеличение доли образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции. |  | Проценты |  | 44 |  | 48 |  | 50 |  | Увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях со статусом "Казачье" |
| 3. |  | Показатель3. Увеличение доли учащихся задействованных в практике использования в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества к общему числу обучающихся |  | Проценты |  | 20,4 |  | 20,7 |  | 21 |  | Увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях со статусом "Казачье" |
| 4. |  | Показатель4. Проведение мероприятий (конференций, сборов конкурсов), направленных на укрепление межэтнических, дружеских отношений на территории Октябрьского района |  | Проценты |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | Увеличение количества проводимых мероприятий, направленных на укрепление межэтнических отношений |
| 5. |  | Показатель5. Участие дружинников в дежурствах, которые осуществляются в соответствии с договорами, заключенными между Администрацией Октябрьского района и войсковыми обществами |  | Проценты |  | 100 |  | 100 |  | 96,0 |  | Увольнение казаков-дружинников. Наличие временного запрета на прием на должности казаков-дружинников КД ОР. |
|  |  | Подпрограмма 1. «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Показатель1.1.Доля членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной и иной службы российского казачества |  | Проценты |  | 80,0 |  | 80,0 |  | 97,5 |  | Вхождение в государственный реестр социально ориентированных НКО, принятие на себя обязательств по несению государственной службы. |
| 7. |  | Показатель1.2. Участие дружинников в дежурствах, которые осуществляются в соответствии с договорами, заключенными между администрацией Октябрьского района и войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское» |  | Проценты |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Участие дружинников в обеспечении безопасности граждан при проведении мероприятий с массовым скоплением людей |
| 8. |  | Показатель1.3.Доля казачьих обществ охваченных методической работой по организации несения государственной и иной службы |  | Проценты |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Вхождение в государственный реестр социально ориентированных НКО, принятие на себя обязательств по несению государственной службы. |
|  |  | Подпрограмма 2. «Увеличение количества образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Показатель2.1. Доля образовательных организаций, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций Октябрьского района Ростовской области |  | Проценты |  | 15.4 |  | 15.4 |  | 16.0 |  | Увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях со статусом "Казачье" |
| 10. |  | Показатель2.2.Доля удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством предоставляемых услуг в образовательных организациях со статусом «Казачий». |  | Проценты |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | Увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях со статусом "Казачье" |

|  |  | Приложение № 4 к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе» за 2019 год |
| --- | --- | --- |

- Таблица №1

Сведения

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе»  за 2019 г., 
в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) <1> | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе» | 14016,5 | 13765,7 | 250,8 | 0 |
| 2. | Подпрограмма 1. «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» | 14010,1 | 13759,3 | 250,8 | 0 |
| 3. | «Создание необходимых условий для развития государственной и иной службы казачества на территории Октябрьского района Ростовской области» | 14010,1 | 13759,3 | 250,8 | 0 |
| 4. | О.Мероприятие 1.1 «Мероприятия по увеличению стоимости материальных запасов» | 65,3 | 65,3 | 0 | 0 |
| 5. | О.Мероприятие 1.2 «Расходы на софинансирование средств областного бюджета, направленных на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия ОМС в осуществлении задач и функций» | 13944,8 | 13694 | 250,8 | 0 |
| 6. | основное мероприятие 1.3. «Обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия ОМС в осуществлении задач и функций, предусмотренных договором» | 13944,8 | 13694 | 250,8 | 0 |
| 7. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 «Укрепление материально-технической базы казачьей дружины. Приобретение твердого топлива для нужд конного взвода КД ОР» | 65,3 | 65,3 | 0 | 0 |
| 8. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. «Увеличение числа членов казачьих обществ, задействованных в решении важнейших социальных, экономических проблем Октябрьского района» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. «Совместное с отделом полиции №3 МУ МВД России «Новочеркасское» обеспечение безопасности граждан» | 13944,8 | 13694 | 250,8 | 0 |
| 10. | Подпрограмма 2. «Увеличение количества образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» | 6,4 | 6,4 | 0 | 0 |
| 11. | «Развитие казачьего образования на территории Октябрьского района, повышение его роли в воспитании молодежи» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | О.Мероприятие 2.1. «Повышение доли образовательных организаций, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций Октябрьского района Ростовской области» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | О.Мероприятие 2.2. «Улучшение и повышение качества в образовательном процессе в образовательных организациях со статусом «Казачий»» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | О.Мероприятие 2.3. «Мероприятия по военно-спортивному воспитанию молодежи» | 6,4 | 6,4 | 0 | 0 |
| 15. | Контрольное событие муниципальной программы 2.3. «Проведение военно-патриотической игры «Патриот»» | 6,4 | 6,4 | 0 | 0 |

Таблица № 2

Сведения

- о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Октябрьского района при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы Октябрьского района

- «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе» за 2019 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетных основных мероприятий (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) <1> | Объем фактических расходов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за счет средств федерального бюджета |  | за счет средств консолидированного бюджета |  |
|  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе» | 0 | 0 | 13765,7 | 100 |
| 2. | Подпрограмма 1.«Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» | 0 | 0 | 13759,3 | 100 |
| 3. | «Создание необходимых условий для развития государственной и иной службы казачества на территории Октябрьского района Ростовской области» | 0 | 0 | 13759,3 | 100 |
| 4. | О.Мероприятие 1.1 «Мероприятия по увеличению стоимости материальных запасов» | 0 | 0 | 65,3 | 100 |
| 5. | О.Мероприятие 1.2 «Расходы на со-финансирование средств областного бюджета, направленных на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия ОМС в осуществлении задач и функций» | 0 | 0 | 13694 | 100 |
| 6. | основное мероприятие 1.3 «Обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия ОМС в осуществлении задач и функций, предусмотренных договором» | 0 | 0 | 13694 | 100 |
| 7. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 «Укрепление материально-технической базы казачьей дружины. Приобретение твердого топлива для нужд конного взвода КД ОР» | 0 | 0 | 65,3 | 100 |
| 8. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. «Увеличение числа членов казачьих обществ, задействованных в решении важнейших социальных, экономических проблем Октябрьского района» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. «Совместное с отделом полиции №3 МУ МВД России «Новочеркасское» обеспечение безопасности граждан» | 0 | 0 | 13694 | 0 |
| 10. | Подпрограмма 2 «Увеличение количества образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» | 0 | 0 | 6,4 | 100 |
| 11. | . «Развитие казачьего образования на территории Октябрьского района, повышение его роли в воспитании молодежи» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | О.Мероприятие 2.1 «Повышение доли образовательных организаций, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций Октябрьского района Ростовской области» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | О. Мероприятие 2.2 «Улучшение и повышение качества в образовательном процессе в образовательных организациях со статусом «Казачий»» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | О. Мероприятие 2.3 «Мероприятия по военно-спортивному воспитанию молодежи» | 0 | 0 | 6,4 | 100 |
| 15. | Контрольное событие муниципальной программы 2..3 «Проведение военно-патриотической игры «Патриот»» | 0 | 0 | 6,4 | 100 |