Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2024                         	               № 383                         р.п. Каменоломни

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе» за 2023 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением  Администрации Октябрьского района                 от 04.10.2018 №1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района»,
руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования 
«Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 22.10.2018 №1413 по результатам за 2023 год согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания                          и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского               района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                          на заместителя главы Администрации Октябрьского района Байздренко А.С.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                              Л.В. Овчиева

Постановление вносит

Сектор по казачеству и связям с общественными

организациями Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от  29.03.2024 № 383

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка           казачьих обществ в Октябрьском районе» за 2023 год.

## Раздел 1. Результаты, достигнутые за 2023 год.

В целях создания условий для укрепления духовных и нравственных основ донского казачества, реализация государственной политики в области                       военно-патриотического и гражданского воспитания молодежи, комплексное                развитие образовательных учреждений со статусом «казачье», создание условий для несения государственной и иной службы членами казачьих обществ в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 22.10.2018 № 1413 (далее-муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- сформированы условия для реализации последовательных действий,             направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры Донского края;

- повышен уровень безопасности населения и сохранения общественного                     порядка, реализованы нормативно-правовые, экономические меры, обеспечившие успешное несение государственной и иной службы членами казачьих обществ;

- созданы условия для увеличения количества образовательных учреждений, реализующих казачий региональный компонент в целях дальнейшего комплексного развития системы казачьего образования;

- достигнуто укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и учреждений культуры, использующих в своей деятельности казачий региональный компонент;

- повышен уровень физического развития молодежи и детей, возрождаются традиционные и другие виды спорта;

- проведена большая работа по популяризации традиций донского казачества;

- укреплены духовные и нравственные основы гражданского общества;

- увеличен  уровень общероссийской гражданской идентичности;

- снижен уровень конфликтогенности межэтнических отношений;

- повышен уровень толерантного отношения к представителям другой национальности;

- увеличено количество граждан, положительно оценивающих уровень межэтнического согласия в Октябрьском районе;

- увеличено число мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов проживающих в Октябрьском районе.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, 
а также сведения о достижении контрольных событий 
муниципальной программы.

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы  основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы», предусмотрена реализация мероприятий по увеличению численности членов казачьего общества, привлеченных к несению службы, формирование добровольно–народных (казачьих) дружин, предусмотрена реализация четырех основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. «Мероприятие по увеличению стоимости материальных запасов».

Выполнено.

Основное мероприятие 1.2. «Расходы на софинансирование средств областного бюджета, направленных на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия ОМС в осуществлении задач и функций».

Выполнено в полном объеме, экономия средств составила 
112,7 тыс. руб.

Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия ОМС в осуществлении задач и функций, предусмотренных договором».

Выполнено, всего проведено - 7912 мероприятий.

Основное мероприятие 1.4. «Оказание содействия членами казачьих обществ Администрации Октябрьского района и поселений Октябрьского района в осуществлении установленных задач и функций».

Выполнено, увеличилось количество членов казачьих обществ, задействованных в решении важнейших социальных, экономических проблем района с 458 до 578 казаков, сохранение этнической идентичности казачьего населения Ростовской области.

По подпрограмме 2, "Увеличение количества образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент" предусмотрено выполнение трех основных мероприятия и одно контрольное событие.

Основное мероприятие  2.1 «Повышение доли образовательных организаций, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края».

# Выполнено. Увеличено количество образовательных и воспитательных организаций со статусом «Казачье», статус казачье присвоен двум школам (МБОУ СОШ  № 5 (Мокрологское с.п.), МБОУ СОШ №9 (Краснолучское с.п.) и двум детским садикам (МБДОУ детский сад №48 «Теремок» (Мокрологское с.п.), МБДОУ детский сад №11 «Колокольчик»,(Краснолучское с.п.).

# Изучение культурных традиций донского казачества и региональных особенностей Донского края получил более широкий охват среди детей и подростков.

Основное мероприятие 2.2 «Улучшение и повышение качества образования в образовательных организациях со статусом «Казачье».

Выполнено. За счет увеличения образовательных программ и увеличение времени для изучения истории Донского края и их традиций улучшилось качества и совершенствование образовательного процесса в образовательных организациях со статусом «Казачье».

Основное мероприятие 2.3 «Мероприятия по военно-спортивному                        воспитанию молодежи». Выполнено, увеличилось на четыре образовательных 
организаций использующих в образовательном процессе казачий компонент.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе» за 2023 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

По подпрограмме №3 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов» предусмотрено совершенствование существующих и выработка новых механизмов осуществления межэтнического и межкультурного диалога и межэтнического общения в Октябрьском  районе», выполнение семнадцати мероприятий.

Мероприятие 1.

«Оказание содействия членами национально-культурных обществ в осуществлении установленных задач и функций в сфере реализации государственной национальной политики».

Выполнено. Укреплено чувство общероссийского гражданского единства, формирована общероссийская гражданская идентичность у жителей Октябрьского района.

Мероприятие 2. «Совершенствование системы взаимодействия муниципальных органов власти Октябрьского района Ростовской области с национально-культурными обществами».

Выполнено. В 2023 году проведен более широкий охват жителей и гостей Октябрьского района для участия в таких масштабных мероприятиях как фестиваль национальных культур «Степь ковыльная», который  повышение чувства долга и ответственности перед Родиной, перед Отечеством, улучшение системы военно- патриотического воспитания молодежи

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации                    муниципальной программы.

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие благоприятные факторы:

- рациональное и эффективное использование бюджетных средств;

- повышение качества и совершенствование образовательного процесса в образовательных организациях со статусом «Казачье».

На ход реализации муниципальной программы повлияли следующие             неблагоприятные факторы:

- увольнение по собственному желанию ветеринарного врача конного взвода казачьей дружины войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское».

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 19836,9 тыс. рублей. В том числе по источникам                             финансирования:

- бюджет Октябрьского района – 3461,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 16375,9 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0 рублей;

- бюджет муниципальных образований Октябрьского района – 0 рублей;

- внебюджетные источники – 0 рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов                 Октябрьского района от 21.12.2023 № 139 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Октябрьского района от 22.12.2022 №75 «О бюджете Октябрьского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 19836,9 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 19836,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района – 3461,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 16375,9 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0 рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 19724,2 тыс.         рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района – 3457,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 16 267, 2 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0 рублей;

- бюджет муниципальных образований Октябрьского района – 0 рублей;

- внебюджетные источники – 0 рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований и безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района составил 112,7 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 14 показателей, из которых 4 показателя по объективным причинам не выполнены, по 4-м из фактические значения соответствуют плановым, по 6-ти показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1. «Увеличение численности членов казачьих обществ, привлечённых к несению службы». Плановое значение – 40 человек, фактическое значение – 34, наметился определенный отток кадров. Некомплект составляет 7(семь)  дружинников конного взвода.

Показатель 2. «Формирование добровольных народных (казачьих) дружин». Плановое значение – 18 дружин, фактическое значение – 13. Отделом по правовой и антикоррупционной работе Администрацией Октябрьского района прорабатывается вопрос по актуальности увеличения численности народных и казачьих дружин на территории Октябрьского района т.к. федеральным законом рекомендовано в одном поселении иметь не более одного общественного правовой организации.

Показатель 3 «Доля образовательных учреждений со статусом «Казачье», использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции». Плановое значение – 60%, фактическое значение – 100%.

Показатель 4. «Доля учащихся задействованных в практике использования в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества к общему числу обучающихся». Плановое значение – 60%, фактическое значение – 100,0%.

Показатель 5. «Проведение мероприятий (конференций, сборов конкурсов), направленных на укрепление межэтнических, дружеских отношений на территории Октябрьского района». Плановое значение – 4, фактическое значение - 6.

Показатель 1.1 «Увеличение численности членов казачьих обществ, привлеченных к службе». Плановое значение – 40 человек, фактическое значение – 34 человек.

Показатель 1.2. «Формирование добровольных народных (казачьих) дружин». Плановое значение 18 ед., фактически 13 ед.

Показатель 1.3. «Участие дружинников в дежурствах, которые осуществляются в соответствии с договорами, заключенными между администрацией Октябрьского района и войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское»». Плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%.

Показатель 1.4. «Доля казачьих обществ охваченных методической работой по организации несения государственной и иной службы». Плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%.

Показатель 2.1 «Доля образовательных организаций, использующих                     в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского              казачества и региональные особенности Донского края, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций Октябрьского района Ростовской области». Плановое значение – 60%, фактическое значение – 100%.

Показатель 2.2. «Доля удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством предоставляемых услуг в образовательных организациях со статусом «Казачье».  Плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%.

Показатель 3.1.Прирост числа участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, проживающих на территории Октябрьского района. Плановое значение – 6,210 тыс. чел., фактическое значение – 6,210 тыс. чел.

Показатель 3.2. Количество проведенных мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межэтнических отношений на территории  Октябрьского района. Плановое значение – 54 мероприятий, фактическое – 60 мероприятий.

Показатель 3.3. Доля граждан, положительно оценивающих уровень межэтнического согласия в Октябрьском районе. Плановое значение – 75,1%, фактическое - 80%.

Показатель 3.4. Доля граждан, у которых сформирована общероссийская гражданская идентичность. Плановое значение – 66,5%, фактическое – 70%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной                   программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы,             подпрограмм муниципальной программы:

- степень достижения целевого показателя 1 – 0,85;

- степень достижения целевого показателя 2 - 0,72;

- степень достижения целевого показателя 3 - 1,66;

- степень достижения целевого показателя 4 - 1,66;

- степень достижения целевого показателя 5 – 1,5;

- степень достижения целевого показателя 1.1 – 0,82;

- степень достижения целевого показателя 1.2 – 0,72;

- степень достижения целевого показателя 1.3 – 1,00;

- степень достижения целевого показателя 2.1 - 1,00;

- степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,00.

- степень достижения целевого показателя 3.1 – 1,00;

- степень достижения целевого показателя 3.2 – 1,11;

- степень достижения целевого показателя 3.3 – 1,06;

- степень достижения целевого показателя 3.4 – 1,05%.

1.1. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,71 (10/14), что характеризует  удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных  мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году, оценивается как            доля основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий                             и мероприятий, выполненных в полном объеме.

2.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных            мероприятий составляет 1,00 (1/ 10), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы               рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных                 мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района,              безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов                    муниципальных образований Октябрьского района, оценивается как доля                 мероприятий, выполненных в полном объеме. Степень реализации основных                мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,00 (1/1).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

19836,9 тыс. рублей/19724,2 тыс. рублей = 0,99.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий,               приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию              муниципальной программы:

1/ 0,99 = 1,02, в связи, с чем бюджетная эффективность реализации                   муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,71*0,5 + 1,0*0,3 + 1,02*0,2 = 0,90 в связи, с чем уровень реализации                      муниципальной программы является удовлетворительным.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы в 2023 году достигнута вследствие наличия вакантных должностей в конном взводе   казачьей дружины.

В ходе осуществлении расходных обязательств Октябрьского  района при              реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2023 году условия софинансирования соблюдены полностью.

Софинансирование за счет расходных обязательств муниципальных                  образований Октябрьского района при реализации основных мероприятий,                 приоритетных основных мероприятий муниципальной программы в 2023 году             не предусмотрено.

Доходы от предпринимательской и иной деятельности, муниципальных               бюджетных и автономных учреждений Октябрьского района в интересах                        реализации мероприятий муниципальной программы в отчетном году                               не планировались и не привлекались.

Дополнительные сведения о реализации показателей муниципальной                      программы, подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении №4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной                   программы.

В целях дальнейшего совершенствования муниципальной программы                   Октябрьского района «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе» внести корректировку в показатель «Доля учебных и образовательных учреждений района, применяющих в ходе образовательного и воспитательного процесса казачий компонент к общему числу общеобразовательных учреждений района» подпрограммы 2 «Увеличение количества образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент». В течение трех календарных лет, 2024-2026 г., определить долю учебных и образовательных учреждений района, применяющих в ходе образовательного и воспитательного процесса казачий компонент к общему числу общеобразовательных учреждений района в количестве 37%. Рассмотреть вопрос о внесении изменения в муниципальную программу порядка финансирования подпрограммы №3 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов» в сторону увеличения исходя из реальной потребности финансового обеспечения на выполнение следующих мероприятий:

Мероприятие 3.1

«Проведение мероприятий по информационному обеспечению реализации государственной национальной политики на территории Октябрьского района». Обеспечить транспортными расходами на доставку членов Консультативного совета Октябрьского района для участия в форумах, конгрессах, конференциях и фестивалях.

Мероприятие 3.3.

«Освещение в периодических печатных изданиях «Сельский вестник» и средствах массовой информации мероприятий на сайте Администрации Октябрьского района направленных на гармонизацию межэтнических отношений». Создание фильма.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                         А.А. Пригородова

|  |  | Приложение № 1 к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе» за 2023 год |
| --- | --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий 
муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе» за 2023г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Муниципальная программа Октябрьского района «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе» | Администрация Октябрьского района Ростовской области в лице сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение количества казачьих обществ в Октябрьском районе | В Октябрьском районе создано три станичных и восемь хуторских казачьих обществ из которых вступили в государственный реестр и взяли на себя обязательства два станичных и шесть хуторских казачьих обществ |  |
| 2 | Подпрограмма 1. Основное мероприятие 1.1. «Мероприятия по увеличению стоимости материальных запасов» | Администрация Октябрьского района Ростовской области в лице сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Укрепление материально-технической базы | Выполнено | --- |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 «Расходы на софинансирование средств областного бюджета, направленные на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия ОМС в осуществлении задач и функций, предусмотренных договором» | Администрация Октябрьского района Ростовской области в лице сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение числа членов казачьих обществ, задействованных в решении важнейших социальных, экономических проблем Октябрьского района | Выполнено в полном объеме. |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия ОМС в осуществлении задач и функций, предусмотренных договором» | Администрация Октябрьского района Ростовской области в лице сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение числа членов казачьих обществ, задействованных в решении важнейших социальных, экономических проблем Октябрьского района | Выполнено в полном объеме. |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.4 Оказание содействия членами казачьих обществ Администрации Октябрьского района и поселений Октябрьского района в осуществлении установленных задач и функций. | Администрация Октябрьского района Ростовской области в лице сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Содействия членами казачьих обществ Октябрьского района в осуществлении установленных задач и функций. | Выполнено в полном объеме. |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.5 Количество договоров (соглашений) по оказанию содействия в осуществлении установленных задач и функций органам местного самоуправления «Октябрьский район» в составе казачьих дружин | Администрация Октябрьского района Ростовской области в лице сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Мероприятие по заключению договоров с ВКО «Всевеликое войско Донское» с целью осуществлении установленных задач и функций органам местного самоуправления «Октябрьский район» в составе казачьих дружин | Выполнено. Заключено 2 договора с ВКО «Всевеликое войско Донское» по оказанию содействия ОМС в осуществлении задач и функций, предусмотренных договорами. по областному и местному бюджету | --- |
| 7 | Подпрограмма 2 «Увеличение количества образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» | Администрация Октябрьского района Ростовской области в лице сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района Отдел образования Администрации Октябрьского района | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение количества образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент | Выполнено в полном объеме |  |
| 8. | Основное мероприятие 2.1 Повышение доли образовательных организаций, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций Октябрьского района | Администрация Октябрьского района Ростовской области в лице сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района Отдел образования Администрации Октябрьского района | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Более широкий охват детей и подростков программой изучения культурных традиций донского казачества и региональных особенностей Донского края | Пяти образовательным и воспитательным организациям отдела образования Октябрьского района присвоен статус «Казачье» |  |
| 9 | Основное мероприятие 2.2. Улучшение и повышение качества предоставления образовательных программ в образовательных и воспитательных организациях со статусом «Казачье» | Администрация Октябрьского района Ростовской области в лице сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района Отдел образования Администрации Октябрьского района | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение качества и совершенствование образовательного процесса образовательных организаций со статусом казачье | Улучшение качества предоставления образовательных программ, создание уголков и мини музеев казака в образовательных и воспитательных организациях со статусом «Казачье» |  |
| 10 | Основное мероприятие 2.3. «Мероприятия по военно-спортивному воспитанию молодежи» | Администрация Октябрьского района Ростовской области в лице сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение количества образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент | Выполнено |  |
| 11 | Подпрограмма 3 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов». | Администрация Октябрьского района Ростовской области в лице сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Более широкий охват жителей и гостей Октябрьского района. повышение чувства долга и ответственности перед Родиной, перед Отечеством, улучшение системы военно- патриотического воспитания молодежи | Выполнено |  |
| 12 | Основное мероприятие 3.1. Оказание содействия членами национально-культурных обществ в осуществлении установленных задач и функций в сфере реализации государственной национальной политики. | Администрация Октябрьского района Ростовской области в лице сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района Отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | укрепление общероссийского гражданского единства,. формирование общероссийской гражданской идентичности у жителей Октябрьского района. | Выполнено |  |
| 13 | Основное мероприятие 3.2. Совершенствование системы взаимодействия муници-пальных органов власти Октябрьского района Ростовской области с национально-культурными обществами. | Администрация Октябрьского района Ростовской области в лице сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района Отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | более широкий охват жителей и гостей Октябрьского района. повышение чувства долга и ответственности перед Родиной, перед Отечеством, улучшение системы военно- патриотического воспитания молодежи | Выполнено |  |
| 14 | Основное мероприятие 3.3. Организация прохождения обучающих семинаров и курсов повышения квалификации для муниципальных служащих по вопросам реализации государственной национальной политики. | Администрация Октябрьского района Ростовской области | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение уровня образования муниципальных служащих по вопросам реализации государственной национальной политики. | Выполнено. Обучение прошел в апреле 2023 года заведующий сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района |  |
| 15 | Основное мероприятие 3.4. Привлечение членов национально-культурных обществ к оказанию содействия муниципальным органам власти Октябрьского района Ростовской области при организации проведения культурно-массовых мероприятий | Администрация Октябрьского района Ростовской области в лице сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района Отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Участие членов национально-культурных обществ в оказании содействия муниципальным органам власти Октябрьского района при организации проведения культурно-массовых мероприятий | Выполнено. Принято участие в 3-х широкомасштабных мероприятия: -Фестиваль национальных культур «Степь ковыльная»; - Открытый чемпионат по рубке шашкой «Степная казарла»; - Фестиваль «Покрова Присвятой Богородицы» |  |
| 16 | Основное мероприятие 3.5 Проведение районных фестивалей, иных культурно-массовых мероприятий, направленных на сохранение и развитие самобытности и культуры народов Дона | Администрация Октябрьского района в лице сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района Отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | содействие развитию этнокультурного многообразия народов, гармонизация межэтнических отношений среди жителей проживающих на территории Октябрьского района | Выполнено. Проведено 3 широкомасштабных мероприятия: -Фестиваль национальных культур «Степь ковыльная»; - Открытый чемпионат по рубке шашкой «Степная казарла»; - Фестиваль «Покрова Присвятой Богородицы» |  |
| 17 | Основное мероприятие 3.6 Организация и проведение фестиваля национальных культур на территории Керчикского сельского поселения «Степь ковыльная» | Администрация Октябрьского района в лице сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района Отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | 31.12.2023 | 01.06.2023 | 01.09.2023 | более широкий охват жителей, гостей, детей и подростков Октябрьского района программой изучения национальных культурных и народов проживающих на территории Донского края | Выполнено. В мероприятии приняло участи около 3 (трех) тыс. жителей и гостей Окя |  |
| 18 | Основное мероприятие 3.7 Участие в проведении открытого чемпионата по рубке шашкой в Коммунарском сельском поселении «Степная казарла» | Администрация Октябрьского района в лице сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района, Отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | 31.12.2023 | 01.08.2023 | 01.09.2023 | улучшение системы военно-спортивного и патриотического воспитания молодежи, изучения культурных традиций донского казачества и региональных особенностей Донского края | Выполнено. В мероприятии приняло участие около сто участников и более тысячи гостей и жителей Октябрьского района |  |
| 19 | Основное мероприятие 3.8 Организация и проведение фестиваля национальных культур на территории Кривянского сельского поселения Октябрьского района «Покрова Пресвятой Богородицы» | Администрация Октябрьского района в лице сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района, Отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | 31.12.2023 | 01.10.2023 | 01.11.2023 | более широкий охват жителей, гостей, детей и подростков Октябрьского района программой изучения национальных культурных традиций и обычаев казачества, народов проживающих на территории Донского края | Выполнено. В мероприятии приняло участие около 5 (пяти) тыс. тысячи гостей и жителей Октябрьского района |  |
| 20 | Основное мероприятие 3.9 мероприятий по информационному Проведение обеспечению реализации государственной национальной политики на территории Октябрьского района | Администрация Октябрьского района Ростовской области в лице сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | снижение уровня конфликтогенности межэтнических отношений; уменьшение уровня толерантного отношения к представителям другой национальности, увеличение числа мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов населяющих Октябрьский район. | Выполнено. |  |
| 21 | Основное мероприятие 3.10. Организация и проведение заседаний консультативных советов при Главе Администрации Октябрьского района по межэтническим отношениям | Администрация Октябрьского района Ростовской области в лице сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | увеличение числа мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов | Выполнено. |  |
| 22 | Основное мероприятие 3.11 Освещение в периодических печатных изданиях «Сельский вестник» и средствах массовой информации мероприятий на сайте Администрации Октябрьского района направленных на гармонизацию межэтнических отношений | Администрация Октябрьского района в лице сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района, Отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение числа информационных видеоматериалов, статей размещенных в районной газете «Сельский вестник» и на сайте Администрации Октябрьского района | Выполнено. В СМИ опубликовано более ста информационных материалов |  |
| 23 | Основное мероприятие 3.12 Оказание методической и организационной поддержки национально-культурным общественным объединениям Октябрьского района Ростовской области, а также финансовой поддержки путем предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе в форме субсидии | Администрация Октябрьского района в лице отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Улучшение юридической грамотности в реализации проектов социальной и культурной направленности | Выполнено. |  |
| 24 | Мероприятие 3.13 Организация и проведение совещаний, круглых столов, по актуальным вопросам реализации государственной миграционной политики, укрепления межнациональных (межэтнических) и этно-конфессиональных отношений и профилактики экстремизма с участием представителей институтов гражданского общества | Администрация Октябрьского района Ростовской области в лице сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | укрепления межнациональных (межэтнических) и этно-конфессиональных отношений, профилактика экстремизма с участием представителей институтов гражданского общества | Выполнено. |  |
| 25 | Основное мероприятие 3.14 Участие в подготовки, переподготовки и повышении квалификации муниципальных служащих, участвующих в реализации государственной национальной политики | Администрация Октябрьского района Ростовской области в лице сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | получение необходимых знаний в вопросах реализации государственной национальной политики в Российской Федерации | Выполнено. Обучение прошел в апреле 2023 года заведующий сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района |  |
| 26 | Мероприятие 3.7. Проведение мониторинга и анализа происходящих миграционных процессов и их влияния на социально-экономические, демографические, культурные, этно-конфессиональные и иные аспекты жизни Октябрьского района | Администрация Октябрьского района Ростовской области в лице сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | своевременное влияния на социально-экономические, демографические, культурные, этно-конфессиональные и иные аспекты жизни Октябрьского района | Выполнено. |  |
| 27 | Основное мероприятие 3.8. Организация дежурства казаков станичных и хуторских казачьих обществ на мероприятиях направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Октябрьского района | Администрация Октябрьского района Ростовской области в лице сектора по казачеству и связям с общественными организациями Октябрьского района | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | профилактики правонарушений и преступлений экстремистской направленности в молодежной среде и обеспечения антитеррористической защищенности объектов религиозных организаций | Выполнено. |  |

|  |  | Приложение № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе» за 2023 год |
| --- | --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств 
на реализацию муниципальной программы Октябрьского района 
«Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе» за 2023 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Октябрьского района «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе» | Всего | 19836,9 | 19836,9 | 19724,2 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 3461,0 | 3461,0 | 3457,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 16375,9 | 16375,9 | 16267,2 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджет Ростовской области | 16375,9 | 16375,9 | 16267,2 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 0 | Х | 0 |
|  | внебюджетные источники <2> | 0 | Х | 0 |
| Подпрограмма 1. «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» | Всего | 19832,9 | 19832,9 | 19724,2 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 3457,0 | 3457,0 | 3457,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 16375,9 | 16375,9 | 16267,2 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджет Ростовской области | 16375,9 | 16375,9 | 16267,2 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники <2> | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Мероприятия по увеличению стоимости материальных запасов» | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджет Ростовской области | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники <2> | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 «Расходы на софинансирование средств областного бюджета, направленные на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия ОМС в осуществлении задач и функций, предусмотренных договором» | Всего | 19832,9 | 19832,9 | 19724,2 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 3457,0 | 3457,0 | 3457,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 16375,9 | 16375,9 | 16267,2 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджет Ростовской области | 16375,9 | 16375,9 | 16267,2 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники <2> | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия ОМС в осуществлении задач и функций, предусмотренных договором». | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджет Ростовской области | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники <2> | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4 «Оказание содействия членами казачьих обществ Администрации Октябрьского района и поселений Октябрьского района в осуществлении установленных задач и функций». | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджет Ростовской области | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники <2> | 0 | 0 | 0 |
| Контрольное событие муниципальной программы 1. «Укрепление материально-технической базы казачьей дружины». | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджет Ростовской области | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники <2> | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2. «Увеличение количества образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» | Всего | 4,0 | 4,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 4,0 | 4,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджет Ростовской области | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники <2> | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 Повышение доли образовательных организаций, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций Октябрьского района | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджет Ростовской области | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники <2> | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2. «Улучшение и повышение качества предоставления образовательных программ в образовательных и воспитательных организациях со статусом «Казачье» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджет Ростовской области | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники <2> | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.3. «Мероприятия по военно-спортивному воспитанию молодежи» | Всего | 4,0 | 4,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 4,0 | 4,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджет Ростовской области | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники <2> | 0 | 0 | 0 |

|  |  | Приложение № 3 к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе» за 2023 год |
| --- | --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п |  | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год, | 2023 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Муниципальная программа «Поддержка казачьих обществ в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Показатель 1. Увеличение численности членов казачьих обществ, привлеченных к несению службы | человек | 40 | 40 | 34 | Численность казачьих дружинников по состоянию на декабрь 2023 года. составляет – 34 дружинника , что равно - 85% от общей численности, вакантна должность 1 (одного) водителя дружинника и 6 (шести) дружинников конного взвода казачьей дружины ВКО «Всевеликое войско Донское» |
| 2. |  | Показатель 2. Формирование добровольных народных (казачьих) дружин | формирование | 18 | 18 | 13 | В Октябрьском районе созданы в 11 поселениях добровольные народные дружины и в 2 поселениях (Каменоломнинское и Керчикское ) созданы добровольные казачьи дружины |
| 3. |  | Показатель3. Доля образовательных учреждений со статусом «Казачье», использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции | Проценты | 60 | 60 | 100 | 20-ти образовательным учреждениям присвоен статус «казачьи» из них 11 школ и 9 детских садов, что равно 37 % от общего числа образовательных организаций района, из которых в 2023 году было присвоено 2 школам и 2 детским садикам. |
| 4. |  | Показатель 4. Доля учащихся задействованных в практике использования в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества к общему числу обучающихся | Проценты | 60 | 60 | 100 | Увеличение числа образовательных учреждений использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества |
| 5. |  | Показатель 5. Проведение мероприятий (конференций, сборов конкурсов), направленных на укрепление межэтнических, дружеских отношений на территории Октябрьского района | штук | 4 | 4 | 6 | Проведено 4 заседания Консультативного совета, осуществлено 2 групповых выезда членов Консультативного совета для участия в областном форуме «МЫ ВМЕСТЕ», «Конгресс народов Дона», в г.Ростов-на-Дону |
|  |  | Подпрограмма 1. «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Показатель 1.1. Увеличение численности членов казачьих обществ, привлеченных к несению службы | человек | 40 | 40 | 34 | Некомплект составляет 7 дружинников конного взвода КД, вакантна должность 1 (одного) водителя и 6 (шести) дружинников конного взвода казачьей дружины ВКО «Всевеликое войско Донское» |
| 8. |  | Показатель 1.2. Формирование добровольных народных (казачьих) дружин | организаций | 18 | 18 | 13 | Вопрос находится на рассмотрении в правовом отделе Администрации Октябрьского района. |
| 9. |  | Показатель 1.3. Участие дружинников в дежурствах, которые осуществляются в соответствии с договорами, заключенными между администрацией Октябрьского района и войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское» | Проценты | 100 | 100 | 100 | Выполнено в полном объеме |
| 10. |  | Показатель 1.4. Доля казачьих обществ охваченных методической работой по организации несения государственной и иной службы | проценты | 100 | 100 | 100 | Выполнено в полном объеме |
| 11. |  | Показатель 1.5. Количество договоров (соглашений) по оказанию содействия в осуществлении установленных задач и функций органам местного самоуправления «Октябрьский район» в составе казачьих дружин | Количество | 2 | 2 | 2 | Выполнено в полном объеме |
|  |  | Подпрограмма 2. «Увеличение количества образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» |  |  |  |  |  |
| 11.. |  | Показатель 2.1 Доля образовательных организаций, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций Октябрьского района Ростовской области | Проценты | 30,0 | 30,0 | 37 | Увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях со статусом "Казачье" |
| 12. |  | Показатель 2.2. Доля удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством предоставляемых услуг в образовательных организациях со статусом «Казачий». | Проценты | 100 | 100 | 100 | Увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях со статусом "Казачье" |
| Подпрограмма 3 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов в Октябрьском районе». |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Показатель 3.1. Прирост числа участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, проживающих на территории Октябрьского района | Тысяч человек | 6,210 | 6,210 | 6,210 | Выполнено. |
| 14 |  | Показатель 3.2. Количество проведенных мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межэтнических отношений на территории Октябрьского района | штук | 54 | 54 | 60 | Выполнено |
| 15. |  | Показатель 3.3. Доля граждан, положительно оценивающих уровень межэтнического согласия в Октябрьском районе (процентов) | процент | 75.1 | 75.1 | 80,0 | Выполнено |
| 16. |  | Показатель 3.4. Доля граждан, у которых сформирована общероссийская гражданская идентичность (процентов) | процент | 66,5 | 66,5 | 70,0 | Выполнено |