Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2013	   			 	 № 108 		             р.п. Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации районной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Октябрьского района на 2010-2014 годы» за 2012 год

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района                  от 16.01.2012  № 17 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ  Октябрьского района», руководствуясь  ч.8 ст. 51  Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации районной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание  населения Октябрьского района на 2010-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 29.03.2010 года № 166 «Об утверждении районной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка и социальное             обслуживание населения Октябрьского района на 2010-2014 годы», по результатам за 2012 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Октябрьского района - начальника отдела                 по организационно-кадровой работе и местному самоуправлению Н.Д. Бессарабова.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте.

Глава

Октябрьского района                                                                         Е.П. Луганцев

Приложение к постановлению Администрации Октябрьского района от 19.02.2013 № 108

I.Отчет

о реализации районной долгосрочной целевой программы  «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Октябрьского района на 2010-2014 г.г.» по результатам за 2012 год

| Наименование мероприятия | Объем ассигнований (тыс. руб) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % исполнения | Объем неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плановые показатели, тыс. руб. |  |  |  |  | Исполнение, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Фед. бюджет | областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Всего | Фед. бюджет | областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.Подпрограмма «Социальная поддержка населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Мероприятия, направленные на реализацию прав граждан, на социальную поддержку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплата доплаты к пенсии государственных служащих | 641,4 |  |  | 641,4 |  | 641,4 |  |  | 641,4 |  | 100,0 |  |
| Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте природного сообщения и на автомобильном транспорта природного межмуниципального и международного внутриобластного сообщений | 4421,8 |  | 4421,8 |  |  | 4421,8 |  | 4421,8 |  |  | 100,0 |  |
| Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности | 25024,2 |  | 25024,2 |  |  | 25024,2 |  | 25024,2 |  |  | 100,0 |  |
| Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда | 22838,2 |  | 22838,2 |  |  | 22838,2 |  | 22838,2 |  |  | 100,0 |  |
| Предоставление мер социальной поддержки лиц, работающих в тылу в период Великой отечественной войны 1941-1945 г.г. | 346,5 |  | 346,5 |  |  | 299,6 |  | 299,6 |  |  | 86,5 | 46,9 тыс. руб. - средства областного бюджета, отсутствие потребности (в связи с заявительным характером предоставления мер социальной поддержки) |
| Предоставление мер социальной поддержки жертв политических репрессий | 623,3 |  | 623,3 |  |  | 602,5 |  | 602,5 |  |  | 96,7 | 20,8 тыс. руб. - средства об-ластного бюджета, отсутствие потребности (в связи с заявительным характером предоставления мер социальной поддержки) |
| Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | 20032,9 |  | 20032,9 |  |  | 19087,4 |  | 19087,4 |  |  | 95,3 | 945,5 тыс. руб. - средства областного бюджета, отсутствие потребности (в связи с заявительным характером предоставления мер социальной поддержки) |
| Предоставление мер материальной и иной помощи для погребения | 534,8 |  | 534,8 |  |  | 534,7 |  | 534,7 |  |  | 99,98 | 0,1 тыс. руб. - средства областного бюджета, отсут-ствие потребности (в связи с заявительным характером предоставления мер социальной поддержки) |
| Предоставление мер социальной поддержки инвалидов по выплате компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 35,4 | 35,4 |  |  |  | 2,7 | 2,7 |  |  |  | 7,6 | 32,7 тыс. руб. – средства федерального бюджета, отсутствие потребно-сти (в связи с заявительным характером предоставления мер социальной поддержки) |
| Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы») | 42311,2 | 42311,2 |  |  |  | 42311,2 | 42311,2 |  |  |  | 100,0 |  |
| Предоставление мер социальной поддержки гражданам, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» | 835,9 | 835,9 |  |  |  | 835,9 | 835,9 |  |  |  | 100,0 |  |
| Материальная помощь населению района | 1609,2 |  |  | 1609,2 |  | 1609,2 |  |  | 1609,2 |  | 100,0 |  |
| ИТОГО: | 119254,8 | 43182,5 | 73821,7 | 2250,6 |  | 118208,8 | 43149,8 | 72808,4 | 2250,6 |  | 99,1 |  |
| - Мероприятия, направленные на социальную поддержку семей, имеющих детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление государственного ежемесячного пособия на ребенка малоимущим семьям | 22974,0 |  | 22974,0 |  |  | 22973,9 |  | 22973,9 |  |  | 99,99 | 0,1 тыс. руб. – средства областного бюджета, отсутствие потребности (в связи с заявительным характером предоставления мер социальной поддержки) |
| Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни | 6610,0 |  | 6610,0 |  |  | 6610,0 |  | 6610,0 |  |  | 100,0 |  |
| Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | 8473,2 |  | 8473,2 |  |  | 8468,0 |  | 8468,0 |  |  | 99,9 | 5,2 тыс. руб. – средства областного бюджета, отсутствие потребности (в связи с заявительным характером предоставления мер социальной поддержки) |
| Организация отдыха и оздоровления детей, нуждающихся в особой заботе государства | 7437,4 |  | 7437,4 |  |  | 7414,4 |  | 7414,4 |  |  | 99,7 | 23,0 тыс.руб. – средства областного бюджета, денежная компенсация выплачивается по факту обращения |
| Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время | 2086,2 |  | 2086,2 |  |  | 2086,2 |  | 2086,2 |  |  | 100,0 |  |
| Организация отдыха детей в каникулярное время | 342,4 |  |  | 342,4 |  | 342,4 |  |  | 342,4 |  | 100,0 |  |
| Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 2216,2 | 2216,2 |  |  |  | 988,6 | 988,6 |  |  |  | 44,6 | 1227,6 тыс. руб. – средства федерального бюджета, отсутствие потребности (в связи с заявительным характером предоставления мер социальной поддержки) |
| Ежемесячная денежная выплата для полноценного питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет | 62,4 |  | 62,4 |  |  | 62,3 |  | 62,3 |  |  | 99,8 | 0,1 тыс. руб. – средства областного бюджета, отсутствие потребности (в связи с заявительным характером предоставления мер социальной поддержки) |
| ИТОГО: | 50201,8 | 2216,2 | 47643,2 | 342,4 |  | 48945,8 | 988,6 | 47614,8 | 342,4 |  | 97,5 |  |
| Всего по подпрограмме 1 | 169456,6 | 45398,7 | 121464,9 | 2593,0 |  | 167154,6 | 44138,4 | 120423,2 | 2593,0 |  | 98,6 |  |
| 2.Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Осуществление МУ «ЦСО» граждан пожилого возраста и инвалидов полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренных пунктами 1,2,3,5 и 6 части 1 статьи 80 Областного закона от 22.10.2004 г. № 135-ЗС «О социальной обслуживании населения Ростовской области», проведение капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Осуществление МУ ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренных пунктами 1,2,3,5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22.10.2004 г. № 135-ЗС «О социальной обслуживании населения Ростовской области» | 40191,3 |  | 40191,3 |  |  | 40191,3 |  | 40191,3 |  |  | 100,0 |  |
| Осуществление МУ ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренных пунктами 1,2,3,5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22.10.2004 г. № 135-ЗС «О социальной обслуживании населения Ростовской области» в целях выполнения муниципального | 1122,1 |  |  | 1122,1 |  | 1122,1 |  |  | 1122,1 |  | 100,0 |  |
| Осуществление МУ ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, предусмотренных пунктами 1,2,3,5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22.10.2004 г. № 135-ЗС «О социальной обслуживании населения Ростовской области» в целях выполнения муниципального задания | 5515,4 |  |  |  | 5515,4 | 5515,4 |  |  |  | 5515,4 | 100,0 |  |
| Итого: | 46828,8 |  | 40191,3 | 1122,1 | 5515,4 | 46828,8 |  | 40191,3 | 1122,1 | 5515,4 | 100,0 |  |
| Всего по программе: | 216285,4 | 45398,7 | 161656,2 | 3715,1 | 5515,4 | 213983,4 | 44138,4 | 160614,5 | 3715,1 | 5515,4 | 98,9 |  |

II. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

районной долгосрочной целевой программы  «Социальная поддержка и социальное обслуживание  населения Октябрьского района

на 2010-2014 годы»

| № п/п | Наименование показателей результативности | Ед. изм. | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 год | 2011 год |  | 2012 год |  | 2013 год | 2014 год |
| I. Подпрограмма «Социальная поддержка населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля малоимущих граждан в общей численности населения района | % | 18,0 | 16,0 |  | 14,0 |  | 13,0 | 12,5 |
| 2. | Доля семей, полу-чающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в общем количестве семей района | % | 9,4 | 9,4 |  | 9,4 |  | 9,4 | 10,0 |
| 3. | Отсутствие обоснованных жалоб | кол-во | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| II.Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Финансирование МУ ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов Октябрьского района в соответствии с установленным муниципальным заданием | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 2. | Увеличение уровня обеспечения противопожарной безопасности граждан, проживающих в учреждениях социального обслуживания | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 3. | Объем оказываемых услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -социально–реабилитационное отделение | койко-дни | 10482 | 10356 | 10950 |  | 10950 |  | 10950 |
|  | - отделение срочного социального обслуживания | чел. | 3172 | - | - |  | - |  | - |
|  | -отделение социального обслуживания, специализированные отделения социально-медицинского обслуживания | чел. | 1013 | 1014 | 1014 |  | 1014 |  | 1014 |
|  | - отделение дневного пребывания: | чел. | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | социальные услуги с обеспечением проживания | Койко-дни | 7470 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |

III.СВЕДЕНИЯ

о результатах реализации районной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Октябрьского района на 2010-2014 годы» за 2012 год

В 2012 году  районная долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Октябрьского района на 2010-2014 годы»   (далее – Программа) реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в 2 подпрограммы :

-  «Социальная поддержка населения»;

-  «Социальное обслуживание населения».

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка населения» выполнены государственные гарантии по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (включая меры, относящиеся к полномочиям Российской Федерации, Ростовской области, Октябрьского района) отдельных категорий населения, социальную поддержку семей, имеющих детей, поощрение многодетности.

Основными показателями, характеризующими уровень достижения поставленной цели, являются:

- ежемесячные совокупные выплаты и иные формы социальной поддержки на одного  нуждающегося регионального и федерального льготника, которые составили соответственно 799,90  и 639,91 рублей. Значения обоих показателей возросли по отношению к 2011 году на 47,9  и 65,69 руб. ввиду роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

- удельный вес получателей мер социальной поддержки к общему числу населения сохранился на уровне планируемого – 25,8 %.

Выбранные целевые показатели отражают не объем затрат на услуги, а конечные общественно значимые результаты от предоставления этих услуг.

В рамках реализации указанной цели решаются следующие задачи.

Ветеранам труда и ветеранам труда Ростовской области предоставлялись :

- ежемесячные денежные выплаты в виде компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее - ЕДВ), рассчитанной управлением социальной защиты населения по установленным Правительством Ростовской области региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг ;

- бесплатный  проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения;

- бесплатный проезд на маршрутах внутриобластного значения, внутрирайонных и межмуниципальных;

- бесплатное зубопротезирование;

- 50% скидка затрат на абонентскую плату за телефон и радио.

Реабилитированным гражданам и гражданам, пострадавшим от политических репрессий:

-	ежемесячные денежные выплаты в виде компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее - ЕДВ), рассчитанные управлением социальной защиты населения по установленным Правительством Ростовской области региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг;

-	бесплатный  проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения;

-	бесплатный проезд на маршрутах внутриобластного значения, внутрирайонных и межмуниципальных;

-	бесплатное зубопротезирование;

-	50% скидка на приобретение лекарственных препаратов;

- 100 % возмещение затрат на установку телефона;

- компенсация стоимости проезда (туда и обратно) один раз в год железнодорожным транспортом.

Труженикам тыла:

- бесплатный проезд на маршрутах внутриобластного значения, внутрирайонных и межмуниципальных;

-	бесплатное зубопротезирование;

-	50% скидка на приобретение лекарственных препаратов.

Отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в Ростовской области:

-	ежемесячные денежные выплаты в виде компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее - ЕДВ), рассчитанной управлением социальной защиты населения по установленным Правительством Ростовской области региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг.

В среднем в 2012 году граждане указанных категорий получили дополнительно к пенсии 799,90 руб. руб. в месяц , что составляет 16,6 % величины прожиточного минимума пенсионера.

В истекшем году выполнена задача, направленная на полное обеспечение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки, относящихся к полномочиям Российской Федерации,  а именно следующим категориям граждан:

-	инвалидам, гражданам, пострадавшим от радиационного воздействия, а также отдельным категориям граждан из числа ветеранов, в части оплаты жилищно-коммунальных услуг (6011 чел.),

- гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» (74 чел.).

Финансирование расходов осуществлялось за счет средств федерального бюджета. Задолженности перед получателями не имеется.

В среднем каждый «федеральный льготник» получил финансовой помощи 639,91 руб. в месяц  (13,2 % величины прожиточного минимума пенсионера), что выше показателя 2011года на 65,69 рублей.

В целях улучшения пенсионного обеспечения граждан за счет средств бюджета Октябрьского района производится выплата:

- доплаты к пенсии лицам, ранее замещавшим должности в органах власти и управления (12 чел.);

Средний размер дополнительного пенсионного обеспечения, установленного районным законодательством, составил в прошедшем году 4454,17 рублей, что выше, чем в 2011 году на 91,54 рубля ,  несмотря на увеличение количества получателей выплаты на одного человека по сравнению с 2011 годом.

Результатом реализации поставленных задач является обеспечение мерами социальной поддержки всех граждан, имеющих на них право, и как следствие этого увеличение их реальных доходов.

Социальная политика в районе строится на принципах перераспределения расходов в пользу наиболее уязвимых малообеспеченных групп населения. Управление социальной защиты населения постоянно проводит работу по выявлению малообеспеченных граждан, а также  граждан, нуждающихся в помощи, что позволяет упорядочить систему поддержки малообеспеченных граждан и усилить адресность социальной помощи. В соответствии с действующим законодательством меры социальной поддержки предоставляются семьям, чьи доходы не превышают величину прожиточного минимума, установленную в области.

Показатели достижения поставленной цели аналогичны и в 2012 году составили:

-ежемесячные совокупные выплаты, предоставляемые малообеспеченным гражданам, имеющим детей  297 рублей (это выше 2011 года на 21 руб.);

-удельный вес малообеспеченных граждан, имеющих детей,  - получателей мер социальной поддержки к общему числу населения составил 7,8 % ( в 2011 году такой показатель составлял – 9,0 %).

Реализация указанной цели направлена на совершенствование мер семейной политики, ориентированных на улучшение положения семей с детьми, создание благоприятных и качественных условий жизни малообеспеченных семей.

В соответствии с действующим законодательством Ростовской области социальные выплаты на детей, как правило, производятся с учетом среднедушевого дохода семьи:

- на детей первого-второго года жизни;

- ежемесячное пособие на детей из малоимущих семей.

В целях исполнения действующего законодательства обеспечена своевременная выплата:

- ежемесячного пособия на ребенка (3987 детей – 22973,9 тыс.руб.),

- на детей первого-второго года жизни (692 ребенка – 6610,0 тыс.руб.)

В 2012 году дополнительная  функция по предоставлению мер социальной поддержки семьям, имеющим детей – это выплата на полноценное питание семьям, имеющим детей в возрасте до 3-х лет. Такой мерой социальной поддержки воспользовались 52 семьи  с суммой выплаты средств областного бюджета 62,3 тыс.рублей.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.02.2009 № 97 «О порядке предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву» организована работа по осуществлению выплат членам семей военнослужащих, проходящих службу по призыву.

С 01.01.2012 года единовременное пособие беременной жене военнослужащего составило 19645,12 руб. (4 чел на сумму 78,6 тыс.руб.), ежемесячное пособие на ребенка  военнослужащего, проходящего военную службу, по призыву составило 8419,34 руб. (12 чел. с 13 детьми на сумму 910,0 тыс.руб.)

Важную роль  в социальной поддержке семей, имеющих детей играет организация оздоровительной кампании в течение года. 597 детей из малоимущих семей отдохнули в оздоровительных лагерях и санаториях , 43 семьям произведена компенсация за самостоятельно приобретенные путевки. Затраты на оздоровление составили более 7,4 млн. руб. из средств бюджета Ростовской области.

В целом каждая малоимущая семья с детьми получила в месяц в среднем 1010,38 рублей, что выше показателя 2011 года на 462,64 рубля.

Многодетным семьям  установлены дополнительные меры социальной поддержки:

- ЕДВ, рассчитанной управлением социальной защиты населения по установленным  Правительством  Ростовской области региональных стандартов стоимости коммунальных услуг (1080 чел. на сумму 3301,6 тыс.руб.);

- ежемесячная  компенсация на лекарственные препараты, школьную и спортивную форму,  – 297 руб. в месяц на каждого ребенка  (441семья на сумму 5166,4 тыс.руб.).

Управлением социальной защиты населения проделана большая работа по награждению многодетных семей, достойно воспитывающих своих детей. В 2012 году награждены две  многодетные матери Шамоева Н.В  из поселка Каменоломни и Надбитова Л.М. из пос.Новозарянский  Почетным дипломом Губернатора Ростовской области «За заслуги в воспитании детей» с единовременной выплатой по 50 тыс. рублей. Семья Морозовых награждена Президентом Российской Федерации В.В.Путиным орденом «Родительская слава» с выплатой единовременного пособия в размере 50 тыс.рублей.

В отчетном году каждая  многодетная семья района ежемесячно получала помощи в среднем 1600,15 рублей, что в среднем составляет 26,4 % прожиточного минимума на 4 квартал 2012 года.

Согласно Жилищному кодексу Российской Федерации и постановлению Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 №761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» право на получение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также размер субсидии определяются, исходя из региональных стандартов стоимости жилищно - коммунальных услуг, максимально допустимой доли расходов граждан на оплату ЖКУ и доходов семьи.

Максимально допустимая доля расходов граждан на оплату ЖКУ и доходов семьи в 2012 году составляла 15 %.

В 2012 году доля семей-получателей жилищных субсидий, в общем количестве проживающих в районе семей составляла -7,6% (общая сумма расходов – 19,1 млн.рублей).

Средняя величина субсидии по району на одну семью в 2012 году составила 807,42 рубля, что ниже на 33,98 рубля, чем в 2011 году. Данный показатель является неоспоримым доказательством увеличения доходов жителей района и уменьшением доли малообеспеченных граждан в общей численности района.

Требования к качеству жизни людей постоянно возрастают. Решение данной задачи возможно и за счет повышения их материального благосостояния, в том числе путем оказания адресной социальной помощи.

Малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, имеющим по независящим от них причинам среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, оказывалась адресная социальная помощь.

Адресная социальная помощь из средств бюджета Ростовской области в 2012 году оказана 238 семьям на сумму 1807,6 тыс.руб (данные суммы предусмотрены в бюджете МТСР РО).

Средний размер единовременной помощи 7594,96 рубля.

Средний размер единовременной помощи в 2012 году оказался выше показателя 2011 года на 2615,72 рубля в связи с изменением законодательства в показателях  оказания адресной социальной помощи.

За счет средств бюджета Октябрьского района предоставлялась адресная социальная помощь жителям района, оказавшимся в трудной жизненной ситуации или в случае болезни и других экстренных ситуациях. Такую помощь получили 622 семьи района на сумму 1609,2 тыс.руб. Средний размер единовременной помощи составил 2587,14 рубля.

С целью оказания мер социальной поддержки по оплате расходов на газификацию жилья жителям района выплачено в 2012 году 594,1 тысячи рублей из средств бюджета Ростовской области , бюджета Российской Федерации (данные суммы предусмотрены в бюджете МТСР РО).

Согласно федеральному законодательству на субъекты РФ возложены полномочия по оказанию материальной помощи (4515,60 руб.), в случае, если умерший не работал и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечению 154  дней беременности. На указанные цели в 2012 году выплачено 534,7 тысячи рублей. Решение данной задачи позволило оказать поддержку 118 гражданам района, взявшим на себя обязанность погребения умерших.

В рамках празднования 67- летия Победы в Великой Отечественной войне в апреле - мае 2012 года организована единовременная выплата инвалидам и участникам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей  по 1166 рублей с областного бюджета и по 600 рублей за счет средств Октябрьского района, расходы бюджетов составили 74,6 тысячи рублей  (данные суммы предусмотрены в бюджете МТСР РО) и 38,4 тысячи рублей соответственно.

Предоставление населению качественных социальных услуг, ориентированных на индивидуальную нуждаемость, повышение качества жизни граждан является одним их важнейших направлений социальной политики Октябрьского района.

В рамках реализации указанных задач в отношении  граждан пожилого возраста  и инвалидов важное значение имеет работа муниципального учреждения  «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района (далее МУ ЦСО).

В 2012 году  в МУ ЦСО функционировало:

7,5 отделений социального обслуживания на дому;

2 отделения специализированного социально-медицинского обслуживания;

- социально-реабилитационное отделение.

За 2012 год обслужено 1274 человек граждан пожилого возраста и инвалидов, из них 408 инвалида и 3 ребенка-инвалида. В отчетном периоде количество обслуженных граждан пожилого возраста и инвалидов больше на 3,2 % по сравнению с 2011 годом.

Одним из важных направлений эффективности работы отделений – это решение всех проблем пожилого человека, а гарантированные и дополнительные услуги, этому способствуют.

В течение 2012 года всего предоставлено 1045807 социальных услуг , из них: гарантированных – 813843, дополнительных -231964.За 2012 год оказано услуг больше на 9490 по сравнению с 2011 годом.

Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших различные виды социальных услуг  к общему числу пенсионеров, в отчетном году составил 6,8%, что превышает уровень 2011 года на 0,2%.

На полное обеспечение потребностей в социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов направлена деятельность МУ ЦСО, которая решает следующие тактические задачи.

Основной формой социальной помощи пожилым людям и инвалидам в нестационарных условиях является предоставление гражданам социально-бытовых и социально-медицинских услуг на дому.

Продолжают совершенствоваться новые формы социального обслуживания: подворовые обходы,  мини-клубы общения, компьютерные курсы.

В районе проводились подворовые обходы жителей с целью выявления нуждаемости в социальном обслуживании населения.

Расширение перечня предоставляемых социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, с учетом их потребности в различных видах услуг, осуществляется в пределах средств, выделяемых из областного бюджета на функционирование учреждения социального обслуживания.

Данная задача реализовывалась в  социально-реабилитационном отделении, в котором  проживает 30 человек.

Работа учреждения осуществлялась в рамках областных государственных и  стандартов социального обслуживания населения. Приоритетными направлениями остаются обеспечение комплексной безопасности, создание комфортных и беспрепятственных условий проживания, реабилитационная работа.

Обеспеченность койками в социально-реабилитационном отделении составила 100 %.

Отсутствовала очередность в социально-реабилитационное отделение.

Выполнение в 2012 году муниципального задания стационарными учреждениями для граждан пожилого возраста и инвалидов составило 100,0%.

Расходы областного бюджета на финансово-хозяйственную деятельность  МУ ЦСО в 2012 году  составили 40191,3 тыс.руб., что на 14,6 % выше 2011 года.

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 2012 году составили 5515,4 тыс.руб. Расходы по данному виду деятельности направлены на развитие учреждения, увеличения заработной платы социальных работников.

В 2012 году обеспечен стабильный уровень  социальной поддержки и социального обслуживания населения Октябрьского района.

Анализ результативности бюджетных расходов свидетельствует о положительной динамике в решении поставленных перед управлением социальной защиты населения задач. Проводимая бюджетная политика за истекший период позволила выполнить в полном объеме расходные обязательства, закрепленные федеральными и областными законами. Своевременно и в полном объеме выплачиваются пособия семьям с детьми, имеющим доход ниже величины прожиточного минимума.

Увеличение финансирования на предоставление мер социальной поддержки положительно влияет на качество жизни граждан пожилого возраста, инвалидов и семей с детьми, других категорий граждан, а также позволяет повысить их доходы.

В результате, мерами социальной поддержки и денежными выплатами охвачены все граждане, имеющие право на их получение.

Объем расходов на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг зависит как от доходов граждан, так и от установленных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, нормативной площади жилого помещения и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи.

Среднемесячная сумма начисленных субсидий в 2012 году составила 1590,62 тыс. руб.

Основной формой социальной помощи пожилым людям и инвалидам в нестационарных условиях является предоставление гражданам социально-бытовых услуг на дому. В течение 2012 года оказано 769,0 тысяч услуг  на дому, обслужено на дому  1138 чел.

Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших различные виды социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения к общему числу пенсионеров в 2012г. составил 6,8% . Декларации пожарной безопасности имеются.

IV.ДАННЫЕ

о целевом использовании и объемах привлеченных

средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

На реализацию мероприятий Программы в 2012 году предусматривалось 216285,4 тыс.рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 45398,7,0 тыс.рублей, областного бюджета – 161656,2 тыс.рублей, средства местного бюджета – 3715,1 тыс.рублей, средства внебюджетных источников – 5515,4 тыс.рублей.

Фактические расходы на реализацию мероприятий Программы в 2012 году составили в целом по Программе 213983,4 рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 44138,4 тыс.рублей, областного бюджета – 160614,5 тыс.рублей,  средства местного бюджета – 3715,1 тыс.рублей, средства внебюджетных источников – 5515,4 тыс.рублей.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

Общий объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

ОБЪЕМ

фактически произведенных

расходов по источникам финансирования

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2012год (тыс. рублей) | Фактически освоено (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр.3/гр.2х100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Федеральный бюджет | 45398,7 | 44138,4 | 97,2 |
| Областной бюджет | 161656,2 | 160614,5 | 99,4 |
| Местный бюджет | 3715,1 | 3715,1 | 100,0 |
| Внебюджетные источники | 5515,4 | 5515,4 | 100,0 |
| ВСЕГО | 216285,4 | 213983,4 | 98,9 |

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования и программным мероприятиям приведен в таблице № 2

Таблица № 2

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2012год (тыс. рублей) | Фактически освоено (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр.3/гр.2х100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Итого по Программе, в том числе: | 216285,4 | 213983,4 | 98,9 |
| Федеральный бюджет | 45398,7 | 44138,4 | 97,2 |
| Областной бюджет | 161656,2 | 160614,5 | 99,4 |
| Местный бюджет | 3715,1 | 3715,1 | 100,0 |
| Внебюджетные источники | 5515,4 | 5515,4 | 100,0 |
| I.Подпрограмма «Социальная поддержка населения» |  |  |  |
| Подпрограмма I: | 169456,0 | 167154,7 | 98,6 |
| Федеральный бюджет | 45398,7 | 44138,4 | 97,2 |
| Областной бюджет | 121464,9 | 120423,2 | 99,1 |
| Местный бюджет | 2593,0 | 2593,0 | 100,0 |
| II. Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» |  |  |  |
| Подпрограмма II: | 46828,8 | 46828,8 | 100,0 |
| Областной бюджет | 40191,3 | 40191,3 | 100,0 |
| Местный бюджет | 1122,1 | 1122,1 | 100,0 |
| Внебюджетные источники | 5515,4 | 5515,4 | 100,0 |

V.СВЕДЕНИЯ

о неосвоенных в течение финансового

года бюджетных средств (по источникам

финансирования) с указанием причины их неосвоения

Средства областного бюджета в сумме 1041,6 тыс.рублей не освоены в связи с заявительным характером предоставления мер социальной поддержки.

Средства федерального бюджета в сумме 1260,4 тыс.рублей  не освоены в связи с заявительным характером предоставления мер социальной поддержки.

VI.ОЦЕНКА

эффективности реализации Программы

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации Программы  (далее – Методика) для оценки эффективности выполненных в 2012 году мероприятий по направлениям Программы использованы целевые индикаторы:

- доля малоимущих граждан в общей численности населения района;

- доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в общем количестве семей района;

- отсутствие обоснованных жалоб;

- финансирование МУ ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов Октябрьского района в соответствии с установленным муниципальным

заданием;

- увеличение уровня обеспечения противопожарной безопасности граждан, проживающих в учреждениях социального обслуживания;

- объем оказываемых услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием.

Оценка результатов и эффективность реализации Программы приведена в таблице № 3

Таблица № 3

ИНФОРМАЦИЯ

Об оценке эффективности реализации Программы за 2012 год

| № п\п | Наименование показателей результативности | Ед. изм. | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой | Фактически достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2012 год | Отклонение от планового значения (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля малоимущих граждан в общей численности населения района | % | 14,0 | 13,8 | -0,2 |
| 2 | Доля семей, полу-чающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в общем количестве семей района | % | 9,4 | 7,6 | -1,8 |
| 3 | Отсутствие обоснованных жалоб | Кол-во | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Финансирование МУ ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов Октябрьского района в соответствии с установленным муниципальным заданием | % | 100,0 | 100,0 | 0 |
| 5 | Увеличение уровня обеспечения противопожарной безопасности граждан, проживающих в учреждениях Социального обслуживания | % | 100,0 | 100,0 | 0 |
| 6 | Объем оказываемых услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием: |  |  |  |  |
|  | - социально-реабилитационное отделение | койко-дни | 10950 | 10950 | 0 |
|  | - отделение социального обслуживания, специализированные отделения социально-медицинского обслуживания | чел. | 1014 | 1222 | 20,5 |

Отклонение фактических показателей результативности Программы от запланированных значений объясняется следующим:

-  в связи с повышением пенсии и увеличением размера заработной платы число доля малоимущих граждан в общей численности района уменьшилась на 0,3 % по сравнению с 2011 годом, что является показателем улучшения качества жизни населения района;

-  доля семей, получающих жилищные субсидии уменьшилась на 1,8 % в связи с ростом доходов населения;

- в 2012 году количество обслуживаемых увеличилось на 3,2 % по сравнению с 2011 годом  в связи проведением разъяснительной работы, расширением спектра предоставляемых услуг и качества  предоставляемых социальных   услуг.

VII.СВЕДЕНИЯ

о соответствии фактических показателей

реализации Программы показателям,

установленным докладом о результатах

деятельности в 2012 году

Фактические показатели реализации Программы соответствуют показателям установленным докладом о результатах   деятельности в 2012 году.

VIII.ИНФОРМАЦИЯ

о степени достижения  запланированных показателей Программы

Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2012 году, выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Выполнение Программы следует считать эффективным в связи с выполнением целевых показателей.

Социальная эффективность реализации мероприятий  Программы	 выражена в улучшении качества жизни отдельных категорий населения Октябрьского района путем предоставления своевременно и в полном объеме мер социальной поддержки, повышении качества и расширения спектра предоставляемых социальных услуг.

Управляющая делами

Администрации

Октябрьского района                                              			 Н.Н. Савченко