Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация  Октябрьского  района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.09. 2015                                        613                          р.п. Каменоломни

О внесении изменений в постановление

Администрации   Октябрьского  района

от  16.08.2013  № 655 «Об утверждении

Порядка разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ Октябрьского района»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь частью 8 статьи 51 и частью 9 статьи 29 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 № 655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», изложив приложение к постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Признать утратившими силу постановления Администрации Октябрьского района от 11.06.2014 №477 и от 11.06.2014 №570 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Октябрьского района– начальника финансово-экономического управления Л.В. Овчиеву.

| Глава Октябрьского района Е.П. Луганцев |  |
| --- | --- |

## Приложение

## к постановлению Администрации

## Октябрьского района 
                           от ____._______.2015 №____

## Порядок

## разработки, реализации и оценки эффективности

## муниципальных программ Октябрьского района

## I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района, а также контроля за ходом их реализации.

2.  Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

1) муниципальная программа Октябрьского района (далее – муниципальная программа)является документом стратегического планирования, который содержит комплекс планируемых мероприятий, увязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Октябрьского района. Муниципальная программа может иметь несколько исполнителей;

2) подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма)- взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсам мероприятия, выделенные исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы, содержащие основные мероприятия;

3) цель - планируемый за период реализации муниципальной программы, (подпрограммы) конечный результат решения проблемы социально-экономического развития Октябрьского района посредством реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

4)задача - планируемый результат выполнения совокупности взаимоувязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций, направленных на достижение цели реализации муниципальной программы (подпрограммы);

5)мероприятие муниципальной программы (подпрограммы) - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи;

6) ответственный исполнитель муниципальной программы  –орган местного самоуправления, отраслевой (функциональный) орган Администрации Октябрьского района ответственный за разработку, реализацию и оценку эффективности муниципальной программы, обеспечивающий взаимодействие соисполнителей муниципальной программы;

7) соисполнитель муниципальной программы - орган местного самоуправления, отраслевой (функциональный) орган Администрации Октябрьского района, являющийся ответственным за разработку, реализацию и оценку эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы;

8) разработчиком муниципальных программ (подпрограмм) может быть ответственный исполнитель или соисполнитель программы (подпрограммы) или определяемый ответственным исполнителем программы в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Ростовской области, нормативными правовыми актами Октябрьского района хозяйствующий субъект;

9) координатор муниципальной программы – заместитель главы администрации Октябрьского района, курирующий соответствующее направление;

10) результативность муниципальной программы (подпрограммы) - степень достижения запланированных результатов;

10)эффективность муниципальной программы (подпрограммы) - соотношение достигнутых результатов и ресурсов, затраченных на их достижение.

3.Муниципальная программа включает в себя подпрограммы, содержащие в том числе основные мероприятия, проводимые ответственным исполнителем, соисполнителями муниципальной программы, и утверждается постановлением Администрации Октябрьского района.

4.Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач. Мероприятия подпрограмм в обязательном порядке должны быть увязаны с запланированными результатами подпрограммы.

5.Не допускается внесение в муниципальную программу мероприятий, аналогичных предусмотренным в других муниципальных программах.

## II. Требования к содержанию муниципальной программы

1. Муниципальные программы разрабатываются в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Октябрьского района, определенными стратегией социально-экономического развития Октябрьского района с учетом отраслевых документов стратегического планирования Российской Федерации, Ростовской области, федеральными, областными нормативными правовыми актами и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления.

При формировании целей, задач и основных мероприятий, а также характеризующих их целевых показателей (индикаторов) учитываются объемы соответствующих источников финансирования, включая бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, внебюджетные источники.

Значение целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ должны формироваться с учетом параметров прогноза социально-экономического развития Октябрьского района.

2. Срок реализации муниципальной программы определяется периодом действия стратегии социально-экономического развития Октябрьского района.

3.Муниципальная программа состоит из следующих частей:

1) паспорт муниципальной программы Октябрьского района по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;

текстовая часть муниципальной программы, которая содержит:

-«Общую характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Октябрьского района». Данный раздел должен содержать характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Октябрьского района, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы;

-«Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы». Данный раздел должен содержать:

приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития Октябрьского района, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития Октябрьского района и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы

прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере

сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей;

-«Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий»;

-«Информацию по ресурсному обеспечению муниципальной программы». Данный показатель должен содержать информацию по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных средств;

-методику оценки эффективности муниципальной программы;

-порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей муниципальной программы;

2)паспорта подпрограмм муниципальной программы по форме согласно приложению N 2к настоящему Порядку;

Текстовая часть муниципальной подпрограммы, которая содержит:

-характеристику сферы реализации подпрограммы муниципальной программы;

-цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы;

-характеристику основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы;

-информацию по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципальной программы.

3) планируемые результаты реализации муниципальной программы;

планируемые результаты реализации подпрограмм с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач, по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку, включая оценку влияния изменения объема финансирования на изменение целевых показателей. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:

отражать специфику развития конкретной сферы деятельности, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

иметь количественное значение;

непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы.

4) обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы (подпрограммы), по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку;

5) перечень мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов по форме согласно приложению N 5к настоящему Порядку;

6)В случае включения в муниципальную программу объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности Октябрьского района, в состав муниципальной программы включается перечень инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности Октябрьского района) по форме согласно приложению №6 к настоящему порядку.

Указанный перечень на очередной год формируется при условии наличия проектной (сметной) документации и положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы, по долгосрочным контрактам – в соответствии с графиком производства работ.

7) методику расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)  (наименование показателей, определение, единицы измерения, значения базовых показателей, статистические источники, периодичность представления) по форме согласно приложению №12 к настоящему Порядку;

## III. Разработка и утверждение муниципальных программ

1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого постановлением Администрации Октябрьского района.

Перечень муниципальных программ формируется в соответствии с приоритетами социально-экономической политики, определенными стратегией социально-экономического развития Октябрьского района.

2. Проект Перечня формируется  финансово-экономическим управлением Администрации Октябрьского района (далее по тексту- ФЭУ) в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Октябрьского района.

Сформированный проект Перечня подлежит согласованию с органами Администрации.

3. Внесение изменений в Перечень муниципальных программ в части дополнения (исключения) муниципальных программ,  изменения наименований муниципальных программ, изменения ответственных исполнителей или соисполнителей программ и подпрограмм, планируемых к реализации с очередного финансового года, производится до 1 мая текущего финансового года на основании предложений, поступивших в ФЭУ и утверждается постановлением Администрации Октябрьского  района.

В Перечень могут быть дополнительно включены муниципальные программы, реализация которых планируется в текущем году в случае  выделения Октябрьскому району субсидий на текущий финансовый год в соответствии с государственными программами Ростовской  области.

4. Перечень содержит:

- наименования муниципальных программ;

- наименование ответственных исполнителей муниципальных программ;

-основные направления реализации муниципальных программ;

5.Ответственный исполнитель муниципальной программы предлагает соисполнителей подпрограмм в соответствии с распределением полномочий между отраслевыми (функциональными) органами администрации района.

6. Ответственный исполнитель муниципальной программы разрабатывает, согласовывает с исполнителями и представляет проект муниципальной  программы для согласования в ФЭУ.

Ответственный исполнитель муниципальной программы на этапе согласования проекта постановления Администрации Октябрьского района об утверждении муниципальной программы или внесении изменений в  действующую муниципальную программу по каждому инвестиционному проекту (объекту строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящемуся в муниципальной собственности Октябрьского района), включаемому в муниципальную программу, представляет в ФЭУ Октябрьского района:

-копию положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации ( в случае, если проектная документация подлежит экспертизе), копию заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта, капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящегося в муниципальной собственности Октябрьского района.

7.ФЭУв течение 5 рабочих дней со дня представления проекта муниципальной программы согласовывает или направляет представленный проект муниципальной программы ответственному исполнителю для доработки с указанием причины возврата.

8. ФЭУ вправе запросить у ответственного исполнителя программы дополнительные сведения, необходимые для подготовки заключений по предлагаемому решению поставленных задач программно-целевым методом.

9. После согласования с ФЭУ ответственный исполнитель муниципальной программы  вносит в установленном порядке проект программы на рассмотрение коллегии администрации Октябрьского района.

10. После рассмотрения проекта муниципальной программы коллегией Администрации Октябрьского района проект постановления Администрации Октябрьского района об утверждении муниципальной программы в установленном порядке представляется ответственным исполнителем муниципальной программы на подпись Главе Октябрьского района.

11. Муниципальные программы, предполагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению до 1октября текущего года.

12.Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Собрания депутатов о бюджете Октябрьского района на очередной финансовый год и плановый период в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

## IV. Внесение изменений в муниципальную программу.

1. В муниципальную программу могут быть внесены изменения в случаях:

а) снижения ожидаемых поступлений в бюджет Октябрьского района;

6)необходимости изменения перечня мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), сроков и (или) объемов  финансирования в связи с предоставлением из бюджета Ростовской области средств на их реализацию или изменением объема указанных средств;

в) необходимости изменения сроков реализации или досрочного прекращения реализации муниципальной программы или ее отдельных мероприятий, вызванных изменением законодательства или иных обстоятельств.

г) изменения показателей, предусмотренных во исполнение указов Президента Российской Федерации.

2. В течение финансового года и планового периода в утвержденные муниципальные программы по инициативе ответственного исполнителя могут вноситься следующие изменения:

1) технические правки, не меняющие цель, объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной  программы (подпрограммы);

2) перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы (подпрограмм);

3) изменение мероприятий муниципальной программы без изменения общего объема бюджетных ассигнований на их реализацию.

3. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо соисполнителя (по согласованию с ответственным исполнителем) в порядке, предусмотренном для утверждения муниципальных программ.

Обращение к Главе Октябрьского района с просьбой о разрешении на внесение изменений в муниципальные программы подлежит согласованию в ФЭУ Октябрьского района (с приложением проекта правового акта и пояснительной информации о вносимых изменениях, в том числе расчетов и обоснований по бюджетным ассигнованиям). В случае приведения муниципальных программ в соответствие с решением Собрания депутатов о бюджете Октябрьского района и о внесении изменений в решение Собрания депутатов и необходимости в связи с этим корректировки целевых показателей (индикаторов) получение поручения Главы Октябрьского района не требуется.

Ответственные исполнители муниципальных программ в установленном порядке вносят изменения в муниципальные программы по основным мероприятиям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году, за исключением наименований основных мероприятий подпрограмм, в случаях, установленных бюджетным законодательством».

4. Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

5. Внесение изменений в перечень мероприятий и объемы финансирования муниципальной программы на очередной финансовый год осуществляется не позднее  1 октября текущего года.

## V.Финансирование муниципальной программы.

1.Утвержденная муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета Октябрьского района  в объемах, установленных решением Собрания депутатов Октябрьского района о бюджете Октябрьского района на очередной финансовый год и плановый период,  и за счет средств бюджета Ростовской области, федерального бюджета и внебюджетных источников.

2.  Финансирование из бюджета Октябрьского района муниципальной программы, утвержденной в текущем финансовом году после 1  октября осуществляется с первого года планового периода.

3. Финансирование из бюджета Октябрьского района муниципальной программы, утвержденной в текущем финансовом году в соответствии с п.3 абз.2, разд. III, производится в текущем финансовом году после внесения изменений в бюджет Октябрьского района на текущий финансовый год.

4.В случае неисполнения расходных обязательств по итогам отчетного финансового года и необходимостью их финансового обеспечения в текущем финансовом году данные расходы отражаются в муниципальной программе  и в отчетном и в текущем финансовом году. В паспорте муниципальной программы и паспортах подпрограмм муниципальной программы в итоговой сумме по годам реализации сумма неисполненных расходных обязательств учитывается однократно.

Информация о наличии неисполненных расходных обязательств по итогам отчетного года, требующих финансового обеспечения в текущем финансовом по форме согласно приложению №7к настоящему Порядку направляется в адрес финансово-экономического Управления Администрации Октябрьского района одновременно (в связках) с проектом правового акта, созданного в целях приведения муниципальной программы в соответствие с решением Собрания депутатов Октябрьского района о внесении изменений в решение о бюджете Октябрьского района на текущий финансовый год и на плановый период.

5. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Собрания депутатов Октябрьского района о бюджете Октябрьского района на очередной финансовый год и плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

6. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Собрания депутатов Октябрьского района о внесении изменений в бюджет Октябрьского района на текущий финансовый год и плановый период не позднее одного месяца со дня вступления его в силу.

7. Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы в плановом периоде может быть скорректирован с учетом решений о перераспределении бюджетных ассигнований, направляемых на финансовое обеспечение муниципальных программ.

## VI. Управление и контроль реализации муниципальной программы

1.Управление реализацией муниципальной программы осуществляется координатором и заказчиком муниципальной программы (подпрограммы).

2. Координатор муниципальной программы обеспечивает взаимодействие и координацию действий по реализации муниципальной программы между ответственными исполнителями или соисполнителями муниципальной программы и подпрограмм и исполнителями мероприятий муниципальной программы и подпрограмм.

3. Ответственный исполнитель муниципальный программы:

1) определяет разработчика муниципальной программы, за исключением случаев, когда разработка осуществляется ответственным исполнителем;

2) определяет исполнителей муниципальной программы или ее отдельных мероприятий, в том числе путем проведения торгов;

3) представляет обоснования объема финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы на каждый финансовый год.

4) обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий муниципальной программы и координацию их действий по реализации муниципальной программы;

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

6) готовит и представляет в установленные сроки Главе Октябрьского района отчеты о реализации муниципальной программы;

7) готовит предложения по привлечению средств федерального и областного бюджетов для финансирования мероприятий муниципальной программы;

8) представляет в установленном порядке Главе Октябрьского района предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;

9) вносит изменения в муниципальные программы по основным мероприятиям подпрограмм текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году, за исключением изменений наименований основных мероприятий подпрограмм, в случаях, установленных бюджетным законодательством».

10) осуществляет иные полномочия, установленные действующим законодательством.

11)Ответственный исполнитель несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы в целом.

4.Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее – план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов согласно приложению №8 к настоящему Порядку.

План реализации составляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы при разработке муниципальной программы.

В случае наличия в муниципальной программе перечня инвестиционных проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности Октябрьского района, план реализации в обязательном порядке должен содержать контрольные события по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящимся в муниципальной собственности Октябрьского района.

План реализации утверждается правовым актом органа местного самоуправления, отраслевого (функционального) органа Администрации Октябрьского района – ответственного исполнителя муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Октябрьского района муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года.

В случае принятия решения ответственным исполнителем муниципальной программы по согласованию с соисполнителями и участниками муниципальной программы о внесении изменений в план реализации, не влияющих на параметры муниципальной программы, изменения в план вносятся и утверждаются не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

Правовой акт об утверждении или внесении изменений в план реализации муниципальной программы Октябрьского района, ответственным исполнителем которой является Администрация Октябрьского района, подготавливается в порядке и сроки, установленные Регламентом Администрации Октябрьского района.

План реализации после его утверждения, внесения изменений подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы не позднее 10 рабочих дней на официальном сайте Администрации Октябрьского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

## VII. Контроль и отчетность при реализации Программы.

1. Руководитель органа Администрации, определенного ответственным исполнителем муниципальной программы несет персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на её выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

2.В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальных программ ответственный исполнитель муниципальной программы вносит на рассмотрение коллегии Администрации Октябрьского района отчет об исполнении плана реализации согласно приложению №9 к настоящему Порядку по итогам:

Полугодия, 9 месяцев – до 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом;

За год – до 1 марта года, следующего за отчетным.

3.Отчет об исполнении плана реализации после рассмотрения на заседании коллегии Администрации Октябрьского района подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной программы в течении 10 рабочих дней на официальном сайте Администрации Октябрьского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4.Ответственный исполнитель муниципальной программы  ежегодно в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным,  направляет в ФЭУ годовой отчет по формам согласно приложению N 10, № 11, №12 к настоящему Порядку.

3. ФЭУ с учетом информации, полученной от ответственных исполнителей муниципальных программ, до 20 марта подготавливает и направляет Главе Октябрьского района  сводный отчет об эффективности выполнения муниципальных программ.

4. Ответственный исполнитель муниципальной программы ежегодно до 20 марта года, следующего за отчетным, готовит доклад о реализации программы и представляет его на рассмотрение коллегии администрации Октябрьского района  с заключением  ФЭУ  об оценке эффективности реализации муниципальной программы.

5. После окончания срока реализации муниципальной программы ответственный исполнитель представляет Главе Октябрьского района  на утверждение не позднее 1 апреля года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации согласно приложению N 13к настоящему Порядку с заключением ФЭУ.

6. Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы;

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

распределение бюджетных расходов по целям, задачам и подпрограммам;

б) таблицу по форме согласно приложению № 10 или № 11 к настоящему Порядку, в которой указываются:

данные об использовании средств бюджета Октябрьского района и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации (в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм и корректировке целевых индикаторов и показателей муниципальной программы на текущий финансовый год и плановый период».

в) перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы за отчетный период согласно приложению №12 к настоящему Порядку.

7.В соответствии с действующим законодательством постоянная комиссия по экономической политике, бюджету, местным налогам и сборам, муниципальной собственности Собрания депутатов Октябрьского района может осуществлять контроль за реализацией муниципальной программы, в том числе в форме экспертизы.

## VIII. Порядок проведения оценки и критерии оценки эффективности

реализации муниципальной программы

1. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.

Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также основных мероприятий подпрограмм в установленные сроки.

2. После завершения очередного финансового года ответственный исполнитель муниципальной программы представляет в ФЭУ  годовой отчет о реализации муниципальной программы с оценкой эффективности ее реализации, рассчитанной в соответствии с Приложением N 14к настоящему Порядку.

3. Критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы являются:

степень достижения заявленных результатов реализации муниципальной программы;

отклонение достигнутых значений показателей от плановых значений.

4. Для выявления степени достижения запланированных результатов и намеченных целей фактически достигнутые результаты сопоставляются с их плановыми значениями. По каждому направлению в случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) между плановыми и фактическими значениями показателей проводится анализ факторов, повлиявших на данное расхождение.

5. По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы финансово-экономическое управление подготавливает соответствующее заключение и направляет главе района и заказчику.

6. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы Администрацией Октябрьского района непозднее чем за два месяца до дня внесения проекта бюджета Октябрьского района на очередной финансовый год и плановый период в Собрание депутатов, может быть принято решение:

- о целесообразности сохранения и продолжения муниципальной программы (подпрограммы);

- о сокращении (увеличении) начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

-  о досрочном прекращении реализации муниципальной программы (подпрограммы).

7. В случае принятия решения о досрочном прекращении реализации муниципальной программы (подпрограммы) и при наличии заключенных во исполнение соответствующей муниципальной  программы (подпрограммы) муниципальных контрактов,  в бюджете района предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

Управляющий делами                                                      Н.Н. Савченко

Администрации района

Приложение N 1

Порядку

ФОРМА

ПАСПОРТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

| Наименование муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 3-й год планового периода | 4-й год планового периода |
| Средства бюджета Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |

## Приложение N 2

к Порядку

ФОРМА

ПАСПОРТА ПОДПРОГРАММЫ   МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

| Наименование подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнитель подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 3-й год планового периода | 4-й год планового периода | Итого |
|  | Подпрограмма |  | Всего: в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение N 3

к Порядку

ФОРМА

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ(ПОДПРОГРАММЫ)

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

_________________________________________________________________________

наименование муниципальной программы (подпрограммы)

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Октябрьского района | Другие источники |  |  |  | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 3-й год планового периода | 4-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1 |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение N 4

к Порядку

ФОРМА

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБОСНОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование мероприятия программы (подпрограммы)* | Источник финансирования** | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия*** | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам**** | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия***** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Мероприятие муниципальной программы |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

*- наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы.

**- бюджет Октябрьского района; бюджеты поселений, областной бюджет, другие источники;   для средств, привлекаемых из областного бюджета, указывается, в рамках участия в какой государственной программе эти средства привлечены, для других  источников (в том числе средств, привлекаемых из бюджетов поселений)  указываются реквизиты соглашений и договоров;

***- указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете; при описании расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы).

****- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации подпрограммы.

*****- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов).

## Приложение N 5

## к Порядку

ФОРМА

ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)

__________________________________________

(наименование программы (подпрограммы)

| N п/п | Мероприятия | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения * | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный исполнитель мероприятия | Результаты выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 3-й год планового периода | 4-й год планового периода |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1 |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*В гр.3 «Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия – процедуры закупок для муниципальных нужд, заключение договоров, контрактов, соглашений и другие процедуры.

## Приложение N6

## к Порядку

## ПЕРЕЧЕНЬ

## ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

| ## № п/п | ## Наименование инвестиционного проекта | ## Ответственный исполнитель, соисполнитель | ## Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной экспертизы)* | ## Источники финансирования | ## Объем расходов всего (тыс. рублей)** | ## в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ## Отчетный финансовый год | ## Текущий финансовый год | ## Очередной финансовый год | ## Первый год планового периода | ## Второй год планового периода |  | ## третий год планового периода | ## четвертый год планового периода |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 | ## 9 | ## 10 | ## 11 | ## 12 |  | ## 13 |
|  | ## Муниципальная программа |  |  | ## всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ## Областной бюджет, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ## Из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года |  | ## *** | ## *** | ## **** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ## Межбюджетные трансферты федерального бюджета, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ## Из них неиспользованные средства отчетного финансового года, ***** |  | ## *** | ## *** | ## **** |  |  |  |  |  |
|  | ## Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Инвестиционный проект |  |  | ## всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ## областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ## межбюджетные трансферты федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## ….. |  |  | ## всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ## областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ## межбюджетные трансферты федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Инвестиционный проект |  |  | ## всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ## областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ## межбюджетные трансферты федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## …… |  |  | ## всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ## областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ## межбюджетные трансферты федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Объекты капитального строительства и реконструкции |  |  | ## всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ## областной бюджет, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ## из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года |  | ## *** | ## *** | ## **** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ## межбюджетные трансферты федерального бюджета, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ## из них неиспользованные средства отчетного финансового года,***** |  | ## *** | ## *** | ## **** |  |  |  |  |  |
|  | ## Объекты капитального ремонта |  |  | ## всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ## областной бюджет, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ## из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года |  | ## *** | ## *** | ## **** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ## межбюджетные трансферты федерального бюджета, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ## из них неиспользованные средства отчетного финансового года,***** |  | ## *** | ## *** | ## **** |  |  |  |  |  |

## * В случае отсутствия положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы на проектную (сметную) документацию по инвестиционному проекту необходимо указать сроки получения положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы на проектную (сметную) документацию и ассигнования, предусмотренные на разработку проектной (сметной) документации.

## ** В итоговой сумме по годам реализации сумма неисполненных расходных обязательств бюджета Октябрьского района и неиспользованных средств федерального, областного бюджета учитывается однократно.

## *** Заполняется в случае наличия неисполненных расходных обязательств в отчетном финансовом году.

## **** Заполняется в случае наличия неисполненных расходных обязательств в отчетном финансовом году.

## ***** Остатки средств федерального бюджета, неиспользованные на 1 января текущего финансового года, при наличии потребности и подтверждения федерального органа исполнительной власти использования их на те же цели в текущем финансовом году.

## Приложение N7

## к Порядку

## ИНФОРМАЦИЯ

## О НАЛИЧИИ НЕИСПОЛНЕННЫХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ИТОГАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА, ТРЕБУЮЩИХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ТЕКУЩЕМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ

| ## № п/п | ## Наименование основного мероприятия подпрограммы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | ## Объем расходов всего (тыс.рублей) | ## В том числе |  |  | ## Причины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## федеральный бюджет | ## областной бюджет | ## Бюджет Октябрьского района |  |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 |
|  | ## Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
|  | ## Подпрограмма 1. |  |  |  |  |  |
|  | ## Основное мероприятие 1.1. |  |  |  |  |  |
|  | ## Основное мероприятие 1.2. |  |  |  |  |  |
|  | ## ……. |  |  |  |  |  |
|  | ## Подпрограмма 2. |  |  |  |  |  |
|  | ## Основное мероприятие 2.1. |  |  |  |  |  |
|  | ## Основное мероприятие 2.2. |  |  |  |  |  |
|  | ## …… |  |  |  |  |  |

## Приложение N8

## к Порядку

## ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

## МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ __________________________НА__________________ГОД

| ## № п/п | ## Номер и наименование | ## Ответственный исполнитель, соисполнитель (должность/ФИО)* | ## Ожидаемый результат (краткое описание) | ## Срок реализации (дата) | ## Объем расходов, (тыс.рублей)** |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ## всего | ## Федеральный бюджет | ## Областной бюджет | ## Бюджет Октябрьского района | ## Внебюджетные источники |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 | ## 9 | ## 10 |
|  | ## Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Контрольное событие муниципальной программы 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Контрольное событие муниципальной программы 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |

## *По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник отраслевого (функционального) органа Администрации Октябрьского района, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник отраслевого (функционального) органа Администрации Октябрьского района непосредственно подчиненный Главе муниципального образования Октябрьского района, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем

## **Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

## Приложение N9

## к Порядку

## ОТЧЕТ

## ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:___________________ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД _____МЕС.20___Г.

| ## № п/п | ## Номер и наименование | ## Ответственный исполнитель, соисполнитель (должность/ФИО)* | ## Результат реализации (краткое описание) | ## Фактическая дата начала реализации | ## Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | ## Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ## Предусмотрено муниципальной программой | ## Предусмотрено сводной бюджетной росписью | ## Факт на отчетную дату** | ## Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс.рублей ** |

## Приложение N10

к Порядку

ФОРМА

ОПЕРАТИВНОГО  (ГОДОВОГО)  ОТЧЕТА  О  ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ ОКТЯБРЬСКОГО  РАЙОНА

________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за январь - _____________ 20__ года

Ответственный исполнитель ______________________________________________

Источник финансирования _______________________________________________

(бюджет Октябрьского района, другие источники)

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 20__ год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения N 5 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Мероприятие муниципальной программы |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель муниципальной программы                                                         Подпись

Примечание. В графе 3 указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. руб.

## Приложение N 11

к Порядку

ФОРМА

ОЦЕНКИ  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

____________________________________________

(наименование  муниципальной программы)

за 20___ год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 20___ | Достигнутое значение показателя за 20___ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники | Бюджет района | другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель муниципальной программы                                                         Подпись

## Приложение N 12

к Порядку

ПЕРЕЧЕНЬ

НЕРЕАЛИЗОВАННЫХ ИЛИ РЕАЛИЗОВАННЫХ НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |

## Приложение N 13

к Порядку

ФОРМА

ИТОГОВОГО ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

______________________________________________________

(название муниципальной программы)

Ответственный исполнитель ______________________________________________

Источник финансирования _______________________________________________

(бюджет Октябрьского района, другие источники)

| N п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | 20___-20___ годы |  |  |  | Всего |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом Октябрьского района (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом Октябрьского района (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель  муниципальной программы                                                         Подпись

Примечание. Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации муниципальной программы.

Приложение №14

К Порядку

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности муниципальных программ (подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы), в процессе и по итогам ее реализации.

В случае продолжения реализации в составе муниципальной программы мероприятий, начатых в рамках реализации долгосрочной целевой программы  Октябрьского района, оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых показателей на момент включения данного мероприятия (мероприятий) в муниципальную  программу.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения  запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограмм.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации подпрограмм.

Для оценки результативности подпрограмм должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности подпрограмм определяется по формуле:

I  =SUM (MxS), где

I  - индекс результативности подпрограмм;

S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений показателей.

Соотношение рассчитывается по формулам:

S = R  / R

в  случае  использования  показателей,  направленных  на увеличение целевых значений;

S = R  / R

в  случае  использования  показателей,  направленных  на   снижение целевых значений;

R  - достигнутый результат целевого значения показателя;

R  - плановый результат целевого значения показателя;

M  - весовое  значение  показателя  (вес  показателя), характеризующего подпрограмму.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

M  = 1 / N, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

Под   эффективностью    понимается    отношение   затрат  на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым затратам подпрограмм.    Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:

I  = (VxI ) / V , где

I  - индекс эффективности подпрограмм;

V  - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

I  - индекс результативности подпрограммы;

V  - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

По итогам проведения анализа индекса эффективности  дается качественная оценка эффективности реализации подпрограмм:

наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм (I );

диапазоны    значений,  характеризующие   эффективность    подпрограмм, перечислены ниже.

1.Значение показателя:

0,9 <= I  <= 1,1.

Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.

2.Значение показателя:

0,8 <= I  < 0,9.

Качественная    оценка    подпрограммы:    запланированный      уровень эффективности.

3.Значение показателя:

I  < 0,8.

Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности.