Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2024	                            № 322           	             р.п. Каменоломни

Об утверждении отчета о реали-зации муниципальной програм-мы Октябрьского района Ростовской области «Профилак-тика социального сиротства и семейного неблагополучия в Ок-тябрьском районе» по резуль-татам работы за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия в Октябрьском районе», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 29.11.2019 № 1435 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия в Октябрьском районе» по результатам работы за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания 
и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Администрации Октябрьского района Байздренко А.С.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                       Л.В. Овчиева

Постановление вносит ведущий

специалист – ответственный секретарь

комиссии по делам несовершеннолетних

и защиты их прав Администрации

Октябрьского района

Приложение к постановлению Администрации Октябрьского района от 20.03.2024 № 322

Отчет

о реализации муниципальной программы Октябрьского района 
«Профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия 
в Октябрьском районе» по результатам работы за 2023 год

- Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для снижения уровня социального сиротства 
и семейного неблагополучия в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района «Профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия в Октябрьском районе», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 29.11.2019 № 1435 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году, в рамках поставленных задач по исполнению переданных государственных полномочий, реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие основные результаты:

Работа отдела образования и образовательных учреждений района 
по предупреждению правонарушений и преступлений учащихся строилась 
на основе действующего законодательства.

В сфере профилактической работы решались следующие задачи:

1. Организация работы по реализации права детей на обучение 
и получение общего образования.

2. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений 
и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому.

3. Создание системы учета несовершеннолетних от 6 до 18 лет, подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях, 
не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в школе.

4. Организация занятости и досуга несовершеннолетних, летнего отдыха учащихся; обеспечение в образовательных учреждениях общедоступных спортивных секций, кружков, клубов и т.д.

5. Выявление и оказание социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним с отклонениями в поведении, имеющим проблемы в обучении, и находящимся в социально опасном положении.

6. Выявление и учет семей, находящихся в социально опасном положении, оказание им помощи в обучении и воспитании детей.

Вопросы работы отдела образования по профилактике правонарушений рассматривались на заседаниях КДНиЗП Администрации Октябрьского района.

В образовательных организациях проводились родительские собрания 
с приглашением представителей служб и органов системы профилактики, где обсуждались вопросы по противодействию злоупотребления наркотическими веществами, алкогольных напитков, табакокурения, а так же заострялось внимание на роли родителей в воспитании правового самосознания детей.

В каждой образовательной организации были в наличии списки неблагополучных семей. С такими родителями педагогами велась работа 
по разъяснению их обязанностей по воспитанию детей. Они приглашались 
на заседания школьных Советов профилактики.

На конец 2023 года на профилактическом учете, в едином банке семей, находящихся в социально опасном положении, состояли 14 семей, 
в которых воспитываются 36 детей. Списочный состав семей, находящихся в социально-опасном положении ежемесячно обновлялся.

Во всех образовательных учреждениях района систематически проводилась профилактическая работа с несовершеннолетними «группы риска». За весь период на профилактическом учете в КДНиЗП Администрации Октябрьского района состояли 27 несовершеннолетних.

С детьми «группы риска» и их родителями постоянно проводились профилактические беседы. Классные руководители регулярно посещали их 
на дому, следили за посещаемостью, успеваемостью и досугом. 
В индивидуальных беседах классные руководители разъясняли степень ответственности за правонарушения, нарушения внутреннего распорядка школы.

Регулярно осуществлялся учет несовершеннолетних, не посещающих 
и систематически пропускающих занятия в образовательных учреждениях

В образовательных учреждениях планово проводились заседания Совета профилактики, которые объединили усилия педагогического, ученического коллективов и родительской общественности в профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.

На конец 2023 года на профилактическом учете в КДНиЗП Администрации Октябрьского района состояло 9 подростков.

В своей работе школьные Советы по профилактике правонарушений руководствовались такими нормативными документами, как: Конституция РФ, Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ, «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 № 223-ФЗ, Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-ФЗ, Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, «Конвенция о правах ребенка», Положением о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

Вывод: Деятельность образовательных учреждений  по профилактике правонарушений, безнадзорности и других асоциальных явлений среди несовершеннолетних ведётся планомерно и системно 
при взаимодействии с субъектами системы профилактики, но в целях снижения показателей численности правонарушений обучающихся необходимо активизировать работу по информированию несовершеннолетних и их родителей об ответственности за неправомерные действия в вопросах воспитания, содержания, а так же обучения.

- Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1: «Выявление и сопровождение семей, оказавшихся в социально опасном положении», предусмотрена реализация 
14 основных и приоритетных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1. «Составление и пополнение банка данных семей, находящихся в социально-опасном положении, «группе риска»» - выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.2. «Разработка и корректировка социальных паспортов общеобразовательных учреждений» - выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.3. «Разработка индивидуальных коррекционных программ» - выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.4. «Выявление неблагополучных семей 
и информирование в трехдневный срок КДН и ЗП Администрации Октябрьского района и отдел образования о данном факте» - выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.5. «Расширение семейного устройства: увеличение количества приемных семей, детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в них» - выполнено не в полном объеме, в 2023 году закрыта одна приемная семья, в связи со снятием полномочий с приемного родителя. Дети были определены под надзор в государственные учреждения. Общее количество приемных семей на территории Октябрьского района на конец 2023 года составило 9 семей.

Основное мероприятие 1.6. «Семинары по проблемам психолого-педагогического сопровождения семьи в условиях образовательных организаций» - выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.7. «Работа через СМИ по пропаганде здорового образа жизни, повышения роли семьи, разъяснения последствий вредных привычек в семье» - выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.8. «Работа рубрики «Советы родителям»»  - выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.9. «Проведение круглого стола 
с руководителями органов и организаций системы профилактики» - выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.10. «Совещание при Заместителе Главы 
по оценке состояния деятельности, направленной на профилактику социального неблагополучия» - выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.11. «Трудоустройство  подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации в период летних каникул» - выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.12. «Месячник «Привычки родителей – пример для детей» - выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.13 «Организация проведения социально-психологического тестирования учащихся 7-11-х классов на предмет употребления психоактивных веществ» - выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.14. «Индивидуальные и коллективные беседы специалистов служб и ведомств системы профилактики, медицинских работников (Дни большой профилактики)» - выполнено в полном объеме.

По подпрограмме 2. «Система поддержки неблагополучных семей: оказание медицинской, социальной, юридической и психолого-педагогической помощи семьям, оказавшимся в социально опасном положении» предусмотрено выполнение 15 основных мероприятия:

Основное мероприятие 2.1. «Контроль за посещением детей 
в общеобразовательных учреждениях» - выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2.2. «Проведение циклов встреч по правовой, антиалкогольной, антинаркотической пропаганде среди детей и подростков 
в учебных заведениях» - выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2.3. «Проведение обследований неблагополучных семей, воспитывающих несовершеннолетних детей, с целью защиты их имущественных прав» - выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2.4. «Разработка и предоставление родителям информационных листовок, буклетов и брошюр, направленных на решение семейных психолого-педагогических проблем» - выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2.5. «Проведение межведомственного заседания по вопросам профилактики семейного неблагополучия» - выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2.6. «Проведение рабочих встреч с директорами школ и руководителями дошкольных учреждений района по вопросам семейного неблагополучия» - выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2.7. «Организовать работу педиатрической службы по раннему выявлению неблагополучных семей и взаимодействию 
с субъектами системы профилактики» - выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2.8. «Реализация мер по оказанию помощи детям и подросткам в случаях жестокого обращения с ними» - выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2.9. «Участие одаренных детей из социально 
не защищенных семей в зональных и областных мероприятиях» - выполнено 
в полном объеме.

Основное мероприятие 2.10. «Оказание психолого-педагогической консультационной помощи семьям» - выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2.11. «Родительские лектории» - выполнено 
в полном объеме.

Основное мероприятие 2.12. «Вовлечение учащихся в деятельность кружков, клубов,  секций по интересам» - выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 2.13. «Проведение культурно-массовых, спортивных мероприятий с привлечением несовершеннолетних, склонных 
к правонарушениям и состоящих на различных видах учета» -  выполнено 
не в полном объеме.

Основное мероприятие 2.14. «Организация каникулярного времени, летнего отдыха учащихся. Трудоустройство» - выполнено в полном объеме, временным трудоустройством в свободное от учебы время несовершеннолетних возрастной категории от 14 до 18 лет было охвачено 578 несовершеннолетних, 98 несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Основное мероприятие 2.15. «Проведение акции «Подари тепло ребенку» (оказание помощи детям из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации)» - выполнено в полном объеме.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной

программы

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

фактор 1. Оперативное поступление информации от органов 
и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Октябрьского района позволило своевременно выявлять семьи, находящиеся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, а также организовывать качественную индивидуально профилактическую работу с ними;

фактор 2. Комплексное межведомственное взаимодействие при выполнение мероприятий повлияло на качество проводимой работы. Организованна структура по исполнению комплексных планов реализации индивидуальной работы с семьями всеми службами системы профилактики.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 295,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Бюджет Октябрьского района –0,0 тыс. руб.;

Областной бюджет –0,0 тыс. руб.;

Безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 295,0 тыс. руб.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района на основании Решения Собрания Депутатов Октябрьского района от 21.12.2023 №139 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Октябрьского района от 22.12.2022 №75 «О бюджете Октябрьского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 0,0 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Бюджет Октябрьского района –0,0 тыс. руб.;

Областной бюджет –0,0 тыс. руб.;

Безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 295,0 тыс. руб.

В 2023 году в состав Программы входили 2 подпрограммы.

Объем запланированных расходов:

На подпрограмму 1 «Выявление и сопровождение семей, оказавшихся 
в социально опасном положении» - 95,0 тыс. руб.,

в том числе из бюджета:

- Октябрьского района – 0,0 тыс. руб.;

- средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 95,0 тыс. руб.;

На подпрограмму 2 «Система поддержки неблагополучных семей: оказание медицинской, социальной, юридической и психолого-педагогической помощи семьям, оказавшимся в социально опасном положении» - 200,0 тыс. руб., в том числе из бюджета:

- Октябрьского района - 0,0 тыс. руб.;

- средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 200,0 тыс. руб.;

Объем выполненных расходов:

На подпрограмму 1 «Выявление и сопровождение семей, оказавшихся 
в социально опасном положении» - 95,0 тыс. руб.,

в том числе из бюджета:

- Октябрьского района – 0,0 тыс. руб.;

- средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 95,0 тыс. руб.;

На подпрограмму 2 «Система поддержки неблагополучных семей: оказание медицинской, социальной, юридической и психолого-педагогической помощи семьям, оказавшимся в социально опасном положении» - 200,0 тыс. руб., в том числе из бюджета:

- Октябрьского района - 0,0 тыс. руб.;

- средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 200,0 тыс. руб.;

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, по которым фактические значения достигнуты.

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения целевых показателей (индикаторов).

В ходе реализации подпрограммы 1 «Выявление и сопровождение семей, оказавшихся в социально опасном положении» в 2023 году достигнуты следующие результаты в количественном выражении:

Показатель 1. Количество семей, снятых с учета в КДНиЗП  план 11 единиц, факт - 14

Показатель 1.1 Количество семей, находящихся в социально опасном положении, занесенных в межведомственную базу - 13 семей, план - 13 семей, показатель выполнен в полном объеме.

1.2 Доля семей с положительной динамикой разрешения семейного кризиса по мониторингу поселений - 27,3 % ед., план -27 %. Всего за 2023 год профилактическая работа проводилась с 33 семьями, 9 семей снято с положительной динамикой, что составляет 27,3%,  показатель выполнен в полном объеме

1.3 Количество несовершеннолетних, снятых и вновь не поставленных со всех видов учета –36, план – 30, показатель выполнен в полном объеме.

В ходе реализации подпрограммы 2 «Система поддержки неблагополучных семей: оказание медицинской, социальной, юридической 
и психолого-педагогической помощи семьям, оказавшимся в социально опасном положении»» в 2023 году достигнуты следующие результаты 
в количественном выражении:

2.1 Доля неблагополучных семей, охваченных реабилитационными, адаптационными мероприятиями, получивших различные виды медицинской помощи от общей численности семей, находящихся в межведомственной базе – 100%, план – 100 %, показатель выполнен в полном объеме.

2.2 Удельный вес семей, привлеченных к участию в мероприятиях, направленных на создание положительного общественного мнения о семейном воспитании детей, о благополучной семье от общей численности семей, находящихся в межведомственной базе – 100%, план - 100 %, показатель выполнен в полном объеме.

Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий 
и приоритетных основных мероприятий составляет 1, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной

Программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1.  - 14:11=1,2

степень достижения целевого показателя 1.1 – 13:13=1;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 27,3:27=1;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 36:30=1,2;

степень достижения целевого показателя 2.1. – 100:100=1;

степень достижения целевого показателя 2.2. – 100:100=1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме = 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района и бюджета муниципальных образований Октябрьского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

29 / 29 = 1

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района и бюджета муниципальных образований Октябрьского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

295 тыс. рублей / 295 тыс. рублей = 1,0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района и бюджета муниципальных образований Октябрьского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района и бюджета муниципальных образований Октябрьского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,0 / 1,0 = 1,0, в связи, с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1 в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований 
на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы за 2023 год приведена вместе с отчетом о реализации муниципальной программы в таблице 18.

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Октябрьского района при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году приведена вместе с отчетом о реализации муниципальной программы в таблице 19.

Информация о расходах за счет средств, полученных 
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Октябрьского района в отчетном году приведена вместе с отчетом о реализации муниципальной программы в таблице 21.

Информация об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в отчетном году в полном объеме, приведена вместе с отчетом 
о реализации муниципальной программы в таблице 23.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной

Программы

Внесение изменений в муниципальную программу в соответствии 
с изменениями лимитов бюджетных ассигнований в целях перераспределения средств, предусмотренных программой и в связи с невозможностью привлечение запланированного объема внебюджетных средств.

Также муниципальная программа подлежит корректировке целевых показателей на текущий финансовый год и плановый период  в соответствие 
с утвержденной Стратегией развития района.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                 А.А. Пригородова

Приложение № 1 к отчету о реализации муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий

а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполни-тель, соиспол-нитель, участник (должно-сть/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализа-ции не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланирован-ные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1: «Выявление и сопровождение семей, оказавшихся в социально опасном положении» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2 | ОМ 1.1. Составление и пополнение банка данных семей, находящихся в социально-опасном положении, «группе риска» | Отдел образования заведующий сектором по охране прав детства Гаврилова Ю.В. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Возможность ранней коррекции и вывода семей, находящихся в СОП и «труппе риска», из кризиса | Своевременное проведение индивидуальной профилактической работы с семьями и преодоление кризисных ситуаций в семьях |  |
| 3 | ОМ 1.2. Разработка и корректировка социальных паспортов общеобразовательных учреждений | Отдел образования, заведующий сектором по охране прав детства Гаврилова Ю.В. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Возможность выстраивания траекторий реабилитационных, профилактических мероприятий. | Определение траектории правильной реабилитационной работы с семьями |  |
| 4 | ОМ 1.3. Разработка индивидуальных коррекционных программ | Отдел образования заведующий сектором по охране прав детства Гаврилова Ю.В. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Возможность индивидуальной реабилитационной работы с семьями «группы риска» и СОП. | Разработка программы реабилитации семьи, учитывая индивидуальные особенности ее членов |  |
| 5 | ОМ 1.4. Выявление неблагополучных семей и информирование в трехдневный срок КДН и ЗП и отдел образования о данном факте | Отдел образования, ОКФКиС, УСЗН, ПДН, администрации поселений, начальники отделов | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Организация оперативного межведомственного взаимодействия между органами системы профилактики. | Организовано оперативное межведомственное взаимодействие между органами системы профилактики и принятие оперативных мер реагирования в различных ситуациях |  |
| 6 | ОМ 1.5. Расширение семейного устройства: увеличение количества приемных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в них | Отдел образования, заведующий сектором по охране прав детства Гаврилова Ю.В. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Устройство детей в семьи с целью профилактики социального сиротства. | Устройство детей в семьи с целью профилактики социального сиротства. По итогам года все выявленные дети устроены в семьи и гос. учреждения. |  |
| 7 | ОМ 1.6. Семинары по проблемам психолого-педагогического сопровождения семьи в условиях образовательных организаций | Отдел образования, Директор МБУ «ЦППМСП Октябрьского района» Каменцева Е.С. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | В каждой образовательной организации проводятся семинары по проблемам психолого-педагогического сопровождения. | В каждой образовательной организации проводены семинары по проблемам психолого-педагогического сопровождения. |  |
| 8 | ОМ 1.7. Работа через СМИ по пропаганде здорового образа жизни, повышения роли семьи, разъяснения последствий вредных привычек в семье | Отдел образования, ОКФКиС, УСЗН, КДН и ЗП, Начальники отделов, ведущий специалист Шаповалова С.Н. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | На всех сайтах общеобразовательных организаций Октябрьского района размещена информация о влиянии на здоровье наркотиков, алкоголя, токсикомании и табакокурения | На всех сайтах общеобразовательных организаций Октябрьского района размещена информация о влиянии на здоровье наркотиков, алкоголя, токсикомании и табакокурения |  |
| 9 | ОМ 1.8. Работа рубрики «Советы родителям» | Отдел образования, директора образовательных организаций | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Правовое просвещение и воспитание родителей (законных представителей) обучающихся проводится. | Правовое просвещение и воспитание родителей (законных представителей) обучающихся проводится в полном объеме. |  |
| 10 | ОМ 1.9. Проведение круглого стола с руководителями органов и организаций системы профилактики | отдел образования, ОКФКиС, ЗАГС начальники отделов. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Совершенствование работы органов системы профилактики | Совершенствование работы органов системы профилактики, обмен опытом и позитивными практика для внедрения в деятельность. |  |
| 11 | ОМ 1.10. Совещание при Заместителе Главы по оценке состояния деятельности, направленной на профилактику социального неблагополучия | КДНиЗП, ведущий специалист КДНиЗП Шаповалова С.Н. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Административное координирование процесса межведомственного взаимодействия | Административное координирование процесса межведомственного взаимодействия проводится в полном объеме |  |
| 12 | ОМ 1.11. Трудоустройство подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации в период летних каникул | ЦЗН, отдел образования, начальники отделов | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Материальная поддержка семье, находящейся в трудной жизненной ситуации. Занятость подростков во внеучебное время | Организована материальная поддержка семье, находящейся в трудной жизненной ситуации. Обеспечена занятость несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет во внеучебное время |  |
| 13 | ОМ 1.12. Месячник «Привычки родителей – пример для детей | Отдел образования, КДН и ЗП, начальник отдела оразования Тараско А.А., ведущий специалист КДНиЗП Шаповалова С.Н. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Формирование ЗОЖ, правильных семейных привычек. Профилактика семейного неблагополучия, развитие института семьи. | Организовано проведение мероприятий по формированию ЗОЖ, правильных семейных привычек. Профилактика семейного неблагополучия, развитие института семьи проводится в полном объеме. |  |
| 14 | ОМ 1.13. Организация проведения социально-психологического тестирования учащихся 7- 11-х классов на предмет употребления психоактивных веществ | Отдел образования, директора образовательных организаций | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Получение адекватной картины употребления ПАВ для принятия своевременных мер | Выявление адекватной картины среди подростков по употреблению ПАВ, определение детей «группы риска» для дальнейшего контроля за ними. |  |
| 15 | ОМ 1.14. Индивидуальные и коллективные беседы специалистов служб и ведомств системы профилактики, медицинских работников (Дни большой профилактики) | Отдел образования, ОКФКиС, УСЗН, КДН и ЗП, начальники отделов. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Профилактика семейного неблагополучия, вредных привычек. Повышение статуса семьи | Профилактика семейного неблагополучия, вредных привычек с несовершеннолетними на постоянной основе. Повышение статуса семьи в понимании подростков. |  |
| 16 | Подпрограмма 2: «Система поддержки неблагополучных семей: оказание медицинской, социальной, юридической и психолого-педагогической помощи семьям, оказавшимся в социально опасном положении» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 17 | ОМ 2.1. Контроль за посещением детей в общеобразовательных учреждениях. | Отдел образования, директора образовательных организаций | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Постоянный контроль за посещением, профилактика пропусков занятий без уважительной причины. | Обеспечен постоянный контроль за посещением, профилактика пропусков занятий без уважительной причины. |  |
| 18 | ОМ 2.2. Проведение циклов встреч по правовой, антиалкогольной, антинаркотической пропаганде среди детей и подростков в учебных заведениях | КДНиЗП, ПДН, МБУЗ ЦРБ, Отдел образования, ОКФКиС, УСЗН, администра-ции поселений, начальники отделов | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Профилактика вредных привычек в семье и семейного неблагополучия. Возможность раннего выявления семейного кризиса. Ранняя помощь в сложных ситуациях. | Организованы и проводятся Дни Большой профилактики в образовательных учреждениях, направленные на профилактику вредных привычек в семье и семейного неблагополучия. Возможность раннего выявления семейного кризиса. Ранняя помощь в сложных ситуациях. |  |
| 19 | ОМ 2.3. Проведение обследований неблагополучных семей, воспитывающих несовершеннолетних детей, с целью защиты их имущественных прав. | КДН и ЗП, ПДН, МБУЗ ЦРБ, Отдел образования, ОКФКиС, УСЗН, администрации поселений городского и сельских поселений Октябрьского района, начальники отделов. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Возможность раннего выявления семейного кризиса. Ранняя помощь в сложных ситуациях. | Органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних организовано проведение обследования неблагополучных семей, информирование КДН и ЗП для оказания ранней помощи в сложных ситуациях. |  |
| 20 | ОМ 2.4. Разработка и предоставление родителям информационных листовок, буклетов и брошюр, направленных на решение семейных психолого-педагогических проблем | Отдел образования, администрации поселений городского и сельских поселений Октябрьского района, директора образовательных организаций | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Регулярно в образовательных учреждениях ведет работу педагог психолог с несовершеннолетними и их семьями. Выезд специалиста администрации в семью, помощь в решении семейных конфликтов. | Регулярно в образовательных учреждениях ведет работу педагог психолог с несовершеннолетними и их семьями. Выезд специалиста администрации в семью, помощь в решении семейных конфликтов. |  |
| 21 | ОМ 2.5. Проведение межведомственного заседания по вопросам профилактики семейного неблагополучия. | КДНиЗП, Отдел образования, УСЗН, МБУЗ ЦРБ, ОКФКиС, ЦЗН, начальники отделов | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Организация системы межведомственного взаимодействия по вопросам семейного неблагополучия. | Организация системы межведомственного взаимодействия по вопросам семейного неблагополучия обеспечивается на постоянной основе. |  |
| 22 | ОМ 2.6. Проведение рабочих встреч с директорами школ и руководителями дошкольных учреждений района по вопросам семейного неблагополучия. | Отдел образования, УСЗН, начальники отделов | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Рабочие встречи с директорами по вопросам семейного неблагополучия с целью определения перспективных направлений работы по профилактике семейного неблагополучия. | Проведены рабочие встречи с директорами по вопросам семейного неблагополучия с целью определения перспективных направлений работы по профилактике семейного неблагополучия. |  |
| 23 | ОМ 2.7. Организовать работу педиатрической службы по раннему выявлению неблагополучных семей и взаимодействию с субъектами системы профилактики | МБУЗ ЦРБ, главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Возможность раннего выявления семейного кризиса. Ранняя помощь в сложных ситуациях. | Педиатрами МБУЗ ЦРБ обеспечено раннее выявление семейного кризиса, организовано информирование КДН и ЗП для оказания ранней помощи в сложных ситуациях. |  |
| 24 | ОМ 2.8. Реализация мер по оказанию помощи детям и подросткам в случаях жестокого обращения с ними | КДН и ЗП ведущий специалист Шаповалова С.Н., начальники отделов | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Защита прав детства. Профилактика жесткого обращения родителей с детьми. | Обеспечивается защита прав детства. Профилактика жестокого обращения родителей с детьми проводится на постоянной основе, незамедлительно проверяются все жалобы и заявления граждан. |  |
| 25 | ОМ 2.9. Участие одаренных детей из социально не защищенных семей в зональных и областных мероприятиях | Отдел образования, ОКФКиС, начальники отделов | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение занятости детей из неблагополучных семей в культурно – досуговых мероприятиях | Достигнуто увеличение занятости детей из неблагополучных семей в культурно – досуговых мероприятиях |  |
| 26 | ОМ 2.10. Оказание психолого-педагогической консультационной помощи семьям | Отдел образования, директор МБУ «ЦППМСП Октябрьско-го района» Каменцева Е.С. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Нормализация детско-родительских отношений, решение личностных и групповых конфликтов | Нормализация детско-родительских отношений, решение личностных и групповых конфликтов обеспечивается МБУ «ЦППМСП Октябрьского района» на постоянной основе. |  |
| 27 | ОМ 2.11. Родительские лектории | Отдел образования, начальник Тараско А,А. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение родительской компетентности и информированности в части воспитания детей, профилактики конфликтов и разногласий | Повышение родительской компетентности и информи-рованности в части воспита-ния детей, профилактики конфликтов и разногласий проводится на постоянной основе. |  |
| 28 | ОМ 2.12. Вовлечение учащихся в деятельность кружков, клубов, секций по интересам. | Отдел образования, ОКФКиС, начальники отделов | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Развитие занятости детей во внеурочное время с целью организации развития детей. | Развитие занятости детей во внеурочное время с целью организации развития детей обеспечивается на постоянной основе. |  |
| 29 | ОМ 2.13. Проведение культурно-массовых, спортивных мероприятий с привлечением несовершеннолетних, склонных к правонарушениям и состоящих на различных видах учета | ОКФКиС Начальник отдела Бессарабова Е.В. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Возможность вовлечения детей в активную общественную деятельность | Возможность вовлечения детей в активную общественную деятельность и формирование ЗОЖ обеспечивается на постоянной основе. |  |
| 30 | ОМ 2.14. Организация каникулярного времени, летнего отдыха учащихся. Трудоустройство. | УСЗН, Отдел образования, ЦЗН, начальники отделов | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Трудоустройство несовершеннолетних в каникулярное время. Организация оздоровления детей | Трудоустройство несовершеннолетних в каникулярное время, организация оздоровления детей достигнуто в установленных объемах |  |
| 31 | ОМ 2.15. Проведение акции «Подари тепло ребенку» (оказание помощи детям из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации) | УСЗН, Отдел образования, ЗАГС, начальники отделов | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Организация гуманитарной помощи нуждающимся семьям с целью их материальной поддержки. | Обеспечена организация гуманитарной помощи нуждающимся семьям с целью их материальной поддержки на постоянной основе. |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия в Октябрьском районе» | Всего | 295,0 | 0,0 | 295,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 295,0 | 0,0 | 295,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | Х | Х | Х |
|  | -бюджет Ростовской области | Х | Х | Х |
|  | внебюджетные источники <2> | 295,0 | 0,0 | 295,0 |
| Подпрограмма 1: «Выявление и сопровождение семей, оказавшихся в социально опасном положении» | Всего | 95,0 | 0,0 | 95,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 95,0 | 0,0 | 95,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | Х | Х | Х |
|  | -бюджет Ростовской области | Х | Х | Х |
|  | внебюджетные источники <2> | 95,0 | 0,0 | 95,0 |
| О.М. 1.6. Семинары по проблемам психолого-педагогического сопровождение семьи в условиях образовательных организаций | Всего, <3> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| О.М. 1.12. Месячник «Привычки родителей – пример для детей (памятка для родителей)» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2: «Подпрограмма 2: «Развитие системы социально-правовая реабилитация» | Всего | 200,0 | 0,0 | 200,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 200,0 | 0,0 | 200,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | Х | Х | Х |
|  | -бюджет Ростовской области | Х | Х | Х |
|  | внебюджетные источники <2> | 200,0 | 0,0 | 200,0 |
| О.М. 2.4. Разработка и предоставление родителям информационных листовок, буклетов и брошюр, направленных на решение семейных психолого-педагогических проблем |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| О.М.2.5. Проведение межведомственного заседания по вопросам профилактики семейного неблагополучия |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 2.9. Участие одаренных детей из социально не защищенных семей в зональных и областных мероприятиях |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 2.12. Вовлечение учащихся в деятельность кружков, секций по интересам. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОМ 2.13. Проведение культурно-массовых, спортивных мероприятий с привлечением несовершеннолетних, склонных к правонарушениям и состоящих на различных видах учета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

### <2> Включается в приложение при наличии средств.

### <3> По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 7.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа –МП, основное мероприятие –ОМ, приоритетное основное мероприятие - ПОМ

### Приложение № 3

### к отчету о реализации

### муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п |  |  | Номер и наименование |  | Единица измерения |  | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 2023 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
|  |  | Муниципальная программа «Профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма 1: «Выявление и сопровождение семей, оказавшихся в социально опасном положении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Показатель 1. Количество семей, снятых с учета в КДНиЗП |  | Единиц |  | 14 |  | 11 |  | 14 |  | Проведена положительная профилактическая работа всеми службами системы профилактики |  |
| 1 |  |  | Показатель 1.1. Количество семей, находящихся в социально опасном положении, занесенных в межведомственную базу |  | семей |  | 13 |  | 13 |  | 13 |  | - |  |
| 2 |  | Показатель 1.2. Доля семей с положительной динамикой разрешения семейного кризиса по мониторингу поселений |  | проценты |  | 33 |  | 27 |  | 27 |  | - |  |
| 3 |  | Показатель 1.3. Количество несовершеннолетних, снятых и вновь не поставленных со всех видов учета |  | проценты |  | 26 |  | 30 |  | 36 |  | Проведена положительная профилактическая работа всеми службами системы профилактики |  |
|  |  | Подпрограмма 2: «Система поддержки неблагополучных семей: оказание медицинской, социальной, юридической и психолого-педагогической помощи семьям, оказавшимся в социально опасном положении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Показатель 2.1. Доля неблагополучных семей, охваченных реабилитационными, адаптационными мероприятиями, получивших различные виды медицинской помощи от общей численности семей, находящихся в межведомственной базе |  | проценты |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 5 |  | Удельный вес семей, привлеченных к участию в мероприятиях, направленных на создание положительного общественного мнения о семейном воспитании детей, о благополучной семье от общей численности семей, находящихся в межведомственной базе |  | проценты |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | - |  |

<1>  Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.