РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2016                                   № 104                           р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  по результатам работы за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 №655 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 9 статьи 56  Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  по результатам работы за 2015 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района - начальника отдела по сельскому хозяйству  и перерабатывающей промышленности                               Н. В. Мартюк.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                    Л. В. Овчиева

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 19.02.2016  № 104

Отчет

о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

по результатам работы за 2015 год

- Основные результаты

По муниципальной программе Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – Программа)   в 2015 году было выделено 37622,2 тыс. рублей, в том числе из средств бюджетов:

федерального бюджета – 3275,5 тыс. рублей;

областного бюджета – 1929,0 тыс. рублей;

консолидированного бюджета района –   24753,7 тыс. рублей;

средства бюджетов поселений – 7664,0 тыс. рублей;

Освоено в рамках реализации Программы 37430,6 тыс. рублей, что составляет 99 % от запланированных средств, в том числе средства:

федерального бюджета – 3212,6 тыс. рублей (98%);

областного бюджета – 1929,0 тыс. рублей (100 %);

консолидированного бюджета района – 24625,0 тыс. рублей (99%).

бюджетов поселений – 7664,0 тыс. рублей (100%).

Другие источники – в отчетном году не осваивались.

Программные мероприятия подпрограммы 1   «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе» финансирования не предусматривают.

По подпрограмме 2   «Развитие водохозяйственного комплекса Октябрьского района» в 2015 году было предусмотрено – 34225,0 тыс. рублей, в том числе из средств бюджетов:

федерального бюджета – 3275,5 тыс. рублей;

консолидированного бюджета района – 23579,1 тыс. рублей;

бюджетов поселений – 7370,4 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации подпрограммы 34033,5 тыс. рублей или 99 % от запланированной суммы средств.

Разница в фактическом и запланированном совокупном финансировании  Программы возникла в результате сложившейся экономии по проведенным торгам.

По подпрограмме 3. «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами на территории Октябрьского района» в 2015 году было предусмотрено – 3397,2 тыс. рублей, в том числе из средств бюджетов:

областного бюджета –1929,0 тыс. рублей;

консолидированного бюджета района – 1174,6 тыс. рублей;

бюджета поселения – 293,6 тыс. рублей.

Другие источники – в отчетном году не осваивались.

Освоено в рамках реализации подпрограммы 37430,6 тыс. рублей – средства бюджета поселения, или   99 % от запланированной суммы средств.

Разница в фактическом и запланированном совокупном финансировании  Программы возникла в результате сложившейся экономии по проведенным торгам.

Средства Программы были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий Программы в 2015 году указан в приложении № 1 к настоящему отчету.

Для оценки результатов реализации Программы в разрезе подпрограммы 1  «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе» используются следующие целевые индикаторы/показатели:

Показатель 1 «Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферный воздух веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников» – план на 2014 год 80,4%, факт – 80,4%, выполнение 100%. Данный показатель является мониторинговым, согласно статистической отчетности 2-ТП (воздух);

Показатель 2 «Объем размещенных отходов I - IV класса опасности  на объектах размещения отходов производства и потребления района* учтенных в региональном кадастре отходов». Данный показатель является мониторинговым, согласно статистической отчетности 2-ТП (отход) по объему отходов учтенных в региональном кадастре отходов. Санкционированное место размещения отходов - Полигон ТБО на территории Коммунарского (с) поселения, «Автодорога «Дон – 4 – Каменоломни» 7 км. + 600 м. (лево), - с 29 мая 2014 года – не действующий. 2014 – 2015 гг. – изготовление/согласование проектно-сметной документации на рекультивацию объекта размещения отходов;

Показатель 3 «Сумма штрафов, наложенных за нарушение природоохранного законодательства» – план на 2015 год 203,0 тыс. руб., факт – 376,0 тыс. руб., выполнение 185%. Рост данного показателя произошел вследствие увеличения наложенных штрафов по ст. 4.5 «Нарушение порядка действий по предотвращению выжигания сухой растительности» ввиду засушливых погодно-климатических условий 2015 г. и раннего установления пожароопасного периода.

Показатель 4 «Сумма платежа за негативное воздействие на окружающую среду поступившая в бюджет» -  план на 2015 год – 1605,6 тыс. руб., факт – 1650,9 тыс. руб., выполнение 102 %;

Показатель 5 «Доля площади Октябрьского района, занятая особо охраняемыми природными территориями регионального и местного значения» -  план на 2015 год – 0,87%, факт – 0,87% - выполнение 100%;

Показатель 6 «Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории района в рамках экологических акций» -  план на 2015 год – 60 ед., факт – 60 ед. - выполнение 100%;

Показатель 7 «Количество детей,  привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения (слетах)» -  план на 2015 год – 6 чел., факт – 6 чел. - выполнение 100%;

Показатель 8 «Количество информационных материалов природоохранной направленности, размещаемых на официальном сайте Октябрьского района и в средствах массовой информации» -  план на 2015 год – 65 ед., факт – 65 ед. - выполнение 100%.

При определении эффективности в разрезе подпрограммы 2   «Развитие водохозяйственного комплекса Октябрьского района» используются следующие целевые индикаторы/показатели:

Показатель 1   «Протяженность участков водных объектов, на которых выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации» - вводится при условии включения мероприятий по чистке рек в госпрограмму «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование». Ответственный исполнитель мероприятия Министерство природных ресурсов и экологии Ростовского области.

Показатель 2 «Количество бесхозяйных гидротехнических сооружений на территории района, принятых в муниципальную собственность» -  план на 2015 год – 25 ед., факт – 25 ед. - выполнение 100%. За 2015 год приняты в собственность поселений 3 ГТС:

№1728060, Ростовская область, Октябрьский район, Керчикское сельское поселение балка Бургуста с севера от моста у п. Залужный на расстоянии 1 км от  трассы г. Шахты – х. Керчик-Савров.

№1728041, Ростовская область, Октябрьский район, х. Новая Бахмутовка, р.ека Кадамовка 44 км от устья реки Кадамовка 2,2 км Ю                       х. Новая Бахмутовка.

№1728043, Ростовская область, Октябрьский район, х. Новая Бахмутовка, река Кадамовка 41,2 км от устья реки Кадамовка 4,4 км ЮЗ                    х. Новая Бахмутовка.

Показатель 3 «Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние» -  план на 2015 год – 1 ед., факт – 1 ед. - выполнение 100%. В 2015 г. за счет средств федерального, бюджета Октябрьского района и средств бюджета Краснокутского (с) поселения проведено мероприятие «Капитальный ремонт ГТС руслового водохранилища на р. Аюта в 1,2 км северо-восточнее х. Новогригорьевка Краснокутского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области».

Показатель 4 «Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное  техническое состояние» -  план на 2015 год – 2,8%, факт – 2,8% - выполнение 100%.

При определении эффективности в разрезе подпрограммы 3   «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами на территории Октябрьского района» используются следующие целевые индикаторы/показатели:

Показатель 1 «Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов» -  план на 2015 год – 85%, факт – 89% - выполнение 104%.

Показатель 2 «Количество действующих  санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов» -  план на 2015 год – 1 ед., факт – 1 ед. - выполнение 100%. Мониторинговый показатель – объект внесен в реестр мест размещения отходов  - Полигон ТБО на территории Коммунарского (с) поселения, «Автодорога «Дон – 4 – Каменоломни» 7 км. + 600 м. (лево).

Показатель 3 «Площадь рекультивированных земель возвращенных в хозяйственный оборот» -  вводится при условии выполнения мероприятия по рекультивации объекта размещения отходов. В отчетном году – выполнение проектно- сметной документации.

Информация об оценке результатов реализации Программы
за отчетный финансовый 2015 год приведена в приложении № 2 к настоящему отчету.

- Меры по реализации Программы

Механизм реализации программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин, выделяемых в соответствии с программой финансовых ресурсов из федерального, областного и консолидированного бюджета района, бюджетов поселений а также с учетом выполнения предусмотренных программой мероприятий. В целях повышения эффективности расходов в рамках реализации программы предусматривается внедрение системы бюджетного планирования, ориентированной на результат.

Реализация программы за 2015 год предусматривает финансирование работ выполняемых в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, которые представлены в приложении №1 к настоящему отчету.

В течение 2015-го финансового года вносились изменения в Программу в части уточнения объемов финансирования мероприятий:

1. Постановление от  30.01.2015 №89 «О внесении изменений в постановление Администрации  Октябрьского  района от 24.09.2013 г. №819»;

2. Постановление от 28.08.2015 №567 «О внесении изменений в постановление Администрации  Октябрьского  района от 24.09.2013 г. №819»;

3.  Постановление от 02.11.2015 №27 «О внесении изменений в постановление Администрации  Октябрьского  района от 24.09.2013 г. №819».

4 Постановление от 21.12.2015 №180 «О внесении изменений в постановление Администрации  Октябрьского  района от 24.09.2013 г. №819».

Уточненный план ассигнований  соответствует объему бюджетных средств предусмотренных Программой.

- Оценка эффективности реализации Программы

Расходование бюджетных средств на мероприятия Программы осуществлялось строго в соответствии с установленными расходными полномочиями.

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной программы приведена в приложении № 3 к настоящему отчету.

- Дальнейшая реализация Программы

- Дальнейшая реализация программы будет осуществляться в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 №595 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» с ежегодным уточнением целей, задач, целевых показателей всех подпрограмм Программы.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                   Н.Н. Савченко

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование»

по результатам работы за 2015 год

ФОРМА

ОПЕРАТИВНОГО  (ГОДОВОГО)  ОТЧЕТА  О  ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ ОКТЯБРЬСКОГО  РАЙОНА

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

(наименование муниципальной программы)

за январь – декабрь  2015 года

Ответственный исполнитель: Администрация Октябрьского района в лице отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности.

Источник финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет Октябрьского района, бюджеты поселений, другие источники.

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2015год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения N 5 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе» |  |  |  |  |
| 1.1. Мониторинг состояния окружающей среды | Финансирования не требуется |  |  |  |
| 1.2. Ведение реестра мест размещения отходов на территории Октябрьского района | Финансирования не требуется |  |  |  |
| 1.3. Применение административной практики за нарушения природоохранного законодательства | Финансирования не требуется |  |  |  |
| 1.4. Содействие в сборе платежа за негативное воздействие на окружающую среду | Финансирования не требуется |  |  |  |
| 1.5. Обеспечение охраны и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения | Финансирования не требуется |  |  |  |
| 1.6. Мероприятия по предотвращению выжигания сухой растительности | Финансирования не требуется |  |  |  |
| 1.7. Экологическое просвещение и формирование экологической культуры | Финансирования не требуется |  |  |  |
| 1.8. Организация детско-юношеского экологического движения | Финансирования не требуется |  |  |  |
| 1.9. Обеспечение общественности информацией о состоянии окружающей среды по средствам СМИ | Финансирования не требуется |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Октябрьского района» |  |  |  |  |
| 2.1. Расчистка р.Кадамовка, хут. Ягодинка Октябрьского района (в том числе ПИР) | Показатель вводится при условии включения мероприятий по чистке рек в госпрограмму «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование». Ответственный исполнитель мероприятия Министерство природных ресурсов и экологии Ростовского области |  |  |  |
| 2.2.Расчистка р.Кадамовка,хут. Маркин Октябрьского района (в том числе ПИР) |  |  |  |  |
| 2.3. Расчистка р. Аюта, х. Староковыльный Октябрьского района |  |  |  |  |
| 2.4. Принятие в муниципальную собственность бесхозяйных гидротехнических сооружений, расположенных на территории района | Финансирования не требуется |  |  |  |
| 2.6. Капитальный ремонт ГТС водохранилища руслового на р. Аюта, 1,2 км северо - восточнее х. Новогригорьевка, Краснокутского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области | 5907,4 | 5715,9 | Муниципальный контракт исполнен, мероприятие выполнено, средства освоены в полном объеме | 5715,9 |
| 2.9. Обслуживание водоотливного комплекса шахтных вод ш. им. Кирова | 21080,4 | 21080,4 | Мероприятие выполнено, средства освоены. | 21080,4 |
| Подпрограмма 3. «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами на территории Октябрьского района» |  |  |  |  |
| 3.2. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов размещения твердых бытовых отходов | 1929,0 | 1929,0 | Кредиторская задолженность областного бюджета – 1929,0 тыс. руб. | 1929,0 |
| 3.3. Приобретение мусоровоза марки ГАЗ | 1468,2 | 1468,1 | Муниципальный контракт исполнен. Мероприятие выполнено, средства освоены. | 1468,1 |
| 3.5. Повышение % охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | Финансирования не требуется |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе | 37622,2 | 37430,6 |  | 37430,6 |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование»

по результатам работы за 2015 год

ФОРМА

ОЦЕНКИ  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

(наименование  муниципальной программы)

за 2015 год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2015 | Достигнутое значение показателя за 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники | Бюджет района |  | другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 сбор информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении с целью оценки для принятия мер по предотвраще-нию негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | Финансирования не требуется |  |  |  |  | Показатель 1 доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферный воздух веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников | % | 80,4 | 80,4 | 80,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 объем размещенных отходов I - IV класса опасности на объектах размещения отходов производства и потребления района* учтенных в региональном кадастре отходов | Тыс. т. | 7,726 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 сумма штрафов, наложенных за нарушение природоохран-ного законодательства | Тыс. руб. | 75,5 | 203,0 | 376,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 Сумма платежа за негативное воздействие на окружающую среду поступившая в бюджет района | Тыс. руб. | 1630,2 | 1605,6 | 1650,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | Показатель 5 доля площади Октябрьского района, занятая особо охраняемыми природными территориями регионального и местного значения | % | 0.87 | 0.87 | 0,87 |
|  |  |  |  |  |  |  | Показатель 6 количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории района в рамках экологических акций | Ед. | 50 | 60 | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  | Показатель 7 количество детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения (слетах) | Чел. | 4 | 6 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  | Показатель 8 количество информационных материалов природоохранной направленности, размещаемых на официальном сайте Октябрьского района и в средствах массовой информации | Ед. | 55 | 65 | 65 |
| Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 обеспечение восстановле-ния и экологической реабилитации водных объектов, утративших способность к самоочище-нию; | - | - | - |  | - | Показатель 1 протяженность участков водных объектов, на которых выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации | Км | Показатель вводится при условии включения мероприятий по чистке рек в госпрограмму «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование». Ответственный исполнитель мероприятия Министерство природных ресурсов и экологии Ростовского области |  |  |
| 2 | Задача 2 принятие в муниципаль-ную собствен-ность бесхо-зяйных гидротехнических сооружений, расположен-ных на территории района | Финансирования не требуется |  |  |  |  | Показатель 2 количество бесхозяйных гидротехнических сооружений на территории района, принятых в муниципальную собственность | Ед. | 19 | 25 | 25 |
| 3 | Задача 3 повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию. | 0 | 16473,5 |  | 0 | 15927,5 | Показатель 3 количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | Ед. | 0 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 доля гидротехни-ческих сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | % | 0 | 2,8 | 2,8 |
| Подпрограмма 3 «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами на территории Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 повышение эффективности, качества и надежности предоставле-ния услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, в том числе путем привлечения долгосрочных частных инвестиций | 0 | 2105,9 | 0 |  | 176,9 | Показатель 1 охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | % | 80 | 85 | 89 |
|  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов | объектов | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 площадь рекультивированных земель возвращенных в хозяйственный оборот. | га | - | - | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование»

по результатам работы за 2015 год

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

(наименование  муниципальной программы)

за 2015 год

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

Для оценки результативности подпрограмм использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности подпрограммы определяется по формуле:

IР  = SUM (MП  x S), где

IР - индекс результативности подпрограммы;

S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S = Rф  / RП  -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на увеличение целевых значений;

S = RП  / Rф -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на   снижение целевых значений;

MП  - весовое  значение  показателя  (вес  показателя), характеризующего подпрограмму.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

MП  = 1 / N, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

Рассчитаем индекс результативности подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе».

Данная подпрограмма насчитывает 9 целевых показателей (индикаторов):

S1 = Rф1  / RП1=80,4/80,4=1;

S2 = Rф2  / RП2=0/0=0;

S3 = Rф3  / RП3= 376,0/203,0=1,8;

S4 = Rф4  / RП4=1650,9/1605,6=1,0;

S5 = Rф5  / RП5=0,87/0,87=1,0;

S6 = Rф6  / RП6=60/60=1,0;

S7 = Rф6  / RП6=6/6=1,0;

S8 = Rф6  / RП6=65/65=1,0;

Вес показателей: MП  = 1/8 = 0,12

IР= (1+0+1,8+1+1+1+1+1) х 0,11 = 0,85

Рассчитаем индекс результативности подпрограммы 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Октябрьского района».

Данная подпрограмма в 2015 г. насчитывает 3 целевых показателя (индикатора):

S2 = Rф1  / RП1=25/25=1;

S3 = Rф2  / RП2=1/1=1;

S4 = Rф3  / RП3=2,8/2,8=1;

Вес показателей: MП  = 1/3=0,33

IР= (1+1+1) х 0,33 = 0,99

Рассчитаем индекс результативности подпрограммы 3 «Повышение эффективности деятельности                                                     по обращению с отходами на территории Октябрьского района»

Данная подпрограмма насчитывает 2 целевых показателя (индикатора):

S1 = Rф1  / RП1=89/85=1,1;

S2 = Rф2  / RП2=1/1=1;

Вес показателей: MП  = 1 / 2=0,5

IР= (1,1+1) х 0,5 = 1,05

Под   эффективностью    понимается    отношение   затрат  на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограммы к планируемым  затратам подпрограммы. Эффективность подпрограммы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограммы определяется по формуле:

IЭ  = (VФ  x IР ) / VП , где

IЭ  - индекс эффективности подпрограммы;

IР - индекс результативности подпрограммы;

VФ  - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

VП  - объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы.

Так как программные мероприятия подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе» финансирования не предусматривают, индекс эффективности подпрограммы:

IЭ  = 0,85

Анализ индекса эффективности  подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе» показал, что данная подпрограмма имеет запланированный уровень эффективности.

Рассчитаем индекс эффективности подпрограммы 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Октябрьского района»:

IЭ  = 34033,5х0,99/34225,0=0,98

По итогам проведенного анализа индекса эффективности  подпрограммы 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Октябрьского района» данная подпрограмма имеет высокий уровень эффективности.

Рассчитаем индекс эффективности подпрограммы 3 «Повышение эффективности деятельности                                                     по обращению с отходами на территории Октябрьского района»:

IЭ  = 3397,1х1,05/3397,2=1,04

По итогам проведенного анализа индекса эффективности  подпрограммы 3 «Повышение эффективности деятельности  по обращению с отходами на территории Октябрьского района» данная подпрограмма имеет высокий уровень эффективности.