Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.03.2017                                        № 182                            р.п.  Каменоломни

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2016 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 г. № 655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и  оценки эффективности муниципальных  программ Октябрьского района», в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2016 год, утвержденной постановлением  Администрации Октябрьского района  от 24.09.2013 г. № 821,  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания  и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3.  Контроль за  исполнением  данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района – начальника отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                              Л.В. Овчиева

| Постановление вносит отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района |  |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 09.03.2017  № 182

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие  сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной                         продукции, сырья и продовольствия» за 2016 год

- I. Основные результаты

В 2016 году на реализацию мероприятий муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее - Программа)  было выделено 101469,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 55446,6 тыс. рублей, областного бюджета – 21513,2 тыс. рублей, местного бюджета – 642,3 тыс. рублей, внебюджетных источников -  23867,6 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования составил 100744,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 54721,1 тыс. рублей, областного бюджета – 21513,2  тыс. рублей, местного бюджета – 642,2 тыс. рублей, внебюджетных источников -  23867,6 тыс. рублей.

Процент освоения доведенных бюджетных средств составил 99,3 процентов. Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Разница между фактическим исполнением объема финансирования и плановым составила 725,6 тысячи рублей, в том числе средства федерального
бюджета – 725,5 тысячи рублей, средства бюджета Октябрьского района – 0,1 тысяча рублей.

Не освоены средства федерального бюджета на осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», в связи с уменьшением объема оплаты за фактически оказанные услуги поставщикам согласно актам оказанных услуг.

В целом из 29 целевых показателей, характеризующих эффективность реализации Программы -  26 выполнены на 100 и более процентов.

Показатель рентабельность сельскохозяйственных организаций не выполнен в связи с тем, что при расчете рентабельности учитывается прибыль полученная предприятием за отчетный период. В 2016 году 14 сельхозпредприятиями района получена прибыль в сумме 102,7 млн.руб. Полученный убыток  ООО «Евродон»  в сумме -2016,7 млн.руб., ООО «ПФ Маркинская» – 1,8 млн.руб. повлиял на показатель в  целом по району (ожидаемая сумма убытков составит -1915,8 млн.руб.).

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства  составил 84,5 процентов, что на 19,8 процентных пункта ниже запланированного значения (104,3 процента). Показатель ниже планового значения в связи со снижением объема инвестиций по ООО «Евродон» на 47 % (завершено строительство объектов).

Производство молока во всех категориях хозяйств за 2016 год составило 34,3 тысячи тонн, что соответствует уровню 2015 года.

Степень выполнения годового плана Программы  - 92,2%.

Годовой показатель Программы по производству  молока не выполняется в связи со снижением производства молока в сельхозпредприятиях на  21,0 % по сравнению с соответствующим периодом 2015 года.

На снижение данного показателя повлияла сложившаяся ситуация в  ООО «Учхоз «Донское» Дон ГАУ. В связи с тяжелым финансовым положением, на предприятии возникли трудности с кормовой базой, неполноценное кормление привело к снижению продуктивности (20%).

А так же в связи с уменьшением среднегодового поголовья молочных коров. Выбыло  поголовье крупного рогатого скота в количестве 650 голов, в том числе коров в количестве 200 голов из филиала «Кадамовский» ОАО «Ленинградское» в Краснодарский край. Перевели молочное поголовье коров в количестве 120  голов в мясное ФПЗ «Горняк» ООО «Агро Союз Юг Руси.

Реализация мероприятий Программы привела к следующим результатам.

Объем производства валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 2016 году составил 10984,6 млн. рублей, что составляет 127,6 %  к  уровню 2015 года. В структуре валовой продукции сельского хозяйства на долю животноводства приходится 77,5 %, на долю растениеводства- 22,5 %.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в сопоставимой оценке составил 111,2 процента, что на 6,1 процентных пункта выше запланированного значения (105,1 процента).

Индекс производства продукции животноводства в сопоставимой оценке составил 118,2 процента, что на 11,1 процентных пункта выше ожидаемого значения (107,1 процентов), индекс производства продукции растениеводства  104,5 процентов, что на 1,5 процентных пункта выше запланированного значения (103,0 процента).

Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака составил 103,1 процентов, что на  1,1 процентных пункта выше планового значения (102,0 процента).

На 1.01.2017 года  производство зерновых составило 256,2 тыс.тонн,   картофеля 7104 тонны, выполнение годовых показателей Программы составляет: по зерновым 167 %, по картофелю  101 %.

Под посевы сельхозкультур внесено 6907 тонны минеральных удобрений в действующем веществе. По внесению минеральных удобрений годовой план Программы выполнен на 114 %.

Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, составил 14,3 %, что на 59 % выше плана Программы.

В 2016 году площадь заложенных многолетних насаждений составила 20,44 га, что в 4 раза  превышает уровень целевого показателя.

По итогам работы отрасли животноводства сельхозпредприятиями, КФХ и ЛПХ района за январь – декабрь 2016 года производство мяса в живом весе составило 78,1 тысяч тонн, что выше соответствующего периода 2015 года на 53,3 %. Доля  ООО «Евродон» в общем производстве мяса составляет 95,0 % -  74226,0 тонны.

Выполнение годового показателя Программы по мясу составляет– 132,4 %.

На 1.01.2017 года маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составило 1,7 тысяч голов. Выполнение годового показателя Программы составило 129 %.

Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составило 1625 голов, что в 3,8 раза выше целевого показателя.

За январь-декабрь 2016 года производство муки в районе составило 2401 тонна, что в 6,5 раз превышает годовой показатель.

- производство крупы – 515 тонн, выполнение годового показателя Программы – 101,0 %.

Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) на 1.01.2017 года составила 29390 рубля.  Выполнение годового показателя Госпрограммы составило 109,0 %.

В 2016 году в рамках реализации Программы запланировано строительство (приобретение) жилья в сельской местности (в т.ч. молодым семьям и специалистам).

На 1.01.2017 года 21 участникам программы перечислены средства социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 16 молодым семьям и молодым специалистам. Построено и приобретено 890 кв. метров жилья.

- II. Меры по реализации Программы

В постановление Администрации Октябрьского района от  24.09.2013            № 821 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», в 2016 году было внесено 2 изменения по  уточнению целевых индикаторов и объемов финансирования муниципальной программы:

постановление Администрации Октябрьского района от  19.02.2016  № 88,

постановление Администрации Октябрьского района от  10.06.2016  № 375.

- III. Оценка эффективности реализации Программы

Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Октябрьском районе » за 2016 год  приведен в приложении N 1 к настоящему отчету.

Отчет оценки результатов реализации муниципальной программы Октябрьского района  «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2016 год

приведен в приложении N 2 к настоящему отчету.

IV. Дальнейшая реализация Программы

Дальнейшая реализация Программы на 2017-2020 годы осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 592 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и постановлением Администрации Октябрьского района от 24.09.2013 № 821 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» с ежегодным уточнением целей, задач, целевых показателей всех подпрограмм Программы.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                   Н.Н. Савченко

|  | Приложение № 1 к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2016 год |
| --- | --- |

Отчет

о выполнении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

за январь - декабрь 2016 года

Ответственный исполнитель  Администрация Октябрьского района, в лице отдела по сельскому хозяйству и

перерабатывающей промышленности

Источник финансирования бюджет Октябрьского района, федеральный и областной бюджеты, другие источники

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2016 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения N 5 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» |  |  |  |  |
| 1.1 Осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства | 27717,9 | 27717,9 | Бюджетные средства освоены в полном объеме | 27717,9 |
| 2. Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» |  |  |  |  |
| 2.1 Осуществление полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения для предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) | 110,6 | 110,5 | По факту денежные средства освоены в полном объеме. | 110,5 |
| 3. Подпрограмма Развитие кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе |  |  |  |  |
| 3.1Субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам | 10358,1 | 10358,1 | Бюджетные средства освоены в полном объеме | 10358,1 |
| 3.2 Гранты начинающим фермерам на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства | 4709,9 | 4709,9 | Бюджетные средства освоены в полном объеме | 4709,9 |
| 3.3 Гранты КФХ на развитие семейных животноводческих ферм | 9200 | 9200 | Бюджетные средства освоены в полном объеме | 9200 |
| 4. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского района на 2014 - 2017 годы и на период до 2020» |  |  |  |  |
| 4.1 Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских поселениях Октябрьского района для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов | 46141,3 | 46141,2 | По факту денежные сред-ства освоены в полном объеме | 46141,2 |
| 5. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |  |  |
| 5.1 Субвенция на осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | 1483,6 | 758,2 | По факту денежные сред-ства освоены в полном объеме. | 758,2 |
| 5.2 Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов) | 1748,3 | 1748,3 | Бюджетные средства освоены в полном объеме | 1748,3 |
| Итого по муниципальной программе | 101469,7 | 100744,1 |  | 100744,1 |

|  | Приложение № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2016 год |
| --- | --- |

Отчет

оценки результатов реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия» за 2016 год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели |  |  | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя на 2016 | Достигнутое значение показателя за 2016 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет района |  | Другие источники | Бюджет района | другие источники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Увеличение производства продукции растениеводства и животноводства и их переработки |  |  |  |  |  |  | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | в процентах к предыдущему году | 102,3 | 105,1 | 111,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | в процентах к предыдущему году | 93,4 | 103,0 | 104,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | в процентах к предыдущему году | 101,5 | 107,1 | 118,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака (в сопоставимых ценах) | в процентах к предыдущему году | 86,7 | 102,0 | 103,1 |  |
| 2. |  | Привлечение инвестиций в агропромышленный и рыбохозяйственный комплексы; проведение технической модернизации и перевооружения организаций агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов |  |  |  |  |  |  | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | в процентах к предыдущему году | 84,3 | 104,3 | 84,5 |  |
| 3. |  | Обеспечение доходности растениеводческой и живоноводческой отраслей |  |  |  |  |  |  | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | процентов | 12,0 | 15,5 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | руб. | 21770 | 26875 | 29390 |  |
| 1. Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Обеспечение выполнения сельскохозяйственными товаропроизводителями работ по повышению урожайности сельскохозяйственных культур |  |  | 0 | 27717,9 | 0 | 27717,9 | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | зерновых и зернобобовых | тыс. тонн | 159,6 | 153,4 | 256,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | картофеля | тонн | 6855 | 7062 | 7104 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площадь закладки многолетних насаждений | га | 0 | 5 | 20,44 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | % | 14,6 | 9,0 | 14,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем внесения минеральных удобрений в действующем веществе | тонн действующего вещества | 5920 | 6056 | 6907 |  |
| 1.2 |  | Обеспечение технической модернизации подотрасли растениеводства и переработки растениеводческой продукции |  |  |  |  |  |  | Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них | тонн | 350 | 365 | 2401 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Производство крупы | тонн | 500 | 515 | 520 |  |
| 1.3 |  | Обеспечение доходности растениеводческой отрасли |  |  |  |  |  |  | Индекс производства зерновой продукции к среднему объему производства зерновой продукции за 5 лет | % | 98,0 | 100 | 124,0 |  |
| 2. Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Увеличение производства продукции животноводства и ее переработки |  |  | 0 |  | 110,6 | 0 | 110,5 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс.тонн | 48,5 | 59,0 | 77,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс.тонн | 33,5 | 37,2 | 34,3 |  |
| 2.2 | Создание условий для развития молочного и мясного скотоводства, птицеводства |  |  |  |  |  |  |  | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. голов | 1,1 | 1,3 | 1,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 370 | 430 | 1625 |  |
| 3. Подпрограмма «Развитие кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Создание условий для развития начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм; обеспечение доступа малых форм хозяйствования к банковским кредитам и займам сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов |  |  | 0 |  | 13909,9 | 0 | 13909,9 | Количество подготовленных проектов крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров по созданию и развитию своих хозяйств с помощью государственной поддержки | единиц | 1 | 2 | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество подготовленных проектов по строительству или реконструкции семейных животноводческих ферм | единиц | 1 | 1 | 1 |  |
| 3.2 | Создание условий для развития кооперации и системы торгово-закупочной деятельности на базе сельскохозяйственных потребительских кооперативов создание условий для роста объемов предоставляемых СПОКами услуг населению |  |  | 0 |  | 10358,1 | 0 | 10358,1 | Удельный вес работающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов (в % к общему числу зарегистрированных кооперативов), всех видов, в том числе: | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | снабженческо-сбытовых | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов |  |  | 642,3 |  | 45499,0 | 642,2 | 45499,0 | Общая площадь построенных (приобретенных) жилых помещений | кв.м. | 603,9 | 450 | 890 |  |
| 5. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Повышение качества оказания муниципальных услуг и выполнения муниципальных функций в сфере агропромышленного комплекса |  |  | 0 |  | 3231,9 | 0 | 2506,5 | Процент освоения лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса | процентов | 100 | 100 | 99,3 |  |
| 6. Подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Обеспечение технической и технологической модернизации рыбопромысловых предприятий, предприятий аквакультуры и рыбопереработки |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Объем производства товарной рыбы | тонн | 17,3 | 300 | 524 |  |
| 7. Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Стимулирование приобретения высокотехнологичных машин и оборудования |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Приобретение сельхозтехники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | тракторы | единиц | 22 | 22 | 31 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | комбайны зерноуборочные | единиц | 15 | 10 | 14 |  |
| 7.2 | Проведение систематической подготовки и переподготовки кадров АПК |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Количество специалистов, прошедших профессиональную подготовку и переподготовку, повышения квалификации | штук | 2 | 3 | 5 |  |

|  | Приложение № 3 к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2016 год |
| --- | --- |

|  | Перечень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмм муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность /Ф.И.О.) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  |  |  | Результаты |  |  | Причины нереализации/реализации не в полном объеме |  |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончание реализации |  |  | запланированные | достигнутые |  |  |  |
|  | Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Привлечение инвестиций в агропромышленный и рыбохозяйственный комплексы; проведение технической модернизации и перевооружения организаций агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов (индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства). | Отдел по сельско-му хозяйству и пе-рерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района | 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 |  |  | 104,3% | 84,5% |  | Показатель ниже планового значения в связи со снижением объема инвестиций по ООО «Евродон» на 47 % (завершено строительство объектов) |  |
|  | 2. | Обеспечение доходности растениеводческой и живоноводческой отраслей (рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | Отдел по сельско-му хозяйству и пе-рерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района | 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 |  |  | 15,5 % | 0 % |  | Показатель не выполнен в связи с тем, что при расчете рентабельности учитывается прибыль полученная предприятием за отчетный период. В 2016 году 14 сельхозпредприятиями района получена прибыль в сумме 102,7 млн.руб. Полученный убыток ООО «Евродон» в сумме -2016,7 млн.руб., ООО «ПФ Маркинская» – 1,8 млн.руб. повлиял на показатель в целом по району (ожидаемая сумма убытков составит -1915,8 млн.руб.). |  |
|  | Подпрограмм 2 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Увеличение производства продукции животноводства и ее переработки (производство молока в хозяйствах всех категорий) | Отдел по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Администрации Октябрьского района | 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 |  |  | 37,2 тыс.тонн | 34,3 тыс.тонн |  | Годовой показатель не выполняется в связи со снижением производства молока в сельхозпредприятиях на 21,0 % по сравнению с соответствующим периодом 2015 года. На снижение данного показателя повлияла сложившаяся ситуация в ООО «Учхоз «Донское» Дон ГАУ. В связи с тяжелым финансовым положением, на предприятии возникли трудности с кормовой базой, неполноценное кормление привело к снижению продуктивности (20%). А так же в связи с уменьшением среднегодового поголовья молочных коров. Выбыло поголовье крупного рогатого скота в количестве 650 голов, в том числе коров в количестве 200 голов из филиала «Кадамовский» ОАО «Ленинградское» в Краснодарский край. Перевели молочное поголовье коров в количестве 120 голов в мясное ФПЗ «Горняк» ООО «Агро Союз Юг Руси. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 4 к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2016 год |  |  |  |  |  |

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия» за 2016 год

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

Для оценки результативности подпрограмм использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности подпрограммы определяется по формуле:

IР  = SUM (MП  x S), где

IР - индекс результативности подпрограммы;

S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:       S = Rф  / RП

MП  - весовое  значение  показателя  (вес  показателя), характеризующего подпрограмму.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

MП  = 1 / N,

где  N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

- Рассчитаем индекс результативности подпрограммы  «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»

Данная подпрограмма насчитывает 8 целевых показателей (индикаторов):

S1 = Rф1  / RП1=256,2/153,4=1,6;

S2 = Rф2  / RП2=7104/7062=1,06;

S3 = Rф3  / RП3=20,44/5=4,1;

S4 = Rф4  / RП4=14,3/9,0=1,6;

S5 = Rф5  / RП5=6907/6056=1,1;

S6 = Rф6  / RП6=2401/365=6,6;

S7 = Rф7  / RП7=520/515=1,0;

S8 = Rф8  / RП8=124/100=1,2;

Вес показателей: MП  = 1 / 8=0,13.

IР= (1,6+1,06+4,1+1,6+1,1+6,6+1,0+1,2)*0,13≈2,4.

- Рассчитаем индекс результативности подпрограммы  «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»

Данная подпрограмма насчитывает 4 целевых показателя (индикатора):

S1 = Rф1  / RП1=77,9/59,0=1,3;

S2 = Rф2  / RП2=37,2/34,3=0,92;

S3 = Rф3  / RП3=1,7/1,3=1,3;

S4 = Rф4  / RП4=1625/430=3,8.

Вес показателей: MП  = 1 / 4=0,25.

IР= (1,3+0,92+1,3+3,8)х0,25=1,8.

- Рассчитаем индекс результативности подпрограммы  «Развитие кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе»

Данная подпрограмма насчитывает 3 целевых показателя (индикатора):

S1 = Rф1  / RП1=3/2=1,5;

S2 = Rф2  / RП2=1/1=1,0;

S3 = Rф3  / RП3=100/100=1,0.

Вес показателей: MП  = 1 / 3=0,33.

IР= (1,5+1,0+1,0)х0,33=1,2.

- Рассчитаем индекс результативности подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»

Данная подпрограмма насчитывает 1 целевой показатель (индикатора):

S1 = Rф1  / RП1=890/450=2,0.

Вес показателей: MП  = 1 / 1=1,0.

IР= 2,0х1,0=2,0.

- Рассчитаем индекс результативности подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Данная подпрограмма насчитывает 1 целевой показатель (индикатор):

S1 = Rф1  / RП1=99,3/100=1,0.

Вес показателей: MП  = 1 / 1=1.

IР= 1,0х1,0=1,0.

- Рассчитаем индекс результативности подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса»

Данная подпрограмма насчитывает 1 целевой показатель (индикатор):

S1 = Rф1  / RП1=524/400=1,3.

Вес показателей: MП  = 1 / 1=1.

IР= 1,3х1,0=1,3.

- Рассчитаем индекс результативности подпрограммы  «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»

Данная подпрограмма насчитывает 4 целевых показателя (индикатора):

S1 = Rф1  / RП1=31/22=1,4;

S2 = Rф2  / RП2=14/10=1,4;

S3 = Rф3  / RП3=5/3=1,7.

Вес показателей: MП  = 1 /3=0,3.

IР= (1,4+1,4+1,7)х0,3=1,3.

Под   эффективностью    понимается    отношение   затрат  на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограммы к планируемым  затратам подпрограммы. Эффективность подпрограммы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограммы определяется по формуле:

IЭ  = (VФ  x IР ) / VП , где

IЭ  - индекс эффективности подпрограммы;

IР - индекс результативности подпрограммы;

VФ  - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

VП  - объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы.

- Рассчитаем индекс эффективности подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»:

IЭ  = 27717,9х2,4/27717,9=2,4

Анализ индекса эффективности  подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» показал, что данная подпрограмма имеет высокий уровень эффективности.

- Рассчитаем индекс эффективности подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»:

IЭ  = 110,6х1,8/110,5≈1,8

Анализ индекса эффективности  подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» показал, что данная подпрограмма имеет высокий уровень эффективности.

- Рассчитаем индекс эффективности подпрограммы «Развитие кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе»:

IЭ  = 13909,9х1,2/13909,9≈1,2

Анализ индекса эффективности  подпрограммы «Развитие кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе» показал, что данная подпрограмма имеет высокий уровень эффективности.

-  Рассчитаем индекс эффективности подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Октябрьского района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»:

IЭ  = 46141,3х2,0/46141,3≈2,0

- Рассчитаем индекс эффективности подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»:

IЭ  = 3231,9х1,0/2506,5≈1,3

Анализ индекса эффективности  подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» показал, что данная подпрограмма имеет запланированный уровень эффективности.

- Рассчитаем индекс эффективности подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса»: так как программные мероприятия подпрограммы финансирования не предусматривают, индекс эффективности подпрограммы равен

IЭ = 1,3

Анализ индекса эффективности  подпрограммы  «Развитие рыбохозяйственного комплекса» показал, что данная подпрограмма имеет высокий уровень эффективности.

- Рассчитаем индекс эффективности подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»: так как программные мероприятия подпрограммы финансирования не предусматривают, индекс эффективности подпрограммы равен

IЭ = 1,3

Анализ индекса эффективности  подпрограммы  «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»  показал, что данная подпрограмма имеет высокий уровень эффективности.