Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация  Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2023                                          № 272                        р.п. Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» по результатам работы за 2022 год

В соответствии с постановлениями Администрации Октябрьского района от 23.10.2020 № 1413 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района  от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», от 04.10.2018 №1352 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь  частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 01.11.2018 № 1474, по результатам работы за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

- Контроль  за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Федосеева С.В. и заместителя главы Администрации Октябрьского района Байздренко А.С.

Глава Администрации

Октябрьского района								  Л.В. Овчиева

Постановление вносит отдел

инвестиционного развития

и стратегического планирования

Администрации Октябрьского района

сектор содействия развитию

малого и среднего предпринимательства

и потребительского рынка

Администрации Октябрьского района

управление инновационного развития

Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 13.03.2023 № 272

- ОТЧЕТ

- о реализации муниципальной программы Октябрьского района

- «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2022 год

- 1.Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год.

- В целях создания условий для устойчивого роста экономики Октябрьского района в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района  «Экономическое развитие и инновационная экономика» утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 01.11.2018  №1474 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» (далее-муниципальная программа), ответственным исполнителем является Администрация  Октябрьского района в лице отдела инвестиционного развития и стратегического планирования, сектора содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка, управления инновационного развития Администрации Октябрьского района муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий.

- 1.1 В рамках реализации муниципальной подпрограммы «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район» реализованы следующие мероприятия:

Организована  работа Совета по привлечению инвестиций при главе Администрации Октябрьского района (постановление Администрации района  от 29.03.2017 № 294 (в редакции от 07.10.2021 № 1403 «О Совете по инвестициям при главе Администрации Октябрьского района». В 2022 году проведено 12 заседаний Совета.

Подведены итоги Стратегии развития Октябрьского района на период до 2030 года, с учетом мониторинга Сбалансированной системы показателей за 2022 год. Индекс реализации Стратегии составил 107,1  процентов.

Реализуется Стандарт деятельности Администрации Октябрьского района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата  в районе (постановление Администрации Октябрьского района  от 14.08.2019 №1016).

Ежемесячно проводился мониторинг Реестра инвестиционных проектов за 2022 год. Объем инвестиций за 2022 год составил 4,2 млрд. рублей или 85,4  процентов от запланированного объема. Создано 603 новых рабочих мест.

В районе за 2022 год реализованы инвестиционные проекты такие как:

- ООО «НитроСибирь ДОН» - строительство завода и приобретение оборудования – 262,0 млн рублей;

- ООО «КСМК-Север» - модернизация производства завода по производству ячеистого бетона автоклавного твердения – 55,7 млн рублей;

- ООО «Индюшкин двор» - модернизация производства – 26,8 млн рублей;

ООО  «Бауэр Таганрог»,  строительство завода поливного оборудования     32,4 млн рублей;

- ООО «Венталл-Дон» -  строительство цеха по производству минераловатных «Сэндвич-панелей» - 15,0 млн рублей;

- Строительство дошкольной образовательной организации на 120 мест в сл. Красюковская - 56,3 млн рублей;

- Строительство инженерной инфраструктуры перспективной застройки в Каменоломненском г. п. – 41,2 млн рублей;

- Строительство здания начальной школы на 200 мест на территории МБОУ СОШ №73 – 37,2 млн рублей;

Сопровождались проекты, находящиеся на контроле главы Администрации района – 8 проектов с общим объемом инвестиций   4,5  млрд.  рублей и  созданием 415 новых рабочих мест. Также на сопровождении отдела инвестиционного развития и стратегического планирования и отдела архитектуры и сопровождения проектов находился Перечень приоритетных инвестиционных проектов, который включает в себя 61 инвестиционных проектов на сумму 5,8 млрд. рублей.

Ежеквартально ведется обновления в программный комплекс системы «Фактор», для дальнейшего размещения на инвестиционном портале Ростовской области в разделе «Инвестору».

Осуществлялась организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Октябрьского района. Отделом архитектуры и сопровождения проектов выполняется сопровождение проектов от  начала реализации проекта и до ввода его в эксплуатацию. Мониторинг инвестиционных проектов проводится ежемесячно в соответствии с Реестром инвестиционных проектов и стоит на контроле главы Администрации Октябрьского района.

Проводилась  работа по созданию Октябрьского индустриального парка и управляющей компании, совместно с СКЖД отрабатывался вопрос по созданию технопарка на базе локомотивного депо п. Каменоломни.

Осуществлялось обеспечение оперативной связи и эффективного взаимодействия инвесторов с руководством района и решения вопросов в режиме  «онлайн», возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов отделов архитектуры и сопровождения проектов и инвестиционного развития Администрации Октябрьского района.

Оказано содействие в предоставление инвестиционных грантов победителям рейтингового конкурса в рамках проекта «Развитие поселений Октябрьского района на основе реализации инициатив местных сообществ». За 2022 год было предоставлено 12 грантов  победителям рейтингового конкурса в рамках проекта «Развитие поселений Октябрьского района на основе реализации инициатив местных сообществ» на сумму 2,5  млн рублей;

По итогам 2022 года зарегистрировано 11 предприятий малого бизнеса, 306 индивидуальных предпринимателей, 984 граждан приобрели статус плательщика налога на профессиональный доход, создано 430 рабочих мест.

Среднесписочная численность занятых на малых предприятиях в отчетном периоде  составляет  1619  человек, среднемесячная заработная плата на малых предприятиях – 44592,4 руб., на средних предприятиях составляет 1074 человека, средняя заработная плата 61350,1 руб.

Администрацией района оказывается всесторонняя поддержка развитию малого и среднего предпринимательства.

Весомый вклад в развитие малого бизнеса вносит Муниципальный фонд местного развития. За отчетный период Фондом предоставлена финансовая помощь 36 субъектам малого бизнеса на сумму 61,5 млн. рублей.

Предприниматели  и организации Октябрьского района принимают участие в гарантийной и финансовой поддержке на областном уровне:

Ростовским региональным агентством поддержки предпринимательства по льготным ставкам одобрено 6 займов нашим субъектам на сумму 9,5 млн. рублей.

НКО "Гарантийный фонд РО" по итогам 2021 года было предоставлено 15 поручительств  субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющего деятельность на территории Октябрьского района на сумму 69,1 млн. руб.

АО «Региональная лизинговая компания» Ростовской области предоставлена 1 услуга лизинга в размере 7,0 млн. руб.;

Центр занятости населения оказал финансовую поддержку 8 субъектам МСП в размере 2,1 млн. рублей;

Востребованной государственной поддержкой бизнеса стало заключение «социального контракта» на открытие своего дела. В 2022 году 46 индивидуальных предпринимателей заключили «социальный контракт» на сумму 12,8 млн. руб.

Помимо финансовой поддержки, в Октябрьском районе оказывается консультационная поддержка предпринимательства.

За отчетный период было проведено 3 заседания Совета по малому и среднему предпринимательству с приглашением представителей ПАО «Сбербанк России», АО «Россельхозбанк», представителей Роспотребнадзора, Федеральной налоговой службы,  инфраструктуры поддержки.

В 2022 году сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации района совместно со специалистами НП «Агентство поддержки малого и среднего бизнеса» оказано свыше 1100 консультаций, в том числе по вопросам работы организаций в период самоизоляции, вопросам налогообложения и бухгалтерского учета, трудовых отношений, вопросам регистрации предприятий.

2. Результаты реализации основных

мероприятий, а также сведения о достижении

контрольных событий муниципальной программы.

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район», предусмотрена реализация    10 основных мероприятий и 4 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1 «Содействие в привлечении финансирования для организаций района из внешних источников, включая государственные программы Российской Федерации, институтов развития, кредитно-финансовых организаций путем консультирования о возможных источниках, помощи в подготовке заявок и т.д.» выполнено.

Участие в государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий»; Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» с поселениями района.

Основное мероприятие 1.2 «Содействие в предоставление субсидии организациям, независимо от их организационно-правовой формы, на возмещение части затрат по созданию объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры, являющихся неотъемлемой частью инвестиционного проекта, и (или) их подключению (технологическому присоединению) к инженерным системам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения» выполнено.

Предприятий, учувствовавших в конкурсе на субсидирование не выявлено.

Основное мероприятие 1.3. «Содействие предприятиям в использовании инструментов поддержки Гарантийного фонда Ростовской области, Регионального Фонда развития промышленности, Фонда местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района» выполнено.

В 2022 году выдано 6 микрозаймов АНО "РРАПП" на сумму 9,5 млн. рублей, 15 поручительств представлено НО "Гарантийный фонд РО" в размере 69,1 млн. рублей, предоставлен 1 лизинг АО «Региональная лизинговая компания» на сумму 7,0 млн. руб.

Муниципальным фондом местного развития и поддержки предпринимательства  района предоставлена финансовая помощь 36 субъектам малого бизнеса на сумму 61,5 млн. рублей, а  также выдано  12 грантов на 2,5 млн. рублей.

Основное мероприятие 1.4. «Содействие в предоставление инвестиционных грантов победителям рейтингового конкурса в рамках проекта «Развитие поселений Октябрьского района на основе реализации инициатив местных сообществ» выполнено.

В 2022 году выдано 12 грантов на 2,5 млн. рублей.

Основное мероприятие 1.5 «Создание благоприятной  для инвестиций административной среды на территории Октябрьского района» выполнено.

Организована работа Совета по инвестициям при главе Администрации. В 2022 году состоялось 12 заседаний Совета. По итогу года освоено инвестиций 4,2 млрд рублей, создано 603 рабочих места. Организовано сопровождение и мониторинг хода реализации приоритетных инвестиционных проектов в рамках перечня с общим объемом инвестиций 5,8  млрд. рублей.

Основное мероприятие 1.6 «Проведение мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций, формирование благоприятного инвестиционного имиджа (участие в форумах, выставочно-ярмарочных мероприятиях, конференциях конгрессах, подготовка стендов, баннеров)– выполнено.

В 2022 году приняли участие в  конкурсе  КМС-2022 «Реализованные стратегии: от идеи до воплощения», в рамках работы XX Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России», проходившем  в г. Санкт-Петербурге. Также в рамках данного мероприятия разработано и напечатано 200 буклетов к 85 –летию Октябрьского района.

Основное мероприятие 1.7 «Организация регулярного обучения и повышение квалификации сотрудников Администрации района, участвующих в инвестиционном процессе» выполнено.

Проведен круглый стол с презентацией анализа практики преобразования муниципальных районов в муниципальные округа. Заключен договор с ГАУ РО «РИАЦ» по автоматизации средствами MS Excel отчетной информации по Сбалансированной системе показателей Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района на период до 2030 года.

Основное мероприятие 1.8 «Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Октябрьском районе, в средствах массовой информации» выполнено.

В 2022 году инвестиционная деятельность освещалась на инвестиционном портале http://octobinvest.ru

Основное мероприятие 1.9 «Обновление структуры и  техническая поддержка Интернет-сайта https://octobinvest.ru/» выполнено.

В 2022 году осуществлялась техническая поддержка инвестиционного портала Администрации Октябрьского района.

Основное мероприятие 1.10. «Создание видеофильма о районе (инвестиции) и запись его на диски» выполнено.

В рамках участия XX Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России» в г. Санкт-Петербурге, был создан короткометражный инвестиционный фильм о районе.

По подпрограмме 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район» предусмотрено выполнение 4 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 4.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе», предусмотрена реализация 
19 основных мероприятий, 1 приоритетного основного мероприятия, 
5 контрольных событий.

Основное мероприятие  2.1. «Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства» выполнено.

В отчетном периоде 2022 года сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства в рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» на территории Октябрьского района за отчетный период проведено 12 выездных обучающих семинаров для субъектов МСП и самозанятых граждан, охват которых составил более 150 человек.

Приоритетное основное мероприятие 2.2. «Содействие в получении дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках Президентской и Губернаторской программы подготовки управленческих кадров, в том числе в дистанционном формате» выполнено.

Предприниматель района принял участие в обучении в рамках Губернаторской программы подготовки кадров.

Основное мероприятие 2.3. «Мероприятия в сфере средств массовой информации и коммуникаций (в том числе через социальные сети), онлайн страницы «Видеотон-Альфа и редакции газеты «Сельский вестник», радио «Каменоломни»» выполнено.

Основные мероприятия и актуальные новости для предпринимателей в течение всего 2022 года размещались на официальном интернет сайте Администрации Октябрьского района в разделе «Экономика/малый и средний бизнес», а также публиковались в районной газете «Сельский вестник».

Основное мероприятие 2.4. «Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, коллективных стендов на форумах на территории Октябрьского района и за его пределами»  выполнено.

В 2022 году было проведено 2 крупных форума с выставкой товаров местных сельхозтоваропроизводителей при участии областной и местной инфраструктурной поддержки, «Опоры России», кредитных учреждений. Количество участников - более 200 человек.

Основное мероприятие 2.5. Информирование экспортно-ориентированных субъектов МСП о возможности получить поддержку в центре координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП Ростовской области. Выполнено.

Информация о поддержке экспортно-ориентированных  субъектов МСП размещена на сайте Администрации Октябрьского района в разделе «Экономика/ Малое и среднее предпринимательство/ Экспортёрам». Также указанная информация была доведена до каждой экспортно-ориентированной компании Октябрьского района.

Основное мероприятие 2.6. «Организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства» выполнено.

Организован и проведен муниципальный конкурс рисунков «Бизнес глазами детей».

Основное мероприятие 2.7. «Проведение ежегодного районного конкурса «Лучший предприниматель года в сфере малого и среднего предпринимательства» выполнено.

Конкурс проведен в мае 2022 года.

Основное мероприятие 2.8 «Проведение мероприятий в Октябрьском районе в рамках Дня российского предпринимательства» выполнено.

Мероприятия в Октябрьском районе, приуроченные ко Дню российского предпринимательства проведены в мае 2022 года.

Основное мероприятие 2.9. «Участие предпринимателей района в выставках соседних муниципальных образованиях и городах» выполнено.

В 2022 году предприниматели района приняли участие в выставке, проводимой в г. Новошахтинск.

Основное мероприятие 2.10 «Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность (реализация проекта «Школа молодого предпринимателя»)» выполнено.

В Октябрьском районе действует Школа молодого предпринимателя, основной целью которой является развитие предпринимательского мышления у подростков, расширение кругозора учащихся посредством занятий, тренингов, экскурсий на предприятия района.

Основное мероприятие 2.11. «Участие в конкурсах, форумах и грантах Правительства Ростовской области и Российской Федерации» выполнено.

Предпринимательское сообщество района принимало участие в конкурсах, форумах и грантах Правительства Ростовской области и Российской Федерации.

Основное мероприятие 2.12. «Привлечение субъектов малого и среднего бизнеса Октябрьского района к участию в федеральных, областных и районных программах льготного кредитования (Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства, НКО «Гарантийный фонд РО»,                    АО «Региональная лизинговая компания» Ростовской области, Микрокредитная компания Муниципальный Фонд местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района)» выполнено.

В отчетном периоде Ростовским региональным агентством поддержки предпринимательства одобрено 6 займов субъектам малого и среднего предпринимательства района на сумму 9,5 млн. руб.;

НКО "Гарантийный фонд РО" по итогам 2022 года было предоставлено 15 поручительств  субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющего деятельность на территории Октябрьского района на сумму 69,1 млн. руб.;

АО «Региональная лизинговая компания» Ростовской области предоставлен 1 услуга лизинга в размере 7,0 млн. руб.;

Муниципальным фондом местного развития и поддержки предпринимательства выдано 36 займов на сумму 61,5  млн. руб.

Основное мероприятие 2.13. «Проведение совместных мероприятий и семинаров с сотрудниками кредитных организаций, по информированию предпринимателей об условиях и возможностях получения доступного финансирования» выполнено.

По итогам года проведено 3 заседания Совета по  малому и среднему предпринимательству, на которые приглашались представители кредитных учреждений.

Основное мероприятие 2.14 «Организация совместных мероприятий и встреч с привлечением предпринимателей и ресурсоснабжающих организаций» выполнено.

Представители  ресурсоснабжающих организаций в 2022 году постоянно приглашались на мероприятия проводимые с предпринимательским сообществом района.

Основное мероприятие 2.15 «Мониторинг сложности подключения субъектов МСП к объектам инженерной инфраструктуры» выполнено.

Выполнено в полном объеме.

В рамках подготовки доклада о состоянии развития конкурентной среды в Октябрьском районе в 2021 году проведен опрос предпринимательского сообщества, в том числе по вопросу сложности подключения к объектам инженерной инфраструктуры .

Основное мероприятие 2.16 «Создание единого оператора для инфраструктуры поддержки  малого и среднего предпринимательства,  функционирующего в режиме «одного окна» (организация единого информационного поля, разработка узнаваемого бренда)» выполнено.

В июле 2022 Администрация Октябрьского района была зарегистрирована на  сайте Корпорации МСП для дальнейшего оказания услуг для бизнеса в цифровом виде.

Основное мероприятие 2.17. «Формирование цифровой инфраструктуры поддержки субъектов МСП» выполнено.

Все оказываемые услуги сектором по содействию развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка, микро кредитной компанией «Муниципальный фонд местного развития и поддержки предпринимательства», а также агентством поддержки малого и среднего предпринимательства Октябрьского района оцифрованы, добавлены на сайт Корпорации МСП и прошли согласование в Министерстве экономического развития РО.

Основное мероприятие 2.18 «Проведение совместных мероприятий с институтами развития в сфере социального предпринимательства (Общероссийская общественная организация МСП «Опора России»), а также с муниципальным Фондом поддержки гражданских инициатив «Содействие» выполнено.

В сентябре 2022 года проведен обучающий семинар «Бизнес сегодняшнего дня»,  под председательством МСП «Опора России».

Основное мероприятие 2.19 «Привлечение субъектов МСП к участию в благотворительных акциях» выполнено.

Предприниматели района  принимали участие в благотворительных акциях, в том числе оказывали поддержку мобилизованным гражданам.

Основное мероприятие 2.20 «Создание новых «продуктов», предлагаемых организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства района, расширение перечня услуг объектов инфраструктуры, ориентированных на развитие предпринимательской деятельности в производственной сфере». Выполнено.

Микрокредитной компанией «Муниципальный Фонд  местного развития и поддержки малого предпринимательства Октябрьского района» внесены изменения в правила выдачи займов в части предоставления заемных средств самозанятым гражданам Октябрьского района до 1,0 млн. на срок до 2 лет.

По подпрограмме 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе» предусмотрено выполнение 
5 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 5.

Подпрограмма 3 «Инновационное развитие Октябрьского района».

В рамках подпрограммы 3 «Инновационное развитие Октябрьского района», предусмотрена реализация 5 основных мероприятий, и  1 контрольное событие.

Основное мероприятие 3.1. «Поддержка субъектов инновационной деятельности малого и среднего предпринимательства, связанных с производством инновационной продукции (товаров, работ, услуг)».

В текущем году субъектам инновационной деятельности, требующимся поддержки деятельности малого и среднего предпринимательства

поддержки не выявлено.

Основное мероприятие 3.2 «Поддержка деятельности центров молодежного инновационного творчества» выполнено.

В 17-ти школах района созданы центры образовательной естественно-научной и технической направленности «Точка Роста».

Основное мероприятие 3.3 «Информационно-консультационное обеспечение инновационной деятельности» выполнено.

В районе проводится информационно-консультационное сопровождение предпринимательской деятельности по линии инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства, а также уделяется внимание вопросам сопровождения  в сфере инновационной направленности.

Основное мероприятие 3.4. «Позиционирование Октябрьского района, как инновационно-активного района» выполнено.

В 2022 году приняли участие в конференции г. Москва, организованной АО «Русатом  Инфраструктурные решения» с  целью позиционирования района, обмена лучшими практиками и обсуждения вопросов развития  цифровой трансформации муниципальных образований.

Основное мероприятие 3.5. «Обновление структуры и техническая поддержка Интернет сайта  https://octobdonland.ru» выполнено.

В 2022 году своевременно и постоянно осуществлялось обновление структуры и техническая поддержка Интернет сайта Администрации Октябрьского района.

По подпрограмме 3 «Инновационное развитие Октябрьского района» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, из них достигнуто в установленные сроки – 1

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика».

В рамках подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» в отчетном году запланировано 1 основное мероприятие.

Основное мероприятие 4.2. «Формирование муниципального информационно-статистического ресурса» выполнено.

Заключено соглашение с территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области (Росстатом) по предоставлению информационно-статистического материала.

# Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,  а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2022 году негативные факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы, отсутствуют.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022  год составил 67 097,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет Октябрьского района – 797,8  тыс. рублей;

внебюджетные источники – 66 300,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с внесением изменений в решение Собрания депутатов Октябрьского района от 23.12.2021 N 10 "О бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" составил 797,8 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 797,8  тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района – 797,8  тыс. рублей;

- областной бюджет - 0,0 тыс. рублей;

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
74263,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет Октябрьского района – 795,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 73467,9 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района составил 2,5 тыс. рублей, экономия сложилась в результате выполненных работ, оказанных услуг.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2022 год приведены в приложении N 2 к настоящему отчету о реализации государственной программы.

- Сведения о достижении значений показателей Программы, подпрограмм Программы за 2022 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 16 показателей.

Показатель 1. «Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций»: плановое значение 4,2 млрд. рублей, фактическое 4,2 млрд. рублей.

Показатель 2. «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей»: плановое значение-33,7 процентов, фактическое -35,7 процентов.

Показатель 1.1. «Темп роста объема инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций»:  плановое значение - 102,4 процентов,  фактическое- 102,4 процентов.

Показатель 1.2. «Инвестиции в основной капитал крупных и средних организаций района»: плановое значение- 1030,0 млн. рублей, фактическое- 
1600,0 млн. рублей.

Показатель 2.1. «Увеличение среднесписочной численности работников,  занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей»: плановое значение- 6538 чел., фактическое  6210 чел.

Показатель 2.2. «Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в общей среднесписочной численности работников малых и средних предприятий (без учета индивидуальных предпринимателей)»: плановое значение -17,9 процентов,  фактическое- 32,5 процентов.

Показатель 2.3. «Увеличение доли численности занятых на малых и средних предприятиях социально-ориентированных видов экономической деятельности в общей численности занятых в сфере МСП (без учета индивидуальных предпринимателей)»: плановое значение -3,4 %, фактическое-    3,25 %.

Показатель 2.4. «Создание рабочих мест в малом и среднем бизнесе»: плановое значение 455 единиц,  фактическое 430 единиц.

Показатель 2.5. «Количество экспортёров, являющихся субъектами МСП»: плановое значение- 5 единиц,  фактическое - 7 единиц.

Показатель 2.6. «Увеличение количества  субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших  поддержку в рамках муниципальной программы»: плановое значение -930 консультаций,  фактическое 1180.

Показатель 2.7. «Увеличение количества  вновь созданных  субъектов МСП Октябрьского района»: плановое значение- 430  единиц,  фактическое 
317 единиц.

Показатель 2.8. «Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющий специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»: плановое значение- 2162 единицы, фактическое значение- 2508 единиц.

Показатель 2.9. «Увеличение количества выдаваемых финансовых продуктов микро-финансовыми организациями Ростовской области субъектами МСП Октябрьского района»: плановое значение- 18 единиц, фактическое значение- 18.

Показатель 3.1. «Объем отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг)»:  плановое значение- 0,3568 млрд. руб.,   фактическое значение- 0,3568 млрд. руб.

Показатель 3.2. «Удельный вес числа организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций»: плановое значение – 21 процент, фактическое 21процентов.

Показатель 4.1 – «Доля обеспеченности информационно-статистическими материалами о социально-экономическом положении Октябрьского района»: плановое значение -100%, фактическое значение-100%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

- 5. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (Сп):

| степень достижения целевого показателя 1 | - | 1,00 |
| --- | --- | --- |
| степень достижения целевого показателя 2 | - | 1,06 |
| степень достижения целевого показателя 1.1 | - | 1,00 |
| степень достижения целевого показателя 1.2 | - | 1,55 |
| степень достижения целевого показателя 2.1 | - | 0,95 |
| степень достижения целевого показателя 2.2 | - | 1,82 |
| степень достижения целевого показателя 2.3 | - | 0,96 |
| степень достижения целевого показателя 2.4 | - | 0,95 |
| степень достижения целевого показателя 2.5 | - | 1,40 |
| степень достижения целевого показателя 2.6 | - | 1,27 |
| степень достижения целевого показателя 2.7 | - | 0,74 |
| степень достижения целевого показателя 2.8 | - | 1,16 |
| степень достижения целевого показателя 2.9 | - | 1,00 |
| степень достижения целевого показателя 3.1 | - | 1,00 |
| степень достижения целевого показателя 3.2 | - | 1,00 |
| степень достижения целевого показателя 4.1 | - | 1,00 |

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей (Со) муниципальной программы составляет 0,94 (15/16), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2022 году.

2.Степень реализации основных мероприятий, и приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий и приоритетных мероприятий составляет (СРом=36/36 = 1,00), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2022 году.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет (СРм=7/7 = 1,00).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов (ССуз):

74 263,2 тыс. руб./ 67 097,8 тыс. руб. = 1,10

4. Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий программ к степени запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

Эис = СРм/ССуз=1,00/1,10=0,90 в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Уровень реализации муниципальной программы в целом (УРпр):

УРпр = Со х 0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2 =

0,94 х 0,5 + 1,00 х 0,3 + 0,90 х 0,2=0,95, в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является высоким.

По итогам 2022 года объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию государственной программы, составляет 797,8 тыс. рублей. Объем расходов составил- 795,3 тыс. рублей. Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию государственной программы в 2022 году, составила 2,5 тыс. рублей.

Произведенные в 2022 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их полномочиям.

6. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы.

Проведенный анализ показал высокий  уровень эффективности муниципальной программы Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика».

Для поддержания данного результата необходимо выполнение следующих мероприятий муниципальной программы:

- содействие в предоставление субсидий организациям, независимо от их организационно-правовой формы, на возмещение части затрат по созданию объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры, являющихся неотъемлемой частью инвестиционного проекта;

- повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства; создание эффективного механизма оперативного информирования субъектов малого и среднего предпринимательства, и граждан, желающих создать собственное дело;

- проведение совместных мероприятий и семинаров с сотрудниками кредитных организаций, по информированию предпринимателей об условиях и возможностях получения доступного финансирования;

- пропаганда предпринимательской деятельности как эффективной жизненной стратегии, популяризация идеи предпринимательства привлечение предпринимательского сообщества к чувствию в конкурсах, форумах и грантах Правительства Ростовской области и Российской Федерации

- создание новых «продуктов», предлагаемых организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства района, расширение перечня услуг объектов инфраструктуры, ориентированных на развитие предпринимательской деятельности в производственной сфере.

И.О. Управляющего делами

Администрации Октябрьского района                           	           А.В. Граненко

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий

а также контрольных событий муниципальной программы за 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район» | Ответственный исполнитель - Отдел инвестиционно-го развития и стратегического планирования, начальник отдела Г.В. Мурашко | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | 1.1.Содействие в привлечении финансирования для организаций района из внешних источников, включая государственные программы Российской Федерации, институтов развития, кредитно-финансовых организаций путем консультирования о возможных источниках, помощи в подготовке заявок и т.д. | Ответственный исполнитель - Отдел инвестиционно-го развития и стратегического планирования, начальник отдела Г.В. Мурашко | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Содействие в привлечении финансирования для организаций района из внешних источников, включая государственные программы Российской Федерации, институтов развития, кредитно-финансовых организаций путем консультирования о возможных источниках, помощи в подготовке заявок и т.д. | Участие в государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 Содействие в предоставление субсидии организациям, независимо от их организационно-правовой формы, на возмещение части затрат по созданию объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры, являющихся неотъемлемой частью инвестиционного проекта, и (или) их подключению (технологическому присоединению) к инженерным системам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения. | Ответственный исполнитель - Отдел инвестиционно-го развития и стратегического планирования, начальник отдела Г.В. Мурашко | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Содействие в предоставление субсидий организациям, независимо от их организационно-правовой формы, на возмещение части затрат по созданию объектов капитального строительства инженерной инфраструкту-ры, являющихся неотъемлемой частью инвестиционно-го проекта, и (или) их подключению (технологичес-кому присоединению) к инженерным системам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения, содействие в создании объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры и (или) их подключении (технологичес-ком присоединении) к инженерным системам электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения | Предприятий, учувствовавших в конкурсе на субсидирование не выявлено. | - |
| 4 | Контрольное событие 1.2. Содействие в оказание государственной поддержки в виде предоставления субсидии организациям для стимулирования инвестиционной деятельности | Ответственный исполнитель - Отдел инвестиционно-го развития и стратегического планирования, начальник отдела Г.В. Мурашко | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Содействие в оказании государственной поддержки не менее 1 организации в виде предоставления субсидии для стимулирования инвестиционной активности организаций, осуществляю-щих деятельность на территории Октябрьского района | Предприятий, учувствовавших в конкурсе на субсидирование не выявлено. | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.3. Содействие предприятиям в использовании инструментов поддержки Гарантийного фонда Ростовской области, Регионального Фонда развития промышленности, Фонда местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района | Участник программы Микрокредитная компания Муниципальный Фонд местного развития и поддержки предпринима-тельства Октябрьского района; Директор П. Г. Семеренко | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Стимулирование инвестиционной активности предприятий Октябрьского района | Выдано 6 микрозаймов АНО "РРАПП" на сумму 9,5 млн.рублей, 15 поручительств предоставлено НО "Гарантийный фонд РО" в размере 69,1 млн.рублей, предоставлен 1 лизинг на сумму 7,0 млн.рублей. Муниципальным фондом местного развития и поддержки предпринимательства района предоставлена финансовая помощь 36 субъектам малого бизнеса на сумму 61,5 млн. рублей, а также выдано 12 грантов на 2,5 млн. рублей | - |
| 6 | Контрольное событие 1.3 Содействие предприятиям в использовании инструментов поддержки из Фонда местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района |  | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 |  | Муниципальным фондом местного развития и поддержки предпринимательства района предоставлена финансовая помощь 36 субъектам малого бизнеса на сумму 61,5 млн. рублей | - |
| 7 | Основное мероприятие 1.4. Содействие в предоставление инвестиционных грантов победителям рейтингового конкурса в рамках проекта «Развитие поселений Октябрьского района на основе реализации инициатив местных сообществ | Участник программы Микрокредитная компания Муниципальный Фонд местного развития и поддержки предпринима-тельства Октябрьского района; Директор П. Г. Семеренко | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Содействие в предоставление грантов на реализацию социальных проектов победителям грантового конкурса социальных проектов инициатив местных сообществ | Выдано 12 грантов на 2,5 млн. рублей | - |
| 8 | Основное мероприятие 1.5 Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Октябрьского района | Ответственный исполнитель - Отдел инвестиционно-го развития и стратегического планирования, начальник отдела Г.В. Мурашко | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | -Модернизация механизма сопровождения инвестиционных проектов по принципу «единого окна» на территории Октябрьского района; -Проведение мероприятий направленных на стимулирование привлечения инвестиций, формирование благоприятного инвестиционного имиджа, подготовка презентационных материалов; -Организация работы Совета по привлечению инвестиций при Главе Администрации Октябрьского района; -Проведение годовой оценки реализации Стратегии развития района и внесение предложений по корректировке Стратегии развития района, Сбалансированной системе показателей; -Организация сопровождения и мониторинга инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Октябрьского района; -Развитие муниципально-частного партнерства; -Формирование и развитие проектного управления в инвестиционной деятельности; -Внедрение онлайн-сервисов для инвесторов (создание официального мобильного приложения инвестора); -Развитие и позиционирование нвестиционно привлекательных территорий | Организована работа Совета по инвестициям при главе Администрации. В 2022 году состоялось 12 заседаний Совета. По итогу года освоено инвестиций 3,8 млрд рублей, создано 603 рабочих места | Х |
| 9 | Основное мероприятие 1.6. Проведение мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций, формирование благоприятного инвестиционного имиджа (участие в форумах, выставочно-ярмарочных мероприятиях, конференциях конгрессах, подготовка стендов, баннеров) | - Ответственный исполнитель - Отдел инвестиционного развития и стратегического планирования, начальник отдела Г.В. Мурашко | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Создание благоприятного инвестиционного имиджа Октябрьского района | Участие в конкурсе КМС-2022 «Реализованные стратегии: от идеи до воплощения», в рамках работы XX Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России», проходившем в г. Санкт-Петербурге. Также в рамках данного мероприятия разработано и напечатано 200 буклетов к 85 –летию Октябрьского района. |  |
| 10 | Основное мероприятие 1.7. Организация регулярного обучения и повышение квалификации сотрудников Администрации района, участвующих в инвестиционном процессе | - Ответственный исполнитель - Отдел инвестиционного развития и стратегического планирования, начальник отдела Г.В. Мурашко | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Регулярное обучения и повышение квалификации сотрудников Администрации района, участвующих в инвестиционном процессе. | Проведен круглый стол с презентацией анализа практики преобразования муниципальных районов в муниципальные округа. Проведена работа по автоматизации средствами MS Excel отчетной информации по ССП на период до 2030 года. |  |
| 11 | Основное мероприятие 1.8 Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Октябрьском районе, в средствах массовой информации | - Ответственный исполнитель - Отдел инвестиционного развития и стратегического планирования, начальник отдела Г.В. Мурашко | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Информирование о деятельности Администрации Октябрьского района и инвестиционной деятельности района | Инвестиционная деятельность постоянно освещалась на инвестиционном портале http://octobinvest.ru |  |
| 12 | Основное мероприятие 1.9 Обновление структуры и техническая поддержка Интернет-сайта: https://octobinvest.ru/ | - Ответственный исполнитель - Отдел инвестиционного развития и стратегического планирования, начальник отдела Г.В. Мурашко | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Техническая поддержка инвестиционного портала Администрации Октябрьского района https://octobinvest.ru/ | Своевременно, в течение года осуществлялась техническая поддержка Интернет-сайта Администрации Октябрьского района. |  |
| 13 | Основное мероприятие 1.10. Создание видеофильма о районе (инвестиции) и запись его на диски | - Ответственный исполнитель - Отдел инвестиционного развития и стратегического планирования, начальник отдела Г.В. Мурашко | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Создание видеофильма о районе (инвестиции) | В рамках участия XX Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России» в г. Санкт-Петербурге, был создан короткометражный инвестиционный фильм о районе. |  |
| 14 | Контрольное событие 1.6. Позиционирование района в средствах массовой информации для привлечение инвесторов в Октябрьский район | - Ответственный исполнитель - Отдел инвестиционно-го развития и стратегического планирования, начальник отдела Г.В. Мурашко | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Освещение информации об Октябрьском районе в СМИ, ежемесячно | Прошли публикации в газетах «Молот», «Наше время», «К Вашим Услугам», «Сельский Вестник» и размещение информации на инвестицион-ном портале и официальном портале Октябрьского района |  |
| 15 | Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе» | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Я.С. Чеботарева | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 16 | Основное мероприятие 2.1 Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», мастер-классов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Я.С. Чеботарева | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства; создание эффективного механизма оперативного информирования субъектов малого и среднего предпринимательства, и граждан, желающих создать собственное дело | По итогам года проведено 12 выездных обучающих семинаров |  |
| 17 | Контрольное мероприятие 2.1. проведение 4-х обучающих мероприятий по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка Я.С. Чеботарева | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Запланировано проведение 4 обучающих семинаров | Сектором по содействию развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Октябрьского района совместно с Ростовским региональным агентством поддержки предпринимательства, Агентством поддержки малого бизнеса Октябрьского района проведено свыше 12 обучающих семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также граждан, планирующих организовать собственное дело, с целью информирования об актуальных изменениях в законодательстве, регулирующих сферу ведения бизнеса. |  |
| 18 | Основное мероприятие 2.2. Содействие в получении дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках Президентской и Губернаторской программы подготовки управленческих кадров, в том числе в дистанционном формате | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка - Я.С. Чеботарева | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Подготовка профессиональных кадров для сферы малого и среднего бизнеса, повышение профессионализма руководителей и специалистов организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса; повышение конкурентоспо-собности за счет повышения компетентности предпринимателей |  | Предпринимателей района желающих принять участие в Губернаторской программе подготовки кадров не выявлено |
| 19 | Основное мероприятие 2.3. Мероприятия в сфере средств массовой информации и коммуникаций (в том числе через социальные сети), онлайн страницы «Видеотон-Альфа2 и редакции газеты «Сельский вестник», радио «Каменоломни» | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка - Я.С. Чеботарева | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринимательства с целью поиска путей их решения; формирование положительного имиджа предпринима-теля; определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринима-тельства; продвижение продукции донских производителей на межрегиональные и международные рынки, презентация производственных достижений субъектов малого и среднего предпринимательств | Основные мероприятия и актуальные новости для предпринимателей размещаются на официальном интернет сайте Администрации Октябрьского района в разделе «Экономика/малый и средний бизнес», а также публикуются в газете «Сельский вестник» |  |
| 20 | Основное мероприятие 2.4. Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, коллективных стендов на форумах на территории Октябрьского района и за его пределами | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка - Я.С. Чеботарева | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, формирование положительного имиджа предпринимателя | Проведено два крупных форума с выставкой товаров местных сельхозтоваропроизводителей при участии областной и местной инфраструктуры поддержки, «Опоры России», кредитных учреждений. |  |
| 21 | Основное мероприятие 2.5. Информирование экспортно-ориентированных субъектов МСП о возможности получить поддержку в центре координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП Ростовской области | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка - Я.С. Чеботарева | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Увеличение количества субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП | Информация о поддержке экспортно-ориентированных субъектов МСП размещена на сайте Администрации Октябрьского района в разделе «Экономика/ Малое и среднее предпринимательство/ Экспортёрам»Данная информация была доведена до каждой экспортно-ориентированной компании Октябрьского района. |  |
| 22 | Основное мероприятие 2.6. Организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительско-го рынка - Я.С. Чеботарева | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, формирование положительного имиджа предпринимателя; определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринимательства; презентация производственных достижений субъектов малого и среднего предпринимательства | Проведен районный конкурс «Бизнес глазами детей» |  |
| 23 | Основное мероприятие 2.7 Проведение ежегодного районного конкурса «Лучший предприниматель года в сфере малого и среднего предпринимательства» | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительско-го рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительско-го рынка - Я.С. Чеботарева | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, формирование положительного имиджа предпринимателя | Проведен ежегодный районный конкурс «Лучший предприниматель года в сфере малого и среднего предпринимательства» в мае 2022 |  |
| 24 | Контрольное мероприятие 2.7. Проведение в мае 2022 года районного конкурса «Лучший предприниматель года в сфере малого и среднего предпринимательства» | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Я.С. Чеботарева | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, формирование положительного имиджа предпринимателя | Проведен ежегодный районный конкурс «Лучший предприниматель года в сфере малого и среднего предпринимательства» |  |
| 25 | Основное мероприятие 2.8. Проведение мероприятий в рамках Дня российского предпринимательства | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Я.С. Чеботарева | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, формирование положительного имиджа предпринима-теля | Мероприятия в Октябрьском районе, приуроченные к Дню российского предпринимательства проведены в мае 2022 года. |  |
| 26 | Контрольное мероприятие 2.8 Проведение мероприятий в рамках Дня российского предпринимательства | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительско-го рынка Я.С. Чеботарева | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, формирование положительного имиджа предпринима-теля | Проведен ежегодный районный конкурс «Лучший предприниматель года в сфере малого и среднего предпринимательства» |  |
| 27 | Основное мероприятие 2.9. Участие предпринимателей района в выставках соседних муниципальных образованиях и городах | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительско-го рынка - Я.С. Чеботарева | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Позиционирование Октябрьского района в выставках соседних муниципальных образований и городов | В 2022 году предприниматели района приняли участие в выставке, проводимой в г. Новошахтинск. |  |
| 28 | Основное мероприятие 2.10. «Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность (реализация проекта «Школа молодого предпринимателя»)» | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка - Я.С. Чеботарева | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Привлечение внимания молодых людей к предпринимательской деятельности; повышение уровня знаний молодых людей о ведении собственного дела, повышение грамотности в вопросах ведения бизнеса; развитие предпринимательской инициативы; рост числа начинающих предпринимателей; содействие развитию стартующего бизнеса | В районе продолжает успешно функционировать Школа молодого предпринимателя |  |
| 29 | Основное мероприятие 2.11. Участие в конкурсах, форумах и грантах Правительства Ростовской области и Российской Федерации | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка - Я.С. Чеботарева | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Пропаганда предпринимательской деятельности как эффективной жизненной стратегии, популяризация идеи предпринимательства | Предпринимательское сообщество района принимало участие в конкурсах, форумах и грантах Правительства Ростовской области и Российской Федерации |  |
| 30 | Основное мероприятие 2.12 Привлечение субъектов малого и среднего бизнеса Октябрьского района к участию в федеральных, областных и районных программах льготного кредитования (Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства, НКО «Гарантийный фонд РО», АО «Региональная лизинговая компания» Ростовской области, Микрокредитная компания Муниципальный Фонд местного развития и поддержки предпринимательства Октябрьского района) | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка - Я.С. Чеботарева | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Увеличение налоговых отчислений в консолидированный бюджет района, обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным и иным финансовым ресурсам для развития бизнеса | В отчетном периоде Ростовским региональным агентством поддержки предпринимательства одобрено 6 займов субъектам малого и среднего предпринимательства района на сумму 9,5 млн. руб.; НКО "Гарантийный фонд РО" по итогам 2022 года было предоставлено 15 поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющего деятельность на территории Октябрьского района на сумму 69,1 млн. руб.; АО «Региональная лизинговая компания» Ростовской области предоставлен 1 услуга лизинга в размере 7,0 млн. руб.; Муниципальным фондом местного развития и поддержки предпринимательства выдано 36 займов на сумму 61,5 млн. руб. |  |
| 31 | Контрольное мероприятие 2.12 Привлечение субъектов малого и среднего бизнеса Октябрьского района к участию в федеральных, областных и районных программах льготного кредитования | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Я.С. Чеботарева | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Подготовка профессиональных кадров для сферы малого и среднего бизнеса, повышение профессионализма руководителей и специалистов организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса; повышение конкурентоспособности за счет повышения компетентности предпринимателей | В отчетном периоде Ростовским региональным агентством поддержки предпринимательства одобрено 6 займов субъектам малого и среднего предпринимательства района на сумму 9,5 млн. руб.; НКО "Гарантийный фонд РО" по итогам 2022 года было предоставлено 15 поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющего деятельность на территории Октябрьского района на сумму 69,1 млн. руб.; АО «Региональная лизинговая компания» Ростовской области предоставлен 1 услуга лизинга в размере 7,0 млн. руб.; Муниципальным фондом местного развития и поддержки предпринимательства выдано 36 займов на сумму 61,5 млн. руб. |  |
| 32 | Основное мероприятие 2.13 Проведение совместных мероприятий и семинаров с сотрудниками кредитных организаций, по информированию предпринимателей об условиях и возможностях получения доступного финансирования | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка - Я.С. Чеботарева | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства; создание дополнительных рабочих мест | Проведено 3 заседания Совета по малому бизнесу, в том числе с привлечением представителей кредитных учреждений |  |
| 33 | Основное мероприятие 2.14 Организация совместных мероприятий и встреч с привлечением предпринимателей и ресурсоснабжающих организаций | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка - Я.С. Чеботарева | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринимательства с целью поиска путей их решения с представителями ресурсоснабжающих организаций | Ресурсоснабжающие организации района в течение 2022 года постоянно принимают участие в мероприятиях, проводимых с предпринимательским сообществом района |  |
| 34 | Основное мероприятие 2.15 Мониторинг сложности подключения субъектов МСП к объектам инженерной инфраструктуры | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительско-го рынка - Я.С. Чеботарева | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Упрощение процедуры подключения субъектов МСП к объектам инженерной инфраструктуры | В рамках подготовки доклада о состоянии развития конкурентной среды в Октябрьском районе в 2021 году проведен опрос предпринимательского сообщества, в том числе по вопросу сложности подключения к объектам инженерной инфраструктуры. |  |
| 35 | Основное мероприятие 2.16 Создание единого оператора для инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, функционирующего в режиме «одного окна» (организация единого информационного поля, разработка узнаваемого бренда) | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка - Я.С. Чеботарева | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Расширение информационного поля для субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация Октябрьского района была зарегистрирована на сайте Корпорации МСП для дальнейшего оказания услуг бизнесу в цифровом виде. |  |
| 36 | Контрольное мероприятие 2.16 Создание единого оператора для инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, функционирующего в режиме «одного окна» | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Я.С. Чеботарева | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Расширение информационного поля для субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация Октябрьского района была зарегистрирована на сайте Корпорации МСП для дальнейшего оказания услуг бизнесу в цифровом виде. |  |
| 37 | Основное мероприятие 2.17 Формирование цифровой инфраструктуры поддержки субъектов МСП | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительско-го рынка - Я.С. Чеботарева | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Расширение информационно-го поля для субъектов малого и среднего предпринимательства | Все оказываемые услуги сектором по содействию развитию МСП и потребительского рынка, микро кредитной компанией «Муниципальный фонд местного развития и поддержки предпринимательства», а также агентством поддержки малого и среднего предпринимательства оцифрованы |  |
| 38 | Основное мероприятие 2.18 Проведение совместных мероприятий с институтами развития в сфере социального предпринимательства (Общероссийская общественная организация МСП «Опора России»), а также с муниципальным Фондом поддержки гражданских инициатив «Содействие» | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка - Я.С. Чеботарева | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Расширение информационно-го поля для субъектов малого и среднего предпринимательства | В сентябре 2022 года проведен обучающий семинар под председательством МСП «Опора России» | - |
| 39 | Основное мероприятие 2.19 Привлечение субъектов МСП к участию в благотворительных акциях | Ответственный исполнитель - Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка - Я.С. Чеботарева | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Привлечение бизнес-сообщества к проводимым благотворительным акциям | Предприниматели района принимали участие в благотворительных акциях, в том числе оказывали содействие мобилизованным гражданам |  |
| 40 | Основное мероприятие 2.20 Создание новых «продуктов», предлагаемых организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства района, расширение перечня услуг объектов инфраструктуры, ориентированных на развитие предпринимательской деятельности в производственной сфере | Ответственный исполнитель - сектор содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительского рынка, заведующий сектором содействия развитию малого и среднего предпринима-тельства и потребительско-го рынка - Я.С. Чеботарева | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Увеличение доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» | ММК Фонд местного развития и поддержки малого предпринимательства Октябрьского района» внесены изменения в правила выдачи займов в части предоставления заемных средств самозанятым гражданам Октябрьского района до 1,0 млн. на срок до 2 лет |  |
| 41 | Подпрограмма 3 «Инновационное развитие Октябрьского района» | Управление инновационного развития Пустовитов А.А. | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | модернизация и развитие инновационного производственного комплекса; увеличение объема отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции | - |  |
| 42 | Основное мероприятие 3.1.Поддержка субъектов инновационной деятельности малого и среднего предпринимательства, связанных с производством инновационной продукции (товаров, работ, услуг) | Управление инновационного развития Пустовитов А.А. | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | модернизация и развитие инновационного производственного комплекса; увеличение объема отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции | В текущем году субъектам инновационной деятельности, требующимся поддержки деятельности малого и среднего предпринимательства поддержки не выявлено. |  |
| 43 | Контрольное мероприятие 3.1 Оказание консультационной помощи инновационным организациям для стимулирования инновационной деятельности | Управление инновационного развития Пустовитов А.А. . | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | повышение информирован-ности субъектов инновационной деятельности; организация информационно-консультационных услуг; формирование условий для развития инновационного бизнеса, реализации инновационных разработок и проектов от момента зарождения научной идеи до организации серийного выпуска | В текущем году субъектам инновационной деятельности, требующимся поддержки деятельности малого и среднего предпринимательства поддержки не выявлено. | В текущем году данных субъектов инновационной деятельности желающих не выявлено |
| 44 | Основное мероприятие 3.2. Поддержка деятельности центров молодежного инновационного творчества | Управление инновационного развития Пустовитов А.А. | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | рост уровня инновационной активности предприятий; формирование инновационного мышления детей и молодежи; повышение инновационного потенциала района | В 17-ти школах района созданы центры образовательнойестественно-научной и технической направленности «Точка Роста» |  |
| 45 | Основное мероприятие 3.3.Информационно-консультационное обеспечение инновационной деятельности | Управление инновационного развития Пустовитов А.А. | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Повышение информированности субъектов инновационной деятельности; организация информационно-консультационных услуг; формирование условий для развития инновационного бизнеса, реализации инновационных разработок и проектов от момента зарождения научной идеи до организации серийного выпуска; | В районе проводится информационно-консультационное сопровождение предпринимательской деятельности, в том числе инновационной направленности. |  |
| 46 | Основное мероприятие 3.4 Позиционирование Октябрьского района, как инновационно -активного района | Управление инновационного развития Пустовитов А.А. | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Позиционирование Октябрьского района как инновационно- активного района; привлечение инвестиций в реализацию региональных инновационных проектов; установление деловых контактов с российскими и зарубежными инвесторами и финансовыми институтами | В 2022 году приняли участие в конференции г. Москва, организованной АО «Русатом Инфраструктурные решения» с целью позиционирования района, обмена лучшими практиками и обсуждения вопросов развития цифровой трансформации муниципальных образований. |  |
| 47 | Основное мероприятие 3.5 Обновление структуры и техническая поддержка Интернет сайта https://octobdonland.ru | Ответственный исполнитель - сектор информационной политики Управления инновационного развития - Л.В. Калмыкова | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Техническая поддержка официального сайта Администрации Октябрьского района https://octobdonland.ru | Своевременно и постоянно осуществлялось обновление структуры и техническая поддержка Интернет сайта Администрации Октябрьского р-на |  |
| 48 | Основное мероприятие 4.2. Формирование муниципального информационно-статистического ресурса | Управление инновационного развития Администрации Октябрьского района Пустовитов А.А. | 30.12.2022 | 01.01.2022 | 30.12.2022 | создание условий для достижения целей программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | Заключено соглашение с территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области (Росстатом) по предоставлению информационно-статистического материала. |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2022 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Всего | 67 097,8 | 797,8 | 74263,2 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 797,8 | 797,8 | 795,3 |
|  | внебюджетные источники | 66 300,0 | 0,0 | 73467,9 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район». | Всего | 2 094,9 | 794,9 | 3299,3 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 794,9 | 794,9 | 792,4 |
|  | внебюджетные источники | 1 300,0 | 0,0 | 2506,9 |
| Основное мероприятие 1.4. Содействие в предоставление инвестиционных грантов победителям рейтингового конкурса в рамках проекта «Развитие поселений Октябрьского района на основе реализации инициатив местных сообществ |  | 1 300,0 | 0,0 | 2506,9 |
| Основное мероприятие 1.6. Проведение мероприятий, направленных на позиционирование района, стимулирования привлечения инвестиций, формирование благоприятного инвестиционного имиджа (участие в форумах, выставочно-ярмарочных мероприятиях, конференциях конгрессах, подготовка стендов, баннеров) | Всего | 195,6 | 195,6 | 195,6 |
| Основное мероприятие 1.7 Организация регулярного обучения и повышение квалификации сотрудников Администрации района, участвующих в инвестиционном процессе | Всего | 197,5 | 197,5 | 195,0 |
| Основное мероприятие 1.8 Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Октябрьском районе, в средствах массовой информации | Всего | 223,1 | 223,1 | 223,1 |
| Основное мероприятие 1.9 Обновление структуры и техническая поддержка Интернет-сайта | Всего | 178,7 | 178,7 | 178,7 |
| Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе» | Всего | 65002,9 | 2,9 | 70963,9 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
|  | внебюджетные источники | 65 000,0 | 0,0 | 70961,0 |
| Основное мероприятие 2.4. Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, коллективных стендов на форумах на территории Октябрьского района и за его пределами | Всего | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Подпрограмма 3 «Инновационное развитие Октябрьского района» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец 2022 года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Октябрьского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций | Млрд. рублей | 4,1 | 4,2 | 4,2 |  |
| 2 | Показатель 2. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей. | % | 33,7 | 33,7 | 35,7 | Перевыполнение показателя произошло за счет увеличения среднесписочной численности малых и средних предприятий, а также ИП, относительно данных прошлого года |
|  | # Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Октябрьский район» |  |  |  |  |  |
| 3 | # Показатель 1.1. Темп роста объема инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций | # % | # 110,8 | # 102,4 | # 102,4 |  |
| 4 | # Показатель 1.2.Инвестиции в основной капитал крупных и средних организаций района | # Млн. рублей | # 950,0 | # 1030,0 | # 1600,0 | Исполнение показателя обусловлено значительным приобретением сельхозоборудования КФХ, реализацией проектов: ООО «БауэрТаганрог», ООО «КСМК- Север», ООО «НитроСибирь Дон», ООО «Шахта Октябрьская- Южная», ООО «Вентолл-Дон» |
|  | # Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |
| 5 | Показатель 2.1. Увеличение среднесписочной численности работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан (без учета самозанятых) | # ед. | # 6442 | # 6538 | # 5891 | Для достижения целевого показателя проводятся мероприятия, направленные на популяризацию предпринимательства: проводятся заседания Совета по малому и среднему предпринимательству, семинары для бизнеса с приглашением представителей кредитных организаций, Роспотребнадзора, Федеральной налоговой службы, областной инфраструктуры поддержки бизнеса, проводится информационное сопровождение предпринимателей из пострадавших отраслей экономики по вопросу получения федеральных и региональных мер поддержки. Предпринимателями района в 2021 году на развитие бизнеса было привлечено свыше 150 млн. руб. средств из внебюджетных источников. # Указанные мероприятия позволяют сохранить действующие рабочие места и создавать новые. |
| 6 | # Показатель 2.2. Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» в общей среднесписочной численности работников малых и средних предприятий (без учета индивидуальных предпринимателей) | # % | # 25,4 | # 17,9 | # 32,5 | Перевыполнение связано с ростом доли среднесписочной численности организаций. Анятых в сфере обрабатывающих производств # - |
| 7 | # Показатель 2.3. Увеличение доли численности занятых на малых и средних предприятиях социально-ориентированных видов экономической деятельности в общей численности занятых в сфере МСП (без учета индивидуальных предпринимателей) | # % | # 2,7 | # 3,4 | # 3,25 | # Снижение доли численности занятых на малых и средних предприятиях произошло за счет снижения численности на предприятиях гостиничного бизнеса |
| 8 | # Показатель 2.4. Создание рабочих мест в малом и среднем бизнесе | # ед. | # 450 | # 455 | # 430 | # Снижение обусловлено большим количеством граждан (905 чел.), выбравших режим налогообложения для самозанятых граждан |
| 9 | # Показатель 2.5. Количество экспортёров, являющихся субъектами МСП | # Ед. | # 5 | # 5 | # 7 | По данным Межрайонной ИФНС России № 12 по РО в районе осуществляют деятельность 7 предприятий-экспортеров (ООО «РТБ», ООО «Донсервис», ООО «ЭИР», ООО «Шахта Октябрьская южная», ООО «ФПК Ресурс», ООО ТД «Подворье», ООО «Антрацит углесбыт»). |
| 10 | # Показатель 2.6. Увеличение количества субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках муниципальной программы | # ед. | # 920 | # 930 | # 1169 | Увеличение числа оказываемых консультации произошло за счет увеличения количества оказываемых консультаций субъектам МСП инфраструктурой поддержки района |
| 11 | # Показатель 2.7. Увеличение количества вновь созданных субъектов МСП Октябрьского района | # ед. | # 420 | # 430 | # 317 | # Снижение обусловлено большим количеством граждан (905 чел.), выбравших режим налогообложения для самозанятых граждан |
| 12 | Показатель 2.8 Количество самозанятых граждан. зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | # ед. | 1524 | 2162 | # 2508 | # Увеличение числа граждан, регистрирующихся в качестве плательщиков налога на профессиональный доход |
| 13 | Показатель 2.9 Увеличение количества выдаваемых финансовых продуктов микро финансовыми организациями Ростовской области субъектам МСП Октябрьского района | # ед | # 16 | # 18 | # 18 |  |
|  | # Подпрограмма 3 «Инновационное развитие Октябрьского района» |  |  |  |  |  |
| 14 | # Показатель 3.1. Объем отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг) | # млрд. рублей | # 0,3011 | # 0,3568 | # 0,3568 | # - |
| 15 | # Показатель 3.2. Удельный вес числа организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем количестве обследованных организаций | # % | # 19 | # 21 | # 21 | # - |
| 16 | # Показатель 4.1. Доля обеспеченности информационно-статистическими материалами о социально-экономическом положении Октябрьского района | # % | # 100 | # 100 | # 100 |  |

Примечание.

Используемые сокращения:

ПАО – публичное акционерное общество;

АО – акционерное общество;

МСП – малое и среднее предпринимательство;

НКО – некоммерческая организация;

РО – Ростовская область;

МКК – микрокредитная компания.