- Российская Федерация

- Ростовская область

- Муниципальное образование «Октябрьский район»

- Администрация Октябрьского района

- постановление

23.05.2011 г.                 	                      № 313                                  р.п.  Каменоломни

Об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально- экономического развития района и составления проекта бюджета района и проекта консолидированногобюджета Октябрьского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

В соответствии со статьями 169, 173, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Собрания депутатов Октябрьского района от 24.03.2011 № 38 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Октябрьский район», в целях обеспечения разработки прогноза социально-экономического развития района и составления проекта бюджета района и проекта консолидированного бюджета Октябрьского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, руководствуясь ч.8 ст.51 Устава муниципального образования «Октябрьский район»

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок и сроки разработки прогноза социально-экономического развития района и составления проекта бюджета района и проекта консолидированного бюджета Октябрьского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов (далее – Порядок) согласно приложению.

2. Заместителям Главы Администрации  Октябрьского района по курируемым направлениям, главным распорядителям средств бюджета района обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Октябрьского района приступить к разработке прогнозов социально-экономического развития муниципальных образований, проектов местных бюджетов с учетом мероприятий, предусмотренных Порядком, утвержденным настоящим постановлением.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации района – начальника финансово-экономического управления Овчиеву Л.В.

- Глава

Октябрьского района							Е.П. Луганцев

Приложение

к постановлению Администрации Октябрьского района от23.05.2011г. № 313

- ПОРЯДОК

и сроки разработки прогноза социально-экономического развития района и составления проекта бюджета района и проекта консолидированного бюджета Октябрьского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принятие постановлений Администрации района об утверждении отчетов за 2010 год о ходе работ по районным долгосрочным и ведомственным целевым программам | до 27.05.2011 | Главные распорядители средств бюджета Октябрьского района – Руководители служб |
| 2. | Доведение: |  |  |
| 2.1. | Финансово-экономическим управлением Администрации района до структурных подразделений Администрации района: - сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и Ростовской области до 2014 года, индексов-дефляторов на 2012- 2014 годы; - системы показателей для разработки прогноза социально-экономического развития района на 2012 год и на период до 2014 года, в том числе индексов-дефляторов на 2012- 2014 годы | до 27.05.2011 | Заместитель Главы Администрации Октябрьского района – начальник финансово-экономического управления Овчиева Л.В. |
| 3. | Разработка и представление в Финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района: |  |  |
| 3.1. | Статистической информации за 2009-2011 годы для разработки прогноза социально-экономического развития на 2012-2014 годы по согласованному перечню показателей, включая данные о развитии малых предприятий, государственного и муниципального секторов; уточнение данных по фонду оплаты труда по 12 муниципальным образованиям района | до 24.05.2011 до 27.05.2011 | Специалист-эксперт отдела государственной статистики № 16 (Леонова Н.В.) (по согласованию) |
| 3.2. | Прогноза развития экономики и социальной сферы района по видам экономической деятельности на 2012-2014 годы | до 25.05.2011 | Главные распорядители средств бюджета Октябрьского района; руководители служб |
| 3.3. | Прогноза социально-экономического развития по муниципальным образованиям района на 2012-2014 годы в соответствии с формами, доведенными министерством экономического развития области | до 30.05.2011 | Главы муниципальных образований Октябрьского района |
| 3.4. | Данных консолидированного бюджета для разработки прогноза по разделу «Финансы»: отчет за 2009-2010 годы, оценка 2011 года, прогноз на 2012-2014 годы | до 30.05.2011 | Заместитель Главы Администрации Октябрьского района – начальник финансово-экономического управления Овчиева Л.В. |
| 3.5. | Информации о количестве иногородних филиалов, объемах их поступлений и задолженности по налогу на прибыль и налогу на доходы физических лиц: отчет за 2010 год, факт I квартала 2011 года, факт I полугодия 2011 года, факт 9 месяцев 2011 года, отчет за 2011 год | по мере представления отчетности | Начальник Межрайонной ИФНС России № 12 по Ростовской области Бондарь С.Н. (по согласованию) |
| 4. | Разработка и представление в отдел инвестиционного развития: |  |  |
| 4.1. | Предложений по предоставлению муниципальных гарантий Октябрьского района по годам и категориям (получателям) с указанием направлений (целей) гарантирования, объема гарантий по каждому направлению (цели), иных условий предоставления и исполнения гарантий, бюджетным ассигнованиям на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям в 2012-2014 годах, а также платности за предоставляемые государственные гарантии | до 31.05.2011 | Заместитель Главы Администрации Октябрьского района – начальник финансово-экономического управления Овчиева Л.В. |
| 5. | Подготовка сводной аналитической записки об эффективности реализации долгосрочных целевых программ за истекший отчетный год и представление её в Финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района | - до 27.05.2011 | - Заместитель Главы Администрации Октябрьского района – начальник финансово-экономического управления Овчиева Л.В. |
| 6. | Рассмотрение коллегией Администрации Октябрьского района: |  |  |
| 6.1. | Показателей протяженности автомобильных дорог каждой категории, в том числе подлежащих капитальному ремонту и ремонту в планируемом периоде | до 31.05.2011 1 | Первый заместитель Главы Администрации Октябрьского района Зюзин И.Ю. |
| 6.2. | Прогнозных коэффициентов роста стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2012-2014 годы | до 31.05.2011 | Заместитель Главы Администрации Октябрьского района – начальник финансово-экономического управления Овчиева Л.В. |
| 6.3. | Объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения для муниципальных образований района, бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении главных распорядителей средств бюджета района, на 2012 – 2014 годы | до 31.05.2011 | Первый заместитель Главы Администрации Октябрьского района Зюзин И.Ю. Заместитель Главы Администрации Октябрьского района – начальник финансово-экономического управления Овчиева Л.В. Распорядители средств бюджета района |
| 6.4. | Объемов финансирования и лимитов потребления водоснабжения, водоотведения и вывоза жидких бытовых отходов для муниципальных образований района, бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении главных распорядителей средств бюджета района, на 2012-2014 годы | до 31.05.2011 | Первый заместитель Главы Администрации Октябрьского района Зюзин И.Ю. Заместитель Главы Администрации Октябрьского района – начальник финансово-экономического управления Овчиева Л.В. Распорядители средств бюджета района |
| 6.5. | Прогноза социально-экономического развития района на 2012-2014 годы | до 31.05.2011 | Заместитель Главы Администрации Октябрьского района – начальник финансово-экономического управления Овчиева Л.В. |
| 7. | Разработка и представление в Финансово-экономическое управление: |  |  |
| 7.1. | Плановых реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета района | до 15.06.2011 | Главные распорядители и распорядители средств бюджета района |
| 7.2. | Расчетов, используемых при формировании бюджета района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, по формам, установленным приказом Финансово-экономического управления об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района | до 25.07.2011 | Главные распорядители и распорядители средств бюджета района |
| 7.3. | Сведений о задолженности по платежам в консолидированный бюджет района по состоянию на последнюю отчетную дату по муниципальным образованиям района по следующим видам налогов: - земельному налогу; - налогу на имущество физических лиц. Сведений о реструктуризируемой задолженности предприятий и организаций по налогам и сборам (основной долг, проценты, пени и штрафы) в консолидированный бюджет района по муниципальным образованиям района на 2012 – 2014 годы | до 01.08.2011 | Начальник Межрайонной ИФНС России № 12 по Ростовской области Бондарь С.Н. (по согласованию) |
| 7.4. | Экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый потенциал в целом по району и по муниципальным образованиям района на 2012 – 2014 годы, по формам, утвержденным министерством финансов области по следующим доходным источникам: налогу на прибыль организаций в целом по району и по 12 муниципальным образованиям района уточнение данных налогу на доходы физических лиц в целом по району по 12 муниципальным образованиям района уточнение данных налогам на совокупный доход, в том числе: единому сельскохозяйственному налогу единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности | до 01.08.2011 до 01.09.2011 до 01.08.2011 до 08.08.2011 до 01.09.2011 до 01.08.2011 до 01.08.2011 | Начальник Межрайонной ИФНС России № 12 по Ростовской области Бондарь С.Н. (по согласованию) Начальник Межрайонной ИФНС России № 12 по Ростовской области Бондарь С.Н. (по согласованию) Начальник Межрайонной ИФНС России № 12 по Ростовской области Бондарь С.Н. (по согласованию) Начальник Межрайонной ИФНС России № 12 по Ростовской области Бондарь С.Н. (по согласованию) Начальник Межрайонной ИФНС России № 12 по Ростовской области Бондарь С.Н. (по согласованию) |
|  | налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения уточнение данных налогам на имущество уточнение данных | до 01.07.2011 до 01.09.2011 до 01.08.2011 до 01.09.2011 | Начальник Межрайонной ИФНС России № 12 по Ростовской области Бондарь С.Н. (по согласованию) Начальник Межрайонной ИФНС России № 12 по Ростовской области Бондарь С.Н. (по согласованию) Начальник Межрайонной ИФНС России № 12 по Ростовской области Бондарь С.Н. (по согласованию) |
|  | платежам при пользовании природными ресурсами | до 01.08.2011 | Начальник Межрайонной ИФНС России № 12 по Ростовской области Бондарь С.Н. (по согласованию) |
|  | государственной пошлине за государственную регистрацию транспортных средств | до 01.08.2011 | Начальник Межрайонной ИФНС России № 12 по Ростовской области Бондарь С.Н. (по согласованию) |
|  | государственной пошлине за предоставление лицензии на розничную продажу алкогольной продукции | до 01.08.2011 | Начальник Межрайонной ИФНС России № 12 по Ростовской области Бондарь С.Н. (по согласованию) |
| 7.5. | Оценки неналогового потенциала доходов от использования и продажи имущества, а также средств от продажи акций, находящихся в муниципальной собственности в целом по району и по муниципальным образованиям района на 2012-2014 годы по формам, утвержденным министерством финансов области | до 01.08.2011 | Заместитель Главы Администрации Октябрьского района – начальник финансово-экономического управления Овчиева Л.В. Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации октябрьского района Ростовской области Киреева Н.А. |
| 7.6. | Оценки налогового и неналогового потенциала в целом по району и по муниципальным образованиям района на 2012 – 2014 годы по формам, утвержденным министерством финансов области | до 01.08.2011 | Заместитель Главы Администрации Октябрьского района – начальник финансово-экономического управления Овчиева Л.В. Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации октябрьского района Ростовской области Киреева Н.А. |
| 7.7. | Прогноза предоставления и исполнения (при необходимости) муниципальных гарантий Октябрьского района в 2012-2014 годах по годам и категориям (получателям) с указанием направлений (целей) гарантирования, объема гарантий по каждому направлению (цели), иных условий предоставления муниципальных гарантий, а также платности за предоставляемые муниципальные гарантии, согласованного с руководством района | до 01.07.2011 | Заместитель Главы Администрации Октябрьского района – начальник финансово-экономического управления Овчиева Л.В. |
| 8. | Формирование планового реестра расходных обязательств Октябрьского района | до 01.07.2011 | Заместитель Главы Администрации Октябрьского района – начальник финансово-экономического управления Овчиева Л.В. |
| 9. | Разработка предельных объемов расходных обязательств главных распорядителей и распорядителей средств бюджета района на 2012-2014 годы и их представление Главе Администрации Октябрьского района | - до 01.08.2011 | Заместитель Главы Администрации Октябрьского района – начальник финансово-экономического управления Овчиева Л.В. |
| 10 | Доведение до главных распорядителей средств бюджета района предельных объемов расходных обязательств на 2012-2014 годы и расчетов, используемых при формировании бюджета района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов | - до 01.08.2011 | Заместитель Главы Администрации Октябрьского района – начальник финансово-экономического управления Овчиева Л.В. |
| 11. | Подготовка постановления Администрации Ростовской области «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ростовской области на 2012-2014 годы» | до 01.09.2011 | Заместитель Главы Администрации Октябрьского района – Начальник Финансово-экономического управления Овчиева Л.В. |
| 12. | Формирование проекта показателей расходов бюджета района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов и их представление Главе Администрации Октябрьского района | - до 02.09.2011 | Заместитель Главы Администрации Октябрьского района – начальник финансово-экономического управления Овчиева Л.В. |
| 13. | Доведение до главных распорядителей, распорядителей средств бюджета района проекта показателей расходов бюджета района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, согласованных Главой Администрации Октябрьского района | - до 07.09.2011 | Заместитель Главы Администрации Октябрьского района – начальник финансово-экономического управления Овчиева Л.В. |
| 14. | Представление в ФЭУ Администрации Октябрьского района распределения расходов бюджета района и по муниципальным образованиям района по классификации расходов бюджета и уточнение (при необходимости) распределения межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям района по формам, установленным приказом ФЭУ Администрации Октябрьского района об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета района | - до 13.09.2011 | Главные распорядители, распорядители средств бюджета района |
| 15. | Принятие постановления Администрации Октябрьского района «Об утверждении Инвестиционной программы Октябрьского района на 2012 год» | до 15.09.2011 | Заместитель Главы Администрации района по инвестиционной политике – Главный архитектор района Протасов М.Н. |
| 16. | Принятие постановлений Администрации Октябрьского района об утверждении муниципальных долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ или внесение изменений в действующие муниципальные долгосрочные целевые программы, предусматривающих их реализацию в 2014 году | до 15.09.2011 | Заместитель Главы Администрации Октябрьского района – начальник финансово-экономического управления Овчиева Л.В. |
| 17. | Подготовка и представление на рассмотрение Главы Администрации Октябрьского района: | до 01.11.2011 |  |
|  | проекта решения «О бюджете Октябрьского района на 2012 и на плановый период 2013 и 2014 годов», документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения, в соответствии со статьей 26 решения «Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Октябрьский район» от 24.03.2011г. № 38 |  | Заместитель Главы Администрации Октябрьского района – начальник финансово-экономического управления Овчиева Л.В. |
|  | проекта решения «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Октябрьского района на 2012 и на плановый период 2013 и 2014 годов» с пояснительной запиской |  | Заместитель Главы Администрации Октябрьского района – начальник финансово-экономического управления Овчиева Л.В. |
|  | предварительных итогов социально-экономического развития Октябрьского района за истекший период 2011 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития Октябрьского района за 2011 год |  | Заместитель Главы Администрации Октябрьского района – начальник финансово-экономического управления Овчиева Л.В. |
| 18. | Разработка уточненных реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета района и представление в ФЭУ Администрации Октябрьского района | до 25.01.2012 | главные распорядители, распорядители средств бюджета района |
| 19. | Формирование уточненного реестра расходных обязательств Октябрьского района | до 15.02.2012 | Заместитель Главы Администрации Октябрьского района – начальник финансово-экономического управления Овчиева Л.В |

- И.О. Управляющего делами

Администрации района                                                                                                              Н.Н. Савченко