Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрации Октябрьского района

постановление

19.03.2025                                               № 356                          р. п. Каменоломни

- Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Октябрьский район» за 2024 год

В соответствии с постановлениями Администрации Октябрьского района от 23.10.2020 № 1413 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», от 04.10.2018 №1352 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Октябрьский район», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 15.07.2020 №913 за 2024 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Бутову Л.А.

##### Глава Администрации

##### Октябрьского района		                                                   Л.В. Овчиева

Постановление вносит Государственное бюджетное

учреждение Ростовской области «Центральная

районная больница» в Октябрьском районе

- Приложение

- к постановлению

- Администрации

- Октябрьского района

- от 19.03.2025 № 356

- ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Октябрьский район»

за 2024 год.

- Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год.

Муниципальная программа Октябрьского района «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Октябрьский район» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского района от 15.07.2020 № 913. Ответственным исполнителем является комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района (далее - КУМИ). Участниками являются: муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Центральная районная больница Октябрьского района (далее – МБУЗ ЦРБ), управление социальной защиты населения, отдел образования Администрации Октябрьского района, отдел культуры, физической культуры, спорта, туризма Администрации Октябрьского района.

Основной целью программы является улучшение здоровья населения, качества их жизни, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью.

Основными задачами программы являются:

- разработка и внедрение программ укрепления здоровья;

- информационно-коммуникационные кампании по пропаганде ЗОЖ;

- - вовлечение жителей Октябрьского района в мероприятия по укреплению общественного здоровья.

Выполнение ряда мероприятий муниципальной программы Октябрьского района «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Октябрьский район» в 2024 году способствовало развитию медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни, в том числе у детей; профилактике развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, своевременного выявления заболеваний и лечения, что позволило увеличить среднюю продолжительность жизни жителей Октябрьского района.

- 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.

- Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

- В рамках подпрограммы 1 «Информационно - коммуникационная кампания», предусмотрена реализация 6 основных мероприятий и 1 контрольного события.

- Основное мероприятие 1.1 «Разработка и внедрение мероприятий программы в муниципальные образования Октябрьского района на основе муниципальной программы» - выполнено в полном объеме.

В ходе выполнения основного мероприятия отмечается:

1) снижение показателя смертности населения от всех причин до 10,5 случаев на 1000 населения, при плановом значении 12,0. В 2024 году умерло 736 человек. Снижение общей смертности на 338,2 человека (по отношению к 2023 году) или 8,7%. Снижение смертности отмечается в возрастной группе старше трудоспособного возраста на 586 человек, что составило 1,7%;

2) уменьшение смертности населения от заболеваний системы кровообращения до 465,4 умерших на 100 тыс. населения при плановом значении – 486,0;

3) снижение показателя смертности от новообразований до 157,9 умерших на 100 тысяч населения, при утвержденном плане Министерством здравоохранения Ростовской области на 2024 год показателя смертности от новообразований для муниципалитета – 144,5 случаев на 100 тыс. населения. В сравнении с 2023 годом уменьшение на 4 человека – 3,5%.

Финансовое обеспечение не предусмотрено.

- Основное мероприятие 1.2 «Профилактика и раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, снижение действия основных факторов риска их развития, приверженности к ЗОЖ» выполнено в полном объеме.

- В 2024 году в рамках основного мероприятия проводилась диспансеризация определенных групп взрослого населения и профосмотры. Согласно утвержденного плана диспансеризации и профилактическим осмотрам подлежало 30 184 человек, осмотрено 30 184 человек или 100%. Профосмотры несовершеннолетних по плану – 7 272 детей, осмотрено 7 272 ребенка, что составило 100%, дети сироты и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации осмотрены в 100%. При выявлении и коррекции факторов риска развития неинфекционных заболеваний давались индивидуальные рекомендации и медицинская помощь оказывалась в соответствии с порядками оказания медицинской помощи на основе стандартов.

Финансовое обеспечение не предусмотрено.

- Основное мероприятие 1.3 «Проведение информационного пространства в социальных сетях, ориентированного на профилактику хронических неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни (размещение информационных материалов, новостных мероприятий, видеороликов и другого)» выполнено в полном объеме.

Проводились мероприятия по мотивации населения к ведению здорового образа жизни, результат этого - увеличение доли граждан, приверженных здоровому образу жизни (показатель за 2024 год выполнен на 100%). Информирование населения путем публикации статей в районной газете «Сельский вестник» (размещено 48 публикация по ведению здорового образа жизни, профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний), факторах риска при онкозаболеваниях, профилактике инфекционных заболеваний, правильном питании, хроническая обструктивная болезнь легких, о профилактике ВИЧ-инфекции.

- Организована работа передвижной маммографической установки по раннему выявлению онкопатологии, принято 1 584 женщин.

- Финансовое обеспечение не предусмотрено.

- Основное мероприятие 1.4 «Проведение мероприятий по ограничению потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя» выполнено в полном объеме.

- В ходе выполнения данного мероприятия проведено 4 акции: «Всемирный день борьбы с туберкулезом», «Всемирный день здоровья», Международный день памяти умерших от СПИД, «Всемирный день борьбы со СПИД». Проведены уроки здоровья в образовательных учреждениях района, посвященные «Всемирному дню отказа от курения», выездные акции по вакцинации от гриппа.

- Всего приняло участие 720 человек.

Информация по ограничению потребления табака, наркотических веществ и алкоголя и ведению здорового образа жизни размещена на сайте ГБУРО «ЦРБ» в Октябрьском районе и направлена 12 сельским поселениям.

Финансовое обеспечение не предусмотрено.

- Основное мероприятие 1.5 «Формирование культуры здорового питания населения. Публикации в газетах, информация на сайте МБУЗ ЦРБ, выступления на канале «Видеотон» и радио Каменоломни по формированию культуры здорового питания» выполнено в полном объеме.

- Протиражировано 750 экземпляров памяток для населения «10 шагов к здоровому образу жизни». На информационных стендах всех ЛПУ района размещена информация по здоровому образу жизни и выпущено 25 санбюллетений по здоровому образу жизни.

Информация размещена на сайте и направлена 12 сельским поселениям: «Питание при панкреатите», «Авитаминоз».

В районной газете «Сельский вестник» опубликованы 12 статей: «Основные меры профилактики сердечно - сосудистых заболеваний», «Питание при панкреатите», «Берегите сердце», «Профилактика гриппа», «29 октября - Всемирный день борьбы с инсультом».

- Пресс-релиз о «Всемирном Дне без табака», «29 сентября - Всемирный день сердца», «Внимание остеопороз», «Сахарный диабет», «Ожирение детей» «Здоровое питание».

- Основное мероприятие 1.6 «Информирование населения Октябрьского района о факторах риска формирование приверженности к ведению здорового образа жизни» выполнено в полном объеме.

Размещено на сайте: Пресс-релиз о «Всемирном Дне без табака», «Всемирный день трезвости», «Всемирный день безопасности пациента», «Всемирный день сердца», «29 октября - Всемирный день борьбы с инсультом», «Важные осенние витамины», «Сахарный диабет», «Ожирение детей», «Здоровое питание». Финансовое обеспечение не предусмотрено.

- Мероприятие 2.1 «Выявление и коррекция факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний у населения Октябрьского района» выполнено в полном объеме.

В ходе выполнения мероприятий проводились диспансеризация и профилактические медицинские осмотры, оказывалась помощь по коррекции (устранению или снижению) факторов риска развития неинфекционных заболеваний, по профилактике осложнений неинфекционных заболеваний, проведение диспансерного наблюдения за больными неинфекционными заболеваниями, а также за лицами с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.

В ходе выполнения основного мероприятия отмечается:

1) снижение смертности населения трудоспособного возраста за 2024 год на 13 человек – 8,7%. В трудоспособном возрасте увеличение показателя на 40,0 случая от годового значения или 16 человек (от погибших в СВО, заболеваний органов пищеварения) по отношению к прошлому году, что составило 10,9%.

2) снижение смертности старше трудоспособного возраста смертность снизилась на 53 человека или 8,8%.

Целевой показатель выполнен. Финансовое обеспечение не предусмотрено.

- Мероприятие 2.2 «Совершенствование и упрощение для граждан процедуры прохождения диспансеризации и профилактических медицинских исследований в вечерние часы, предоставление возможности дистанционной записи медицинские обследования» выполнено в полном объеме.

Выделен один день недели (четверг) для прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.

- Дистанционная запись проводится через интернет, телефон регистратуры, через сотрудников ФАП.

- Мероприятие 2.3 «Проведение профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» выполнено в полном объеме. В ходе реализации основного мероприятия создана система раннего выявления заболеваний. Охват профилактическими медицинскими осмотрами несовершеннолетних, сирот и детей, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в 2024 году составил 100%, осмотрено 8 677 детей.

Финансовое обеспечение не предусмотрено.

- По подпрограмме 2 «Совершенствование системы раннего выявления неинфекционных заболеваний, коррекции факторов риска их развития и диспансерного наблюдения», предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2024 году негативные факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы, отсутствуют.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Октябрьский район» на 2024 год составил 0 тыс. рублей.

В том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района - 0 тыс. рублей;

- областной бюджет - 0 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0 тыс. рублей;

- бюджет муниципальных образований Октябрьского района - 0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 0 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью - 0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района - 0 тыс. рублей;

- областной бюджет - 0 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района - 0 тыс. рублей;

- областной бюджет - 0 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0 тыс. рублей;

- бюджет муниципальных образований Октябрьского района - 0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении значений показателей Программы

за 2024 год

Муниципальной программой предусмотрено 6 показателей. Показатель выполнен.

Показатель 1. «Смертность от всех причин» – плановое значение – 12,0 случаев на 1000 населения, фактическое значение – 10,5 случаев на 1000 населения.

Показатель 1.1 «Смертность от болезни системы кровообращения» – плановое значение – 486,0 случаев на 100 тыс. населения, фактическое значение – 465,4 случаев на 100 тыс. населения. Смертность уменьшилась на 81 человека – 23,9%.

Показатель 1.2 «Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)» – плановое значение согласно муниципальной программе «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Октябрьский район» – 157,9 случаев на 100 тыс. населения, согласно утвержденному Министерством здравоохранения Ростовской области плану на 2023 год – 144,5 случаев на 100 тыс. населения, фактическое значение – 157,9 случаев на 100 тыс. населения. В сравнении с 2023 годом уменьшение на 3 человека – 13,0%.

Показатель 2.1 «Смертность населения трудоспособного возраста» – плановое значение – 329,1 случаев на 100 тыс. населения, фактическое значение – 338,2 случаев на 100 тыс. населения. Увеличение показателя произошло за счет погибших в СВО на 33,3% по отношению к предыдущему году. Всего умерло 23 человека.

Показатель 2.2 «Смертность женщин в возрасте 16-54 лет» – плановое значение – 171,1 случаев, фактическое значение – 177,1 случаев. Умерло 32 женщин трудоспособного возраста.

Показатель 2.3 «Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет» – плановое значение – 489,0 случаев, фактическое значение – 489,0 случаев.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

- 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

- Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (Сп):

степень достижения целевого показателя 1 равна 1,14;

степень достижения целевого показателя 1.1 равна 1,04;

степень достижения целевого показателя 1.2 равна 0,92;

степень достижения целевого показателя 2.1 равна 0,97;

степень достижения целевого показателя 2.2 равна 0,97;

степень достижения целевого показателя 2.3 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет Со=1,0 (6/6=1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2024 году.

2. Степень реализации всех основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет (СРом=9/9 = 1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2024 году.

3. Финансирование программы не запланировано.

7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы.

Проведенный анализ показал удовлетворительный уровень эффективности муниципальной программы Октябрьского района «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Октябрьский район». Для улучшения данного результата необходимо выполнение мероприятий муниципальной программы:

- проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни и профилактике заболеваний, особенно сердечно-сосудистых и онкозаболеваний;

- активное информирование населения о факторах риска через все средства массовой информации;

- проведение углубленной диспансеризации, профилактических осмотров взрослого населения;

- повышение мотивации детей и подростков к ведению здорового образа жизни.

##### Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                        А.А. Пригородова

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Октябрьский район»

за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий,

а также контрольных событий муниципальной программы за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность / ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации / реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Информационно – коммуникационная компания» | ответственный исполнитель - КУМИ Администрации Октябрьского района председатель Прохоренко Е.Н. участник - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района, Управление социальной защиты населения, отдел образования, отдел культуры, физической культуры, спорта, туризма Администрации Октябрьского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Разработка и внедрение мероприятий программы в муниципальные образования Октябрьского района на основе муниципальной программы | МБУЗ ЦРБ Октябрьского района, Главы городского и сельских поселений, руководители муниципальных образований | 2024 | 01.01.2024 | 31.10.2024 | Снижение об-щей смертности, улучшение де-мографической ситуации, увели-чение продолжи-тельности жизни | Снижение показа-телей смертности населения от всех причин, от новообразований, улучшение демографической ситуации | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 Профилактика и раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, снижение действия основных факторов риска их развития, приверженности к ЗОЖ | МБУЗ ЦРБ Октябрьского района, главы городского и сельских поселений, руководители муниципальных образований | 2024 | 01.01.2024 | 30.12.2024 | Снижение преж-девременной смертности от неинфекционных заболеваний формирование ЗОЖ у населе-ния, улучшение демографической ситуации. | Согласно утвержденного плана, диспансеризации и профосмотрам подлежало 30 184чел., осмотрено 30 184 чел. - 100% Профосмотры несовершеннолетних по плану – 7 272 человек, осмотрено 7 272 человека - 100%. | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 Проведение информа-ционного пространства в социальных сетях, ориен-тированного на профилак-тику хронических неин-фекционных заболеваний и формирование здорово-го образа жизни (разме-щение информационных материалов, новостных мероприятий, видеоро-ликов и другого) | МБУЗ ЦРБ Октябрьского района, главы городского и сельских поселений, руководители муниципальных образований | 2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Увеличение ко-личества граж-дан, информиро-ванных по во-просам ведения здорового образа жизни, профи-лактике неин-фекционных заболеваний. | - На сайте «ЦРБ» размещена информация по ведению Здорового образа жизни: 29 публикаций по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний: инсультов, инфарктов, сахарного диабета, онкозаболеваний, правильном питании, о правильном поведении при беременности, профилактике кишечных инфекций, о безопасности пациентов, профилактике остеопороза, гигиена зрения детей и подростков, питание при гипертонической болезни, профилактика гриппа. | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.4 Проведение мероприятий по ограничению потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района, главы городского и сельских поселений, руководители муниципальных образований | 2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Увеличение ко-личества граж-дан, информиро-ванных о вреде курения, мотива-ция к отказу от курения | - Проведено 4 акции: «Всемирный день борьбы с туберкулезом», «Всемирный день здоровья», Международный день памяти умерших от СПИД, «Всемирный день борьбы со СПИД». Проведены уроки здоровья в образовательных учреждениях района, посвященные «Всемирному дню отказа от курения», выездные акции по вакцинации от гриппа. - Всего приняло участие 720 человек. | - |
| 6 | Основное мероприятие 1.5 Формирование культуры здорового питания населения. Публикации в газетах, информация на сайте МБУЗ ЦРБ, выступ-ления на канале «Ви-деотон» и радио Ка-меноломни по форми-рованию культуры здорового питания | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | 2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Увеличение ко-личества граж-дан информиро-ванных о значе-нии рациональ-ного питания, в профилактике алиментарно – зависимых заболеваний. | - Протиражировано 750 экземпляров памяток для населения «10 шагов к здоровому образу жизни». На информационных стендах всех ЛПУ района размещена информация по здоровому образу жизни и выпущено 25 санбюллетений по здоровому образу жизни. В районной газете «Сельский вестник» опубликованы 12 статей: «Основные меры профилактики сердечно - сосудистых заболеваний», «Питание при панкреатите», «Берегите сердце», «Профилактика гриппа», «29 октября - Всемирный день борьбы с инсультом». - Пресс-релиз о «Всемирном Дне без табака», «29 сентября - Всемирный день сердца», «Внимание остеопороз», «Сахарный диабет», «Ожирение детей» «Здоровое питание». | - |
| 7 | Основное мероприятие 1.6 Информирование населения Октябрьского района о факторах риска формирование приверженности к ведению здорового образа жизни | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | 2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Создание среды, способствующей ведению гражда-нами здорового образа жизни. Создание культа здоровья как фундаменталь-ной ценности жизни современ-ного человека. | - Размещено на сайте: Пресс-релиз о «Всемирном Дне без табака», «Всемирный день трезвости», «Всемирный день безопасности пациента», «Всемирный день сердца», «29 октября - Всемирный день борьбы с инсультом», «Важные осенние витамины», «Сахарный диабет», «Ожирение детей», «Здоровое питание». | - - |
| 8 | - Контрольное событие муниципальной подпрограммы 1 | ответственный исполнитель – КУМИ Администрации Октябрьского района председатель КУМИ Администрации Октябрьского района Прохоренко Е.Н. | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Выполнение ме-роприятий под-программы 1 по-способствуют улучшению по-казателей сос-тояния здоровья населения Ок-тябрьского рай-она, снижению заболеваемости и смертности населения от всех причин, в том числе трудо-способного воз-раста. | Снижение показа-телей смертности населения от всех причин, от предот-вратимых причин, от новообразова-ний, в том числе лиц трудоспособ-ного возраста. |  |
| - 9 | Подпрограмма 2. «Совершенствование сис-темы раннего выявления неинфекционных заболе-ваний, коррекции факто-ров риска их развития и диспансерного наблю-дения» | ответственный исполнитель- КУМИ Администрации Октябрьского района председатель Прохоренко Е.Н. участник - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | Х | - Х | - Х | - Х | - Х | Х |
| 10 | Основное мероприятие 2.1 - Выявление и коррекция факторов риска основных хронических неинфекци-онных заболеваний у населения Октябрьского района | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | 2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Увеличение вы-являемости больных на ран-них стадиях за-болевания, сни-жение показате-ля заболеваемос-ти, назначение своевременной адекватной тера-пии, профилак-тика факторов риска | В ходе выполнения мероприятий проводились диспансеризация и профилактические медицинские осмотры, оказывалась помощь по коррекции (устранению или снижению) факторов риска развития неинфекционных заболеваний, по профилактике осложнений неинфекционных заболеваний, проведение диспансерного наблюдения за больными неинфекционными заболеваниями, а также за лицами с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. - Диспансеризациюи профосмотры прошли 30 184 человек - 100% и несовершеннолетних 7 272 человека - 100%. | - |
| 11 | Мероприятие 2.2 Совершенствование и упрощение для граждан процедуры прохождения диспансеризации и профилактических медицинских исследований в вечерние часы, предоставление возможности дистанционной записи медицинские обследования | МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | 2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Увеличение числа граждан, прошедших профилактические осмотры | Выделен один день недели (четверг) для прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. Дистанционная запись проводится через интернет, телефон регистратуры, через сотрудников ФАП. | - |
| 12 | Мероприятие 2.3 Проведение профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | 2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выявление на ранних стадий заболеваний, своевременное лечение, укреп-ление здоровья несовершенно-летних | Проведение профилактических осмотров способствуют раннему выявлению заболеваний и назначению своевременного лечения. Профосмотры несовершеннолетних по плану – 8 677 человек, осмотрено 8 677 человек – 100,0% от плана. | - |
| 13 | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 2 | ответственный исполнитель – КУМИ Администрации Октябрьского района председатель КУМИ Администрации Октябрьского района Прохоренко Е.Н. | 2024 | Х | 31.12.2024 | Выполнение ме-роприятий под-программы 2 по-способствуют улучшению по-казателей сос-тояния здоровья населения Ок-тябрьского райо-на, снижению заболеваемости и смертности на-селения трудо-способного воз-раста. | Улучшение показателей состояния здоровья населения Октябрьского района, снижение заболеваемости и смертности населения трудоспособного возраста. | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Октябрьский район»

за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2024 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Октябрьский район» | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | -бюджет Ростовской области | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 0 | Х | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Подпрограмма 1. «Информационно – коммуникационная кампания» | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | -бюджет Ростовской области | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 0 | Х | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 Разработка и внедрение мероприятий программы в муниципальные образования Октябрьского района на основе муниципальной программы | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 Профилактика и раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, снижение действия основных факторов риска их развития, приверженности к ЗОЖ | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3 Проведение информационного пространства в социальных сетях, ориентированного на профилактику хронических неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни (размещение информационных материалов, новостных мероприятий, видеороликов и другого) | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4 Проведение мероприятий по ограничению потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.5 Формирование культуры здорового питания населения. Публикации в газетах, информация на сайте МБУЗ ЦРБ, выступления на канале «Ви-деотон» и радио Каменоломни по формированию культуры здорового питания | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.6 Информирование населения Октябрьского района о факторах риска, профилактике злокачествен-ных новообразований и формирова-ние приверженности к ведению здорового образа жизни | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2. «Совершенствование системы раннего выявления неинфекционных заболеваний, коррекции факторов риска их развития и диспансерного наблюдения» | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | -бюджет Ростовской области | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 0 | Х | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 Выявление и коррекция факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний у населения Октябрьского района | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.2 Совершенствование и упрощение для граждан процедуры прохождения диспансеризации и профилактических медицинских исследований в вечерние часы, предоставление возможности дистанционной записи медицинские обследования | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.3 Проведение профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних | Всего | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Октябрьский район»

за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец 2024 года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Октябрьского района «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Октябрьский район». |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Смертность от всех причин | Случаев на 1000 населения | 11,1 | 12,0 | 10,5 | - |
|  | Подпрограмма 1. «Информационно – коммуникационная кампания» |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 1.1 Смертность от болезни системы кровообращения | Случаев на 100 тыс. населения | 581,3 | 486,0 | 465,4 | - |
| 3 | Показатель 1.2 Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) | Случаев на 100 тыс. населения | 173,0 | 144,5 | 157,9 | - |
|  | Подпрограмма 2. «Совершенствование системы раннего выявления неинфекционных заболеваний, коррекции факторов риска их развития и диспансерного наблюдения» |  |  |  |  |  |
| 4 | Показатель 2.1 Смертность населения трудоспособного возраста | Случаев на 100 тыс. населения | 386,3 | 329,1 | 338,2 | - |
| 5 | Показатель 2.2 Смертность женщин в возрасте 16-54 лет | Случаев на 100 тыс. населения | 246,1 | 171,1 | 177,1 | - |
| 6 | Показатель 2.3 Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет | Случаев на 100 тыс. населения | 606,6 | 489,9 | 489,9 | - |