##### Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2023                               	               № 63			   р.п. Каменоломни

| О реализации проекта «Совершенствование процесса питания школьников на базе МБОУ «Школы-детского сада № 18» х. Яново-Грушевкий» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Октябрьского района от 27.03.2020 № 401 «О создании Координационного Совета по внедрению на территории Октябрьского района проекта «Эффективный муниципалитет», с целью обеспечения эффективного муниципального управления, а так же дорожной картой по проектам, реализуемым при сопровождении Регионального центра компетенций, руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить:

1.1. Паспорт проекта «Совершенствование процесса организации питания школьников на базе МБОУ «Школы-детского сада № 18» х. Яново -Грушевкий» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Состав рабочей группы по реализации проекта «Совершенствование процесса организации питания школьников на базе МБОУ «Школы-детского сада № 18» х. Яново - Грушевкий» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Положение о рабочей группе по реализации  проекта Совершенствование процесса организации питания школьников на базе МБОУ «Школы-детского сада № 18» х. Яново - Грушевкий» согласно приложению               № 3 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  Администрации Октябрьского района Бутову Л.А.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                              Л.В. Овчиева

Постановление вносит:

Отдел образования Администрации

Октябрьского района

Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 31.01.2023 № 63

Проект «Совершенствование процесса организации питания школьников на базе МБОУ «Школы-детского сада № 18»

х. Яново-Грушевкий»

| 1. Вовлеченные лица и рамки проекта |  |  | 2. Обоснование выбора |
| --- | --- | --- | --- |
| Клиенты процесса: учащиеся Школы-детского сада № 18, сотрудники Школы-детского сада № 18 Периметр проекта: Школа-детский сад № 18 Октябрьского района, расположенная по адресу: 346496, Ростовская область, Октябрьский район, х. Яново-Грушевский, ул. Комсомольская, 2. Границы проекта: От начала до окончания занятий Владелец процесса: Директор Школы-детского сада № 18 Байздренко Г.В. Руководитель проекта: Заместитель директора по УВР Люблева Кира Дмитриевна Команда проекта: приложение № 2 к постановлению |  |  | Ключевой риск: 1. Отказ учащихся от горячего питания в школе Прочие риски: 1. Невыполнение плана по внедрению современных технологий 2. Наличие жалоб по организации питания |
|  |  |  | 4. Ключевые события проекта |
|  |  |  | - Подготовка и открытие проекта; 30.12.2022. - Диагностика и целевое состояние; 13.01.2023. - Разработка карты текущего состояния; 16.01.2023; 31.01.2023. - Анализ текущего состояния; 17.05.2023; 30.05.2023. - Разработка целевой карты процесса; 31.05.2023; 07.06.2023. - Составление плана мероприятий по достижению целевого состояния; 01.03.2023. 3.Внедрение улучшений; 01.05.2023; 01.09.2023. - Внедрение мероприятий по достижению целей; 20.06.2023; 24.08.2023. 4. Закрепление результатов и закрытие проекта; 23.08.2023; 29.09.2023. - Мониторинг устойчивости улучшений; 23.08.2023; 22.09.2023. - Стандартизация; 12.09.2023; 22.09.2023. - Совещание по защите результатов; 30.09.2023. |
| - Цели и плановый эффект |  |  |  |
| Наименование цели | Текущий показатель | Целевой показатель |  |
| 1. Увеличение количества обучающих, получающих горячее питание, за счет улучшения качества питания учащихся, обеспечения безопасности, сбалансирован-ности, полноценности и разнообразия школьного питания. | 70% | 94% |  |
| 2. Внедрение современных технологий приготовления школьного питания, с учетом приготовления блюд для учащихся с определенными заболеваниями | 0% | 4% |  |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района	   	                   		    						 А.А. Пригородова

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 31.01.2023 № 63

Состав рабочей группы

по реализации  проекта «Совершенствование процесса организации питания школьников на базе МБОУ «Школы-детского сада № 18» х. Яново-Грушевкий»

| Бутова Лариса Анатольевна | - | заместитель главы Администрации Октябрьского района, председатель рабочей группы |
| --- | --- | --- |
| Боева Людмила Павловна | - | председатель СПСК «Донские овощи» (по согласованию) |
| Байздренко Галина Васильевна | - | директор МБОУ «Школа-детский сад № 18» х. Яново-Грушевский (по согласованию) |
| Люблева Кира Дмитриевна | - | заместитель директора по учебно-воспитательной работе (по согласованию) |
| Мурашко Галина Владимировна | - | начальник отдела инвестиционного развития и стратегического планирования Администрации Октябрьского района |
| Полякова Людмила Николаевна | - | ведущий специалист по учебной работе со школами отдела образования Администрации Октябрьского района секретарь (по согласованию) |
| Сухоносенко Анна Владимировна | - | заместитель начальника по образовательному менеджменту отдела образования Администрации Октябрьского района, секретарь (по согласованию) |
| Сотникова Елена Николаевна | - | ведущий специалист по дошкольному образованию отдела образования Администрации Октябрьского района (по согласованию) |
| Тараско Анна Александровна | - | начальник отдела образования, заместитель председателя рабочей группы (по согласованию) |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района	   	                         А.А. Пригородова

Приложение № 3

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 31.01.2023 № 63

Положение

о рабочей группе по реализации  проекта «Совершенствование процесса организации питания школьников на базе МБОУ «Школы-детского сада № 18»

х. Яново-Грушевкий»

1.1.Рабочая группа по реализации проекта «Совершенствование процесса организации питания школьников на базе МБОУ «Школы-детского сада № 18» х. Яново-Грушевкий» создается для внедрения услуги питания в МБОУ «Школе-детском саду № 18» х. Яново-Грушевский.

1.2.В своей деятельности рабочая группа проекта руководствуется Конституцией Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 20.06.2020 № 900 «О предоставлении бесплатного питания для школьников младших классов», статьей 37  Федерального  Закона  от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 25.2  Федерального закона от 02.01.2000  №  29-ФЗ «О качестве и безопасности в Российской Федерации», Методическими рекомендациями по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций, утвержденные руководителем Федеральной службы Роспотребнадзора, Методическими рекомендации к организации общественного питания населения, Постановление от 28.09.2020 № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемилогические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», постановлением Правительства РФ от 21.09.2020 № 1515 «Об утверждении Правил оказания услуг общественного питания», муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

2. Основные задачи рабочей группы

2.1.Основными задачами рабочей группы являются:

-принятие ключевых решений, связанных с разработкой и реализацией  проекта «Совершенствование процесса организации питания школьников на базе МБОУ «Школы-детского сада № 18» х. Яново-Грушевкий»;

-подготовка, внедрение и закрепление результатов проекта «Совершенствование процесса организации питания школьников на базе МБОУ «Школы-детского сада № 18» х. Яново-Грушевкий»;

-сбор и обобщение информации, связанной с реализацией проекта;

-контроль выполнения ключевых событий проекта;

-выполнение иных функций.

3 Права рабочей группы

3.1.Рабочая группа имеет право:

-подготавливать и утверждать паспорт проекта;

-утверждать ключевые события проекта, вносить в них изменения, а также принимать решения о прохождении контрольных точек и этапов  проекта;

-составлять план мероприятий по достижению целевых показателей проекта;

-запрашивать материалы и информацию, связанную с реализацией проекта;

-подготавливать и утверждать отчеты о реализации проекта «Совершенствование процесса организации питания школьников на базе МБОУ «Школы-детского сада № 18» х. Яново-Грушевкий».

4. Порядок работы рабочей группы

4.1.Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости не реже одного раза в месяц.

Члены рабочей группы вправе инициировать внеочередное проведение заседания и вносить предложения в повестку заседания.

Заседания рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины состава рабочей группы.

4.2.Председатель рабочей группы (в его отсутствие - заместитель председателя рабочей группы) председательствует на заседаниях, утверждает повестку заседания рабочей группы, планирует работу и осуществляет контроль за исполнением решений.

4.3.Дата проведения заседаний рабочей группы и повестка заседаний определяются председателем рабочей группы.

4.4.Решения рабочей группы принимаются большинством голосов присутствующих на заседании рабочей группы.

Решения рабочей группы оформляются протоколом заседания и подписываются председателем рабочей группы или его заместителем в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания рабочей группы.

4.5.Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет секретарь рабочей группы.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района			     А.А. Пригородова