Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2022                                	          		№ 784		   р.п. Каменоломни

| О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 18.03.2022 № 372 «О реализации проекта «Усовершенствование процесса управления потоками пациентов (в том числе, при проведении диспансеризации и профилактических медицинских осмотров)» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Октябрьского района от 27.03.2020 № 401 «О создании Координационного Совета по внедрению на территории Октябрьского района проекта «Эффективный муниципалитет», с целью обеспечения эффективного муниципального управления, а так же дорожной картой по проектам, реализуемым при сопровождении Регионального центра компетенций, руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения в постановление Администрации Октябрьского района от 18.03.2022 № 372 «О реализации проекта «Усовершенствование процесса управления потоками пациентов (в том числе, при проведении диспансеризации и профилактических медицинских осмотров)» изложив наименование постановления в новой редакции: «О реализации проекта «Открытая регистратура. Усовершенствование процесса управления потоками пациентов».

- Изложить приложение № 1 к постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  Администрации Октябрьского района Федосеева С.В.

И.О.Главы Администрации

Октябрьского района                                                                            А.Н. Иванов

Постановление вносит

сектор проектной деятельности

отдела инвестиционного развития

и стратегического планирования

Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 28.06.2022 № 784

Проект «Открытая регистратура. Усовершенствование процесса управления потоками пациентов»

| 1. Вовлеченные лица и рамки проекта |  |  |  |  | 2. Обоснование выбора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Клиенты процесса: | Прикрепленное к МБУЗ "ЦРБ" Октябрьского района население Октябрьского района, сотрудники МБУЗ «ЦРБ» Октябрьского района |  |  |  | Ключевой риск: длительность оказания услуги (длительное ожидание ответа) вызывает недовольство пациентов, возникают конфликтные ситуации, у пациентов сразу с порога формируется негативное представление о работе МБУЗ ЦРБ |  |  |
| Периметр проекта: | Поликлинка МБУЗ «ЦРБ» Октябрьского района (расположенная по адресу: р.п.Каменоломни, пер.Садовый, 23) |  |  |  |  |  |  |
| Границы процесса: | От входа в поликлинику до получения талона к врачу |  |  |  | Прочие риски: 1.Пересечение потоков пациентов 2.Большой бумажный документооборот 3.Высокая степень загруженности медрегистраторов может привести к низкому уровню удовлетворенности работнико, как следствие - высокий уровень текучести кадров в регистратуре. |  |  |
| Владелец процесса: | главный врач МБУЗ «ЦРБ» Подройкина В.В. |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель проекта: | Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Бондарева Вера Матвеевна |  |  |  |  |  |  |
| Команда проекта: | Согласно постановлению № 372 от 18.03.2022 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Цели и плановый эффект |  |  |  |  | 4. Ключевые события проекта |  |  |
| Наименование цели |  | Текущий показатель | Целевой показатель |  | 1. Подготовка и открытие проекта | 01.03.2022 | 01.04.2022 |
| 1. Увеличение количества пациентов, записавшихся удаленно (по телефону, интернету, из кабинета врача), % |  | 36,4 | 45 |  | 2. Диагностика и целевое состояние | 04.04.2022 | 05.05.2022 |
|  |  |  |  |  | - Разработка карты текущего состояния | 04.04.2022 | 15.04.2022 |
| 2. Снижение количества пацеинтов, записывающихся на повторный прием через регистратуру, % |  | 31,7 | 25 |  | - Анализ текущего состояния | 04.04.2022 | 20.04.2022 |
|  |  |  |  |  | - Разработка целевой карты процесса | 22.04.2022 | 27.04.2022 |
|  |  |  |  |  | - Составление плана мероприятий по достижению целевого состояния | 28.04.2022 | 05.05.2022 |
|  |  |  |  |  | 3. Внедрение улучшений | 06.05.2022 | 29.06.2022 |
|  |  |  |  |  | - Внедрение мероприятий по достижению целей | 25.04.2022 | 29.06.2022 |
|  |  |  |  |  | 4. Закрепление результатов и закрытие проекта | 30.06.2022 | 29.07.2022 |
|  |  |  |  |  | - Мониторинг устойчивости улучшений | 01.07.2022 | 20.07.2022 |
|  |  |  |  |  | - Стандартизация | 04.07.2022 | 21.07.2022 |
|  |  |  |  |  | - Совещание по защите результатов |  | 22.07.2022 |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района	   	                   		    					     Н.Н.Савченко