Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

постановление

27.06.2016                                              №   413                            р.п.  Каменоломни

О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 30.11.2015 № 106 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 № 655 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района» (в редакции постановления от 19.09.2015 № 613), постановлением Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 № 656 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Октябрьского района Ростовской области» в редакции постановления Администрации Октябрьского района от 11.06.2014 № 571, руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Октябрьского района от 30.11.2015 № 106 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы», согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела образования Администрации Октябрьского района       Цурикова А.Д.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

И.О. Главы Администрации

Октябрьского района						                     Н.Д. Бессарабов

Постановление вносит

отдел образования

Администрации Октябрьского района

Приложение к постановлению

Администрации Октябрьского района

от 27.06.2016  № 413

План реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области

«Развитие образования на 2014-2020 годы».

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель (должность/ФИО) | Ожидаемый результат | Срок реализации | Объем расходов, (тыс.руб) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | Бюджет Октябрьского района | Внебюджетные источники |
|  | 1 подпрограмма «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1.Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий учреждений, обеспечение гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории Октябрьского района | Заместитель начальника отдела образования Орбитан А.В. | Внедрение во всех муниципальных дошкольных образовательных организациях федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; доступность качественного образования для всех детей независимо от места жительства, социально-экономического положения их семей, | 2016 год | 121886,4 |  |  | 90023,3 | 31863,1 |
| 2 | Мероприятие 2.Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий , средств обучения, игр, игрушек( за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов) | Заместитель начальника отдела образования Орбитан А.В. | Предоставление всем детям услуг дошкольного образования; обеспечить удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного дошкольного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-ориентированного развития района. | 2016 год | 105609,3 |  | 105609,3 |  |  |
| 3 | Мероприятие 3.Строительство детского дошкольного учреждения на 280 мест в п.Каменоломни | Заместитель начальника отдела образования Орбитан А.В. |  | 2016 год | 157236,0 |  | 145443,3 | 11792,7 |  |
| 4 | Мероприятие 4. Авторский надзор за строительством детского дошкольного учреждения на 280 мест в р.п.Каменоломни |  |  | 2016 год | 131,6 |  |  | 131,6 |  |
| 5 | Мероприятие 5. Авторский надзор за строительством детского дошкольного учреждения на 220 мест в ст.Кривянской |  |  | 2016 год | 13,0 |  |  | 13,0 |  |
| 6 | Мероприятие 6. Тех.присоединение к электрическим сетям детского дошкольного учреждения на 280 мест в р.п.Каменоломни |  |  | 2016 год | 458,5 |  |  | 458,5 |  |
| 7 | Мероприятие 7. Строительный контроль |  |  | 2016 год | 958,5 |  |  | 958,5 |  |
| 8 | Мероприятие 8.Оснащение дошкольной образовательной организации на 280 мест, Каменоломненское г/п |  |  | 2016 год | 525,0 |  |  | 525,0 |  |
|  | Итого |  |  |  | 386818,3 |  | 251052,6 | 103902,6 | 31863,1 |
|  | 2 подпрограмма "«Развитие общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1 Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий учреждений общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ | Заместитель начальника отдела образования Орбитан А.В. | Создание условий соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во всех муниципальных организациях района; предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями, включая наличие подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Ин-тернет»; повышение заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных организаций до 100 процентов средней заработной платы по области | 2016 год | 111900,4 |  |  | 99519,0 | 12381,4 |
| 2 | Мероприятие 2. Реализация проекта " Всеобуч по плаванию" | Заместитель начальника отдела образования Орбитан А.В. | Создание условий для здоровьесбережения учащихся Октябрьского района | 2016 год | 875,1 |  | 809,4 | 65,7 |  |
| 3 | Мероприятие 3. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) | Заместитель начальника отдела образования Орбитан А.В. | Создание условий соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во всех общеобразовательных организациях; предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями, включая наличие подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; предоставление всем старшеклассникам возможности обучаться по образовательным программам профильного обучения и получать профессиональную подготовку; повышение заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных ор-ганизаций до 100 процентов средней заработной платы по области | 2016 год | 330049,2 |  | 330049,2 |  |  |
| 4 | Мероприятие 4. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальных учреждений дополнительного образования на территории Октябрьского района | Заместитель начальника отдела образования Орбитан А.В. | Расширение возможности для участия обучающихся по программам общего образования в олимпиадах и конкурсах различного уровня с целью выявления одаренных детей, реализация их творческого потенциала; | 2016 год | 10353,6 |  |  | 10206,6 | 147,0 |
| 5 | Мероприятие 5. Приобретение аппаратно-программных комплексов доврачебной диагностики состояния здоровья обучающихся | Заместитель начальника отдела образования Орбитан А.В. | Создание условий для здоровьесбережения учащихся Октябрьского района | 2016 год | 1721,3 |  | 1592,2 | 129,1 |  |
| 6 | Мероприятие 6.Приобретение модуля в МБОУ СОШ № 61 пос.Персиановский | Заместитель начальника отдела образования Орбитан А.В. |  | 2016 год | 18002,3 |  |  | 18002,3 |  |
|  | Итого |  |  |  | 472901,9 | 0,00 | 332450,8 | 127922,7 | 12528,4 |
|  | 3 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприяти1 . Информационно -методическое обеспечение образовательного процесса | Заместитель начальника отдела образования Орбитан А.В. | Обеспечение организационных, информационных и методических условий для успешного функционирования образовательных учреждений | 2016 год | 1948,7 |  |  | 1948,7 |  |
| 2 | Мероприятие 2. Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» (расходы на выплаты персоналу муниципальных органов) | Заместитель начальника отдела образования Орбитан А.В. | Снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | 2016 год | 2037,7 |  | 2037,7 |  |  |
| 3 | Мероприятие 3. Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со ст-ца6 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС « Об организации опеки и попечительства в Ростовской области»( иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) | Заместитель начальника отдела образования Орбитан А.В. | Снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | 2016 год | 164,6 |  | 164,6 |  |  |
| 4 | Мероприятие 4.Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов Октябрьского района | Заместитель начальника отдела образования Орбитан А.В. | Бесперебойное функционирование аппарата. | 2016 год | 4658,0 |  |  | 4658,0 |  |
| 5 | Мероприятие 5. Расходы на обеспечение функций работников муниципальных органов Октябрьского района | Заместитель начальника отдела образования Орбитан А.В. | Бесперебойное функционирование аппарата. | 2016 год | 1239,9 |  |  | 1239,9 |  |
| 6 | Мероприятие 6. Реализация направления расходов (уплата налогов, сборов и иных платежей) | Заместитель начальника отдела образования Орбитан А.В. | Повышение эффективности бюджетных расходов, направленных на развитие системы образования района | 2016 год | 283,5 |  |  | 283,5 |  |
| 7 | Мероприятие 7. Предоставление дополнительного образования по специальностям | Заместитель начальника отдела образования Орбитан А.В. | Успешное функционирование организаций дополнительного образования, совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования; | 2016 год | 3432,0 |  |  | 3432,0 |  |
| 8 | Мероприятие 8. Поддержка молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению | Заместитель начальника отдела образования Орбитан А.В. | Увеличение численности талантливых детей, создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению | 2016 год | 192,00 |  |  | 192,00 |  |
|  | Мероприятие 9. Программные мероприятия за духовное и нравственное здоровье | Заместитель начальника отдела образования Орбитан А.В | Формирование у учащихся системы моральных и духовных принципов. Воспитание духовной толерантности личности. | 2016 год | 63,8 |  |  | 63,8 |  |
| 9 | Мероприятие 10. Предоставление услуг по ведению бухгалтерского учета, планирования, анализа и ведения экономического учета | Заместитель начальника отдела образования Орбитан А.В | Обеспечение организационных, бухгалтерских и методических условий для успешного функционирования образовательных учреждений. | 2016 год | 322,8 |  |  | 322,8 |  |
|  | Итого |  |  |  | 14343,0 | 0,00 | 2202,3 | 12140,7 | 0,00 |
|  | Всего по программе |  |  |  | 874063,2 | 0,00 | 585705,7 | 243966,0 | 44391,5 |

Управляющий делами

Администрации района                                                                                                                          Н.Н. Савченко