Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация  Октябрьского  района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2018             	                     № 510                             р.п.  Каменоломни

О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 28.12.2017 № 1264 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения» на 2018 год»

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 №655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Октябрьского района от 28.12.2017 №1264 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения» на 2018 год», изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района по вопросам социальной политики Уманцеву С.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

| И.о. Главы Администрации Октябрьского района Н.Д. Бессарабов |  |
| --- | --- |

Постановление вносит муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Центральная районная больница Октябрьского района

- Приложение

- к постановлению

- Администрации

- Октябрьского района

- от 30.03.2018 № 510

- ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

- МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

- «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» НА 2018 ГОД

| - № п/п | - Номер и наименование | - Ответственный исполнитель, соисполнитель | - Ожидаемый результат - (краткое описание) | - Срок реализации (дата) | - Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - Всего | - Федеральный бюджет | - Областной бюджет | - Бюджет Октябрьского района | - Внебюджетные источники |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| - 1 | - Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | Удовлетворение спроса населения на доступную мед. помощь, увеличение среднего числа посещений на 1 жителя в год до 6,3. Обеспеченность населения услугами амбулаторно-поликлинических учреждений до 93,0 посещений в смену на 10 тыс. населения. (с учётом работы узловой больницы станции «Каменоломни») Охват работающего населения профосмотрами до 98,9%. Индекс здоровья дошкольников до 72,5%. Индекс здоровья школьников до 54,9%. Соотношение средней з/п врачей и средней з/п в субъектах РФ до 161,0%. Соотношение средней з/п среднего медицинского персонала и средней з/п в субъектах РФ до 94,0%. Соотношение средней з/п младшего медицинского персонала и средней з/п в субъектах РФ до 90,0%. | - 31.12.2018 | - 15989,8 |  | - 5370,8 | - 10619,0 |  |
| - 1.1 | Мероприятие 1.1 Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей. | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | Выпуск и тиражирование памяток, буклетов по профилактике алкоголизма, табакокурения, ВИЧ, активному образу жизни до 3500 шт. Организация и проведение всемирного дня здоровья, отказа от табакокурения, по борьбе с туберкулезом, ВИЧ-инфекцией до 2300 участников. Проведение лекций до 150. Проведение бесед до 12440. Выпуск сан.бюллетеней до 315. Выступление на канале «Видеотон» - до 10 выступлений. Публикация в районной газете «Сельский Вестник» до 40 статей. Изготовление видеороликов ООО «Видеотон – Альфа» до 14 шт. | - 31.12.2018 |  |  |  |  |  |
| - 1.2 | Мероприятие 1.2 Профилактика инфекционных заболеваний, включая вакцинопрофилактику | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | Увеличение охвата вакцинацией школьников против сезонного гриппа до 95%. Приобретение вакцины. | 31.12.2018 | - 960,0 |  |  | - 960,0 |  |
| - 1.3 | Мероприятие 1.3 Мероприятия по борьбе с туберкулезом | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | Снижение смертности от туберкулеза до 11,8 случаев на 100 тыс. населения. Снижение заболеваемости туберкулезом до 43,46 случаев на 100 тыс. населения. Приобретение диаскин теста и туберкулина. Проведение заключительных дезинфекционных мероприятий в очагах инфекционных заболеваний. | 31.12.2018 | - 1240,0 |  |  | - 1240,0 |  |
| - 1.4 | Мероприятие 1.4 Мероприятия по борьбе с сахарным диабетом | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | Обеспеченность медицинскими изделиями больных сахарным диабетом до 100% от количества нуждающихся. Приобретение шприц-ручек, инфузионных наборов и резервуаров к инсулиновой помпе. | 31.12.2018 | - 199,1 |  |  | - 199,1 |  |
| - 1.5 | Мероприятие 1.5 Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | Увеличение удельного веса населения, ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию до 22% от числа населения на текущий год. Увеличение охвата ВИЧ-инфицированных диспансерным наблюдением до 83% от числа населения на текущий год. Приобретение реагентов для иммунохроматографического выявления антител к вирусу иммунодефицита человека экспресс-методом, контрацептивов, тест-систем для выявления гепатитов В и С, герпеса, цитомегаловируса, сифилиса. Приобретение печатной продукции, проведение иммунологического исследования на выявление антител ВИЧ. | 31.12.2018 | - 125,2 |  |  | - 125,2 |  |
| - 1.6 | Мероприятие 1.6 Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |
| - 1.7 | Мероприятие 1.7 Услуги отделения сестринского ухода | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | - Услуги отделения сестринского ухода - 3450 койко-дней. | 31.12.2018 | - 4260,8 |  | - 4260,8 |  |  |
| - 1.8 | Мероприятие 1.8 Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) учреждений здравоохранения | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | - Услуги круглосуточного поста рентгенолаборантов – 4400 исследований. - Обеспечение деятельности учреждений здравоохранения (заработная плата круглосуточного поста рентгенолаборантов, коммунальные услуги ОСУ, противопожарные и антитеррористичес-кие мероприятия, обучение персонала, заключение и продление договора с ПАО Ростелеком, аттестация рабочих мест по информационной безопасности, приобретение оборудования для подключения к РС ЕГИСЗ, перенос рабочего места оператора «системы 112», специальная оценка условий труда, профилактика природно-очаговых инфекций, техническое обслуживание оборудования, консультационные услуги «Амулет», страхование имущества, строительный контроль – муниципальное задание службы «Заказчика»). | 31.12.2018 | - 8004,7 |  |  | - 8004,7 |  |
| - 1.9 | Мероприятие 1.9 Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома со встроенным нежилым помещением поликлиники в п.Персиановский Октябрьского района Ростовской области | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.10 | Мероприятие 1.10 Выборочный капитальный ремонт МБУЗ «Центральная районная больница» Октябрьского района по адресу: п.Каменоломни, пер. Садовый, 23 (замена лифтов) | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.11 | Мероприятие 1.11 Приобретение медицинского оборудования | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.12 | Мероприятие 1.12 Приобретение в муниципальную собственность объектов недвижимости ОАО «РЖД» (здание узловой больницы станции «Каменоломни») | - КУМИ Администрации Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.13 | Мероприятие 1.13 Текущий ремонт здания лечебно-оздоровительного центра МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.14 | Мероприятие 1.14 Реконструкция дизельной электростанции МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.15 | Мероприятие 1.15 Приобретение корпусной и медицинской мебели для лечебно-оздоровительного центра | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.16 | Мероприятие 1.16 Приобретение модульных ФАПов и врачебных амбулаторий | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | - Приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и приобретения и оснащения модуля для врачебной амбулатории (приобретение модульного ФАПа, оснащённого медицинским оборудованием и мебелью в п. Новоперсиановский – 2). | 31.12.2018 | - 1200,0 |  | - 1110,0 | - 90,0 |  |
| - 1.17 | Развитие скорой медицинской помощи МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Контрольное событие муниципальной подпрограммы 1 | - КУМИ Администрации Октябрьского района | - Выполнение мероприятий подпрограммы 1 поспособствуют улучшению показателей состояния здоровья населения Октябрьского района, снижению заболеваемости, связанной с временной утратой трудоспособности, первичному выходу на инвалидность работающих, сокращению уровня госпитализации и длительности госпитального этапа, увеличению продолжительности жизни. | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |
| - 2 | - Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи» | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | Обеспеченность населения местами для стационарного лечения до 52,6 коек на 10 тыс. нас. | 31.12.2018 | - 5486,9 |  | - 5075,3 | - 411,6 |  |
| - 2.1 | - Мероприятие 2.1 Мероприятия по снижению смертности от сосудистых заболеваний | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 649,4 случая на 100 тыс. населения. | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |
| - 2.2 | - Мероприятие 2.2 Компенсация фактически произведенных затрат по оказанию экстренной и неотложной медицинской помощи, проведению прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям гражданам Украины, вынужденно покинувших территорию Украины и находящимся на территории Ростовской области | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.3 | - Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи для МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | - Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи для муниципальных учреждений здравоохранения в рамках подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года (приобретение 2-х автомобилей скорой медицинской помощи класса «В», оснащенных оборудованием) | 31.12.2018 | - 5486,9 |  | - 5075,3 | - 411,6 |  |
|  | - Контрольное событие муниципальной подпрограммы 2 | - КУМИ Администрации Октябрьского района | - Выявление лиц с высоким уровнем риска развития болезни и коррекции факторов риска сосудистых заболеваний. При проведении профилактических осмотров – выявление, лечение и реабилитация больных с заболеваниями органов кровообращения. Профилактика и предупреждение инфекционных заболеваний среди граждан Украины. | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |
| - 3 | - Подпрограмма 3 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | Укомплектованность штатных должностей врачебными кадрами до 71,6%. Повышение уровня обеспеченности узкими врачами-специалистами амбулаторно-поликлинической службы до 5,0 чел. на 10 тыс. населения. - Повышение уровня обеспеченности врачами до 14,5 чел. на 10 тыс. населения. - Обеспеченность средним медицинским персоналом до 53,6 чел. на 10 тыс. населения. | 31.12.2018 | - 276,0 |  |  | - 276,0 |  |
| - 3.1 | - Мероприятие 3.1 Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |
| - 3.2 | - Мероприятие 3.2 Повышение престижа медицинских специальностей | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | - Доплаты к стипендии студентам РГМУ. | 31.12.2018 | - 276,0 |  |  | - 276,0 |  |
| - 3.3 | - Мероприятие 3.3 Софинансирование расходных обязательств на повышение квалификации | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | Снижение удельного веса врачей не прошедших повышение квалификации до 1%. | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |
|  | - Контрольное событие муниципальной подпрограммы 3 | - КУМИ Администрации Октябрьского района | - Обеспеченность МБУЗ ЦРБ Октябрьского района высококвалифицированными кадрами, способными расширить объемы и номенклатуру предоставленных медицинских услуг, приведет к улучшению качества и доступности медицинской помощи. | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |
|  | - Итого по муниципальной программе | - КУМИ Администрации Октябрьского района | Улучшение состояния здоровья населения района, снижение коэффициента общей смертности до 12,2 человек на 1000 нас. Снижение младенческой смертности до 7,5 чел. на 1000 род-ся. Снижение смертности в трудоспособном возрасте до 26,3% от числа умерших. - Увеличение средней продолжительности жизни до 74 лет. | 31.12.2018 | - 21752,7 |  | - 10446,1 | - 11306,6 |  |

##### Управляющий  делами

##### Администрации Октябрьского района                                                                                                                             Н.Н. Савченко