РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2016	        	         	    	  	 № 709        	   	             р.п. Каменоломни

О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 30.11.2015 № 98

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Внести в постановление Администрации Октябрьского района от 30.11.2015 № 98 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности на 2016-2020     годы» следующие изменения:

- 1.1. Пункт 2 постановления изложить в редакции:

- «2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                    заместителя главы Администрации Октябрьского района по вопросам социальной политики Уманцеву С.А.».

- 1.2. В приложении к постановлению:

- 1.2.1. Таблицу № 1 «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг дорожной карты Октябрьского района» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2.2. Таблицу № 2 «Перечень мероприятий дорожной карты, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг Октябрьского района» изложить в редакции                согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

- 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                    заместителя главы Администрации Октябрьского района по вопросам социальной политики Уманцеву С.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

Глава Администрации

Октябрьского района					                       	   Л.В. Овчиева

Постановление вносит управление

социальной защиты населения Ад-

министрации Октябрьского района

Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 24.11.2016 № 709

Таблица № 1

повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг дорожной карты Октябрьского района

| № п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности |  |  |  |  |  | Орган (должностное лицо), ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | 25 % | 35 % | 40 % | 50 % | 60 % | 70 % | УСЗН (Курносова Л.В.), МБУЗ ЦРБ (Подройкина В.В.), ОКФКСиТ (Луговая Е.А.), РОО (Цуриков А.Д.) |
| 2. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения учреждений (объектов) в общем количестве учреждений (объектов), находящихся в муниципальной собственности Октябрьского района, в том числе учреждений (объектов) образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания | 65 % | 68 % | 75 % | 80 % | 90 % | 100 % | УСЗН (Курносова Л.В.), МБУЗ ЦРБ (Подройкина В.В.), ОКФКСиТ (Луговая Е.А.), РОО (Цуриков А.Д.) |
| 3. | Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 67 % | 70 % | 75 % | 80 % | 90 % | 100 % | УСЗН (Курносова Л.В.), МБУЗ ЦРБ (Подройкина В.В.), ОКФКСиТ (Луговая Е.А.), РОО (Цуриков А.Д.) |
| 4. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | 48 % | 48 % | 48 % | 48 % | 48 % | 48 % | РОО (Цуриков А.Д.) |
| 5. | Удельный вес введенных с 1 июля 2016 года в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры, соответствующих требованиям доступности для инвалидов от общего количества вновь вводимых объектов | - | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | УСЗН (Курносова Л.В.), МБУЗ ЦРБ (Подройкина В.В.), ОКФКСиТ (Луговая Е.А.), РОО (Цуриков А.Д.) |
| 6. | Удельный вес существующих объектов социальной инфраструктуры, которые в результате проведения на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг от общего количества объектов социальной инфраструктуры, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию | 25 % | 35 % | 55 % | 75 % | 85 % | 100 % | УСЗН (Курносова Л.В.), МБУЗ ЦРБ (Подройкина В.В.), ОКФКСиТ (Луговая Е.А.), РОО (Цуриков А.Д.) |
| 7. | Удельный вес транспортных средств, используемых для перевозки населения, соответствующих требованиям доступности для инвалидов, от общего количества транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров | 0 % | 0 % | 67 % | 67 % | 67 % | 67 % | МУП «Промтрансснаб» (Пущеленко В.Г.) |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района          				 							Н.Н. Савченко

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 24.11.2016 № 709

Таблица № 2

Перечень мероприятий дорожной карты, реализуемых для достижения

запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг Октябрьского района

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Совершенствование нормативной правовой базы |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Осуществление проверки проектов документации на проведение капитального ремонта (модернизации, реконструкции) зданий, на строительство (аренду) новых зданий (помещений) | Федеральный закон от 30.12.2009 № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Строительные нормы и правила «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». | Отдел архитектуры, Отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта | 2016 – 2020 годы | доступность для инвалидов вновь вводимых объектов в эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модернизацию |
| 1.2 | Согласование заданий на проектирование строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры | Областной закон от 05.07.2013 № 1115-ЗС «Об обеспечении на территории Ростовской области беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и беспрепятственного пользования ими транспортом, средствами связи и иформации»; Постановление Администрации Октябрьского района от 03.06.2014 № 528 «Об утверждении порядка согласования задания на проектирование объектов социальной инфраструктуры в целях создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры» | УСЗН | 2016 – 2020 годы | задания на проектирование, согласованные с учётом требований СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» |
| 1.3. | Внесение изменений в муниципальную программу Октябрьского района «Доступная среда» | Постановление Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 № 655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района» | УСЗН | 2016 – 2020 годы | повышение уровня доступности и качества предоставления услуг населению Октябрьского района |
| 1.4. | Внесение изменений в админстративные регламенты представления муниципальных услуг в части включения требований к обеспечению условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | УСЗН, ОКФКСиТ, РОО, МБУЗ ЦРБ, КУМИ, Отдел архитектуры, Архивный отдел | 2016 | повышение уровня доступности и качества предоставления муниципальных услуг населению Октябрьского района |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг муниципальных учреждений социальной защиты населения путем дооборудования и установки технических средств адаптации | Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда на 2011-2020 годы», Муниципальная программа Октябрьского района «Доступная среда» | УСЗН | 2016 | создание архитектурной доступности и оснащение техническими средствами адаптации приоритетных объектов социальной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения |
| 2.2. | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг муниципальных учреждений здравоохранения путем дооборудования и установки технических средств адаптации | Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда на 2011-2020 годы», Муниципальная программа Октябрьского района «Доступная среда» | МБУЗ ЦРБ | 2016 – 2020 годы | создание архитектурной доступности и оснащение техническими средствами адаптации приоритетных объектов социальной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения |
| 2.3. | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг муниципальных учреждений культуры и спорта путем дооборудования и установки технических средств адаптации | Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда на 2011-2020 годы», Муниципальная программа Октябрьского района «Доступная среда» | ОКФКСиТ, РОО | 2016 – 2020 годы | создание архитектурной доступности и оснащение техническими средствами адаптации приоритетных объектов культуры и спорта для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения |
| 2.4. | Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием | Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда на 2011-2020 годы», Муниципальная программа Октябрьского района «Доступная среда» | РОО | 2016 – 2020 годы | создание в общеобразовательных организациях, реализующих программы общего образования, необходимых условий для обучения детей-инвалидов |
| Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обновление автобусного парка, приспособленного для перевозки маломобильных групп населения (приобретение автобусов, оборудованных подъёмными платформами) | Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда на 2011-2020 годы», Муниципальная программа Октябрьского района «Доступная среда» | МУП «Промтрансснаб» | 2017 год | Повышение доступности транспортных услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 3.2. | Предоставление социальных услуг инвалидам в форме социального обслуживания на дому | Областной закон Ростовской области от 03.09.2014 N 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» | МУ ЦСО | 2016 – 2020 годы | Повышение доступности социальных услуг для инвалидов |
| Раздел 4. Мероприятия по обучению специалистов, работающих с инвалидами, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обучение (инструктирование) сотрудников учреждений и организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи | Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» | УСЗН МУ ЦСО МБУЗ ЦРБ ОКФКСиТ РОО МАУ МФЦ | 2016 – 2020 годы | повышение уровня оказания государственных и муниципальных услуг и помощи инвалидам и другим маломобильными группами населения |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района          				 							Н.Н. Савченко