Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация  Октябрьского  района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2017                                            № 1034                              р.п. Каменоломни

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение уровня трудоустройства инвалидов Октябрьского района на 2017-2020 годы»

Во исполнение Федерального закона от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») «Повышение уровня трудоустройства инвалидов Октябрьского района на 2017-2020 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Октябрьского района Бессарабова Н.Д.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района в сети Интернет.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                      Л.В. Овчиева

Постановление вносит заместитель главы Администрации Октябрьского района по вопросам социальной политики

# Приложение # к постановлению # Администрации # Октябрьского района # 30.10.2017 № 1034

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение уровня трудоустройства инвалидов

Октябрьского района на 2017-2020 годы»

1. Общее описание

Реализация Плана мероприятий («дорожная карта») «Повышение уровня трудоустройства инвалидов Октябрьского района на 2017-2020 годы» (далее – «дорожная карта») призвана обеспечить увеличение численности работающих инвалидов трудоспособного возраста в Октябрьском районе.

По данным Минтруда России в 2016 году Ростовская область вошла в число субъектов РФ, обеспечивших достижение высоких показателей в сфере занятости населения. Так, доля трудоустроенных центрами занятости населения в 2016 году, составила в среднем по нашему региону 83,1 %. Это заметно выше среднего показателя по России (64,4 %) и является четвертым результатом среди субъектов РФ. Также достигнуты положительные результаты в трудоустройстве инвалидов. В 2016 г. государственные услуги в области содействия занятости получили более 4 тысяч инвалидов Ростовской области, 2,4 тысячи из них трудоустроены. Доля трудоустройства инвалидов в Ростовской области составила 59,8 % при среднероссийском показателе 39 %.

Показатели трудоустройства инвалидов входят в мониторинг целевых показателей, установленных Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики». В Октябрьском районе показатель «Доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся за содействием в государственные учреждения службы занятости с целью поиска подходящей работы» по итогам 9 месяцев 2017 г. при плановом значении 42 %, выполнен на 87 %.

Для граждан, имеющих инвалидность, постоянно реализуется целый комплекс мер, включающий проведение специализированных ярмарок вакансий, организации временного трудоустройства, профессионального обучения, а также различные виды помощи, начиная от выбора профессии и заканчивая социальной адаптацией на рынке труда. На сайте Центра занятости населения размещены обращение и информация для работодателей по вопросу трудоустройства инвалидов. Сайт содержит специальный раздел «Трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья». Проводится информационно-разъяснительная работа, на информационных стендах размещается информация для инвалидов и работодателей, а также о мероприятиях, которые проводит служба занятости по трудоустройству инвалидов.

Особое внимание уделяется исполнению работодателями закона «О квотировании рабочих мест для инвалидов в Ростовской области». При плане в 70 % квота по итогам 9 месяцев 2017 г. выполнена на 101,8 %.

Все муниципальные организации Октябрьского района ежемесячно до 5 числа предоставляют в центр занятости населения информацию о наличии свободных вакантных мест с указанием заработной платы, включающей все надбавки и премиальные выплаты.

Большую роль по вопросу трудоустройства инвалидов оказывает система социального партнерства. В районном трехстороннем соглашении между Администрацией Октябрьского района, Общественным советом по координации деятельности профсоюзных организаций Октябрьского района и Межотраслевой ассоциацией работодателей Октябрьского района на 2017 – 2019 годы от 24.01.2017 года № 12 в разделе 3 «В сфере содействия занятости и кадрового обеспечения организаций» включены мероприятия и обязательства сторон о реализации мероприятий по содействию в трудоустройстве инвалидов и обеспечению доступности профессионального образования; в разделе 4 «В сфере охраны труда, охраны окружающей среды и экологической безопасности» предусмотрено создание в организациях за счет собственных средств рабочих мест для трудоустройства инвалидов. С начала года присоединилась к Трехстороннему соглашению 131 организация.

Все это обеспечивает стабильную положительную динамику трудоустройства инвалидов.

С целью персонифицированного учета потребностей инвалидов в услугах службы занятости населения в Октябрьском районе было проведено социологическое обследование. По результатам анкетирования, проведенного центром занятости населения (было опрошено 801 человек), 32,4 % респондентов из числа инвалидов на момент анкетирования осуществляли трудовую деятельность, 39,6 % не осуществляли трудовую деятельность и в трудоустройстве не нуждались, 15,9 % нуждались в трудоустройстве (127 человек, из них 48 обращались в службу занятости населения).

По данным отделения Пенсионного фонда РФ по Ростовской области в Октябрьском районе по состоянию на 01.06.2017 г. проживает 2533 инвалида трудоспособного возраста, из них работают 766 человек, на начало года эти данные составляли соответственно 2526 и 803 человек. Тенденция показывает, что снижается показатель численности работающих инвалидов. При наличии этих объективных социально-демографических показателей на 2017 г. поставлена задача - повысить уровень трудоустройства инвалидов трудоспособного возраста, проживающих в Октябрьском районе, на 5 %.

В 2017 году подходы к решению вопросов трудоустройства инвалидов начали меняться. До сих пор оценка эффективности работы по трудоустройству инвалидов определялась показателем «доля трудоустройства инвалидов от числа инвалидов, обратившихся в центры занятости населения». Однако, услуги службы занятости населения носят заявительный характер, поэтому в статистику попадали лишь те инвалиды, которые занимают активную жизненную позицию и нацелены на трудоустройство. По данным различных исследований, это всего 2,7 % инвалидов в трудоспособном возрасте.

В связи с этим Правительство Российской Федерации с 2017 года начало формировать для регионов совершенно новую задачу. Речь идет не только о тех, кто обращается в службу занятости, но и обо всех инвалидах в трудоспособном возрасте, проживающих на территории области. Большая роль в этом вопросе уделяется межведомственному взаимодействию.

Реализация поставленной задачи обеспечивается следующей нормативной базой:

- Распоряжение Правительства РФ от 10.05.2017 № 893-р «План мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов на 2017-2020 годы».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07. 2016 № 1507-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в субъектах Российской Федерации программ сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве на 2016 - 2020 годы».

- Комплекс мер (региональная программа Ростовской области на 2017-2020 годы) по сопровождению инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве.

Несмотря на положительную динамику в области трудоустройства инвалидов существует ряд проблемных моментов:

- низкая мотивация инвалидов трудоспособного возраста к трудоустройству;

- недостаточное количество рабочих мест, подходящих для трудоустройства инвалидов;

- низкое качество рабочих мест, выделяемых работодателями в счет квоты для приема на работу инвалидов;

- незаинтересованность работодателей в приеме на работу инвалидов.

Успешное решение проблем занятости инвалидов возможно только при объединении усилий центра занятости населения, органов местного самоуправления, общественных организаций инвалидов, федеральных учреждений медико-социальной экспертизы и работодателей.

2. Целью «дорожной карты» является – создание условий для повышения уровня трудоустройства инвалидов трудоспособного возраста в Октябрьском районе.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1) повышение уровня информированности инвалидов о возможностях трудоустройства;

2) расширение возможностей для трудоустройства незанятых инвалидов трудоспособного возраста, в том числе за счет увеличения количества рабочих мест для трудоустройства инвалидов, повышения качества рабочих мест, выделяемых работодателями в счет квоты для приема на работу инвалидов, стимулирование работодателей к созданию оснащенных рабочих мест для трудоустройства инвалидов;

3) повышение эффективности межведомственного взаимодействия структур, участвующих в решении задач по повышению уровня трудоустройства инвалидов.

3. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:

Реализация Плана мероприятий призвана объединить усилия сторон, принимающих участие в реализации мероприятий профессиональной реабилитации инвалидов, и обеспечить достижение целевых показателей по численности работающих инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Октябрьском районе.

Предоставленная возможность реализовывать свои способности, зарабатывать финансовые средства, позволяет людям с инвалидностью интегрироваться в общество, быть финансово независимыми.

Реализация Плана мероприятий будет способствовать снижению уровня бедности, обеспечению социальной стабильности.

4. Исполнители «дорожной карты».

Исполнителями «дорожной карты» являются:

- Администрация Октябрьского района в лице структурных (функциональных) органов;

- муниципальные предприятия и учреждения, подведомственные Администрации Октябрьского района (далее - работодатели);

- ГКУ РО «Центр занятости населения города Новочеркасска» (далее – ЦЗН);

- Октябрьская (с) районная организация Ростовской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (далее – Октябрьская (с) районная организация РОО ВОИ).

5. Целевые показатели эффективности реализации Плана мероприятий «дорожной карты» муниципального образования «Октябрьский район»:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Целевой показатель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Доля работающих инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста на территории муниципального образования | % | 36 | - | - | - |
| 2. | Удельный вес квотируемых рабочих мест, занятых инвалидами, в общем количестве рабочих мест в пределах установленной квоты приема инвалидов, % | % | 70,0 | - | - | - |
| 3. | Доля инвалидов из числа безработных граждан, направленных на прохождение профессионального обучения и получение дополнительного профессионального образования в общей численности инвалидов, зарегистрированных в органах службы занятости населения в качестве безработных | % | 6,5 | - | - | - |
| 4. | Доля трудоустроенных инвалидов из числа инвалидов, обратившихся за содействием в органы службы занятости населения | % | 42 | - | - | - |
| 5. | Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности выпускников-инвалидов профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости населения | % | 50 | 60 | 70 | 75 |

6. Перечень мероприятий «дорожной карты», реализуемых для достижения запланированных значений целевых показателей уровня трудоустройства инвалидов трудоспособного возраста

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель |  | Срок исполнения | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 8 | 9 |  |
| - Мероприятия по организации мониторинга, анализа и прогнозирования востребованности инвалидами услуг в области занятости населения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Анализ наличия на рынке труда свободных рабочих мест (должностей), включая квотированные, для трудоустройства инвалидов, с учетом их профессионального потенциала, соответствия рабочих мест рекомендованным инвалидам условиям труда и видам деятельности | ЦЗН (по согласованию); Октябрьская (с) районная организация РОО ВОИ |  | Ежемесячно | Формирование банка вакантных рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, не обратившихся в службу занятости населения в целях поиска работы |  |
| 1.2 | Мониторинг реализации мероприятий по сопровождению инвалидов молодого возраста при трудоустройстве с учетом показателей, установленных приказом Минтруда России от 30.12.2016 № 852 «Об организации мониторинга реализации в субъектах Российской Федерации программ сопровождения инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» | ЦЗН (по согласованию); Октябрьская (с) районная организация РОО ВОИ |  | 2 раза в год | Анализ эффективности мер по содействию трудоустройству инвалидов молодого возраста, включая выпускников образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций |  |
| 1.3 | Мониторинг квотирования работодателями рабочих мест для трудоустройства инвалидов и мониторинг трудоустройства на квотируемых рабочих местах инвалидов | ЦЗН (по согласованию); Октябрьская (с) районная организация РОО ВОИ |  | Ежемесячно | Анализ ситуации трудоустройства инвалидов в организациях района |  |
| 1.4 | Мониторинг представления работодателями сведений о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов | ЦЗН (по согласованию) |  | Ежемесячно | Формирование банка данных вакантных квотируемых рабочих мест для трудоустройства инвалидов |  |
| 1.5 | Проведение заседаний рабочей группы при Администрации Октябрьского района по трудоустройству инвалидов | Администрация района |  | 1 раз в полугодие | Проведение анализа ситуации с трудоустройством инвалидов, внесение необходимых корректив в план мероприятий |  |
| - Мероприятия, направленные на повышение уровня трудоустройства инвалидов трудоспособного возраста |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение мероприятий по легализации трудовых отношений на территории Октябрьского района, в том числе неформально занятых инвалидов | Администрация района; Работодатели | постоянно |  |  | Увеличение числа инвалидов, легализовавших трудовые отношения с работодателем |
| 2.2 | Информирование населения о состоянии рынка труда, вакансиях, услугах органов службы занятости, о реализуемых мерах по содействию трудоустройству инвалидов в СМИ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также посредством социальной рекламы, организации «горячих линий», изготовления и распространения буклетов по информированию инвалидов о возможности их трудоустройства, в том числе на квотируемые рабочие места | ЦЗН, Октябрьская (с) районная организация РОО ВОИ | постоянно |  |  | Увеличение численности инвалидов, получивших информацию о реализуемых мерах по содействию трудоустройства инвалидов |
| 2.3 | Организация информирования работодателей о требованиях по квотированию рабочих мест для инвалидов, проведения проверок соблюдения Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» в части гарантий для инвалидов через: официальные сайты ЦЗН, Администрации района; Межотраслевая ассоциация работодателей Октябрьского района. | Администрация района, ЦЗН | постоянно |  |  | Увеличение числа работодателей, проинформированных о правах инвалидах и обязанностях работодателей |
| 2.4 | Обеспечение персонифицированного учета потребности инвалидов в трудоустройстве | ЦЗН | постоянно |  |  | Создание базы данных об инвалидах, нуждающихся в трудоустройстве, и оказание им содействия в трудоустройстве |
| 2.5 | Обеспечение 100% охвата анкетированием неработающих инвалидов трудоспособного возраста, а также инвалидов, на которых получены выписки из ИПРА, направленные филиалом ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области» | ЦЗН | постоянно |  |  | Наполнение базы данных об инвалидах, нуждающихся в трудоустройстве, и оказание им содействия в трудоустройстве |
| 2.6 | Формирование и поддержание в актуальном состоянии банков вакансий для трудоустройства инвалидов | ЦЗН | постоянно |  |  | Увеличение количества вакансий в банке |
| 2.7 | Проведение мониторинга численности выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, нуждающихся в трудоустройстве | ЦЗН | 2 раза в год, до 1 января, до 1 июля |  |  | Подготовка аналитических справок о ситуации с трудоустройством выпускников, наполнение базы вакансий |
| 2.8 | Использование мобильного офиса центра занятости населения для оказания инвалидам, проживающим в отдаленных населенных пунктах района, государственных услуг в сфере занятости населения | ЦЗН | постоянно |  |  | Увеличение количества инвалидов, принявших участие в программах занятости |
| - Мероприятия по стимулированию роста числа и качества рабочих мест, в том числе выделенных в счет квот |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация взаимодействия с работодателями по вопросу трудоустройства инвалидов, выделения квот | ЦЗН | 1 раз в полугодие |  |  | Увеличение количества и повышение качества рабочих мест для инвалидов |
| 3.2 | Применение мер поощрения к работодателям, перевыполняющим квоты трудоустройства инвалидов (грамоты, рекомендательные письма на конкурс «Социально ответственный бизнес» и др.) | ЦЗН | ежегодно, на 31 декабря |  |  | Увеличение количества и повышение качества рабочих мест для инвалидов |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                                Н.Н. Савченко