Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

постановление

10.11.2021                                             № 1232                         р.п. Каменоломни

О внесении изменений в постанов-ление Администрации Октябрь-ского района от 30.12.2020 № 230 «Об утверждении Плана реализа-ции муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования» на 2021 год»

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района» и постановлением Администрации Октябрьского района  от 29.09.2018 № 1331 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования» на 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы  Администрации Октябрьского района Анищенкова С.С.

Глава Администрации

Октябрьского района					                            Л.В. Овчиева

Постановление вносит отдел образования Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от  10.11.2021  №  1232

План реализации

муниципальной программы Октябрьского района

«Развитие образования» на 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Бюджет Октябрьского района и без возмездные поступления в бюджет Октябрьского района | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования» | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям социально-экономического и инновационного развития экономики района, потребностям общества и каждого жителя Октябрьского района | 31.12.2021 | 1 390 711,6 | 1 349 799,6 | - | 40912 |
|  | ОМ 1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | Создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, начального общего, основного общего образования, обеспечение современных условий получения среднего общего, дополнительного образования в образовательных организациях Октябрьского района | 31.12.2021 | 612347,6 | 612347,6 | - | - |
|  | ОМ 1.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий учреждений общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, на территории Октябрьского района | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | Предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями, включая наличие подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; сокращение разрыва в качестве образования между организациями, работающими в разных социальных контекстах; | 31.12.2021 | 277801,8 | 236 889,8 | - | 40912 |
|  | ОМ 1.3. Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | Обеспечение подвоза учащихся к общеобразовательным учреждениям | 31.12.2021 | 7706,1 | 7706,1 | - | - |
|  | ПОМ 1.4 Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию в рамках подпрограммы. Подготовка проектной документации на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | Предоставление всем детям возможности обучаться в образовательных организациях в соответствии с основными современными требованиями; модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций | 31.12.2021 | 1267,8 | 1267,8 | - | - |
|  | ОМ 1.5. Строительство и рекон-струкция объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию, создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | Создание современных условий обучения и воспитания в образовательных организациях. Создание дополнительных мест в дошкольных и общеобразовательных организациях за счет строительства современных зданий образовательных организаций; модерни-зация инфраструктуры муниципальных образо-вательных организаций | 31.12.2021 | 335 099,7 | 335 099,7 | - | - |
|  | ОМ 1.6. Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях. Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образовательных учреждениях | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | Успешное функционирование организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования | 31.12.2021 | - | - | - | - |
|  | ОМ 1.7. Организация и проведение мероприятия с обучающимися, включая мероприятия по поддержке и сопровождению одаренных детей: реализация проекта «Всеобуч по плаванию». | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | Обучение младших школьников первоначальным навыкам держаться на воде; развитие основных физических качеств, овладение спортивными навыками плавания, спортивно-оздоровительное плавание | 31.12.2021 | 828,9 | 828,9 | - | - |
|  | ПОМ 1.8. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка (Ростовская область) подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»» государственной программы Ростовской области «Развитие образования». Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом. | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | Увеличение количества детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни среди детского населения, открытие новых спортивных секций | 31.12.2021 | 5172,6 | 5172,6 | - | - |
|  | ОМ 1.9. Технологическое присоединение объекта «Реконструкция объекта незавершенного строительства школа-детский сад в х. Яново-Грушевский Октябрьского района» | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | Создание дополнительных мест в дошкольных и общеобразовательных организациях за счет строительства современных зданий образовательных организаций | 31.12.2021 | - | - | - | - |
|  | ОМ 1.10. Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | Предоставление всем детям возможности обучаться в образовательных организациях в соответствии с основными современными требованиями; модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций | 31.12.2021 | - | - | - | - |
|  | ОМ 1.11. Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Октябрьского района | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | Предоставление всем детям возможности обучаться в образовательных организациях в соответствии с основными современными требованиями; модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций; | 31.12.2021 | 356,7 | 356,7 | - | - |
|  | ПОМ 1.12 Реализация регионального проекта «Современная школа (Ростовская область)». Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах: 2021 год: - МБОУ СОШ № 4,5,19,20,26,72,73,77. 2022 год: - МБОУ СОШ № 3,6,23, 41,43,61,62,82. 2023 год: - МБОУ СОШ № 1, 9, 33, 48, 52, 63, 68, 75 | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | Создание Центров цифрового и гуманитарного профилей; модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций | 31.12.2021 | 6620,8 | 6620,8 | - | - |
|  | ОМ 1.13 Муниципальное задание МКУ «ДС и ЖКХ» в части расходов по проведению строительного контроля | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» МУ служба «Заказ-чика» Октябрьского района | Проведение строительного контроля объектов образования | 31.12.2021 | - | - | - | - |
|  | ПОМ 1.14 Расходы на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. Строительство дошкольной образовательной организации на 120 мест Октябрьского района, Красюковское с/п | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | Создание дополнительных мест в дошкольных и общеобразовательных организациях за счет строительства современных зданий образовательных организаций | 31.12.2021 | 114067,9 | 114067,9 | - | - |
|  | ПОМ.1.15. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | 100-процентный охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 31.12.2021 | 29441,7 | 29441,7 |  |  |
|  | ПОМ. 1.16. Оснащение муниципальных общеобразовательных учреждений бесконтактными термометрами, приборами для очистки воздуха, дезинфицирующими средствами для обработки рук | отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК» | Предоставление всем детям безопасных условий для обучения в образовательных организациях | 31.12.2021 | - | - |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 1 | отдел образования Администрации Октябрьского района | Выполнение мероприятия подпрограммы 1 поспособствует обеспечению доступности качественного общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям социально-экономического и инновационного развития экономики района, потребностям общества и каждого жителя Октябрьского района | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» | отдел образования Администрации Октябрьского района | Обеспечение организационных, информационных и методических условий для реализации муниципальной программы; повышение эффективности бюджетных расходов, направленных на развитие системы образования Октябрьского района | 31.12.2021 | 72153,4 | 46969,0 | - | 25184,4 |
|  | ОМ 2.1. Обеспечение функционирования отдела образования Администрации Октябрьского района | отдел образования Администрации Октябрьского района | Успешное функционирование отдела образования Администрации Октябрьского района, качественное выполнение поставленных задач | 31.12.2021 | 5964,9 | 6952,6 | - | - |
|  | ОМ 2.2 Обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений, подведомственных отделу образования Администрации Октябрьского района | отдел образования Администрации Октябрьского района | Повышение эффективности планирования образовательного комплекса Октябрьского района, | 31.12.2021 | 31 207,4 | 6023 | - | 25184,4 |
|  | ОМ 2.3. Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | отдел образования Администрации Октябрьского района | Снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | 31.12.2021 | 2276,7 | 2276,7 | - | - |
|  | ОМ 2.4. Муниципальное задание МКУ «ДС и ЖКХ» в части расходов по строительному контролю | отдел образования Администрации Октябрьского района | Осуществление задач по строительному контролю объектов образования | 31.12.2021 | - | - | - | - |
|  | ПОМ 2.5. Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (Субсидии бюджетным учреждениям) | отдел образования Администрации Октябрьского района | Поддержка классных руководителей общеобразовательных организаций. Повышение мотивации педагогов к труду. | 31.12.2021 | 31716,7 | 31716,7 | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 2 | отдел образования Администрации Октябрьского района | Выполнение мероприятия подпрограммы 2 поспособствует обеспечению организационных, информационных и методических условий для реализации муниципальной программы; Повышению эффективности бюджетных расходов, направленных на развитие системы образования Октябрьского района | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | 1462865,0 | 1396768,6 | - | 66 096,4 |

Управляющий делами

Администрации  Октябрьского района                                                                                                Н.Н. Савченко