Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрации Октябрьского района

постановление

25.02.2015                                       № 160                          р. п.  Каменоломни

- Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие территориального общественного самоуправления на 2014-2018 годы» по результатам за 2014 год

В соответствии с пунктом 3 постановления Администрации Октябрьского района от 16.08.2013  №655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 8 статьи 51 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие территориального общественного самоуправления на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 30.09.2013 №830 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие территориального общественного самоуправления на 2014-2018 годы» по результатам за 2014 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Октябрьского района – начальника отдела по организационной работе и местному самоуправлению Бессарабова Н.Д

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

##### И.О. Главы

##### Октябрьского района		                                                       Н.Д. Бессарабов

- Приложение

- к постановлению

- Администрации

- Октябрьского района

- От 25.02.2015  № 160

- ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Развитие территориального общественного самоуправления на 2014-2018 годы» по результатам за 2014 год

- Основные результаты

Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие территориального общественного самоуправления на 2014-2018 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского района от 30.09.2013 №830 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие территориального общественного самоуправления на 2014-2018 годы». На реализацию муниципальной программы в 2014 году бюджетом Октябрьского района финансирование не предусмотрено.

Муниципальная программа включает в себя  следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Организация работы органов территориального общественного самоуправления Октябрьского района»;

Подпрограмма 2 - «Проведение мероприятий по выявлению лучшего территориального общественного самоуправления в поселениях».

По контрольным событиям подпрограммы 1 по итогам 2014 года достигнуты следующие результаты:

- изучение передового опыта работы организаций ТОС на примере Германии и субъектов Российской Федерации при участии сотрудников компании «ЕвроКонс» г. Москва;

- обмен опытом по работе органов ТОС в г. Славянск – на – Кубани Краснодарского края в апреле 2014 года;

- реализация 91 инициативы граждан.

В 2014 году произошел существенный рост количества ТОС в Октябрьском районе – 57 ед., в сравнении с 2013 годом – 34 ед.

Всего в районе по итогам 2014 года реализована 91 инициатива, охвачены все населенные пункты района. В 2013 году реализованы 33 инициативы граждан. Больше всего инициатив реализовано в Коммунарском, Краснокутском поселениях по 13 шт. и в Артемовском поселении – 11 шт. Больше всего средств на реализацию инициатив затрачено в Каменоломненском поселении  - 1588,0 тыс. руб. и Краснокутском поселении – 1238 тыс. руб.

| Наименование инициативы | 2014 год, количество |
| --- | --- |
| Детская площадка | 21 |
| Ремонт моста | 3 |
| Посадка сквера | 2 |
| Благоустройство территории (посадка клумб, озеленение, спил деревьев, обустройство «Зоны отдыха) | 10 |
| Обустройство футбольного поля | 2 |
| Отсыпка дорог | 22 |
| Устройство уличного освещения | 6 |
| Замена аварийного участка водопровода | 8 |
| Ограждение территории кладбища | 1 |
| Замена кровли | 1 |
| Ремонт остановки | 3 |
| Обустройство опорного казачьего пункта | 1 |
| Строительство канализации | 1 |
| Газификация | 1 |
| Восстановление памятных мест | 3 |
| Строительство часовни | 1 |
| Спортивная площадка | 3 |
| Замена водяного насоса | 1 |
| Контейнерная площадка | 1 |
| Всего реализовано инициатив, кол-во | 91 |
| Всего затрачено средств, тыс. руб. | 8766,8 |
| Сумма средств жителей, тыс. руб. | 3722,4 |
| Сумма средств Мун. фонда под. предпр., тыс. руб. | 3223,0 |

Средствами массовой информации района – газетой «Сельский вестник» и телекомпанией «Видеотон» широко велась пропаганда роли ТОС в решении вопросов развития территорий района. На сайте Администрации района ежемесячно  по мере реализации инициатив размещалась информация с фотоматериалами при непосредственном участии лиц, ответственных за работу с населением в закрепленных населенных пунктах района.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Проведение мероприятий по выявлению лучшего территориального общественного самоуправления в поселениях» (далее – подпрограмма 2) на 2014 год финансирование не предусмотрено. По итогам 2014 года по контрольным событиям подпрограммы 2 достигнуты следующие результаты:

- разработано постановление Администрации Октябрьского района от 05.11.2014 №1062 «О проведении конкурсов на «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Октябрьском районе» и «Лучший орган местного самоуправления по работе с территориальным общественным самоуправлением в Октябрьском районе» для проведения мероприятий в 2015 – 2018 гг.

2. Меры по реализации Программы

В Программу, утвержденную постановлением Администрации Октябрьского района Ростовской области от 30.09.2013 №830 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие территориального общественного самоуправления на 2014-2018 годы», один раз были внесены изменения.

С целью уточнения денежных средств, принято постановление Администрации Октябрьского района Ростовской области от 16.01.2015 №11 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 30.09.2013 №830 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие территориального общественного самоуправления на 2014-2018 годы».

- 3. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность муниципальной программы по итогам 2014 года  составила 100 %. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы приведен в приложении №3 к настоящему отчету.

Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2014 году, выполнены. По большинству целевых показателей достигнуты плановые значения, либо фактические значения данных показателей лучше плановых.

Основной целью Программы  является развитие и совершенствование системы ТОС Октябрьского района, как формы организации граждан по месту их жительства для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения, эффективного взаимодействия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с организациями ТОС

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволило по итогам 2014 года достичь нижеследующих результатов.

Показатель «Доля увеличения количества органов ТОС в районе» составил 100%, в сравнении с запланированным – 68%.

С целью реализации местных инициатив граждан в каждом населенном пункте, показатель -  «Участие населения через органы территориального общественного самоуправления в решении социальных и экономических проблем территорий поселений Октябрьского района (реализация местных инициатив)» был запланирован - 62 инициативы граждан. По факту в 2014 году в населенных пунктах района всего реализована 91 инициатива граждан.

Показатель «Количество публикаций в средствах массовой информации опыта работы ТОС» на 2014 год был запланирован в количестве 4 ед. Всего показатель в 2014 году составил – 5 публикаций.

В соответствии с реализованными показателями, динамика Программы в 2014 г. привела к положительным результатам.

Отчет об оценке результатов реализации муниципальной программы за 2014 год приведен в приложении № 2 к настоящему отчету.

IV. Дальнейшая реализация Программы

Дальнейшая реализация Программы на 2015-2020 годы осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 30.09.2013 № 830 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы на 2014-2020 годы» с ежегодным уточнением целей, задач, целевых показателей всех подпрограмм Программы.

##### Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                          Н.Н. Савченко

Приложение №1

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Развитие территориального общественного самоуправления на 2014-2018 годы»

по результатам за 2014 год

- ОТЧЕТ

- о выполнении муниципальной программы Октябрьского района

«Развитие территориального общественного самоуправления на 2014-2018 годы» по результатам за 2014 год

Муниципальный заказчик     Администрация Октябрьского района

Источник финансирования   Бюджет Октябрьского района

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2014 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения N 5 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Подпрограмма 1 «Организация работы органов территориального общественного самоуправления Октябрьского района» | 0 | 0 | Финансирование в 2014 году не предусмотрено | 0 |
| 2. Подпрограмма 2 «Проведение мероприятий по выявлению лучшего территориального общественного самоуправления в поселениях» | 0 | 0 | Финансирование в 2014 году не предусмотрено | 0 |
| Итого по муниципальной программе: | 0 | 0 | Финансирование в 2014 году не предусмотрено | 0 |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Развитие территориального общественного самоуправления на 2014-2018 годы»

по результатам за 2014 год

- ОТЧЕТ

об оценке результатов реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Развитие территориального общественного самоуправления на 2014-2018 годы»

по результатам за 2014 год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2014 | Достигнутое значение показателя за 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники | Бюджет района | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 Вовлечение населения Октябрьского района в процессы формирования и развития территориального общественного самоуправления для эффективного решения вопросов местного значения |  |  |  |  | Показатель 1 Доля увеличения количества органов ТОС в районе | процентов | 61 | 68 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 Участие населения через органы территориального общественного самоуправления в решении социальных и экономических проблем территорий поселений Октябрьского района (реализация местных инициатив) | Ед. | 33 | 62 | 91 |
| 2. | Задача 2 Расширение информационной поддержки деятельности территориального общественного самоуправления |  |  |  |  | Показатель 1 Количество публикаций в средствах массовой информации опыта работы ТОС | Ед. | 4 | 4 | 5 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Развитие территориального общественного самоуправления на 2014-2018 годы»

по результатам за 2014 год

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие территориального общественного самоуправления на 2014-2018 годы»

по результатам за 2014 год

Индекс результативности программы:

| № п/п | Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое значение | Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей (S) | M x S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля увеличения количества органов ТОС в районе | 68 | 100 | 1,47 | 0,48 |
| 2 | Участие населения через органы территориального общественного самоуправления в решении социальных и экономических проблем территорий поселений Октябрьского района (реализация местных инициатив) | 62 | 91 | 1,46 | 0,48 |
| 3 | Количество публикаций в средствах массовой информации опыта работы ТОС | 4 | 5 | 1,25 | 0,41 |
|  | ИНДЕКС РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ (I=SUM (M x S)) |  |  |  | 1,37 |

1/3 = 0,33 (М) – весовое значение показателя, характеризующего программу.

Проведение анализа эффективности показало высокий уровень эффективности муниципальной программы Октябрьского района «Развитие территориального общественного самоуправления на 2014-2018 годы» по результатам за 2014 год.