Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского  района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2021                                       № 976                                    р.п. Каменоломни

Об утверждении «Дорожной карты по созданию спортивных клубов по месту жительства и работы граждан в Октябрьском районе Ростовской области»

В соответствии с пунктом 2 «а» (абзац 3) перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта от 10 октября 2019 года, руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Сформировать рабочую группу по созданию спортивных клубов по месту жительства и работы граждан в Октябрьском районе.

- Утвердить Дорожную карту по созданию спортивных клубов по месту жительства и работы граждан в Октябрьском районе согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Анищенкова С.С.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                       Л.В. Овчиева

Постановление вносит отдел культуры,

физической культуры и спорта

Администрации  Октябрьского района

Приложение

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 14.09.2021 № 976

Дорожная карта (план мероприятий)

по обеспечению необходимых условий для создания спортивных клубов 
по месту жительства и работы граждан в Октябрьском районе

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| - Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |
| 1.1. | Формирование Рабочей группы | 2022 |  |
| 1.2. | Разработка и утверждение положений, создание локальных нормативных документов: должностные инструкции, годовой план, программа, расписание занятий, протоколы собраний, соревнований и других мероприятий, инструкции по охране труда и технике безопасности и другие необходимые документы для работы спортивного клуба по месту жительства и работы граждан | 2022-2023 | Главы Администраций сельских поселений; руководители общеобразовательных организаций; руководители предприятий, организаций муниципальных учреждений Октябрьского района |
| 1.3. | Подготовка проектов соглашений о сотрудничестве между администрацией города/района и спортивными клубами по месту жительства и работы граждан | 2022-2024 | Администрация Октябрьского района; главы администрации сельских поселений; руководители общеобразовательных организаций; руководители предприятий, организаций муниципальных учреждений Октябрьского района |
| - Информационно - методическое сопровождение |  |  |  |
| 2.1. | Разработка методических рекомендацийпо созданию спортивных клубов по месту жительства и работы граждан | 2022 | Специалист по физической культуре и спорту отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района |
| 2.2. | Разработка и изготовление информационных стендов о работе спортивных клубов по месту жительства и работы граждан | 2022-2023 | Главы администраций сельских/городского поселений; руководители общеобразовательных организаций; руководители предприятий, организаций муниципальных учреждений района |
| 2.3. | Информирование населения через официальные сайты: администрации Октябрьского района, администраций сельских поселений района и средства массовой информации о работе спортивных клубов по месту жительства и работы граждан | 2022-2023 | Администрации сельских/городского поселений; руководители общеобразовательных организаций; руководители предприятий, организаций муниципальных учреждений Октябрьского района |
| - Материально - кадровое обеспечение |  |  |  |
| 3.1. | Подбор объектов спорта для использования спортивными клубами по месту жительства и работы граждан, находящихся в муниципальной собственности, в том числе спортивной инфраструктуры образовательных организаций во вне учебное время | 2022-2023 | Администрация Октябрьского района; главы администраций сельских/городского поселений; руководители общеобразовательных организаций; руководители предприятий, организаций муниципальных учреждений Октябрьского района |
| 3.2. | Приобретение инвентаря для занятий физической культурой и спортом, приобретение спортивной формы | 2022-2024 | Администрация Октябрьского района; главы администраций сельских/городского поселений; руководители общеобразовательных организаций; руководители предприятий, организаций муниципальных учреждений района |
| 3.3. | Подбор кандидатур на должность руководителя, членов совета, тренерского состава и инструкторов спортивного клуба по месту жительства и работы граждан; Курсы повышения квалификации для кадрового состава клуба | 2022-2024 | Администрация Октябрьского района; главы администраций сельских/городского поселений; руководители общеобразовательных организаций; руководители предприятий, организаций муниципальных учреждений Октябрьского района |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                   Н.Н. Савченко