Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрации Октябрьского района

постановление

17.03.2022                                      № 348                          р. п.  Каменоломни

- Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Укрепление общест-венного здоровья на территории муниципального образования «Октябрьский район» за 2021 год

В соответствии с постановлениями Администрации Октябрьского района от 23.10.2020 № 1413 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района  от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», от 04.10.2018 №1352 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Октябрьский район», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 15.07.2020 №913 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Октябрьский район» за 2021 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Анищенкова С.С.

##### Глава Администрации

##### Октябрьского района		                                                   Л.В. Овчиева

Постановление вносит Муниципальное бюджетное

учреждение здравоохранения  Центральная

районная больница Октябрьского района

- Приложение

- к постановлению

- Администрации

- Октябрьского района

- от 17.03.2022 № 348

- ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Октябрьский район»

за 2021 год.

- Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год.

Муниципальная программа Октябрьского района «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Октябрьский район» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского района от 15.07.2020 №913 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Октябрьский район». Ответственным исполнителем является комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района (далее - КУМИ). Участниками являются: муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Центральная районная больница Октябрьского района (далее – МБУЗ ЦРБ), управление социальной защиты населения, отдел образования Администрации Октябрьского района, отдел культуры, физической культуры, спорта, туризма Администрации Октябрьского района.

Основной целью программы является улучшение здоровья населения, качества их жизни, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью.

Основными задачами программы являются:

- разработка и внедрение программ укрепления здоровья;

- информационно-коммуникационные кампании по пропаганде ЗОЖ;

- - вовлечение жителей Октябрьского района в мероприятия по укреплению общественного здоровья.

Выполнение ряда мероприятий муниципальной программы Октябрьского района «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Октябрьский район»  в 2021 году способствовало развитию медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни, в том числе у детей; профилактике развития зависимостей, включая  сокращение потребления табака, алкоголя, проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, своевременного выявления заболеваний и лечения, что позволит увеличить среднюю продолжительность жизни жителей Октябрьского района. Проведены также мероприятия по недопущению распространения на территории Октябрьского района новой коронавирусной инфекции COVID-19.

- 2. Результаты реализации основных

- мероприятий, а также сведения о достижении

- контрольных событий муниципальной программы.

- Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

- В рамках программы «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Октябрьский район», предусмотрена реализация 8 основных мероприятий.

- Основное мероприятие 1. «Разработка и внедрение мероприятий программы в муниципальные образования Октябрьского района на основе муниципальной программы» - выполнено не в полном объеме в связи с недостижением значений показателей.

- Проводились мероприятия по мотивации населения к ведению здорового образа жизни,  результат этого - увеличение доли граждан, приверженных здоровому образу жизни (показатель за 2021 год выполнен на 100%). Информирование населения путем публикации статей в журналах «Здравоохранение России», «Здравоохранение Юга России», на сайте ЗОЖ, на странице в интернете ЦРБ, районной газете «Сельский вестник», использование информации по радио (показатель «Информирование населения в части профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни (выпуск и размещение статей на сайте ЦРБ)» выполнен на 351,6% от плана на 2021 год).

Финансовое обеспечение не предусмотрено.

- Основное мероприятие 2. «Профилактика и раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, снижение действия основных факторов риска их развития, приверженности к ЗОЖ» выполнено не в полном объеме в связи с недостижением значений показателей из-за ухудшения эпидситуации по коронавирусной инфекции.

- В 2021 году в рамках основного мероприятия проводилась диспансеризация определенных групп взрослого населения и профосмотры.  Согласно утвержденного плана диспансеризации и профилактическим осмотрам подлежало 18321 человек, осмотрено 4980 человек или 27,2%. Профосмотры несовершеннолетних по плану - 9079 детей, осмотрено 8673 ребенка, что составило 95,5%, дети сироты и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации осмотрены в 100%. При выявлении и коррекции факторов риска развития неинфекционных заболеваний давались индивидуальные рекомендации и  медицинская помощь  оказывалась в соответствии с порядками оказания медицинской помощи на основе стандартов.

Финансовое обеспечение не предусмотрено.

- Основное мероприятие 3. «Проведение информационного пространства в социальных сетях, ориентированного на профилактику хронических неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни (размещение информационных материалов, новостных мероприятий, видеороликов и другого)» выполнено не в полном объеме в связи с недостижением значений показателей.

- На сайте МБУЗ ЦРБ постоянно размещалась информация по  ведению здорового  образа жизни: размещено 52 публикации о профилактике инфарктов, инсультов, сахарного диабета, выявлению онкозаболеваний  на ранних стадиях. Состоялся выезд «Диабетического модуля» областной больницы №2, осмотрено 84 человека с заболеванием сахарный диабет. Поселениям района направлялся информационный материал по профилактике неинфекционных заболеваний для размещения на своих сайтах.

Финансовое обеспечение не предусмотрено.

- Основное мероприятие 4. «Проведение мероприятий по ограничению потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя» выполнено не в полном объеме в связи с недостижением значений показателей.

- В 2021 году были проведены следующие акции: «Всемирный день больных туберкулезом» и «Всемирный день здоровья», количество участников 95 человек. Медицинские работники участвовали в «Днях большой профилактики», организованном отделом образования в 5-ти школах района. Прочитаны лекции «ВИЧ начинается  с ответственности родителей», «Алкоголь и потомство» и по профилактике употребления наркотиков и вреде курения.

Финансовое обеспечение не предусмотрено.

- Мероприятие 4.1. «Совершенствование механизмов исполнения действующего федерального законодательства об ограничении потребления табака в целях создания благоприятной общественной среды для отказа от курения и ограничения потребления табака» выполнено не в полном объеме в связи с недостижением значений показателей.

- Мероприятие 4.2. «Проведение информационных кампаний, направленных на формирование здорового образа жизни, на профилактику и прекращение потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя» выполнено не в полном объеме.

- Мероприятие 4.3. «Разработка и тиражирование печатных раздаточных материалов (буклеты, брошюры, памятки) для населения по вопросам профилактики табачной зависимости» выполнено не в полном объеме в связи с недостижением значений показателей.

- Основное мероприятие 5. «Формирование культуры здорового питания населения» выполнено не в полном объеме в связи с недостижением значений показателей.

- Медицинскими работниками первичного звена на приеме и в стационарных отделениях проводились беседы по предотвращению посредством эффективных мер, устраняющих такие основные факторы риска, как употребление табака, нездоровое питание, отсутствие физической активности  и вредное употребление алкоголя, а также иных профилактических мер. Было проведено анкетирование пациентов «Каков риск сердечно - сосудистых заболеваний», в котором приняло участие 53 человека.

- На сайте МБУЗ ЦРБ размещена  следующая информация: «10 шагов  к здоровому питанию», «Полезные привычки здорового питания» и др.

Финансовое обеспечение не предусмотрено.

- Мероприятие 5.1. «Повышение информированности населения о поведенческих и алиментарно зависимых факторов риска» выполнено не в полном объеме в связи с недостижением значений показателей.

- Мероприятие 5.2. «Публикации в газетах, информация на сайте МБУЗ ЦРБ, выступления на канале «Видеотон» и радио Каменоломни по формированию культуры здорового питания» выполнено не в полном объеме в связи с недостижением значений показателей.

- Основное мероприятие 6. «Информирование населения Октябрьского района о факторах риска формирование приверженности к ведению здорового образа жизни»  выполнено не в полном объеме в связи с недостижением значений показателей.

- В районной газете «Сельский вестник» опубликовано 7 статей по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний: питание при сахарном диабете, полезные привычки здорового питания, профилактика коронавирусной инфекции. На сайте МБУЗ ЦРБ и сельским поселением  направляется   информация по ведению здорового образа жизни.

Финансовое обеспечение не предусмотрено.

- Мероприятие 6.1. «Публикации в газетах, информация на сайте учреждения, с целью информирования населения о проводимых мероприятий, факторах риска, профилактике злокачественных новообразований и формировании здорового образа жизни» выполнено не в полном объеме в связи с недостижением значений показателей.

Основное мероприятие 7. «Выявление и коррекция факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний у населения Октябрьского района» выполнено не в полном объеме в связи с недостижением значений показателей.

- В ходе выполнения мероприятия проводились диспансеризация и профилактические медицинские осмотры, оказывалась помощь по коррекции (устранению или снижению) факторов риска развития неинфекционных заболеваний, по профилактике осложнений неинфекционных заболеваний, проведение диспансерного наблюдения за больными неинфекционными заболеваниями, а также за лицами с высоким риском развития сердечно – сосудистых заболеваний.

Финансовое обеспечение не предусмотрено.

- Мероприятие 7.1. «Выявление распространения факторов риска болезней кровообращения в регионе» выполнено не в полном объеме в связи с недостижением значений показателей.

- Мероприятие 7.2. «Совершенствование и упрощение для граждан процедуры прохождения диспансеризации и профилактических медицинских исследований в вечерние часы, предоставление возможности дистанционной записи медицинские обследования» выполнено не в полном объеме в связи с недостижением значений показателей.

- Мероприятие 7.3. «Проведение массовых профилактических мероприятий, приуроченных к Международному и Всемирному дню здоровья» выполнено не в полном объеме в связи с недостижением значений показателей.

- Основное мероприятие 8. «Формирование основ здорового образа жизни среди детей и подростков» выполнено в полном объеме.

Медицинские работники МОУ СОШ  и МБДОУ района  проводили беседы и лекции по профилактике инфекционных, неинфекционных заболеваний, травматизма, вредных привычек и по здоровому образу жизни. МБУЗ ЦРБ протиражированы и розданы  следующие памятки:

- « Подросток и наркотики»;

- «Скажи наркотикам нет»;

- «Не курить! Помоги другу» .

В ходе реализации  основного мероприятия создана система раннего выявления заболеваний. Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в 2021 году составил 95,5% (план – 95%), осмотрено  8673 ребенка.

Финансовое обеспечение не предусмотрено.

- Мероприятие 8.1. «Повышение уровня информированности детей и подростков о вреде табакокурения и употребления алкоголя, а также нерационального питания и низкой физической активности» выполнено.

- Мероприятие 8.2. «Проведение профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» выполнено.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2021 году на ход реализации Программы и ее результатов оказало влияние ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, а вследствие:

- согласно Постановления Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 и Распоряжения Правительства Российской Федерации от 21 марта 2020 года №710-р были приостановлены: плановая помощь, проведение профосмотров, диспансеризации, снижение выездной работы, в результате чего:

невыполнение ряда мероприятий муниципальной программы Октябрьского района «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Октябрьский район».

- 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

- и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Октябрьский район» на 2021 год составил 0 тыс. рублей.

В том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района 0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 0 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0 тыс. рублей;

- бюджет муниципальных образований Октябрьского района – 0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники - 0 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района - 0 тыс. рублей;

- областной бюджет - 0 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района - 0 тыс. рублей;

- областной бюджет -0 тыс. рублей;

-  безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0 тыс. рублей;

- бюджет муниципальных образований Октябрьского района – 0 тыс. рублей;

-  внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении
значений показателей Программы за 2021 год

Муниципальной программой предусмотрено 6 показателей, из которых по 6 показателям не достигнуто плановое значение.

Показатель 1 «Смертность от всех причин» – плановое значение – 12,5 случаев на 1000 населения, фактическое значение – 15,86 случаев на 1000 населения. Увеличение значения показателя «Смертность населения от всех причин» за счет смертности лиц старше трудоспособного возраста на 109 человек и 34 человека трудоспособного возраста. В отчетном периоде умерло 13 детей, из них 6 человек от внешних причин (механическая асфиксия, отравление, огнестрел).

Показатель 2 «Смертность населения трудоспособного возраста» – плановое значение – 400,0 случаев на 100 тыс. населения, фактическое значение – 452,3 случаев на 100 тыс. населения. Недостижение показателя связано с приостановкой плановых осмотров из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции.

Показатель 3 «Смертность женщин в возрасте 16-54 лет» – плановое значение – 181,7 процентов, фактическое значение – 246,1 процентов (данные по опросу населения). Недостижение показателя связано с приостановкой плановых осмотров из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции.

Показатель  4 «Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет» – плановое значение – 568,8 процентов, фактическое значение – 606,6 процентов. Недостижение показателя связано с приостановкой плановых осмотров из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции.

Показатель  5 «Смертность от болезни системы кровообращения» – плановое значение – 530,0 случаев на 100 тыс. населения, фактическое значение – 536,97 случаев на 100 тыс. населения. Недостижение показателя связано с приостановкой плановых осмотров из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции.

Показатель 6 «Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)» – плановое значение – 144,7 случаев на 100 тыс. населения, фактическое значение – 145,3 случаев на 100 тыс. населения. Недостижение показателя связано с приостановкой плановых осмотров из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы.

- 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

- Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (Сп):

степень достижения целевого показателя 1 равна 0,79;

степень достижения целевого показателя 2 равна 0,88;

степень достижения целевого показателя 3 равна 0,74;

степень достижения целевого показателя 4 равна 0,94;

степень достижения целевого показателя 5 равна 0,99;

степень достижения целевого показателя 6 равна 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет Со=0,33 (2/6=0,33),  что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2021 году.

2.Степень реализации всех основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет (СРом=1/8 = 0,13), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2021 году.

3. Финансирование программы не запланировано.

7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы.

Проведенный анализ показал низкий уровень эффективности муниципальной программы Октябрьского района «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Октябрьский район». Для улучшения данного результата необходимо выполнение мероприятий муниципальной программы:

- проведение мероприятий по формированию здорового образа жизни и профилактике заболеваний, особенно сердечно-сосудистых и онкозаболеваний;

- активное информирование населения о факторах риска через все средства массовой информации;

- проведение углубленной диспансеризации, профилактических осмотров взрослого населения;

- повышение мотивации детей и подростков к ведению здорового образа жизни.

##### Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                          Н.Н. Савченко

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Октябрьский район»

за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий,

а также контрольных событий муниципальной программы за 2021г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Основное мероприятие 1: Разработка и внедрение мероприятий программы в муниципальные образования Октябрьского района на основе муниципальной программы | МБУЗ ЦРБ Октябрьского района, Главы городского и сельских поселений, руководители муниципальных образований | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Снижение об-щей смертности, в том числе трудоспособного возраста, улучшение демографической ситуации, увеличение продолжительности жизни. | Проведены мероприятия по мотивации населения к ведению здорового образа жизни, информирование во всех средствах массовой информации | Недостиже-ние показа-телей 1,2,5,6 |
| 2 | Основное мероприятие 2: Профилактика и раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, снижение действия основных факторов риска их развития, приверженности к ЗОЖ | МБУЗ ЦРБ Октябрьского района, главы городского и сельских поселений, руководители муниципальных образований | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Снижение преж-девременной смертности от неинфекционных заболеваний формирование ЗОЖ у населения, улучшение демографической ситуации. | Профилактически-ми осмотрами и диспансеризацией охвачено 4980 че-ловек взрослого на-селения, что сос-тавляет 27,2% от годового плана. Профилактически-ми осмотрами охва-чено 95,5% несо-вершеннолетних (план – 95%), осмотрено 8673 ребенка. | Недостиже-ние показа-телей 1,2,5,6 |
| 3 | Основное мероприятие 3: Проведение информационного пространства в социальных сетях, ориентированного на профилактику хронических неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни (размещение информационных материалов, новостных мероприятий, видеороликов и другого) | МБУЗ ЦРБ Октябрьского района, главы городского и сельских поселений, руководители муниципальных образований | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | увеличение количества граждан, информированных по вопросам ведения здорового образа жизни, профилактике неинфекционных заболеваний. | Размещено 52 пуб-ликации о профи-лактике инфарктов, инсультов, сахар-ного диабета, выяв-лению онкозаболе-ваний на ранних стадиях. Состоялся выезд «Диабети-ческого модуля» областной больни-цы №2, осмотрено 84 человека с забо-леванием сахарный диабет. Поселени-ям района направ-лялся информаци-онный материал по профилактике не-инфекционных за-болеваний для раз-мещения на своих сайтах | Недостиже-ние показа-телей 1,2,5,6 |
| 4 | Основное мероприятие 4: Проведение мероприятий по ограничению потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя |  | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Увеличение ко-личества граж-дан, информиро-ванных о вреде курения, мотива-ция к отказу от курения или сок-ращение выку-риваемых сига-рет | - Проведены следую-щие акции: «Все-мирный день боль-ных туберкулезом» и «Всемирный день здоровья», коли-чество участников 95 человек. Меди-цинские работники участвовали в «Днях большой профилактики», ор-ганизованном отде-лом образования в 5-ти школах райо-на. Прочитаны лек-ции «ВИЧ начи-нается с ответ-ственности родите-лей», «Алкоголь и потомство» и по профилактике упо-требления нарко-тиков и вреде ку-рения. | Недостиже-ние показа-телей 1,2,4,6 |
| 5 | Мероприятие 4.1: Совершенствование механизмов исполнения действующего федерального законодательства об ограничении потребления табака в целях создания благоприятной общественной среды для отказа от курения и ограничения потребления табака | МБУЗ ЦРБ Октябрьского района, главы городского и сельских поселений, руководители муниципальных образований | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Увеличение ко-личества граж-дан, информиро-ванных о вреде курения, мотива-ция к отказу от курения или сок-ращение выку-риваемых сига-рет | - Проведены следую-щие акции: «Все-мирный день боль-ных туберкулезом» и «Всемирный день здоровья», коли-чество участников 95 человек. Меди-цинские работники участвовали в «Днях большой профилактики», ор-ганизованном отде-лом образования в 5-ти школах райо-на. Прочитаны лек-ции «ВИЧ начи-нается с ответ-ственности родите-лей», «Алкоголь и потомство» и по профилактике упо-требления нарко-тиков и вреде ку-рения. | Недостиже-ние показа-телей 1,2,4,6 |
| 6 | Мероприятие 4.2: Проведение информационных кампаний, направленных на формирование здорового образа жизни, на профилактику и прекращение потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя | МБУЗ ЦРБ Октябрьского района, главы городского и сельских поселений, руководители муниципальных образований | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Увеличение количества граждан, информированных о вреде курения, мотивация к отказу от курения. | Проведены следую-щие акции: «Все-мирный день боль-ных туберкулезом» и «Всемирный день здоровья», коли-чество участников 95 человек. Меди-цинские работники участвовали в «Днях большой профилактики», ор-ганизованном отде-лом образования в 5-ти школах райо-на. Прочитаны лек-ции «ВИЧ начи-нается с ответ-ственности родите-лей», «Алкоголь и потомство» и по профилактике упо-требления нарко-тиков и вреде ку-рения. | Недостиже-ние показа-телей 1,2,4,6 |
| 7 | Мероприятие 4.3: Разработка и тиражирование печатных раздаточных материалов (буклеты, брошюры, памятки) для населения по вопросам профилактики табачной зависимости | Администрация Октябрьского района, Администрации городского и сельских поселений | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Увеличение количества граждан, информированных о вреде курения, мотивация к отказу от курения или сокращение выкуриваемых сигарет. | Проведены следую-щие акции: «Все-мирный день боль-ных туберкулезом» и «Всемирный день здоровья», коли-чество участников 95 человек. Меди-цинские работники участвовали в «Днях большой профилактики», ор-ганизованном отде-лом образования в 5-ти школах райо-на. Прочитаны лек-ции «ВИЧ начи-нается с ответ-ственности родите-лей», «Алкоголь и потомство» и по профилактике упо-требления нарко-тиков и вреде ку-рения. | Недостиже-ние показа-телей 1,2,4,6 |
| 8 | Основное мероприятие 5: Формирование культуры здорового питания населения |  | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Увеличение количества граждан информированных о значении и культуре рацио-нального пита-ния, в профилак-тике алиментар-но – зависимых заболеваний. | - Проведены беседы по предотвраще-нию посредством эффективных мер, устраняющих такие основные факторы риска, как упот-ребление табака, нездоровое пита-ние, отсутствие фи-зической активнос-ти и вредное упот-ребление алкоголя, а также иных про-филактических мер. Было проведе-но анкетирование пациентов «Каков риск сердечно - сосудистых заболе-ваний», в котором приняло участие 53 человека. - На сайте МБУЗ ЦРБ размещена следующая инфор-мация: «10 шагов к здоровому пита-нию», «Полезные привычки здорово-го питания» и др. | Недостиже-ние показа-телей 1,2,5,6 |
| 9 | Мероприятие 5.1: Повышение информированности населения о поведенческих и алиментарно зависимых факторов риска | МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Увеличение количества граждан информированных о значении рационального питания, в профилактике алиментарно – зависимых заболеваний. | - Проведены беседы по предотвраще-нию посредством эффективных мер, устраняющих такие основные факторы риска, как упот-ребление табака, нездоровое пита-ние, отсутствие фи-зической активнос-ти и вредное упот-ребление алкоголя, а также иных про-филактических мер. Было проведе-но анкетирование пациентов «Каков риск сердечно - сосудистых заболе-ваний», в котором приняло участие 53 человека. На сайте МБУЗ ЦРБ размещена следующая инфор-мация: «10 шагов к здоровому пита-нию», «Полезные привычки здорово-го питания» и др. | Недостиже-ние показа-телей 1,2,5,6 |
| 10 | Мероприятие 5.2: Публикации в газетах, информация на сайте МБУЗ ЦРБ, выступления на канале «Видеотон» и радио Каменоломни по формированию культуры здорового питания | МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Увеличение количества граждан информированных о значении и культуре рационального питания. | - Проведены беседы по предотвраще-нию посредством эффективных мер, устраняющих такие основные факторы риска, как упот-ребление табака, нездоровое пита-ние, отсутствие фи-зической активнос-ти и вредное упот-ребление алкоголя, а также иных про-филактических мер. Было проведе-но анкетирование пациентов «Каков риск сердечно - сосудистых заболе-ваний», в котором приняло участие 53 человека. На сайте МБУЗ ЦРБ размещена следующая инфор-мация: «10 шагов к здоровому пита-нию», «Полезные привычки здорово-го питания» и др. | Недостиже-ние показа-телей 1,2,5,6 |
| 11 | Основное мероприятие 6: Информирование населения Октябрьского района о факторах риска формирование приверженности к ведению здорового образа жизни |  | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Создание среды, способствующей ведению гражда-нами здорового образа жизни. Создание культа здоровья как фундаменталь-ной ценности жизни современ-ного человека. | - В районной газете «Сельский вест-ник» опубликовано 7 статей по профи-лактике инфекци-онных и неинфек-ционных заболе-ваний: питание при сахарном диабете, полезные привычки здорового питания, профилактика ко-ронавирусной ин-фекции. На сайте МБУЗ ЦРБ и сельским поселе-ниям направляется информация по ведению здорового образа жизни. | - Недостиже-ние показа-телей 1,2,6 |
| 12 | Мероприятие 6.1: Публикации в газетах, информация на сайте учреждения, с целью информирования населения о проводимых мероприятий, факторах риска, профилактике злокачественных новообразований и формировании здорового образа жизни | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Создание среды, способствующей ведению гражда-нами здорового образа жизни. Создание культа здоровья как фундаменталь-ной ценности жизни современ-ного человека. | В районной газете «Сельский вест-ник» опубликовано 7 статей по профи-лактике инфекци-онных и неинфек-ционных заболе-ваний: питание при сахарном диабете, полезные привычки здорового питания, профилактика ко-ронавирусной ин-фекции. На сайте МБУЗ ЦРБ и сельским поселе-ниям направляется информация по ведению здорового образа жизни. | Недостиже-ние показа-телей 1,2,6 |
| 13 | Основное мероприятие 7: - Выявление и коррекция факторов риска основных хронических неинфекци-онных заболеваний у населения Октябрьского района |  | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | - Проведены диспан-серизация и профи-лактические меди-цинские осмотры, оказана помощь по коррекции (устра-нению или сни-жению) факторов риска развития не-инфекционных за-болеваний, по про-филактике ослож-нений неинфекци-онных заболева-ний, проведение диспансерного наб-людения за боль-ными неинфекци-онными заболева-ниями, а также за лицами с высоким риском развития сердечно – сосу-дистых заболева-ний. | Недостиже-ние показа-телей 1,2,5 |
| 14 | Мероприятие 7.1: Выявление распространенности факторов риска болезней кровообращения в регионе | МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Увеличение чис-ла находящихся на лечении боль-ных артериаль-ной гипертони-ей, достигших целевых уровней артериального давления, на 20 процентов | Проведены диспан-серизация и профи-лактические меди-цинские осмотры, оказана помощь по коррекции (устра-нению или сни-жению) факторов риска развития не-инфекционных за-болеваний, по про-филактике ослож-нений неинфекци-онных заболева-ний, проведение диспансерного наб-людения за боль-ными неинфекци-онными заболева-ниями, а также за лицами с высоким риском развития сердечно – сосу-дистых заболева-ний. | Недостиже-ние показа-телей 1,2,5 |
| 15 | Мероприятие 7.2: Совершенствование и упрощение для граждан процедуры прохождения диспансеризации и профилактических медицинских исследований в вечерние часы, предоставление возможности дистанционной записи медицинские обследования | МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Увеличение числа граждан, прошедших профилактические осмотры | Проведены диспан-серизация и профи-лактические меди-цинские осмотры, оказана помощь по коррекции (устра-нению или сни-жению) факторов риска развития не-инфекционных за-болеваний, по про-филактике ослож-нений неинфекци-онных заболева-ний, проведение диспансерного наб-людения за боль-ными неинфекци-онными заболева-ниями, а также за лицами с высоким риском развития сердечно – сосу-дистых заболева-ний. | Недостиже-ние показа-телей 1,2,5 |
| 16 | Мероприятие 7.3: Проведение массовых профилактических мероприятий, приуроченных к Международному и Всемирному дню здоровья | МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Формирование ценностных ориентаций на ЗОЖ среди населения. Увеличение ко-личества граж-дан, ведущих здоровый образ жизни. | Проведены диспан-серизация и профи-лактические меди-цинские осмотры, оказана помощь по коррекции (устра-нению или сни-жению) факторов риска развития не-инфекционных за-болеваний, по про-филактике ослож-нений неинфекци-онных заболева-ний, проведение диспансерного наб-людения за боль-ными неинфекци-онными заболева-ниями, а также за лицами с высоким риском развития сердечно – сосу-дистых заболева-ний. | Недостиже-ние показа-телей 1,2,5 |
| 17 | Основное мероприятие 8: Формирование основ здорового образа жизни среди детей и подростков |  | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  | Проведены беседы и лекции по про-филактике инфек-ционных, неинфек-ционных заболева-ний, травматизма, вредных привычек и по здоровому образу жизни. МБУЗ ЦРБ про-тиражированы и розданы следую-щие памятки: - «Подросток и нар-котики»; - «Скажи наркоти-кам нет»; - «Не курить! По-моги другу». Создана система раннего выявления заболеваний. Охват профилактически-ми медицинскими осмотрами детей в 2021 году составил 95,5% (план – 95%), осмотрено 8673 ребенка. | - |
| 18 | Мероприятие 8.1: Повышение уровня информированности детей и подростков о вреде табакокурения и употребления алкоголя, а также нерационального питания и низкой физической активности | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Формирование ценностных ориентаций на ЗОЖ среди детей и подростков | Проведены беседы и лекции по про-филактике инфек-ционных, неинфек-ционных заболева-ний, травматизма, вредных привычек и по здоровому образу жизни. МБУЗ ЦРБ про-тиражированы и розданы следую-щие памятки: - «Подросток и нар-котики»; - «Скажи наркоти-кам нет»; - «Не курить! По-моги другу». | - |
| 19 | Мероприятие 8.2: Проведение профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних | - МБУЗ ЦРБ Октябрьского района | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выявление на ранних стадий заболеваний, своевременное лечение, укреп-ление здоровья несовершенно-летних | Создана система раннего выявления заболеваний. Охват профилактически-ми медицинскими осмотрами детей в 2021 году составил 95,5% (план – 95%), осмотрено 8673 ребенка. | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Октябрьский район»

за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2021 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Октябрьский район» | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | -бюджет Ростовской области | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | 0 | Х |  |
|  | внебюджетные источники | 0 | Х | 0 |
| Основное мероприятие 1: Разработка и внедрение мероприятий программы в муниципальные образования Октябрьского района на основе муниципальной программы | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2: Профилактика и раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, снижение действия основных факторов риска их развития, приверженности к ЗОЖ | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3: Проведение информационного пространства в социальных сетях, ориентированного на профилактику хронических неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни (размещение информационных материалов, новостных мероприятий, видеороликов и другого) | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4: Проведение мероприятий по ограничению потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4.1: Совершенствование механизмов исполнения действующего федерального законодательства об ограничении потребления табака в целях создания благоприятной общественной среды для отказа от курения и ограничения потребления табака | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4.2: Проведение информационных кампаний, направленных на формирование здорового образа жизни, на профилактику и прекращение потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4.3: Разработка и тиражирование печатных раздаточных материалов (буклеты, брошюры, памятки) для населения по вопросам профилактики табачной зависимости | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5: Формирование культуры здорового питания населения | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.1: Повышение информированности населения о поведенческих и алиментарно зависимых факторов риска | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 5.2: Публикации в газетах, информация на сайте МБУЗ ЦРБ, выступления на канале «Видеотон» и радио Каменоломни по формированию культуры здорового питания | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 6: Информирование населения Октябрьского района о факторах риска формирование приверженности к ведению здорового образа жизни | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 6.1: Публикации в газетах, информация на сайте учреждения, с целью информирования населения о проводимых мероприятий, факторах риска, профилактике злокачественных новообразований и формировании здорового образа жизни | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 7: Выявление и коррекция факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний у населения Октябрьского района | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 7.1: Выявление распространенности факторов риска болезней кровообращения в регионе | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 7.2: Совершенствование и упрощение для граждан процедуры прохождения диспансеризации и профилактических медицинских исследований в вечерние часы, предоставление возможности дистанционной записи медицинские обследования | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 7.3: Проведение массовых профилактических мероприятий, приуроченных к Международному и Всемирному дню здоровья | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 8: Формирование основ здорового образа жизни среди детей и подростков | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 8.1: Повышение уровня информированности детей и подростков о вреде табакокурения и употребления алкоголя, а также нерационального питания и низкой физической активности | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 8.2: Проведение профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних | Всего | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Октябрьский район»

за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец 2021 года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Октябрьского района «Укрепление общественного здоровья на территории муниципального образования «Октябрьский район». |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Смертность от всех причин | Случаев на 1000 населения | 13,8 | 12,5 | 15,86 | Недостижение значения пока-зателя связано с распрос-транением пандемии COVOD-19 и увеличением смертности пациентов с хроническими заболеваниями от новой коронавирусной инфекции |
| 2 | Показатель 2. Смертность населения трудоспособного возраста | Случаев на 100 тыс. населения | 383,4 | 400,0 | 452,3 | Недостижение показателя свя-зано с приостановкой плано-вых осмотров из-за неблаго-приятной эпидемиологической ситуации по новой корона-вирусной инфекции |
| 3 | Показатель 3. Смертность женщин в возрасте 16-54 лет | Случаев на 100 тыс. населения | 166,1 | 181,7 | 246,1 | Недостижение показателя свя-зано с приостановкой плано-вых осмотров из-за неблаго-приятной эпидемиологической ситуации по новой корона-вирусной инфекции |
| 4 | Показатель 4. Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет | Случаев на 100 тыс. населения | 546,4 | 568,8 | 606,6 | Недостижение показателя свя-зано с приостановкой плано-вых осмотров из-за неблаго-приятной эпидемиологической ситуации по новой корона-вирусной инфекции |
| 5 | Показатель 5. Смертность от болезни системы кровообращения | Случаев на 100 тыс. населения | 572,9 | 530,0 | 536,97 | Недостижение показателя свя-зано с приостановкой плано-вых осмотров из-за неблаго-приятной эпидемиологической ситуации по новой корона-вирусной инфекции |
| 6 | Показатель 6. Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) | Случаев на 100 тыс. населения | 142,5 | 144,7 | 145,3 | Недостижение показателя свя-зано с приостановкой плано-вых осмотров из-за неблаго-приятной эпидемиологической ситуации по новой корона-вирусной инфекции |