Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрации Октябрьского района

постановление

28.02.2017                                       №148                          р. п.  Каменоломни

- Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы на 2014-2020 годы » по результатам работы за 2016 год

В соответствии с пунктом 2 раздела 7 приложения к постановлению Администрации Октябрьского района от 19.09.2015  №613 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 №655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие муниципального управления, муниципальной службы на 2014-2020 годы» по результатам работы за 2016 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Октябрьского района Бессарабова Н.Д.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

##### И.О. Главы

##### Администрации  Октябрьского района		                    Н.Д. Бессарабов

Постановление вносит

сектор по организационной работе и местному самоуправлению

- Приложение

- к постановлению

- Администрации

- Октябрьского района

- От 28.02..2017 № 148

- ОТЧЕТ

- ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

- «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ НА 2014 – 2020 ГОДЫ» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА 2016 ГОД

| - № п/п | - Номер и наименование | - Ответственный исполнитель, соисполнитель | - Результат реализации (краткое описание) | - Фактическая дата начала реализации | - Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | - Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | - Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - Предусмотрено муниципальной программой | - Предусмотрено сводной бюджетной росписью | - Факт на отчетную дату** |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| - 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления в Октябрьском районе» |  |  | - 11.01.16 | - 30.12.16 | - 34414,1 | 34414,1 | 34269,6 | 34269,6 |
|  | 1.1. Совершенствование современных механизмов подбора кадров муниципальной службы | Администрация Октябрьского района, отраслевые (функциональные) органы Администрации Октябрьского района | Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы | - 11.01.16 | - 30.12.16 |  |  |  |  |
|  | 1.2.Внедрение новых принципов кадровой работы | Администрация Октябрьского района, отраслевые (функциональные) органы Администрации Октябрьского района | Совершенствование муниципальной службы | - 11.01.16 | - 30.12.16 |  |  |  |  |
|  | 1.3. Совершенствование современных механизмов прохождения муниципальной службы | Администрация Октябрьского района, отраслевые (функциональные) органы Администрации Октябрьского района | Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы | - 11.01.16 | - 30.12.16 |  |  |  |  |
|  | 1.4. Соблюдение муниципальными служащими требований должностных регламентов | Администрация Октябрьского района, отраслевые (функциональные) органы Администрации Октябрьского района | Обеспечение регламентации деятельности муниципальных служащих на основе должностных регламентов | - 11.01.16 | - 30.12.16 |  |  |  |  |
|  | 1.5. Внедрение эффективных технологий и современных методов работы с кадровым резервом | Администрация Октябрьского района, отраслевые (функциональные) органы Администрации Октябрьского района | Совершенствование механизмов формирования, подготовки и использования кадрового резерва в системе муниципального управления | - 11.01.16 | - 30.12.16 |  |  |  |  |
|  | 1.6. Повышение профессиональных компетенций кадров муниципального управления | Администрация Октябрьского района, отраслевые (функциональные) органы Администрации Октябрьского района | Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы | - 11.01.16 | - 30.12.16 |  |  |  |  |
|  | Контрольные мероприятия 1. Комплекс мероприятий позволит повысить уровень профессионализма кадрового состава муниципальной службы | Администрация Октябрьского района |  | - 11.01.16 | - 30.12.16 |  |  |  |  |
| - 2 | Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы в Октябрьском районе» |  |  | - 11.01.16 | - 30.12.16 | - 232,6 | 232,6 | 225,4 | 225,4 |
|  | 2.1. Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Администрация Октябрьского района, отраслевые (функциональные) органы Администрации Октябрьского района | Совершенствование муниципального управления, повышение его эффективности | - 11.01.16 | - 30.12.16 |  |  |  |  |
|  | 2.2. Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Администрация Октябрьского района, отраслевые (функциональные) органы Администрации Октябрьского района | Обеспечение возможностей для повышения профессионального уровня лиц, занятых в системе местного самоуправления | - 11.01.16 | - 30.12.16 |  |  |  |  |
|  | 2.3.Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Администрация Октябрьского района, отраслевые (функциональные) органы Администрации Октябрьского района | Повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей | - 11.01.16 | - 30.12.16 |  |  |  |  |
|  | 2.4. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала | Администрация Октябрьского района, отраслевые (функциональные) органы Администрации Октябрьского района | Формирование позитивного отношение граждан к муниципальным служащим, повышение престижа муниципальной службы, внедрение современных механизмов стимулирования деятельности муниципальных служащих | - 11.01.16 | - 30.12.16 |  |  |  |  |
|  | Контрольные мероприятия 2. |  |  | - 11.01.16 | - 30.12.16 |  |  |  |  |
|  | Комплекс мероприятий направлен позволит содействовать развитию местного самоуправления в Октябрьском районе, путем создания условий развития и совершенствования муниципальной службы, формирования высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, а также повышения эффективности муниципального управления | Администрации Октябрьского района |  | - 11.01.16 | - 30.12.16 |  |  |  |  |

##### Управляющий делами

- Администрации Октябрьского  района                                                                                                                        Н.Н. Савченко