## Лист1
Приложение к постановлению Администрации Октябрьского района от 18.03.2013 г. № 215
«Приложение №1 к районной долгосрочной целевой программе
в области охраны окружающей среды
и рационального природопользования
на 2011-2018 годы от 31.05.2012 г. №279
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование мероприятия | Ответст- венный исполни- тель, соиспол- нители и участни- ки реа- лизации | Сроки реа- лиза- ции меро- прия- тия | Источник финанси- рования | Объемы финансирования (тыс. рублей)
[5 empty] | всего | в том числе по годам:
[6 empty] | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
1 | Поисково-оценочные работы на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения пос. Персиановский, пос. Казачьи Лагери, сл. Красюковской и пос. Новоперсиановка Октябрьского района Ростовской области | Ростобл- компри- рода | 2013- 2015 годы | област. бюджет | 15000 | - | - | 6000 | 6000 | 3000 | - | - | -
2 | Расчистка р. Грушев- ка протяженностью 2,4 км в сл. Красюковская Октябрьского района Ростовской области | Ростобл- компри- рода | 2011 год | федер. бюджет | 2128.8 | 2128.8 | - | - | - | - | - | - | -
3 | Расчистка русла реки Тузлов в Октябрьском районе Ростовской области | Депохот-рыбхоз РО | 2011 год | област. бюджет | 4050 | 4050 | - | - | - | - | - | - | -
4 | Расчистка р. Грушев- ка в х. Привольный, Октябрьский район | Ростобл- компри- рода | 2011-2012 годы | Всего | 6698.8 | 6310.6 | 388.2 | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | федер. бюджет * | 6618.7 | 6230.5 | 388.2 | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | областной бюджет | 80.1 | 80.1 | - | - | - | - | - | - | -
5 | Расчистка р.Кадамовка, хут. Ягодинка Октябрьского района (в том числе ПИР) | Ростобл- компри- рода | 2014, 2016 – 2017 годы | Всего | 5600 | - | - | - | 1600 | - | 2000 | 2000 | -
|  |  |  | федер. бюджет * | - | bar: в том числе по годам: 2011 to в том числе по годам: 2013; в том числе по годам: 2015; в том числе по годам: 2018
|  |  |  | област. бюджет | 5600 | - | - | - | 1600 | - | 2000 | 2000 | -
6 | Расчистка р. Кадамовка, хут. Маркин Октябрь- ского района (в том числе ПИР) | Ростобл- компри- рода | 2014, 2016 – 2017 годы | Всего | 7000 | - | - | - | 2000 | - | 2500 | 2500
|  |  |  | федер. бюджет * | - | bar: в том числе по годам: 2011 to в том числе по годам: 2013; в том числе по годам: 2015; в том числе по годам: 2018
|  |  |  | област. бюджет | 7000 | - | - | - | 2000 | - | 2500 | 2500 | -
7 | Расчистка р. Аюта, х. Староковыльный Октябрьского района | Ростобл- компри- рода | 2016 год | област. бюджет | 8000 | - | - | - | - | - | 8000 | - | -
8 | Разработка проекта «Реконструкция ГТС пруда на р. Керчик, 800 метров на юго – запад от домовладения №2 по ул. Молодежной в пос. Атлантово Керчикского сельского поселения, Октябрьский район" | Минис-терство строительства РО, админи- страция сельского поселения | 2012 год | Всего | 650 | - | 650 | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | област. бюджет | 550 | - | 550 | - | - | - | - | - | -
ной
бюджет
(ФСР)
|  |  |  | местный бюджет | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | -
9 | Разработка проекта "Ликвидация ГТС на балке Большая Намжа, 4 км северо-восточнее пос. Новоперсиановский Октябрьского района" | Минис-терство строительства РО, админи- страция сельско-го поселе-ния | 2013 год | Всего | 545.9 | - | - | 545.9 | - | - | - | - | -
|  |  |  | област. бюджет | 500 | - | - | 500 | - | - | - | - | -
|  |  |  | местный бюджет | 45.9 | - | - | 45.9 | - | - | - | - | -
10 | Капитальный ремонт ГТС руслового водохранилища на р. Керчик, 2 км северо-восточнее х. Керчик-Савров, Октябрьский район (в том числе ПИР) | Ростобл- компри- рода, админи- страция сельского поселения | 2013 - 2014 годы | всего | 1310.1 | - | - | 709.6 | 600.5 | - | - | - | -
|  |  |  | феде- ральный бюджет * | - | bar: в том числе по годам: 2011 to в том числе по годам: 2018
|  |  |  | област- ной бюджет | 1200 | - | - | 650 | 550 | - | - | - | -
|  |  |  | местный бюджет | 110.1 | - | - | 59.6 | 50.5 | - | - | - | -
11 | Реконструкция ГТС пруда на р. Керчик, 800 метров на юго – запад от домовладения №2 по ул. Молодежной в пос. Атлантово Керчикского сельского поселения, Октябрьский район | Минис-терство строительства РО, админи- страция сельско-го поселе-ния | 2014 год | Всего | 2095.5 | bar: в том числе по годам: 2011 to в том числе по годам: 2013; в том числе по годам: 2015 to в том числе по годам: 2018
|  |  |  | феде- ральный бюджет * | - | bar: в том числе по годам: 2011 to в том числе по годам: 2018
|  |  |  | област. бюджет | 1800 | bar: в том числе по годам: 2011 to в том числе по годам: 2013; в том числе по годам: 2015 to в том числе по годам: 2018
|  |  |  | местный бюджет | 295.5 | bar: в том числе по годам: 2011 to в том числе по годам: 2013; в том числе по годам: 2015 to в том числе по годам: 2018
12 | Реконструкция ГТС пруда балки Сухой Керчик, 1 км восточнее хут. Веселая Бахмутовка, Октябрьский район (в том числе ПИР) | Минис-терство строительства РО, админи- страция сельского поселения | 2016 -2018 год | Всего | 4800 | - | - | - | - | - | 800 | - | 4000
|  |  |  | област. бюджет | 4800 | - | - | - | - | - | 800 | - | 4000
|  |  |  | местный бюджет | - | bar: в том числе по годам: 2011 to в том числе по годам: 2018
13 | Субсидии для софинансирования проведения работ по принятию бесхозяйных ГТС в муниципальную собственность | Ростобл- компри- рода админи- страции сельских поселений | 2011 год | всего | 388.2 | 388.2 | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | област. бюджет (ФСР) | 320 | 320 | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | местный бюджет | 68.2 | 68.2 | - | - | - | - | - | - | -
|  | Артемовс- кое (с) поселение |  | област. бюджет | 61.8 | 61.8 | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | местный бюджет | 18.6 | 18.6 | - | - | - | - | - | - | -
|  | Керчикс- кое (с) поселение |  | област. бюджет | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | местный бюджет | 4.9 | 4.9 | - | - | - | - | - | - | -
|  | Коммунарс-кое (с) поселение |  | област. бюджет | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | местный бюджет | 18.2 | 18.2 | - | - | - | - | - | - | -
|  | Краснокутское (с) поселение |  | област- ной бюджет | 20.1 | 20.1 | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | местный бюджет | 3.6 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | -
|  | Краснолучское (с) поселение |  | област. бюджет | 13.2 | 13.2 | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | местный бюджет | 2.3 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | -
|  | Красюковское (с) поселение |  | област. бюджет | 42.3 | 42.3 | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | местный бюджет | 9.2 | 9.2 | - | - | - | - | - |  | -
|  | Персиановское (с) поселение |  | област. бюджет | 64.6 | 64.6 | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | местный бюджет | 11.4 | 11.4 | - | - | - | - | - | - | -
14 | Создание полезащитных лесонасаждений | ДЛХ РО | 2011- 2015 годы | област. бюджет | 9170 | 1770 | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 | - | - | -
15 | Проведение Дней защиты от экологической опасности «Экология. Безопасность. Жизнь». | Администрация района; Главы городского и сельских поселений, организа- ции, службы и предприятия всех форм собственности, жители района | 2011-2018 годы | Финансиро- вания не требуется | Ежегод-но | Ежегод-но | Ежегод-но | Ежегод-но | Ежегод-но | Ежегод-но | Ежегод- но | Ежегод- но | Ежегод-но
16 | Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности: | Администра-ция района; Главы сельских поселений, специа-листы, уча-стковые | 2011-2018 годы | Финансиро- вания не требуется | Постоян- но | Постоян- но | Постоян- но | Постоян- но | Постоян- но | Постоян- но | Постоян- но | Постоян- но | Постоян- но
17 | Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами | Администрация района; Городские и сельские поселения | 2011-2018 годы | Финансиро- вания не требуется | Постоян- но | Постоян- но | Постоян- но | Постоян- но | Постоян- но | Постоян- но | Постоян- но | Постоян- но | Постоян- но
18 | Проведение мероприятий по организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территориях поселений входящих в состав района (согласно переданным полномочиям) | Администрация района | 2013 - 2014 - 2015 годы | Всего | 1779.3 | в том числе по годам: 2013: 560; в том числе по годам: 2014: 593.6; в том числе по годам: 2015: 625.7
|  | Алексеевское с.п. |  |  | 64.9 | в том числе по годам: 2013: 20.4; в том числе по годам: 2014: 21.6; в том числе по годам: 2015: 22.9
|  | Артемовское с.п. |  |  | 114.6 | в том числе по годам: 2013: 36; в том числе по годам: 2014: 38.2; в том числе по годам: 2015: 40.4
|  | Бессергеневское с.п. |  |  | 125.1 | в том числе по годам: 2013: 39.3; в том числе по годам: 2014: 41.7; в том числе по годам: 2015: 44.1
|  | Каменоломненское г.п. |  |  | 272.3 | в том числе по годам: 2013: 86; в том числе по годам: 2014: 91; в том числе по годам: 2015: 95.3
|  | Керчикское с.п. |  |  | 42.3 | в том числе по годам: 2013: 13.3; в том числе по годам: 2014: 14.1; в том числе по годам: 2015: 14.9
|  | Коммунарское с.п. |  |  | 143.3 | в том числе по годам: 2013: 45; в том числе по годам: 2014: 47.8; в том числе по годам: 2015: 50.5
|  | Краснокутское с.п. |  |  | 113.2 | в том числе по годам: 2013: 35.6; в том числе по годам: 2014: 37.7; в том числе по годам: 2015: 39.9
|  | Краснолучское с.п. |  |  | 63.3 | в том числе по годам: 2013: 19.9; в том числе по годам: 2014: 21.1; в том числе по годам: 2015: 22.3
|  | Красюковское с.п. |  |  | 170.5 | в том числе по годам: 2013: 53.6; в том числе по годам: 2014: 56.8; в том числе по годам: 2015: 60.1
|  | Кривянское с.п. |  |  | 252.2 | в том числе по годам: 2013: 79.6; в том числе по годам: 2014: 84.3; в том числе по годам: 2015: 88.3
|  | Мокрологское с.п. |  |  | 75.4 | в том числе по годам: 2013: 23.7; в том числе по годам: 2014: 25.1; в том числе по годам: 2015: 26.6
|  | Персиановское с.п. |  |  | 342.1 | в том числе по годам: 2013: 107.6; в том числе по годам: 2014: 114.1; в том числе по годам: 2015: 120.4
19 | Мониторинг состояния окружающей среды | Администрация района; Городские и сельские поселения | 2011 - 2018 годы | Финансиро- вания не требуется | Постоян- но | Постоян- но | Постоян- но | Пос-тоянно | Пос-тоянно | Пос-тоянно | Постоян- но | Постоян- но | Постоян- но
20 | Информационное сопровождение проводимых природоохранных мероприятий через средства массовой информации, пропаганда знаний в области охраны окружающей среды | Админи-страция района | 2011 - 2018 годы | Финансирования не требуется | Пос-тоянно | Пос-тоянно | Пос-тоянно | Пос-тоянно | Постоян- но | Пос-тоянно | Постоян- но | Постоян- но | Постоян- но
Всего по Программе |  |  |  | Всего | 69216.6 | 14647.6 | 2738.2 | 9515.5 | 12794.1 | 5625.7 | 13300 | 4500 | 4000
|  |  |  | федер. бюджет * | 8747.5 | 8359.3 | 388.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 58070.1 | 6220.1 | 2250 | 8850 | 12150 | 5000 | 13300 | 4500 | 4000
|  |  |  | местный бюджет | 2399 | 68.2 | 100 | 665.5 | 644.1 | 625.7 | 0 | 0 | 0
»
Управляющий делами Администрации района
Н. Н. Савченко