Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация  Октябрьского  района

постановление

18.03.2013               	             № 209                                р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации районной долгосрочной целевой программы «Противодействие коррупции в Октябрьском районе на 2011-2014 годы» за 2012 год

В соответствии с постановлением Администрации  Октябрьского района  от 16.01.2012г. № 17 «О Порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки  эффективности реализации долгосрочных целевых программ  Октябрьского района», руководствуясь ч.8 ст. 51 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации  районной долгосрочной  целевой программы  «Противодействие  коррупции в Октябрьском районе на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района  от 18.08.2010 № 546, за 2012 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу  со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте Октябрьского района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы  Администрации Октябрьского района – начальника отдела по организационно кадровой работе и местному самоуправлению Н.Д. Бессарабова.

И.о. Главы

Октябрьского района			                                    	И.Ю.Зюзин

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 18.03.2013 № 209

ОТЧЕТ

о реализации  районной долгосрочной  целевой программы  «Противодействие  коррупции в Октябрьском районе на 2011-2014 годы» за 2012 год

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

На  реализацию  районной долгосрочной  целевой программы  «Противодействие  коррупции в Октябрьском районе на 2011-2014 годы» (далее - Программа) в 2012 году  предусмотрено финансирование из средств бюджета района в сумме 53,38 тыс. рублей. Освоено 53,38 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 53,38 тыс.рублей.

Общий процент выполняемости 100%.

1.1. Основные мероприятия проведенные комиссией по противодействию коррупции в Октябрьском районе:

В 2012 году в Октябрьском районе был приобретен и установлен телефон «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции на сумму 43,38 тыс.руб.  Комплект аппаратуры «горячей линии» с автоматическим фиксированием телефонных звонков и ведением архива обращений граждан установлен в кабинете единой  дежурно-диспетчерской  службы Администрации Октябрьского района, расположенном по адресу: Ростовская область Октябрьский район р.п. Каменоломни пер. Советский 12, кабинет «Единая дежурно-диспетчерская служба», телефон 2-09-09.

Постановлением Администрации Октябрьского района № 591 от 18.09.2012 утвержден порядок приема  обращений  граждан, поступающих на телефон «горячей линии» Октябрьского района по вопросам противодействия коррупции, в соответствии с которым, прием обращений граждан по телефону «горячей линии» осуществляется с понедельника по пятницу, с 8.00 до 17.00 (кроме праздничных дней). Телефонные обращения граждан, поступившие в ЕДДС, подлежат обязательной регистрации. Для учета обращений граждан на телефон «горячей линии» используется журнал учета, где указывается фамилия, имя, отчество гражданина, адрес проживания, краткое содержание его вопроса и результат рассмотрения.

Информация о функционировании и режиме работы телефона «горячей линии» доведена до сведения населения Октябрьского района через средства массовой информации (газета «Сельский Вестник») путем размещения на официальном сайте Октябрьского района.

За 2012 г. обращений о фактах коррупционной направленности в отношении должностных лиц не поступало.

Комиссией по противодействию коррупции в Октябрьском районе разработаны буклеты «Мы против коррупции» в количестве 500 штук и плакаты «стоп коррупция» с указанием номера телефона «горячей линии». Затрачено средств на сумму 10,0 тыс.руб.

Комиссией по противодействию коррупции в Октябрьском районе за 2012 год проведено 4  заседания, на которых рассматривались следующие вопросы:

-Об организации работы по проверке сообщений граждан о фактах коррупции;

-О результатах антикоррупционного мониторинга в Октябрьском районе за 2011 год;

-О мерах по противодействию коррупции в сфере образования;

-О принимаемых мерах по предупреждению коррупционных проявлений в подразделениях ГИБДД органов внутренних дел Ростовской области (в режиме видеоконференции);

- О разработке проекта районной долгосрочной целевой программы «Противодействие коррупции в Октябрьском районе на 2015-2020 годы»;

-О принимаемых мерах по предупреждению коррупционных проявлений в сфере имущественных и земельных отношений в Октябрьском районе;

-Об организации работы в сфере размещения заказов для муниципальных нужд Октябрьского района;

-О плане работы комиссии по противодействию коррупции Октябрьского района на 2013 год.

-О вопросах, выносимых на повестку дня очередного заседания комиссии по противодействию коррупции в Октябрьском районе.

На официальном сайте Октябрьского района опубликована информация о деятельности комиссии  по противодействию коррупции в Октябрьском районе, а так же  работает специальный раздел:  «Сообщить о фактах коррупции». В данном разделе пользователь портала может сообщить о фактах коррупции.

Осуществляется антикоррупционная экспертиза  нормативно-правовых актов Администрации Октябрьского района и их проектов на основании Положения  о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативно правовых актов, утвержденного постановлением Администрации  Октябрьского района.

На курсах повышения квалификации «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» в 2012 году два муниципальных служащих Октябрьского района прошли обучение.

1.2. Мероприятия, проведенные отделом образования Администрации Октябрьского района:

С начала 2011-2012 учебного года во всех учреждениях начального и среднего профессионального образования реализованы образовательно-просветительские программы по предупреждению коррупции для обучающихся и студентов.

Раздел II. МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

2.1. Информация о внесенных в течение финансового года изменениях

в Программу.

В течение 2012 года в Программу внесены  изменения:

- постановлением  Администрации Октябрьского района  от 15.03.2012г. № 95 «О внесении изменений  в постановление  Администрации Октябрьского района от 18.08.2010 № 546 «Об утверждении районной долгосрочной  целевой программы  «Противодействие  коррупции в Октябрьском районе на 2011-2012 годы»  внесены изменения в целях продления срока реализации и корректировки объемов финансирования районной долгосрочной целевой программы;

- постановлением  Администрации Октябрьского района  от 29.12.2012        № 982 «О внесении изменений  в постановление  Администрации Октябрьского района от 18.08.2010 № 546 «Об утверждении районной долгосрочной  целевой программы  «Противодействие  коррупции в Октябрьском районе на 2011-2012 годы» внесены изменения в целях корректировки объемов финансирования районной долгосрочной целевой программы.

Постановлением  Администрации Октябрьского района от 28.09.2012г. № 645  утверждена районная долгосрочная целевая программа «Противодействие коррупции в Октябрьском районе на 2015 – 2020 годы».

2.2. Сведения о выполнении плана действий по привлечению средств областного бюджета на реализацию мероприятий Программы за отчетный финансовый год

Привлечение средств областного бюджета на реализацию мероприятий Программы в 2012 году не планировалось и не осуществлялось.

Раздел III. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Отчет о реализации Программы за 2012 год, содержащий данные об освоении бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий, приведен в приложение № 1  к настоящему отчету.

Финансовые средства, освоенные в рамках Программы, израсходованы в соответствии с целями программных мероприятий. Сведений о нецелевом использовании средств не поступило.

Бюджетная эффективность Программы определяется как степень реализации расходных обязательств и составила в 2012 году 100 процентов.

Дополнительные источники финансирования не привлекались, предложений об их привлечении или иных способах достижения программных целей не поступило.

3.2. Информация об оценке эффективности реализации  Программы за отчетный период 2012 –й финансовый год приведена в приложении №2 к настоящему отчету.

Реализация мероприятий Программы способствовала в целом активации работы по противодействию коррупции в Октябрьском районе.

В результате этих мероприятий прошли обучение в 2012 году на семинарах и курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» два муниципальных служащих, или 66,7% от запланированного. Уменьшение запланированного показателя объясняется тем, что в рамках муниципального заказа на профессиональную переподготовку, повышение квалификации муниципальных служащих по данному направлению на 2012 год предусмотрено не было.

Сохранен 100-процентный показатель доли обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности в учреждениях начального и среднего профессионального образования.

Не зарегистрировано ни одного обращения граждан, обратившихся по телефону «горячей линии»  Октябрьского района по вопросам противодействия коррупции. Информация о функционировании и режиме работы телефона «горячей линии» доведена до сведения населения Октябрьского района через средства массовой информации (газета «Сельский Вестник») путем размещения на официальном сайте Октябрьского района.

Раздел IV. ДАЛЬНЕЙШАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ

В соответствии с постановлением Администрации  Октябрьского района  от 18.08.2010 №546 «Об утверждении районной долгосрочной целевой программы «Противодействие коррупции в Октябрьском районе на 2011-2012 годы»  на 2012 год было запланировано  финансирование программы в размере 140,0 тыс.рублей. В целях корректировки   объемов финансирования  районной долгосрочной программы «Противодействие коррупции в Октябрьском районе на 2011-2014 годы» Постановлением  Администрации Октябрьского района 29.12.2012 №982 бюджетные расходы  на реализацию мероприятий Программы были оптимизированы и составили  53,4 тыс.рублей.

В 2013-2014 годах предусматривается финансирование исключительно первоочередных мероприятий:

- проведение не менее 2 мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции ( 2013 год – 1, 2014 год- 1);

- проведение не менее 1 научно-практическиой конференции (заседаний «круглого стола») по вопросам противодействия коррупции;

- опубликование в средствах массовой информации не менее 4 материалов о деятельности органов местного самоуправления Октябрьского района о проводимой работе по противодействию коррупции и о реализации Программы (2013 год – 2, 2014 год -2);

- проведение не менее 8 заседаний комиссии по противодействию коррупции в органах местного самоуправления Октябрьского района Ростовской области (2013 год -4, 2014 год-4);

- обеспечение организации обучения не менее 2  муниципальных служащих по программам противодействия коррупции;

- издание и размещение социальной рекламной продукции (буклеты, брошюры, баннеры и т.д.), в том числе в электронных средствах массовой информации, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению.

Управляющими делами

Администрации Октябрьского района                                        Н.Н. Савченко

"Приложение №1

к отчету о реализации

районной долгосрочной  целевой

программы  «Противодействие

коррупции в Октябрьском районе

на 2011-2014 годы» за 2012 год

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ ПРОВОДИМЫХ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Противодействие  коррупции в Октябрьском районе на 2011-2014 годы за 2012 год

(наименование долгосрочной целевой программы)

по состоянию "01" января 2013 года

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоен- ных средств и причины их неос- воения (по ис- точникам финанси- рования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по ПРОГРАММЕ | 140,0 |  |  | 140,0 |  | 53,38 |  |  | 53,38 |  | 53,38 |  |  | 53,38 |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | 140,0 |  |  | 140,0 |  | 53,38 |  |  | 53,38 |  | 53,38 |  |  | 53,38 |  |  |
|  | Разработка и утверждение плана противодействия коррупции в органах местного самоуправления Октябрьского района | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |
|  | Обеспечение координации дея-тельности органов местного са-моуправления Октябрьского района Ростовской области и взаимодействия с федеральными органами государственной власти в части рассмотрения обращений граждан по вопросам противодействия коррупции, поступивших по телефону «горячей линии» | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |
|  | Приобретение комплекта аппаратуры для установки телефона «горячей линии» с автоматическим фиксированием телефонных звонков, расходных материалов, создание архива обращений граждан | 50,0 |  |  | 50,0 |  | 43,38 |  |  | 43,38 |  | 43,38 |  |  | 43,38 |  |  |
|  | Организация проведения анти-коррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации Октябрьского района и их проектов | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |
|  | Обеспечение постоянного об-новления информации по противодействию коррупции на официальном сайте Октябрьского района | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |
|  | Проведение в учреждениях начального и профессионального образования образовательно-просветительских программ по предупреждению коррупции для обучающихся и студентов. | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |
|  | Организация и осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими Октябрьского района ограничений и запретов, предусмотренных законодательством о муниципальной службе | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |
|  | Издание и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, в том числе в электронных средствах массовой информации | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |
|  | Обеспечение возможности раз-мещения физическими и юридическими лицами на официальном сайте Администрации Октябрьского района информации (жалоб) о ставших им известными фактах коррупции | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |
|  | Обеспечение организации обучения муниципальных служащих Октябрьского района на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления» | 30,0 |  |  | 30,0 |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |
|  | Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам преодоления административных барьеров, в том числе по вопросам контрольно-надзорных мероприятий, досудебной и судебной защиты, представление интересов в государственных и муниципальных органах | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |
|  | Опубликование в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации Октябрьского района информации о деятельности органов местного самоуправления Октябрьского района в сфере противодействия коррупции | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |
|  | Проведение мониторингов общественного мнения и обобщение социологических исследований о состоянии коррупции в Октябрьском районе | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение научно-практических конференций и заседаний «круглых столов» по вопросам противодействия коррупции | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Опубликование в печатных средствах массовой информации информационно-аналитических материалов о реализации в Октябрьском районе мероприятий по противодействию коррупции | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

"Приложение №2

к отчету о реализации

районной долгосрочной  целевой

программы  «Противодействие

коррупции в Октябрьском районе

на 2011-2014 годы» за 2012 год

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности долгосрочных целевых программ Октябрьского района

за отчетный  2012 финансовый год и за весь период реализации 2011 – 2012 годов

| N п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2011 | откло- нение от пла- нового показателя (+,-) | 2012 | откло- нение от пла- нового показателя (+,-) | 2013 | откло- нение от пла- нового показателя (+,-) | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Количество муниципальных служащих Октябрьского района, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме: «Противодействие коррупции в органах местного самоуправления. | человек | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | - | 2 | -1 | - | - | - |
|  | Доля граждан, обратившихся по телефону «горячей линии» Октябрьского района по вопросам противодействия коррупции. | процент | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
|  | Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности противодействия коррупции в учреждениях начального и среднего профессионального образования | процент | 100 | 100 | - | - | 100 | - | 100 | - | - | - | - |