РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2021                                       №294                                 р.п. Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие территориального общественного самоуправ -ления» по результатам работы за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие территориального общественного самоуправления», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 №1469 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие территориального общественного самоуправления» по результатам работы за 2020 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Ушакова А.И.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                       Л.В. Овчиева

Постановление вносит сектор организационной работы, местного самоуправления Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от ___.2021 №___

Отчет

о реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Развитие территориального общественного самоуправления» за 2020 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий для развития местного самоуправления на территории Октябрьского района в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие территориального общественного самоуправления», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 №1469, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

– повысилось качество и уровень взаимодействия органов местного самоуправления с населением муниципального образования «Октябрьский район» через органы ТОС;

– повысился уровень взаимодействия ТОС с некоммерческими организациями, представителями малого и среднего бизнеса;

– расширена работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, молодежи, бережному отношению к окружающей среде;

– усилилась культурная, оздоровительная и спортивная работа с жителями района, созданы новые спортивные секции, клубы по интересам, творческие коллективы;

– увеличилось количество, проводимых при участии ТОС мероприятий по благоустройству поселений.

Реализация мероприятий программы в 2020 году привела к достижению следующих результатов:

- создана развитая системы территориального общественного самоуправления Октябрьского района с охватом всех населенных пунктов;

- население через органы территориального общественного самоуправления принимает участие в решении социальных и экономических проблем территорий поселений Октябрьского района;

- укрепляется  доверие населения  к органам местного самоуправления Октябрьского района.

- повышается уровень информированности населения о деятельности территориального общественного самоуправления в Октябрьском районе.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Организация работы органов территориального общественного самоуправления Октябрьского района», предусмотрена реализация 2 основных мероприятий, 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1. «Содействие в привлечении к участию населения в решении социальных и экономических проблем территорий поселений Октябрьского района» - выполнено.

В 2020 году органами ТОС реализованы 98 инициатив граждан.

Финансовое обеспечение не предусмотрено.

Основное мероприятие 1.2 «Публикация в средствах массовой информации опыта работы ТОС» - выполнено.

В 2020 году средствами массовой информации района – газетой «Сельский вестник» и телекомпанией «Видеотон» широко велась пропаганда роли ТОС в решении вопросов развития территорий района. На сайте Администрации района ежемесячно  по мере реализации инициатив размещалась информация с фотоматериалами при непосредственном участии лиц, ответственных за работу с населением в закрепленных населенных пунктах района.

Финансовое обеспечение не предусмотрено.

В рамках подпрограммы 2 «Проведение мероприятий по выявлению лучшего территориального общественного самоуправления в поселениях», предусмотрена реализация 4 основных мероприятий, 1 контрольное событие.

Основное мероприятие 2.1. «Оказание содействия органам ТОС по организации взаимодействия с правоохранительными органами по поддержанию правопорядка и профилактике правонарушений» - выполнено.

Основное мероприятие 2.2. «Привлечение органов ТОС к организации спортивно-массовой работы с детьми и подростками по месту жительства» - выполнено.

Основное мероприятие 2.3 «Привлечение творческих коллективов территориального общественного самоуправления к участию в районных мероприятиях» выполнено.

Основное мероприятие 2.4. Проведение конкурса «Лучший ТОС Октябрьского района» - выполнено.

По подпрограмме 1 «Организация работы органов территориального общественного самоуправления Октябрьского района» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое исполнено в установленные сроки.

По подпрограмме 2 «Проведение мероприятий по выявлению лучшего территориального общественного самоуправления в поселениях» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое исполнено в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2020 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- качественное составление плана исполнения  муниципальной программы,

- постоянное взаимодействие Администраций Октябрьского района, поселений и органов ТОС.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления» на 2020 год составил 0 тыс. рублей,

Из них:

- на подпрограмму «Организация работы органов территориального общественного самоуправления Октябрьского района» - 0 тыс. рублей, в том числе:

бюджет Октябрьского района 0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0 тыс. рублей;

бюджет муниципальных образований Октябрьского района –

0 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0 тыс. рублей.

- на подпрограмму «Проведение мероприятий по выявлению лучшего территориального общественного самоуправления в поселениях»  - 0 тыс. рублей:

бюджет Октябрьского района 0 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Октябрьского района - 0 тыс. рублей;

Областной бюджет - 0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Октябрьского района - 0 тыс. рублей;

Областной бюджет -0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0 тыс. рублей;

бюджет муниципальных образований Октябрьского района – 0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

Все внебюджетные средства освоены в полном объеме.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрены 4 показателя, которые выполнены в полном объеме.

Показатель 1 «Количество зарегистрированных ТОС» - плановое значение – 5 ед., фактическое значение – 80 ед. (За счет регистрации органов ТОС).

Показатель 2 «Доля зарегистрированных ТОС к их общему количеству в Октябрьском районе» - плановое значение – 5,2%, фактическое значение – 80%. (За счет регистрации органов ТОС).

Показатель 3 «Количество реализованных проектов» - плановое значение – 6 ед., фактическое значение – 98 ед. (За счет реализации инициатив граждан).

Показатель 4 «Количество ТОС принявших участие в конкурсе» - плановое значение – 12 шт., фактическое значение – 12 шт. (12 органов ТОС приняли участие в муниципальном конкурсе).

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по муниципальным образованиям Октябрьского района приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 3 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 4 – 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы свыше 1,00, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

(1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00) : 4 = 1,00  0,95.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, составляет 100,0%, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3. Финансирование программы не запланировано.

В данном разделе указывается следующая информация:

- о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году (приложение 5);

- о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Октябрьского района при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году (приложение 6);

- о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Октябрьского района при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году (приложение 7);

- о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Октябрьского района в отчетном году (приложение 8);

- об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в  бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района, выполненных в полном объеме (приложение 9);

- об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме (приложение 10).

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2021 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

И.О. Управляющего  делами

Администрации Октябрьского района           			    О.Ю. Шаповалова

- Приложение № 1

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Октябрьского района

- «Развитие территориального

- общественного самоуправления»

- за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,

а также контрольных событий муниципальной программы за 2020 год.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Организация работы органов территориального общественного самоуправления Октябрьского района» | Заведующий сектором организационной работы, местного самоуправления Администрации Октябрьского района Шаповалова О.Ю. | Х | Х | Х | - | - |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 Содействие в привлечении к участию населения в решении социальных и экономических проблем территорий поселений Октябрьского района | Заведующий сектором организационной работы, местного самоуправления Администрации Октябрьского района Шаповалова О.Ю. | 2030 | 2019 | 2020 | 5 шт. | 80 шт. | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 Публикация в средствах массовой информации опыта работы ТОС | Заведующий сектором организационной работы, местного самоуправления Администрации Октябрьского района Шаповалова О.Ю. | 2030 | Х | 2020 | - | - | Публикация в средствах массовой информации опыта работы ТОС |
| 3 | Контрольное событие 1. Решение органами ТОС социальных и экономических проблем территорий поселений Октябрьского района | Х | 2030 | Х | 2020 | 6 | 98 | - |
| 4 | Подпрограмма 2 «Проведение мероприятий по выявлению лучшего территориального общественного самоуправления в поселениях» | Заведующий сектором организационной работы, местного самоуправления Администрации Октябрьского района Шаповалова О.Ю. | 2030 | Х | 2020 | - | - | - |
| 5 | Основное мероприятие. 2.1 Оказание содействия органам ТОС по организации взаимодействия с правоохранительными органами по поддержанию правопорядка и профилактике правонарушений | Начальник отдела антикоррупционной и правовой работы Администрации Октябрьского района Костомарова Ю.В. | 2030 | 2019 | 2020 | - | - | Оказание содействия органам ТОС по организации взаимодействия с правоохранительными органами по поддержанию правопорядка и профилактике правонарушений |
| 6 | Основное мероприятие.2.2 Привлечение органов ТОС к организации спортивно-массовой работы с детьми и подростками по месту жительства | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Федосеев С.В. | 2030 | Х | 2020 | - | - | Привлечение органов ТОС к организации спортивно-массовой работы с детьми и подростками по месту жительства |
| 7 | Основное мероприятие. 2.3 Привлечение творческих коллективов территориального общественного самоуправления к участию в районных мероприятиях | Заместитель главы Администрации Октябрьского района Федосеев С.В. | 2030 | 2019 | 2020 | 5% | 5% | - |
| 8 | Основное мероприятие. 2.4. Проведение конкурса «Лучший ТОС Октябрьского района» | Заведующий сектором организационной работы, местного самоуправления Администрации Октябрьского района Шаповалова О.Ю. | 2030 | Х | 2020 | 12 ед. | 12 ед. | - |
| 9 | Контрольное событие 2. Участие и проведение конкурса «Лучший ТОС Октябрьского района» | Х | 2030 | 2019 | 2020 | 12 ед. | 12 ед. | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Октябрьского района

- «Развитие территориального

общественного самоуправления»

за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

- муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления»

за 2020 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие территориального обществен- ного самоуправ - ления» | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1. «Организация работы органов территориального общественного самоуправления Октябрьского района» | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 Содействие в привлечении к участию населения в решении социальных и экономических проблем территорий поселений Октябрьского района | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 Публикация в средствах массовой информации опыта работы ТОС | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2. «Проведение мероприятий по выявлению лучшего территориального общественного самоуправления в поселениях» | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие. 2.1 Оказание содействия органам ТОС по организации взаимодействия с правоохранительными органами по поддержанию правопорядка и профилактике правонарушений | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие.2.2 Привлечение органов ТОС к организации спортивно-массовой работы с детьми и подростками по месту жительства | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие. 2.3 Привлечение творческих коллективов территориального общественного самоуправления к участию в районных мероприятиях | Всего | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие. 2.4. Проведение конкурса «Лучший ТОС Октябрьского района» | Всего | 0 | 0 | 0 |

- <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

- <2> Включается в приложение при наличии средств.

- <3> По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 4.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие – ОМ, приоритетное основное мероприятие - ПОМ

- Приложение № 3

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Октябрьского района

- «Развитие территориального

- общественного самоуправления»

- за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | - Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие территориального общественного самоуправления» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Количество зарегистрированных ТОС | шт. | 4 | 5 | 80 | Широкое освящение мероприятий, событий в СМИ |
| 2 | Показатель 2. Доля зарегистрированных ТОС к их общему количеству в Октябрьском районе | процентов | 5 | 5,2 | 80 | Широкое освящение мероприятий, событий в СМИ |
|  | Подпрограмма 1 «Организация работы органов территориального общественного самоуправления Октябрьского района» |  |  |  |  |  |
| 3 | Показатель 1. Количество реализованных проектов | шт. | 5 | 6 | 98 | Широкое освящение мероприятий, событий в СМИ |
|  | Подпрограмма 2 «Проведение мероприятий по выявлению лучшего территориального общественного самоуправления в поселения» |  |  |  |  |  |
| 4 | Показатель 2. Количество ТОС принявших участие в конкурсе | шт. | 7 | 12 | 12 | Широкое освящение мероприятий, событий в СМИ |

<1>  Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.