Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация  Октябрьского  района

постановление

30.11.2015            	     		         №117                                р.п.  Каменоломни

Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском районе на 2016-2018 годы» на 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации  Октябрьского района  от  16.08.2013  № 655 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы  «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе на 2016-2018 годы» на 2016 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на и.о. начальника финансово-экономического управления Администрации Октябрьского района Т.В. Юшковскую.

Глава Администрации

Октябрьского района				                       Л.В. Овчиева

Приложение

к постановлению

главы Администрации

Октябрьского района

от 30.11.2015 № 117

- ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

- МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ  2016-2018 годы» НА 2016 ГОД

| - № п/п | - Номер и наименование | - Ответственный исполнитель, соисполнитель (должность/ФИО)* | - Ожидаемый результат (краткое описание) | - Срок реализации (дата) | - Объем расходов, (тыс.рублей)** |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - всего | - Федеральный бюджет | - Областной бюджет | - Бюджет Октябрьского района | - Внебюджетные источники |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
|  | - Подпрограмма 1 Наращивание потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Разработка и принятие нормативно-правовых актов Октябрьского района, обеспечивающих создание благоприятной среды для реализации уставной деятельности СО НКО | - Финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района | - Разработка и принятие НПА Октябрьского района | - Март 2016 | - - | - - | - - | - - | - - |
|  | - Организация и ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказывается поддержка | - Администрация Октябрьского района | - Назначение ответственных из числа штатных сотрудников структурных подразделений Администрации | - Март - 2016 | - - | - - | - - | - - | - - |
|  | - Создание единой информационной системы в целях реализации государственной политики в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. | - Финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района | - Разработка концепции сайта, техническое задание, заключение договора, назначение ответственных. | - Март 2016 года | - 196,0 | - - | - - | - 196,0 | - - |
|  | Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям за счет средств местного бюджета путем предоставления субсидий на: - - Реализацию в текущем финансовом году общественно значимой (социальной) программы | - Администрация Октябрьского района | - Проведение конкурсов на получение субсидии. | - Январь-декабрь - 2016 год | - 325,0 | - - | - - | - 300,0 | - 25,0 |
|  | - Разработка и реализация пилотного проекта по передаче отдельных видов услуг, оказываемых государственными и муниципальными предприятиями и учреждениями, на аутсорсинг социально ориентированным некоммерческим организациям. | - Администрация Октябрьского района | - Разработка концепции и технико-экономического обоснования проекта. Разработка и принятие НПА Октябрьского района. | - Март - 2016 | - - | - - | - - | - - | - - |
|  | - Утверждение мер стимулирования субъектов предпринимательства любых масштабов, оказывающих социальные услуги населению или принимающих участие в поддержки и развитии негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги населению. | - Администрация Октябрьского района | - Разработка и принятие НПА Октябрьского района | - Март - 2016 | - - | - - | - - | - - | - - |
|  | - Осуществление поддержки СО НКО, имеющих программу по оказанию комплекса услуг, способных решать внутренние социальные и экономические задачи предпринимателей и коммерческих предприятий, а также комплексные задачи по выполнению масштабных социальных проектов, инициируемых коммерческим сектором. | - Администрация Октябрьского района | - Разработка и принятие НПА Октябрьского района | - Март - 2016 | - - | - - | - - | - - | - - |
|  | - Консультационная, методическая, информационная и организационная поддержка социальных проектов общественных организаций, благотворительных фондов, предпринимателей, в том числе содействие в привлечении внебюджетного финансирования | - Финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района | - Назначение ответственных. | - Январь - декабрь - 2016 | - - | - - | - - | - - | - - |
|  | - Освещение деятельности Администрации Октябрьского района в средствах массовой информации по проводимой работе в рамках развития муниципальной системы социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском районе | - Администрация Октябрьского района | - Заключение договоров. | - Январь -декабрь 2016- | - 108,0 |  |  | - 72,0 | - 36,0 |
|  | - Использование опыта применения в Октябрьском районе социально ориентированных практик и мер муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства при сопровождении общественных инициатив и социальных проектов. | - Администрация Октябрьского района | - Утверждение порядка поддержки в местном НПА. | - Январь - декабрь - 2016 | - 100,0 |  |  |  | - 100,0 |
|  | - Подпрограмма 2 - Формирование условий деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Разработка системы поддержки добровольческой деятельности и развитие соответствующей инфраструктуры | - Администрация Октябрьского района | - Разработка и принятие НПА Октябрьского района | - Март - 2016 | - - | - - | - - | - - | - - |
|  | Формирование системы поощрения и стимулирования на муниципальном уровне негосударственных доноров, осуществляющих поддержку социальных проектов и программ, реализуемых на территории Октябрьского района | - Финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района | - Разработка и принятие НПА Октябрьского района. | - Март 2016 года | - - | - - | - - | - - | - - |
|  | - Разработка и реализация проекта оказания социальных услуг или создания общественно значимой инфраструктуры в формате муниципально-частного партнерства. | - Финансирование отсутствует | - Разработка концепции и технико-экономического обоснования проекта. Разработка и принятие НПА Октябрьского района. | - Март - 2016 | - - | - - | - - | - - | - - |
|  | - Проведения Администрацией Октябрьского района обучения руководителей и специалистов СО НКО с привлечением высококвалифицированных тренеров и консультантов | - Администрация Октябрьского района | - Заключение договоров | - Январь - декабрь - 2016 | - 61,260 |  |  | - 61,260 | - - |
|  | - Итого по муниципальной программе |  |  |  | - 790,260 |  |  | - 629,260 | - 161,0 |

И.О. Управляющего делами

Администрации Октябрьского района				                                                                                              А.В. Польских