Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация  Октябрьского  района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2016                                     № 806                   	            р. п. Каменоломни

Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Молодежь Октябрьского района на 2014-2020 годы» на 2017 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области
от 31.07.2013 № 485 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области», постановлением Администрации Октябрьского района от 16.08.2013  № 655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План реализации муниципальной  программы Октябрьского района «Молодежь Октябрьского района на 2014-2020 годы» на 2017 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района по вопросам социальной политики Уманцеву С.А.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                              Л.В. Овчиева

Постановление вносит главный специалист по молодёжной политике Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от  29.12.2016  № 806

ПЛАН

Реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Молодежь Октябрьского района на 2014-2020 годы»  на 2017 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник. | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация регионального проекта «Молодежная команда Губернатора» | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района | вовлечение молодежи в активную общественную деятельность, развитие положительных навыков гражданского участия и лидерства, развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи | Март - апрель 2017 | 5,0 | - | 5,0 | - |
| 1.2 | Проведение районных конкурсов и мероприятий, направленных на развитие творческой составляющей у молодёжи (конкурс женского рукоделия) | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района | стимулирование молодежи к самовыражению, вовлечение молодежи в активную общественную и трудовую деятельность | Апрель – май 2017 | 5,0 | - | 5,0 | - |
| 1.3 | Проведение районного конкурса добровольческих проектов по различным направлениям | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района | вовлечение молодежи в активную общественную деятельность, развитие положительных навыков гражданского участия и лидерства, развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи | Сентябрь – декабрь 2017 | 5,0 | - | 5,0 | - |
| 1.4 | Проведение районного конкурса «Лучший волонтерский отряд района», «Лучший молодой активист» | Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района | вовлечение молодежи в активную общественную деятельность, развитие положительных навыков гражданского участия и лидерства, развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи; | Октябрь - ноябрь 2017 | 10,0 | - | 10,0 | - |
| 1.5 | Организация и проведение фотоконкурсов, фотовыставок | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района | вовлечение молодежи в активную общественную деятельность, развитие положительных навыков гражданского участия и лидерства, вовлечение молодежи в сферу образования и культуры | Май – октябрь 2017 | - | - | - | - |
| 1.6 | Проведение районного фестиваля патриотической песни «Гвоздики Отечества»; конкурса песни и танца | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района | выявление, отбор и продвижение инициативных и талантливых молодых людей; активная пропаганда и популяризация достижений талантливой молодежи Октябрьского района | Март –декабрь 2017 | 7,6 | - | 7,6 | - |
| 1.7 | Проведение районного конкурса «Лидер года» | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с отделом образования Администрации Октябрьского района, главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района | выявление, отбор и продвижение инициативных и талантливых молодых людей; активная пропаганда и популяризация достижений талантливой молодежи Октябрьского района, мотивация молодежи к инновационной деятельности, изобретательству и научно-техническому творчеству | Апрель - май 2017 | 5,0 | - | 5,0 | - |
| 1.8 | Проведение районного конкурса «Звезда подростка». | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с отделом образования Администрации Октябрьского района, главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района | выявление, отбор и продвижение инициативных и талантливых молодых людей; активная пропаганда и популяризация достижений талантливой молодежи Октябрьского района, мотивация молодежи к инновационной деятельности, изобретательству и научно-техническому творчеству | Апрель - июнь 2017 | 10,0 | - | 10,0 | - |
| 1.9 | Проведение районного конкурса «Доброволец года» | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с отделом образования Администрации Октябрьского района, главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района | вовлечение молодежи в активную общественную деятельность, развитие положительных навыков гражданского участия и лидерства, развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи; | Август – октябрь 2017 | 5,0 | - | 5,0 | - |
| 1.10 | Проведение праздничного мероприятия «День российской молодежи» | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района | активная пропаганда и популяризация достижений талантливой молодежи | Июнь 2016 | 14,0 | - | 14,0 | - |
| 1.11 | Проведение районного конкурса профессионального мастерства: «Лучший по профессии» | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с отделом образования Администрации Октябрьского района, главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района | вовлечение молодежи в активную общественную деятельность, развитие положительных навыков гражданского участия и лидерства | Октябрь – декабрь 2017 | 8,0 | - | 8,0 | - |
| 1.12 | Проведение фестивалей КВН | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с отделом образования Администрации Октябрьского района, главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района | выявление, отбор и продвижение инициативных и талантливых молодых людей | Январь – декабрь 2017 | 11,0 | - | 11,0 | - |
| 1.13. | Проведение конкурса «Молодежного самоуправления» | главный специалист по молодёжной политике Администрации Октябрьского района совместно с отделом образования Администрации Октябрьского района | стимулирование молодежи к самоуправлению, развитие всех моделей молодежного самоуправления и самоорганизации | Апрель – декабрь 2017 | - | - | - | - |
| 1.14 | Проведение районного турнира по футболу среди молодежных команд | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с отделом образования Администрации Октябрьского района | популяризация здорового образа жизни, вовлечение молодежи в спортивные и туристические мероприятия; -предупреждение асоциального и девиантного поведения молодых людей, в том числе посредством вовлечения их в спортивную жизнь района | сентябрь - октябрь 2017 | 10,0 | - | 10,0 | - |
| 1.15 | Проведение районных соревнований по спортивной рыбалке среди образовательных учреждений района | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с отделом образования Администрации Октябрьского района, главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района | популяризация здорового образа жизни, вовлечение молодежи в спортивные и туристические мероприятия -предупреждение асоциального и девиантного поведения молодых людей, в том числе посредством вовлечения их в спортивную жизнь района | Сентябрь - октябрь 2017 | 6,0 | - | 6,0 | - |
| 1.16 | Проведение районного конкурса рисунков «За здоровый образ жизни!» | главный специалист по молодежной политике Администрации Октябрьского района | популяризация здорового образа жизни, предупреждение асоциального и девиантного поведения молодых людей | Апрель – декабрь 2017 | 3,0 | - | 3,0 | - |
| 1.17 | Проведение спортивных соревнований, эстафет, велопробегов и мотопробегов, веселых стартов «Молодежь ЗА здоровый образ жизни!» | главный специалист по молодежной политике Администрации Октябрьского района | популяризация здорового образа жизни, вовлечение молодежи в спортивные и туристические мероприятия; -предупреждение асоциального и девиантного поведения молодых людей, в том числе посредством вовлечения их в спортивную жизнь района | Июнь – август 2017 | 6,0 | - | 6,0 | - |
| 1.18 | Проведение районного конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья» | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района | - укрепление в молодежной среде нравственно-культурных и традиционных семейных ценностей, поддержка молодых семей и преодоление кризиса института семьи; - популяризация здорового образа жизни | Апрель – май 2017 | 6,0 | - | 6,0 | - |
| 1.19 | Проведение мероприятия, посвященного «Дню семьи, любви и верности» | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района | - укрепление в молодежной среде нравственно-культурных и традиционных семейных ценностей, поддержка молодых семей и преодоление кризиса института семьи; - популяризация здорового образа жизни | Июль 2017 | 6,0 | - | 6,0 | - |
| 1.20 | Проведение мероприятий в рамках областной акции «Ростовская область – территория здоровья» | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района | популяризация здорового образа жизни, вовлечение молодежи в спортивные и туристические мероприятия; -предупреждение асоциального и девиантного поведения молодых людей, в том числе посредством вовлечения их в спортивную жизнь района | Июнь – август 2017 | 8,4 | - | 8,4 | - |
| 1.21 | Проведение мероприятий в рамках областной акции «Декада толерантности» | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с отделом образования Администрации Октябрьского района, главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района | -формирование у молодежи толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям | Ноябрь 2017 | 3,0 | - | 3,0 | - |
| 1.22 | Проведение мероприятий, посвященных Дню народного единства |  | - формирование чувства патриотизма и гражданской ответственности, привитие гражданских ценностей, формирование российской идентичности (россияне) | Ноябрь 2017 | 3,0 | - | 3,0 | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы 1 «Поддержка молодежных инициатив» | Увеличение числа молодежи, занимающейся активной общественной деятельностью, обладающей положительными навыками гражданского участия и лидерства, навыками самоуправления и самоорганизации. Увеличение числа молодежи, занимающейся трудовой, добровольческой (волонтерской) деятельностью, инновационными проектами в сфере образования, науки, культуры, технологий, а так же предпринимательством как перспективным видом деятельности в молодёжной среде. Увеличение числа молодёжи, занимающейся физической культурой, спортом и туризмом. Укрепление в молодёжной среде нравственно-культурных и традиционных семейных ценностей, формирование у молодёжи толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным ценностям. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма в молодежной среде» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение районного конкурса литературных работ «Край родной – Октябрьский район» | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района, отделом образования Администрации Октябрьского района | формирование любви к родному краю, его традициям и культуре, формирование чувства патриотизма и гражданской ответственности, привитие гражданских ценностей, формирование российской идентичности (россияне) | Февраль 2017 | 2,0 | - | 2,0 | - |
| 2.2 | Проведение месячника военно патриотического воспитания: -акция «Удели внимание ветерану»; - акция «Память поколений»; - акция «Георгиевская ленточка»; - акция «Свеча памяти» | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района, отделом образования Администрации Октябрьского района | формирование чувства патриотизма, гражданской ответственности и гордости за подвиги нашего народа | Апрель – июнь 2017 | 3,0 | - | 3,0 | - |
| 2.3 | Организация и проведение районной военно-спортивной игры «Орленок» | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района, отделом образования Администрации Октябрьского района | - формирование чувства патриотизма и гражданской ответственности, привитие гражданских ценностей, формирование российской идентичности (россияне) | Апрель – сентябрь 2017 | 3,0 | - | 3,0 | - |
| 2.4 | Проведение районного конкурса литературных работ «Я гражданин России» | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района, отделом образования Администрации Октябрьского района | - формирование чувства патриотизма и гражданской ответственности, привитие гражданских ценностей, формирование российской идентичности (россияне) | Июнь 2017 | 3,0 | - | 3,0 | - |
| 2.5 | Посещение музеев боевой славы, воинских частей | главный специалист по молодежной политике Администрации Октябрьского района | формирование чувства патриотизма, гражданской ответственности и гордости за подвиги нашего народа | Апрель - май, Сентябрь - октябрь 2017 | - | 30,0 | - | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы 2 «Формирование патриотизма в молодежной среде» | Формирование любви к родному краю, его традициям и культуре, формирование чувства патриотизма и гражданской ответственности, привитие гражданских ценностей, формирование российской идентичности (россияне). Увеличение числа молодежи, принимающей активное участие в митингах, посвященных освобождению русского народа от немецко-фашистских захватчиков, Великой Победе и в память всех известных и неизвестных героев войны; в мероприятиях, посвященных гражданским праздникам и историческим датам России. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение районного конкурса молодежных социальных проектов | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района, отделом образования Администрации Октябрьского района | повышение деловой, предпринимательской и социальной активности молодежи, развитие малого и среднего предпринимательства на территории Октябрьского района Ростовской области. | Март –июнь 2017 | 3,0 | - | 3,0 | - |
| 3.2 | Участие в региональном проекте комитета по молодежной политике «Я – успешный предприниматель» | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района совместно с главным специалистом по молодёжной политике Администрации Октябрьского района, сектором по содействию, развитию малого и среднего предпринимательства Администрации Октябрьского района | повышение деловой, предпринимательской и социальной активности молодежи, развитие малого и среднего предпринимательства на территории Октябрьского района Ростовской области. | Май – сентябрь 2017 | - | - | - | - |
| 3.3 | Организация экскурсий по предприятиям района | главный специалист по молодёжной политике Администрации Октябрьского района совместно с сектором по содействию, развитию малого и среднего предпринимательства Администрации Октябрьского района, отделом по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности | повышение деловой, предпринимательской и социальной активности молодежи, развитие малого и среднего предпринимательства на территории Октябрьского района Ростовской области. | Май –октябрь 2017 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие 3 «Вовлечение молодежи в социально-экономическое развитие района» | Повышение деловой, предпринимательской и социальной активности молодежи, развитие малого и среднего предпринимательства на территории Октябрьского района Ростовской области. Увеличение числа работающей молодежи и сокращение уровня безработицы в молодежной среде. |  |  |  |  |  |  |

Управляющий   делами

Администрации	Октябрьского района								Н.Н. Савченко