| Российская Федерация Ростовская область Муниципальное образование «Октябрьский район» Администрация Октябрьского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 22.11. 2023 | № 1357 |  | р.п. Каменоломни |
| О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 30.12.2022 № 1867 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» на 2023 год» |  |  |  |

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Октябрьского района от 30.12.2022 № 1867 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» на 2023 год» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Октябрьского района от 22.12.2023 № 1357 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 30.12.2022 № 1867 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» на 2023 год».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Бутову Л.А.

| Глава Администрации Октябрьского района |  | Л.В. Овчиева |
| --- | --- | --- |

| Постановление вносит отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района |  |
| --- | --- |

## Приложение

## к постановлению Администрации

## Октябрьского района

## от 22.11.2023 № 1357

## ПЛАН

## реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие культуры» на 2023 год

| ## № п/п | ## Номер и наименование | ## Ответственный исполнитель, соисполнитель (должность/ФИО)* | ## Ожидаемый результат (краткое описание) | ## Плановый срок реализации | ## Объем расходов, (тыс. рублей)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ## всего | ## Бюджет Октябрьского района и безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | ## Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | ## Внебюджетные источники |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 | ## 9 |
| ## 1 | ## Подпрограмма 1: «Развития культурного потенциала Октябрьского района» | ## Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | ## Х | ## Х | ## 132 489,4 | ## 127 564,8 | ## - | ## 4 924,6 |
| ## 2 | ## Основное мероприятие 1.2: «Развитие библиотечного дела» |  | ## обеспечить широкий доступ населения Октябрьского района к библиотечным фондам | ## 01.01.2023 – 31.12.2023 | ## 35 846,6 | ## 35 796,6 | ## - | ## 50,0 |
| ## 3 | ## Мероприятие 1.2.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК МЦБ |  |  |  | ## 34 106,1 | ## 34 056,1 | ## - | ## 50,0 |
| ## 4 | ## Мероприятие 1.2.2: Комплектование библиотечного фонда |  |  |  | ## 521,6 | ## 521,6 | ## - | ## - |
| ## 5 | ## Мероприятие 1.2.3: Государственная поддержка отрасли культуры |  |  |  | ## 303,4 | ## 303,4 | ## - | ## - |
| ## 6 | ## Мероприятие 1.2.4: Государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры |  |  |  | ## 61,2 | ## 61,2 | ## - | ## - |
| ## 7 | ## Мероприятие 1.2.5: Функционирование КИБО |  |  |  | ## 478,4 | ## 478,4 | ## - | ## - |
| ## 8 | ## Мероприятие 1.2.6: ## Приобретение основных средств |  |  |  | ## 375,9 | ## 375,9 | ## - | ## - |
| ## 9 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.1: Доля библиографических записей, отраженных в сводном каталоге библиотек Ростовской области, от общего числа библиографических записей | ## Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | ## Доля библиографических записей 1% | ## 01.01.2023 – 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| ## 10 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2.2: Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | ## Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | ## Количество экземпляров ## 30,0 единиц | ## 01.01.2023 – 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| ## 11 | Основное мероприятие 1.3: «Развитие музейного дела» | ## Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | ## обеспечить широкий доступ населения Октябрьского района к музейным фондам, в том числе посредством обменных выставок между музеями Ростовской области | ## 01.01.2023 – 31.12.2023 | ## 7 653,5 | ## 7 503,5 | ## - | ## 150,0 |
| ## 12 | ## Мероприятие 1.3.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК «Краеведческий музей» |  |  |  | ## 4 186,6 | ## 4 036,6 | ## - | ## 150,0 |
| ## 13 | ## Мероприятие 1.3.2: ## Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев |  |  |  | ## 3 466,9 | ## 3 466,9 | ## - | ## - |
| ## 14 | Контрольное событие муниципальной программы 1.3.1: Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, ## от общего числа предметов основного фонда | ## Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | ## Доля музейных предметов ## 100% | ## 01.01.2023 – 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| ## 15 | ## Основное мероприятие 1.4: «Развитие культурно-досуговой деятельности» | ## Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | ## создание условий для удовлетворения потребностей населения Октябрьского района культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития | ## 01.01.2023 – 31.12.2023 | ## 57 582,7 | ## 55 558,1 | ## - | ## 2 024,6 |
| ## 16 | ## Мероприятие 1.4.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК РДК |  |  |  | ## 31 722,6 | ## 29 698,0 | ## - | ## 2 024,6 |
| ## 17 | ## Мероприятие 1.4.2: Проведение фестивалей, культурных акций, праздников на территории района |  |  |  | ## 35,0 | ## 35,0 | ## - | ## - |
| ## 18 | ## Мероприятие 1.4.3: Проведение районных фестивалей |  |  |  | ## 30,6 | ## 30,6 | ## - | ## - |
| ## 19 | ## Мероприятие 1.4.4: Приобретение основных средств |  |  |  | ## 23 795,3 | ## 23 795,3 | ## - | ## - |
| ## 20 | ## Мероприятие 1.4.5: Резервный фонд Правительства Ростовской области |  |  |  | ## 1 999,2 | ## 1 999,2 | - | - |
| ## 21 | ## Контрольное событие муниципальной программы 1.4.1: Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий | ## Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | ## Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий ## 7,1% | ## 01.01.2023 – 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| ## 22 | ## Основное мероприятие 1.5: «Развитие образования в сфере культуры и искусства» | ## Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | ## поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи | ## 01.01.2023– 31.12.2023 | ## 31 406,6 | ## 28 706,6 | ## - | ## 2 700,0 |
| ## 23 | ## Мероприятие 1.5.1: Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ДШИ |  |  |  | ## 31 406,6 | ## 28 706,6 | ## - | ## 2 700,0 |
| ## 24 | Контрольное событие муниципальной программы 1.5.1: Охват учащихся ## 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием | ## Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | ## Охват учащихся 12,2% | ## 01.01.2023 – 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| ## 25 | ## Контрольное событие муниципальной программы 1.5.2: Соотношение средней заработной платы работников учреждений сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области | ## Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | ## Соотношение средней заработной платы работников учреждений сферы культуры ## 100% | ## 01.01.2023 – 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| ## 26 | ## Подпрограмма 2: «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие культуры» |  |  | ## 01.01.2023 – 31.12.2023 | ## 9 870,6 | ## 9 870,6 | ## - | ## - |
| ## 27 | ## Основное мероприятие 2.1: «Расходы на содержание аппарата отдела культуры Администрации Октябрьского района» | ## Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | ## повышение качества предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях подведомственных отделу культуры до 100% | ## 01.01.2023 – 31.12.2023 | ## 5 887,4 | ## 5 887,4 | ## - | ## - |
| ## 28 | ## Мероприятие 2.1.1: Расходы на содержание аппарата отдела культуры, физической, спорта и туризма Администрации Октябрьского района |  |  |  | ## 5 887,4 | ## 5 887,4 | ## - | ## - |
| ## 29 | ## Мероприятие 2.3: Расходы на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Расчетный центр» |  |  | ## 01.01.2023 – 31.12.2023 | ## 3 983,2 | ## 3 983,2 | ## - | ## - |
| ## 30 | ## Контрольное событие муниципальной программы 2.1.1:Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | ## Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Е.В. Бессарабова | ## Уровень освоения бюджетных средств ## 95% | ## 01.01.2023 – 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
| ## 31 | ## Итого по муниципальной программе Октябрьского района Ростовской области «Развитие культуры»: | всего, в том числе | Х | Х | 142 360,0 | ## 137 435,4 | ## - | ## 4 924,6 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы ## отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | Х | Х | ## 5 887,4 | ## 5 887,4 | ## - | ## - |
|  |  | участник 1 –муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МУК «МЦБ») | Х | Х | ## 35 846,6 | ## 35 796,6 | ## - | ## 50,0 |
|  |  | участник 2 – муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МУК «Краеведческий музей») | Х | Х | ## 7 653,5 | ## 7 503,5 | ## - | ## 150,0 |
|  |  | участник 3 – муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МУ «РДК») | Х | Х | ## 57 582,7 | ## 55 558,1 | ## - | ## 2 024,6 |
|  |  | участник 4 – муниципальные бюджетные учреждения культуры, подведомственные отделу культуры Администрации Октябрьского района (МБУДО ДШИ) | Х | Х | ## 31 406,6 | ## 28 706,6 | ## - | ## 2 700,0 |
|  |  | участник 5 – муниципальное автономное учреждение Октябрьского района «Расчетный центр» | Х | Х | ## 3 983,2 | ## 3 983,2 | ## - | ## - |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                                                                                               А.А. Пригородова