| Российская Федерация Ростовская область Муниципальное образование «Октябрьский район» Администрация Октябрьского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.10.2024 | №1312 |  | р.п. Каменоломни |
| О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 29.12.2023 № 1598 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования» на 2024 год» |  |  |  |

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района» и постановлением Администрации Октябрьского района от 29.09.2018 № 1331 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Октябрьского района от 29.12.2023 №1598 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования» на 2024 год» согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  заместителя главы Администрации Октябрьского района  Бутову Л.А.

| Глава Администрации Октябрьского района |  | Л.В. Овчиева |
| --- | --- | --- |

| Постановление вносит |  |
| --- | --- |
| отдел образования Администрации Октябрьского района |  |

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 11.10.2024 № 1312

План реализации

муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования» на 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Бюджет Окт-го района и безвозмездные поступле-ния в бюджет Окт-го района | Бюджет мун. образова ний Окт-го района | Внебюд жетные источ-ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования» | образовательные организации, организации дополнительного образования, подведомственные отделу образования Администрации Октябрьского района, муниципальное автономное учреждение «Расчетный центр» (далее МАУ «РЦ», муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический кабинет», (далее МАУ «ИМК»), муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» (далее МКУ «ДС и ЖКХ») (заместитель начальника отдела образования Администрации Октябрьского района (далее отдел образования) – Сухоносенко А.В.) | обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям социально-экономического и инновационного развития экономики района, потребностям общества и каждого жителя Октябрьского района | 31.12.2024 | 1561756,6 | 1520947,8 | - | 40 808,8 |
| 1 | ОМ 1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования в общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | образовательные организации, организации дополнительного образования, подведомственные отделу образования Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК», МКУ «ДС и ЖКХ» (заместитель начальника отдела образования -Сухоносенко А.В.) | создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, начального общего, основного общего образования, обеспечение современных условий получения среднего общего, дополнительного образования в образовательных организациях Октябрьского района | 31.12.2024 | 888324,9 | 888324,9 | - | - |
| 2 | ОМ 1.2. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий учреждениями дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования по основным общеобразовательным программам и программам дополнительного образования, на территории Октябрьского района | образовательные организации, организации дополнительного образования, подведомственные отделу образования Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК», МКУ «ДС и ЖКХ» (заместитель начальника отдела образования -Сухоносенко А.В.) | предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями, включая наличие подключения к информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет»; сокращение разрыва в качестве образования между организациями, работающими в разных социальных контекстах | 31.12.2024 | 484942,4 | 444133,6 | - | 40 808,8 |
| 3 | ОМ 1.3. Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях | образовательные организации, организации дополнительного образования, подведомственные отделу образования Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК», МКУ «ДС и ЖКХ» (заместитель начальника отдела образования -Сухоносенко А.В.) | обеспечение подвоза учащихся к общеобразовательным учреждениям | 31.12.2024 | - | - | - | - |
| 4 | ПОМ 1.4 Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию в рамках подпрограммы. Подготовка проектной документации на капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений | образовательные организации, организации дополнительного образования, подведомственные отделу образования Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК», МКУ «ДС и ЖКХ» (заместитель начальника отдела образования -Сухоносенко А.В.) | предоставление всем детям возможности обучаться в образовательных организациях в соответствии с основными современными требованиями; модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций | 31.12.2024 | 1778,6 | 1778,6 | - | - |
| 5 | ОМ 1.5. Строительство и реконструкция объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию, создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | образовательные организации, организации дополнительного образования, подведомственные отделу образования Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК», МКУ «ДС и ЖКХ» (заместитель начальника отдела образования -Сухоносенко А.В.) | создание современных условий обучения и воспитания в образовательных организациях. Создание допол-нительных мест в дошкольных и общеобразователь-ных организациях за счет строительства современных зданий образовательных организаций; модер-низация инфраструк-туры муниципальных образовательных организаций | 31.12.2024 | 41391,7 | 41391,7 | - | - |
| 6 | ОМ 1.6. Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях. Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образовательных учреждениях | образовательные организации, организации дополнительного образования, подведомственные отделу образования Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК», МКУ «ДС и ЖКХ» (заместитель начальника отдела образования -Сухоносенко А.В.) | успешное функционирование организаций, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования | 31.12.2024 | 13245,7 | 13245,7 | - | - |
| 7 | ОМ 1.7. Организация и проведение мероприятия с обучающимися, включая мероприятия по поддержке и сопровождению одаренных детей: реализация проекта «Плавание для всех» | образовательные организации, организации дополнительного образования, подведом-ственные отделу образования Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК», МКУ «ДС и ЖКХ» (заместитель начальника отдела образования -Сухоносенко А.В.) | обучение младших школьников первоначальным навыкам держаться на воде; развитие основных физических качеств, овладение спортивными навыками плавания, спортивно-оздоровительное плавание | 31.12.2024 | - | - | - | - |
| 8 | ПОМ 1.8. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка (Ростовская область) подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»» государственной программы Ростовской области «Развитие образования». Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом. | образовательные организации, организации дополнительного образования, подведомственные отделу образования Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК», МКУ «ДС и ЖКХ» (заместитель начальника отдела образования -Сухоносенко А.В.) | увеличение количества детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни среди детского населения, открытие новых спортивных секций | 31.12.2024 | - | - | - | - |
| 9 | ОМ 1.9. Технологическое присоединение объекта «Реконструкция объекта незавершенного строительства школа-детский сад в х. Яново-Грушевский Октябрьского района» | образовательные организации, организации дополнительного образования, подведомственные отделу образования Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК», МКУ «ДС и ЖКХ» «ИМК» (заместитель начальника отдела образования -Сухоносенко А.В.) | создание дополнительных мест в дошкольных и общеобразовательных организациях за счет строительства современных зданий образовательных организаций | 31.12.2024 | - | - | - | - |
| 10 | ОМ 1.10. Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области | образовательные организации, организации дополнительного образования, подведомственные отделу образования Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК», МКУ «ДС и ЖКХ» (заместитель начальника отдела образования -Сухоносенко А.В.) | предоставление всем детям возможности обучаться в образовательных организациях в соответствии с основными современными требованиями; модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций | 31.12.2024 | - | - | - | - |
| 11 | ОМ 1.11. Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Октябрьского района | образовательные организации, организации дополнительного образования, подведомственные отделу образования Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК», МКУ «ДС и ЖКХ» (заместитель начальника отдела образования -Сухоносенко А.В.) | предоставление всем детям возможности обучаться в образовательных организациях в соответствии с основными современными требованиями; модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций; | 31.12.2024 | - | - | - | - |
| 12 | ПОМ 1.12 Реализация регионального проекта «Современная школа (Ростовская область)». Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах: 2024 год: МБОУ СОШ № 1,52,63. | образовательные организации, организации дополнительного образования, подведомственные отделу образования Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК», МКУ «ДС и ЖКХ» (заместитель начальника отдела образования -Сухоносенко А.В.) | создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей» - «Точка Роста» | 31.12.2024 | 3572,4 | 3572,4 | - | - |
| 13 | ОМ 1.13 Муниципальное задание МКУ «ДС и ЖКХ» в части расходов по проведению строительного контроля | образовательные организации, организации дополнительного образования, подведомственные отделу образования Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК», МКУ «ДС и ЖКХ» (заместитель начальника отдела образования -Сухоносенко А.В.) | проведение строительного контроля объектов образования | 31.12.2024 | - | - | - | - |
| 14 | ПОМ 1.14 Расходы на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошколь-ного образования. Строительство дош-кольной образова-тельной организации на 120 мест Октябрьского района, Красюковское с/п | образовательные организации, организации дополнительного образования, подведомственные отделу образования Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК», МКУ «ДС и ЖКХ» (заместитель начальника отдела образования -Сухоносенко А.В.) | создание дополнительных мест в дошкольных и общеобразователь-ных организациях за счет строительства современных зданий образовательных организаций | 31.12.2024 | - | - | - | - |
| 15 | ПОМ.1.15. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | образовательные организации, организации дополнительного образования, подведомственные отделу образования Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК», МКУ «ДС и ЖКХ» (заместитель начальника отдела образования -Сухоносенко А.В.) | 100-процентный охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 31.12.2024 | 36390,2 | 36390,2 | - | - |
| 16 | ПОМ. 1.16. Оснащение муниципальных общеобразовательных учреждений бесконтактными термометрами, приборами для очистки воздуха, дезинфицирующими средствами для обработки рук | образовательные организации, организации дополнительного образования, подведомственные отделу образования Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК», МКУ «ДС и ЖКХ» (заместитель начальника отдела образования -Сухоносенко А.В.) | предоставление всем детям безопасных условий для обучения в образовательных организациях | 31.12.2024 | - | - | - | - |
| 17 | ПОМ 1.17. Организация подвоза обучающихся и аренда плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования | образовательные организации, организации дополнительного образования, подведомственные отделу образования Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК», МКУ «ДС и ЖКХ» (заместитель начальника отдела образования -Сухоносенко А.В.) | обучение школьников первоначальным навыкам держаться на воде; развитие основных физических качеств, овладение спортивными навыками плавания, спортивно-оздоровительное плавание | 31.12.2024 | 1462,5 | 1462,5 | - | - |
| 18 | ОМ 1.18. Расходы на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | образовательные организации, подведомственные отделу образования Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ» (заместитель начальника отдела образования -Сухоносенко А.В.) | сопровождение одаренных детей, а также детей, состоящих в РДДМ | 31.12.2024 | 5027,8 | 5027,8 | - | - |
| 19 | ПОМ 1.19 Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | образовательные организации, подведомственные отделу образования Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ» (заместитель начальника отдела образования -Сухоносенко А.В.) | осуществление капитального ремонта школ, соответствие школ современным требованиям. | 31.12.2024 | 69870,5 | 69870,5 | - | - |
| 20 | ПОМ 1.20 Реализация мероприятий по обеспечению осна-щения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных органи-заций, государст-венными символами Российской Федерации | образовательные организации, подведомственные отделу образования Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ» (заместитель начальника отдела образования -Сухоносенко А.В.) | соответствие образовательных учреждений современным требованиям образования | 31.12.2024 | - | - | - | - |
| 21 | ПОМ 1.21 Обеспечение функционирования системы персонифи-цированного финан-сирования дополни-тельного образования детей: - внедрение и обеспечение функционирования системы персонифи-цированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов с возмож-ностью использования в рамках Федерального закона № 189-ФЗ и местных нормативных правовых актов. | организации дополнительного образования, подведомственные отделу образования Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ» | создание условий для улучшения качества дополнительного образования | 31.12.2024 | 10550,0 | 10550,0 | - | - |
| 22 | ПОМ 1.22 Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания детей из многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях и по организации бесплатного горячего питания детей участников специальной военной операции, а также детей, находящихся под опекой (попечительством) участников специальной военной операции, обучающихся по очной форме обучения по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях | организации дополнительного образования, подведомственные отделу образования Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ» |  | 31.12.2024 | 5199,9 | 5199,9 | - | - |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» | образовательные организации, организации дополнительного образования, подведомственные отделу образования Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК», МКУ «ДС и ЖКХ» (заместитель начальника отдела образования -Сухоносенко А.В.) | обеспечение организационных, информационных и методических условий для реализации муниципальной программы; повышение эффективности бюджетных расходов, направленных на развитие системы образования Октябрьского района | 31.12.2024 | 81294,6 | 55786,2 | - | 31736,6 |
|  | ОМ 2.1. Обеспечение функционирования отдела образования Администрации Октябрьского района | образовательные организации, организации дополнительного образования, подведомственные отделу образования Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК», МКУ «ДС и ЖКХ» (заместитель начальника отдела образования -Сухоносенко А.В.) | исполнение нормативно-правовых документов для успешного функционирования отдела образования и подведомственных учреждений | 31.12.2024 | 10447,9 | 10447,9 | - | - |
|  | ОМ 2.2 Обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений, подведомственных отделу образования Администрации Октябрьского района | образовательные организации, организации дополнительного образования, подведомственные отделу образования Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК», МКУ «ДС и ЖКХ» (заместитель начальника отдела образования -Сухоносенко А.В.) | исполнение нормативно-правовых документов для успешного функционирования отдела образования и подведомственных автономных учреждений | 31.12.2024 | 35866,6 | 4130,0 | - | 31736,6 |
|  | ОМ 2.3. Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | образовательные организации, организации дополнительного образования, подведомственные отделу образования Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК», МКУ «ДС и ЖКХ» (заместитель начальника отдела образования -Сухоносенко А.В.) | снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | 31.12.2024 | 3437,3 | 3437,3 | - | - |
|  | ОМ 2.4. Муниципальное задание МКУ «ДС и ЖКХ» в части расходов по строительному контролю | образовательные организации, организации дополнительного образования, подведом-ственные отделу образования Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК», МКУ «ДС и ЖКХ» (заместитель начальника отдела образования -Сухоносенко А.В.) | осуществление задач по строительному контролю объектов образования | 31.12.2024 | - | - | - | - |
|  | ПОМ 2.5. Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (Субсидии бюджетным учреждениям) | образовательные организации, организации дополнительного образования, подведомственные отделу образования Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК», МКУ «ДС и ЖКХ» (заместитель начальника отдела образования -Сухоносенко А.В.) | поддержка классных руководителей общеобразовательных организаций. увеличение доли педагогических работников, принимающих участие в подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации | 31.12.2023 | 37094,0 | 37094,0 | - | - |
|  | ОМ 2.6. Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Октябрьского района | образовательные организации, организации дополнительного образования, подведомственные отделу образования Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК», МКУ «ДС и ЖКХ» (заместитель начальника отдела образования -Сухоносенко А.В.) | бесперебойное функционирование образовательных организаций, качественное выполнение поставленных задач | 31.12.2024 | - | - | - | - |
|  | О.М. 2.7. Обеспечение повышения качества подготовки обучающихся 9-11 классов | образовательные организации, организации дополнительного образования, подведомственные отделу образования Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», МАУ «ИМК», МКУ «ДС и ЖКХ» (заместитель начальника отдела образования -Сухоносенко А.В.) | повышение качества знаний и подготовки обучающихся к итоговой аттестации по предмету математика базового и профильного уровней | 31.12.2024 | - | - | - | - |
|  | ОМ 2.7. Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г.Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | образовательные организации, организации дополнительного образования, подведомственные отделу образования Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, МАУ «РЦ», |  | 31.12.2024 | 677,0 | 677,0 | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | 1 649 279,4 | 1576734,0 | - | 72 545,4 |

Управляющий делами

Администрации  Октябрьского района                                                                                                                                                А.А. Пригородова