Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрации Октябрьского района

постановление

18.03.2019                                          № 366                           р. п.  Каменоломни

- Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка социально-ориенти-рованных некоммерческих ор-ганизаций в Октябрьском районе на 2016-2018 годы» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь  частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе на 2016-2018 годы», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 30.09.2015 № 633 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе на 2016-2018 годы»  за 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района – начальника отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Н.В. Мартюк.

Глава Администрации

Октябрьского района			                         	          Л.В. Овчиева

Постановление вносит

Отдел социально-политических коммуникаций

Администрации Октябрьского района

- Приложение

- к постановлению

- Администрации

- Октябрьского района

- от 18.03.2019  № 366

- ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе на 2016-2018 годы» за 2018 год

- 1. Основные результаты

За счет средств бюджета Октябрьского района, в рамках муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе на 2016-2018 годы» (далее – Программа) осуществлено выполнение мероприятий, направленных на развитие муниципальной системы  поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (далее СО НКО), добровольчества и социального предпринимательства; развитие местного рынка социальных услуг, в том числе формирование благоприятных условий для обеспечения доступа СО НКО к оказанию услуг в социальной сфере; формирование муниципальной системы сопровождения общественно значимых инициатив и социальных проектов; стимулирование конструктивной и созидательной гражданской активности населения Октябрьского района, активизацию местных сообществ в вопросах решения задач социального характера и развитие механизмов поддержки гражданских инициатив, в том числе увеличение уровня вовлеченности населения Октябрьского района в создание общественных благ; развитие частно-социального партнерства, в том числе увеличение доли участия частного сектора в решении социальных задач, привлечение внебюджетного софинансирования для целей реализации общественно значимых инициатив и социальных проектов; повышение уровня профессиональной подготовки руководителей и специалистов социально ориентированных некоммерческих организаций.

На  реализацию  муниципальной программы  «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе на 2016-2018 годы» в 2018 году  было предусмотрено финансирование в сумме 764,3 тыс. рублей в том числе:

- из бюджета Октябрьского района 628,3 тыс. рублей;

- другие источники 136,0 тыс. рублей.

Из них:

на подпрограмму «Наращивание потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций» - 693,0 тыс. рублей, в том числе:

- из бюджета Октябрьского района 593,0 тыс. рублей;

- другие источники 100,0 тыс. рублей.

На  подпрограмму «Формирование условий деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района»  - 71,3 тыс. рублей, в том числе:

- из бюджета Октябрьского района 35,3 тыс. рублей;

- другие источники 36,0 тыс. рублей.

Всего  по Программе освоено 2330,3 тыс. руб., в том числе:

- из бюджета Октябрьского района 627,6 тыс. рублей;

- другие источники 1702,7 тыс. рублей (гранты Президента РФ, полученные некоммерческими организациями на реализацию социально-значимых проектов из федерального бюджета, а так же привлеченные денежные средства на реализацию добровольческих проектов).

Из них:

на подпрограмму «Наращивание потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций» - 692,3 тыс. рублей, в том числе:

- из бюджета Октябрьского района 592,3 тыс. рублей;

- другие источники 100,0 тыс. рублей.

На  подпрограмму «Формирование условий деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района»  - 1638,0 тыс. рублей, в том числе:

- из бюджета Октябрьского района 35,3 тыс. рублей;

- другие источники 1602,7 тыс. рублей.

В целях развития муниципальной системы  поддержки деятельности СО НКО, добровольчества и социального предпринимательства были проведены следующие мероприятия:

- разработаны и приняты нормативно-правовые акты Октябрьского района, обеспечивающие создание благоприятной среды для реализации уставной деятельности СО НКО;

- создан реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Октябрьского района;

- налажено взаимодействие социально ориентированных некоммерческих организаций со структурными подразделениями Администрации Октябрьского района;

- создана единая информационная система в целях реализации государственной политики в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;

- оказана финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям за счет средств местного бюджета путем предоставления субсидий на реализацию общественно значимого (социального) проекта;

- оказано содействие в реализации инициатив граждан, социальных проектов жителей Октябрьского района;

- оказана консультационная, методическая, информационная и организационная поддержка социальных проектов общественных организаций, благотворительных фондов, предпринимателей, в том числе оказано содействие в привлечении внебюджетного финансирования;

- освещена деятельность Администрации Октябрьского района в средствах массовой информации по проводимой работе в рамках развития муниципальной системы социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском районе;

- использован опыт применения в Октябрьском районе социально ориентированных практик и мер муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства при сопровождении реализации общественных инициатив и социальных проектов;

- проведено Администрацией Октябрьского района обучение  руководителей и специалистов СО НКО с привлечением высококвалифицированных тренеров и консультантов.

По подпрограмме «Формирование условий деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района» в целях формирования необходимых условий для обеспечения развития социально ориентированных некоммерческих организаций, повышения гражданской активности населения в вопросах решения задач социального характера:

- разработана система поддержки добровольческой деятельности и развития соответствующей инфраструктуры;

- сформирована система поощрения и стимулирования на муниципальном уровне негосударственных доноров, осуществляющих поддержку социальных проектов и программ, реализуемых на территории Октябрьского района.

- 2. Меры по реализации Программы

По бюджету 2018 года в Программу, утвержденную постановлением Администрации Октябрьского района от 30.09.2015 № 633 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе на 2016-2018 годы»  были внесены изменения на основании исполнения бюджета по итогам работы 2018г.

Постановлением  Администрации Октябрьского района  от 13.11.2018г. № 1558 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе» утверждена муниципальная программа Октябрьского района «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе» сроком исполнения с 2019 по 2030 годы.

- 3. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность муниципальной программы по итогам 2018 года  составила более 100 %. Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы приведен в приложении №3 к настоящему отчету.

Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2018 году, по 10 из 11 показателей выполнены и достигнуты в полных объемах и в пределах предусмотренных плановых значений, по 1 показателю фактическое значение не соответствует плановому значению и по 1 показателю фактическое значение значительно превышает плановое.

В рамках реализации программы достигнуты следующие  результаты:

- согласно показателю эффективности «Создан сайт при Администрации Октябрьского района для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района» создан «Сайт поддержки некоммерческих организаций и инициатив активных граждан Октябрьского района», а так же ведутся группы в социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассниках» - «Центр поддержки инициатив Октябрьского района», где отражена работа отдела социально-политических коммуникаций Администрации Октябрьского района и идет общение с гражданами района по беспокоящим их вопросам. Данный показатель  соответствует плановому значению;

- согласно показателю эффективности «Оказана финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям за счет средств местного бюджета путем предоставления субсидий» проведен «Конкурс социально  значимых проектов среди  социально ориентированных некоммерческих организаций  Октябрьского района», в котором приняли участие и получили финансовую поддержку 3 некоммерческих организаций: Фонд поддержки гражданских инициатив «Содействие», Благотворительный фонд помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию «Доброта спасет мир», Автономная некоммерческая организация Октябрьский районный военно-спортивный патриотический клуб «Ратник». Согласно предусмотренным плановым значениям на 2018 год «финансовую поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям за счет средств местного бюджета путем предоставления субсидий»  должны получить 5 СО НКО. На конкурс от СО НКОУ было предоставлено 3 заявки и конкурсной комиссией было принято решение  утвердить субсидирование  всех заявок, поданных на конкурс в связи с тем, что общая  сумма проектов не выходит за пределы выделенных лимитов и равна 376000 рублей. Данный показатель не соответствует плановому значению;

- показатель  «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций района, оказывающих социальные услуги населению, в том числе, которым передано на аутсорсинг выполнение общественно значимых задач или развитие общественной инфраструктуры (не менее)» равен 9 и достигнут согласно предусмотренных плановых значений;

- показатель «Число социальных проектов, реализованных социально ориентированными некоммерческими организациями на территории Октябрьского района» равен 10 и соответствует плановому значению;

- показатель «Число социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных организаций и активных граждан района, которым оказана консультационная, методическая, информационная и организационная поддержка» равен 50 и достигнут согласно предусмотренных плановых значений;

- показатель «Численность руководителей и специалистов социально ориентированных некоммерческих организаций, а также других активистов, принимающих участие в реализации социальных проектов на территории Октябрьского района» равен 120 и достигнут согласно предусмотренных плановых значений;

- показатель  «Количество мероприятий, направленных на повышение уровня знаний руководителей и работников социально ориентированных некоммерческих организаций» равен  17 и соответствует запланированному числу;

- показатель «Число человек (население Октябрьского района), вовлеченных в реализацию социально значимых задач и деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций» равен 550 чел. Данный показатель был рассчитан из 102 реализованных за 2018 год «местных инициатив» и соответствует плановому значению;

- показатель «Средняя численность добровольцев, привлекаемых не-коммерческими организациями, за исключением государственных (муниципальных) учреждений» равен 100 чел. и соответствует плановому значению;

- показатель «Доля трудоспособных граждан, принимающих участие в реализации местных инициатив, в том числе в деятельности некоммерческих организаций на территории Октябрьского района» составил 2,2% вовлеченных в реализацию «местных инициатив» от общего числа трудоспособных жителей района (в среднем 1 800 чел.). Данный показатель соответствует плановому значению и составлен из числа участников экологической акции по сбору вторичного сырья, реализации «местных инициатив» и социальных проектов;

- показатель «Объем доходов из источников, не относящихся к  бюджету  муниципального образования, социально ориентированных некоммерческих организаций на территории  муниципального образования (включая нефинансовые)» составил 1 602 720 рублей,  что на 1 466720 рублей больше планового значения,  данный показатель в том числе отражает сумму грантов Президента РФ, полученных некоммерческими организациями на реализацию социально-значимых проектов из федерального бюджета, а так же привлеченные денежные средства на реализацию добровольческих проектов.

Отчет об оценке результатов реализации муниципальной программы за 2018 год приведен в приложении № 2 к настоящему отчету.

Реализация муниципальной программы имеет важное социально-экономическое значение для Октябрьского района Ростовской области, позволяет  добиться существенных позитивных результатов в сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского  района.

##### Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                          Н.Н. Савченко

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Поддержка   социально  ориентированных

некоммерческих организаций

в Октябрьском  районе на 2016-2018 годы»

за 2018 год

- ОТЧЕТ

- о выполнении муниципальной программы Октябрьского района

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе на 2016-2018 годы»

за 2018 год

Ответственный исполнитель     Администрация Октябрьского района Ростовской области

Источник финансирования   Бюджет Октябрьского района и другие источники

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2018 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения N 5 к Порядку | Профинан-сировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма «Наращивание потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района» | 693,0 | 692,3 | Проведение конкурсов, заключение договоров на освещение деятельности Администрации Октябрьского района в средствах массовой информации; заключение договоров на проведение обучения | 692,3 |
| Разработка и принятие нормативно-правовых актов Октябрьского района, обеспечивающих создание благоприятной среды для реализации уставной деятельности СО НКО | - | - | - Разработаны и приняты НПА Октябрьского района | - |
| Организация и ведение реестра социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказывается поддержка | - | - | - 2017г. создан реестр, 2018 - пополнение реестра | - |
| Координация взаимодействия социально ориентированных некоммерческих организаций со структурными подразделениями Администрации Октябрьского района | - | - | Оказано содействие структурных подразделений Администрации Октябрьского района в реализации социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций района | - |
| Создание единой информационной системы в целях реализации государственной политики в области поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | - | - | - 2017г. создан сайт, 2017 -2018 наполнение сайта информацией. | - |
| Изготовление макетов и печатной продукции, баннеров в области поддержки СО НКО и освещения успешных практик реализации социальных проектов | 46,0 | 46,0 | Разработаны макеты и изготовлена печатная продукция, баннера в области поддержки СО НКО где освещены успешные практики реализации социальных проектов | 46,0 |
| Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям за счет средств местного бюджета путем предоставления субсидий на реализацию в текущем финансовом году общественно значимой (социальной) программы | 376,0 | 376,0 | Проведение конкурса социально значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района | 376,0 |
| Оказание содействия в проведении социально ориентированными некоммерческими организациями публичных мероприятий на территории Октябрьского района | - | - | Оказана организационно-информационная поддержка в проведении публичных мероприятий социально ориентированными некоммерческими организациями | - |
| Разработка и реализация пилотного проекта по передаче отдельных видов услуг, оказываемых государственными и муниципальными предприятиями и учреждениями, на аутсорсинг социально ориентированным некоммерческим организациям. | - | - | Разработана концепция и технико-экономическое обоснование проекта. Разработаны и приняты НПА Октябрьского района. | - |
| Утверждение мер стимулирования субъектов предпринимательства любых масштабов, оказывающих социальные услуги населению или принимающих участие в поддержки и развитии негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги населению | - | - | Разработаны и приняты НПА Октябрьского района | - |
| Консультационная, методическая, информационная и организационная поддержка социальных проектов общественных организаций, благотворительных фондов, предпринимателей, в том числе содействие в привлечении внебюджетного финансирования | - | - | Оказана консультационная, методическая, информационная и организационная поддержка социальных проектов общественных организаций, благотворительных фондов, Взяты на сопровождения общественно значимые инициативы и социальных проекты | - |
| Освещение деятельности Администрации Октябрьского района в средствах массовой информации по проводимой работе в рамках развития муниципальной системы социально ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском районе. | 72,0 | 71,3 | Заключение договоров, освещение деятельности Администрации Октябрьского района в средствах массовой информации | 71,3 |
| Использование опыта применения в Октябрьском районе социально ориентированных практик и мер муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства при сопровождении общественных инициатив и социальных проектов | 100,0 | 100,0 | - Утверждение порядка поддержки в местном НПА. Направление прибыли муниципального фонда поддержки предпринимательства на цели реализации общественно значимых инициатив | 100,0 |
| Обучение, в том числе повышение квалификации специалистов Администрации Октябрьского района, работающих в сфере развития некоммерческого сектора, а так же проведения Администрацией Октябрьского района обучения руководителей и специалистов СО НКО с привлечением высококвалифицированных тренеров и консультантов | 99,0 | 99,0 | - Заключены договора, проведены обучения. | 99,0 |
| Подпрограмма «Формирование условий деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района» | 71,3 | 1 638, 0 |  | 1 638, 0 |
| Содействие в реализации инициатив граждан, социальных проектов жителей Октябрьского района | 36,0 | 1602,7 | Оказана организационно-информационная, финансовая поддержка в реализации инициатив граждан, социальных проектов жителей Октябрьского района | 1602,7 |
| Разработка системы поддержки добровольческой деятельности и развитие соответствующей инфраструктуры, в том числе проведение районных конкурсов: «Доброволец года», «Я гражданский активист» и др. | 35,3 | 35,3 | - Январь – февраль 2018г.- разработаны и приняты НПА Октябрьского района, привлечены добровольцы в деятельность СО НКО. - Декабрь 2018г.-подведены итоги конкурса. | 35,3 |
| Формирование системы поощрения и стимулирования на муниципальном уровне негосударственных доноров, осуществляющих поддержку социальных проектов и программ, реализуемых на территории Октябрьского района | - | - | Разработаны и приняты НПА Октябрьского района - отмечены активные участники социальных проектов. | - |
| Разработка и реализация проекта оказания социальных услуг или создания общественно значимой инфраструктуры в формате муниципально-частного партнерства | - | - |  | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Поддержка   социально  ориентированных

некоммерческих организаций

в Октябрьском  районе на 2016-2018 годы»

за 2018 год

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Поддержка   социально  ориентированных некоммерческих организаций в Октябрьском  районе на 2016-2018 годы»

за 2018 год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2018 | Достигнутое значение показателя за 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники | Бюджет района | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Развитие муниципальной системы поддержки деятельности СО НКО, добровольчества и социального предпринимательства | 628,3 | 136,0 | 627,6 | 1 702, 7 | Создан сайт при Администрации Октябрьского района для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района | единиц | - | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Оказана финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям за счет средств местного бюджета путем предоставления субсидий | Органи- зация | – | 5 | 3 |
| 2. | Развитие местного рынка социальных услуг, в том числе формирование благоприятных условий для обеспечения доступа СО НКО к оказанию услуг в социальной сфере |  |  |  |  | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций района, оказывающих социальные услуги населению, в том числе которым передано на аутсорсинг выполнение общественно значимых задач или развитие общественной инфраструктуры (не менее) | Органи- зация | - | 9 | 9 |
| 3. | Формирование муниципальной системы сопровождения общественно значимых инициатив и социальных проектов |  |  |  |  | Число социальных проектов, реализованных социально ориентированными некоммерческими организациями на территории Октябрьского района | шт. | 1 | 10 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | Число социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана консультационная, методическая, информационная и организационная поддержка | шт. | 4 | 50 | 50 |
| 4. | Повышение уровня профессиональной подготовки руководителей и специалистов социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  | Численность руководителей и специалистов социально ориентированных некоммерческих организаций, а также других активистов, принимающих участие в реализации социальных проектов на территории Октябрьского района | чел. | 100 | 120 | 120 |
|  |  |  |  |  |  | Количество мероприятий, направленных на повышение уровня знаний руководителей и работников социально ориентированных некоммерческих организаций | шт. | 5 | 17 | 17 |
| 5. | Стимулирование конструктивной и созидательной гражданской активности населения Октябрьского района, активизация местных сообществ в вопросах решения задач социального характера и развитие механизмов поддержки гражданских инициатив, в том числе увеличение уровня вовлеченности населения Октябрьского района в создание общественных благ |  |  |  |  | Число человек (население Октябрьского района), вовлеченных в реализацию социально значимых задач и деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций | чел. | 42 | 550 | 550 |
|  |  |  |  |  |  | Средняя численность добровольцев, привлекаемых некоммерческими организациями, за исключением государственных (муниципальных) учреждений | чел. | - | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Доля трудоспособных граждан, принимающих участие в реализации местных инициатив, в том числе в деятельности некоммерческих организаций на территории Октябрьского района | % | 0,5 | 2,2 | 2,2 |
| 6. | Развитие частно-социального партнерства, в том числе увеличение доли участия частного сектора в решении социальных задач, привлечение внебюджетного софинансирования для целей реализации общественно значимых инициатив и социальных проектов |  |  |  |  | Объем доходов из источников, не относящихся к бюджету муниципального образования, социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования (включая нефинансовые) | тыс. руб. | 0,5 | 136,0 | 1 602, 7 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Поддержка   социально  ориентированных

некоммерческих организаций

в Октябрьском  районе на 2016-2018 годы»

за 2018 год

Перечень

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начала реализации | Окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Наращивание потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям за счет средств местного бюджета путем предоставления субсидий на реализацию в текущем финансовом году общественно значимой (социальной) программы | Администрация Октябрьского района | Декабрь 2018г. | Январь 2018г. | Декабрь 2018г. | 5 некоммерческих организаций | 3 некоммерческих организации | Согласно предусмотренным плановым значениям на 2018 год «финансовую поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям за счет средств местного бюджета путем предоставления субсидий» должны получить 5 СО НКО. На конкурс от СО НКОУ было предоставлено 3 заявки и конкурсной комиссией было принято решение утвердить субсидирование всех заявок, поданных на конкурс в связи с тем, что общая сумма проектов не выходит за пределы выделенных лимитов и равна 376000 рублей |

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Поддержка   социально  ориентированных

некоммерческих организаций

в Октябрьском  районе на 2016-2018 годы»

за 2018 год

Индекс результативности программы:

| № п/п | Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое значение | Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей (S) | M x S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Создан сайт при Администрации Октябрьского района для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского района | 1 | 1 | 1,0 | 0,09 |
| 2 | Оказана финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям за счет средств местного бюджета путем предоставления субсидий | 5 | 3 | 0,6 | 0,05 |
| 3 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций района, оказывающих социальные услуги населению, в том числе которым передано на аутсорсинг выполнение общественно значимых задач или развитие общественной инфраструктуры (не менее) | 9 | 9 | 1,0 | 0,09 |
| 4 | Число социальных проектов, реализованных социально ориентированными некоммерческими организациями на территории Октябрьского района | 10 | 10 | 1,0 | 0,09 |
| 5 | Число социальных проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана консультационная, методическая, информационная и организационная поддержка | 50 | 50 | 1,0 | 0,09 |
| 6 | Численность руководителей и специалистов социально ориентированных некоммерческих организаций, а также других активистов, принимающих участие в реализации социальных проектов на территории Октябрьского района | 120 | 120 | 1,0 | 0,09 |
| 7 | Количество мероприятий, направленных на повышение уровня знаний руководителей и работников социально ориентированных некоммерческих организаций | 17 | 17 | 1,0 | 0,09 |
| 8 | Число человек (население Октябрьского района), вовлеченных в реализацию социально значимых задач и деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций. | 550 | 550 | 1,0 | 0,09 |
| 9 | Средняя численность добровольцев, привлекаемых некоммерческими организациями, за исключением государственных (муниципальных) учреждений | 100 | 100 | 1,0 | 0,09 |
| 10 | Доля трудоспособных граждан, принимающих участие в реализации местных инициатив, в том числе в деятельности некоммерческих организаций на территории Октябрьского района | 2,2 | 2,2 | 1,0 | 0,09 |
| 11 | Объем доходов из источников, не относящихся к бюджету муниципального образования, социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования (включая нефинансовые) | 136,0 | 1 602, 7 | 11,8 | 1,07 |
|  | ИНДЕКС РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ (I=SUM (M x S)) |  |  |  | 1,93 |

1/11 = 0,09(М) – весовое значение показателя, характеризующего программу.

Индекс эффективности программы:

628,3х1,93/628,3= 1,93

Проведение анализа эффективности  показало  высокий уровень эффективности муниципальной программы Октябрьского района «Поддержка   социально  ориентированных  некоммерческих организаций  в Октябрьском  районе на 2016-2018 годы»: 1,93=1,93>1,1

Реализация муниципальной программы имеет важное социально-экономическое значение для Октябрьского района Ростовской области, позволяет  добиться существенных позитивных результатов в сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Октябрьского  района.