Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

постановление

18.02.2016                                             № 77                                 р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций на 2014-2020 годы» за 2015 год

В соответствии с постановлением главы Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 № 655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 24.09.2013 № 818 «Об утверждении районной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций на 2014 - 2020 годы», (далее - Программа), за 2015 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Н.Д. Бессарабова.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                            Л.В. Овчиева

Постановление вносит

отдел ГО и ЧС  Администрации

Октябрьского района

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 18.02.2016 № 77

Отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита  населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций» за 2015 год

Муниципальная программа Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита  населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций» утверждена постановлением Администрации Октябрьского района от 24.09.2013 № 818. Ответственным исполнителем является Администрация Октябрьского района.

Ответственным исполнителем и соисполнителем  Программы в 2015 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых основные цели реализации муниципальной программы в 2015 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

1.Результаты реализации основных  мероприятий подпрограммы Программы«Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций на 2014 - 2020 годы»

1.1. Подпрограмма  «Пожарная безопасность».

В рамках выполнения Программы все запланированные в 2015 году мероприятия выполнены в установленные сроки и в полном объеме. Незавершенных мероприятий нет.

Мероприятия, проведенные отделом образования Администрации  Октябрьского района в рамках Программы:

- произведена чистка дымоходов;

- осуществлена  зарядка огнетушителей;

- произведены замеры сопротивления;

- осуществлена  закупка огнетушителей;

- проведены испытания пожарных лестниц;

- приобретены и установлены противопожарные двери;

- выполнены работы по пропитке чердачных помещений.

В результате выполнения мероприятий подпрограммы:

- снижены риски возникновения пожаров, а так же смягчены их возможные последствия;

- повышен уровень оперативности реагирования пожарных подразделений.

1.2. Подпрограмма  «Защита от чрезвычайных ситуаций».

В результате выполнения мероприятий подпрограммы:

-  улучшена система информирования населения Октябрьского района для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

- повышена готовность населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Форма оценки  результатов реализации  муниципальной  программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций на 2014 - 2020 годы» за 2015год представлена в приложении № 1.

2. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

В 2015 году в состав Программы входили 2 подпрограммы. На реализацию Программы в 2015 году было предусмотрено финансирование в сумме 1128,9 тыс. рублей, в том числе из бюджета:

- средства бюджета Октябрьского района 983,2 тыс.руб;

- прочие источники 145,7 тыс. руб.

Из них:

На подпрограмму 1 «Пожарная безопасность», в том числе из бюджета:

- средства бюджета Октябрьского района 983,2 тыс.руб;

- прочие источники 145,7 тыс. руб.

Выполнение мероприятий подпрограммы 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» не требует выделения финансовых средств.

Всего по Программе освоено 1128,9 тыс. рублей, в том числе из средств:

- бюджета Октябрьского района 983,2 тыс.руб;

- прочие источники 145,7 тыс. руб..

Финансовые средства, освоенные в рамках Программы, израсходованы в соответствии с целями программных мероприятий. Сведений о нецелевом использовании средств не поступало

Оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций на 2014 -2020 годы» представлена в приложении № 2.

3.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения целевых показателей (индикаторов).

В ходе реализации муниципальной программы в 2015 году достигнуты следующие результаты:

Из 3 показателей подпрограммы 1 «Пожарная безопасность » 3 показателя выполнены:

а) поддержание в рабочем состоянии автоматических противопожарных систем в учреждениях Октябрьского района;

б) обеспечение учреждений Октябрьского района первичными средствами пожаротушения и поддержание их в работоспособном состоянии;

в) проведение регламентных работ при подготовке учреждений к отопительному сезону.

Из 2 показателей подпрограммы 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» 2  показателя выполнены:

а) техническое оснащение и оптимизация системы оповещения населения Октябрьского района о возникновении угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций;

б)  проведения агитационных мероприятий по обучению населения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) представлены в приложении № 3.

4.Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

Во исполнение Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района, утверждено постановление Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 № 655,  предусматривающее изменения в части приведения расходов на реализацию муниципальной программы в соответствие. В течение 2014-2015 года в Программу, утвержденную постановлением Администрации Октябрьского района от 24.09.2013      № 818, два раза были внесены изменения. В целях перераспределения средств, предусмотренных программой и в связи с оптимизацией расходов бюджета Октябрьского района, приняты постановления:

- от 21.11.2014 № 1137 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 24.09.2013  № 818 «Об утверждении районной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций на 2014 - 2020 годы»;

- от 30.01.2015 № 86 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 24.09.2013  № 818».

5. Результаты оценки эффективности  реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществлена на основе методики оценки ее эффективности и результативности, утвержденной муниципальной программой.

Эффективность реализации Программы осуществлена по следующим критериям:

степень достижения целей и решения задач Программы в целом и ее подпрограмм;

степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов.

При оценке степени достижения целей и решения задач Программы учтено соотношение фактического и планового значений каждого из показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм муниципальной программы.

В 2015 году соотношение фактического и планового значений показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм муниципальной программы составило:

Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2015 году, выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

Для оценки результативности подпрограмм использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Показатель по проведенным мероприятиям – N. Расчет показателя N  осуществляется по следующей формуле:

R

r

N



где: r – фактически выполненное количество мероприятий для каждого показателя;

R – запланированное количество мероприятий для каждого показателя.

При значении показателя:

0,9 ≤ N ≤ 1,1

Качественная оценка подпрограммы: высокий уровень эффективности;

При значении показателя:

0,8 ≤ N < 0,9

Качественная оценка подпрограммы: запланированный уровень эффективности;

При значении показателя:

N < 0,8

Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

Для оценки результативности программы используем плановые и фактические значения показателей:

индекс результативности программы определяем по формуле:

Ip = SUM( Мп х N) , где:

N – общее число показателей характеризующее выполнение программы.

Ip = 0,25 x 4 = 1

находим вес показателей характеризующих программу по формуле:

Mп  = 1 / N , где:

N – общее число показателей характеризующее выполнение программы.

Мп  = 1 / 4 = 0,25

Проводим анализ  эффективности программы для чего используем формулу:

Iэ = (Vф х Ip) / Vп ,

где Vф  - фактически профинансировано в 2015 году;

Vп  - запланированные финансовые средства на 2015 год.

Iэ = ( 1129,0 х 1) / 1129,0 = 1

то есть соответствует: 0,9 ≤ 1 ≤ 1,1

Качественная оценка программы: высокий уровень эффективности.

По итогам проведенного анализа индекса эффективности подпрограммы «Пожарная безопасность» муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций на 2014 – 2020 годы» данная подпрограмма имеет высокий уровень эффективности.

6. Оценка бюджетной эффективности муниципальной программы.

Бюджетная эффективность реализации Программы в 2015 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения Программы в 2015 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности, достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

На реализацию Программы в 2015 году были утверждены бюджетные ассигнования в сумме 1128,9 тыс. рублей, на 31 декабря 2015 года израсходовано – 1128,9 тыс. рублей.

В 2015 году на средства бюджета района выполнены мероприятия:

- произведена чистка дымоходов на сумму – 162,2 тыс. руб;

- осуществлена  зарядка огнетушителей на сумму – 43,5 тыс. руб;

- произведены замеры сопротивления на сумму  – 690,3 тыс. руб;

- осуществлена  закупка огнетушителей на сумму –34,7 тыс. руб;

- проведены испытания пожарных лестниц на сумму – 10,1 тыс. руб;

- приобретены и установлены противопожарные двери на сумму – 92,1 тыс. руб;

- выполнены работы по пропитке чердачных помещений на сумму – 96,0 тыс. руб.

По итогам проведенного анализа индекса эффективности муниципальной программы «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций на 2014 – 2020 годы» данная программа имеет высокий уровень эффективности.

Итоговый  отчет о выполнении муниципальной программы Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций на 2014 -2020 годы» представлена в приложении № 4.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В 2016году в рамках оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы предлагается:

- производить корректировку муниципальных заданий подведомственным образовательным учреждениям и перерасчет объемов субсидий на их выполнение на основании мониторинга выполнения муниципальных заданий;

- производить мониторинг бюджетных ассигнований необходимых на реализацию Федерального Закона от 21.12.1994 № 69 «О пожарной безопасности» в части выполнения показателя по соблюдению требований пожарной безопасности в общественных зданиях.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                                 Н.Н. Савченко

Приложение №1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Октябрьского района

«Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций на 2014 – 2020 годы» за 2015 год

ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций

на 2014 - 2020 годы» за 2015год

| № п/п | Задачи направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2015 | Достигнутое значение показателя за 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники | Бюджет района | Другие источники |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| Муниципальная программа «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций на 2014 – 2020 годы» за 2015 год Цель: минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде Октябрьского района, от пожаров и чрезвычайных ситуаций природного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе | 983,2 | 145,7 | 983,2 | 145,7 |  | % | 100% | 100 % | 100 % |
| 1. | Задача 1. Поддержание в рабочем состоянии автоматических противопожарных систем в учреждениях Октябрьского района | 646,4 | 43,9 | 646,4 | 43,9 | Показатель 1 Объём выполненных работ по поддержанию автоматических противопожарных систем в учреждениях в рабочем состоянии. | % | 100% | 100 % | 100 % |
|  | Задача 2. Обеспечение учреждений Октябрьского района первичными средствами пожаротушения и поддержание их в работоспособном состоянии | 96,7 | 83,7 | 96,8 | 83,7 | Показатель 2. Укомплектованность учреждений первичными средствами пожаротушения | % | 100% | 100 % | 100 % |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 3. Коэффициент технического состояния первичных средств пожаротушения | % | 100% | 100 % | 100 % |
|  | Задача 3. Проведение регламентных работ при подготовке учреждений к отопительному сезону | 240,1 | 18,1 | - | - | Показатель 4. Объём выполненных регламентных работ по подготовке учреждений к отопительному сезону | % | 100% | 100 % | 100 % |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций на 2014 – 2020 годы» за 2015 год

ОПЕРАТИВНЫЙ (ГОДОВОЙ) ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

«Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций

на 2014 – 2020 годы» за декабрь-январь 2015 года

| Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2015 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения №5 к порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма1"Пожарная безопасность" | 1128,9 | 1128,9 | Выполнен объем финансирования на решение данной подпрограммы 1129,0 тыс.руб | 1128,9 |
| Мероприятие подпрограммы 1 Чистка дымоходов | 162,2 | 162,2 | Выполнен объем финансирования на решение данной задачи 162,2 тыс.руб | 162,2 |
| Мероприятие подпрограммы 1 Зарядка огнетушителей | 43,5 | 43,5 | Выполнен объем финансирования на решение данной задачи 43,6 тыс.руб | 43,5 |
| Мероприятие подпрограммы 1 Замеры сопротивления | 690,3 | 690,3 | Выполнен объем финансирования на решение данной задачи 690,3 тыс.руб | 690,3 |
| Мероприятие подпрограммы 1 Приобретение огнетушителей | 34,7 | 34,7 | Выполнен объем финансирования на решение данной задачи 34,7 тыс.руб | 34,7 |
| Мероприятие подпрограммы 1 Испытание пожарных лестниц | 10,1 | 10,1 | Выполнен объем финансирования на решение данной задачи 10,1 тыс.руб | 10,1 |
| Мероприятие подпрограммы 1 Приобретение пожарной двери и установка | 92,1 | 92,1 | Выполнен объем финансирования на решение данной задачи 92,1 тыс.руб | 92,1 |
| Мероприятие подпрограммы 1 Пропитка чердачных помещений | 96,0 | 96,0 | Выполнен объем финансирования на решение данной задачи 96,0 тыс.руб | 96,0 |
| Подпрограмма 2 "Защита от чрезвычайных ситуаций" | 0,0 | 0,0 | На выполнение данной задачи финансовые средства не планировались | 0,0 |
| Мероприятие подпрограммы 2 Техническое оснащение и оптимизация системы оповещения населения Октябрьского района о возникновении угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций | 0,0 | 0,0 | На выполнение данной задачи финансовые средства не планировались | 0,0 |
| Мероприятие подпрограммы 2 Проведения агитационных мероприятий по обучению населения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 0,0 | 0,0 | На выполнение данной задачи финансовые средства не планировались | 0,0 |

Приложение №  3

к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций на 2014 – 2020 годы» за 2015 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 |  |  |
|  |  |  | факт | план | факт |  |
| 1.Муниципальная программа Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций » |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность ». |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Поддержание в рабочем состоянии автоматических противопожарных систем в учреждениях Октябрьского района | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.1.2. | Обеспечение учреждений Октябрьского района первичными средствами пожаротушения и поддержание их в работоспособном состоянии | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.1.3. | Проведение регламентных работ при подготовке учреждений к отопительному сезону | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.2. Подпрограмма «Защита от чрезвычайных ситуаций». |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Техническое оснащение и оптимизация системы оповещения населения Октябрьского района о возникновении угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.2.2. | Проведения агитационных мероприятий по обучению населения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | ед. | 910 | 950 | 950 | - |

Приложение №  4

к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций на 2014 – 2020 годы» за 2015 год

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Пожарная безопасность и защита населения и территорий Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций

на 2014 - 2020 годы»

| № п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия ( с указанием порядкового номера) | 2015-2015 годы |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс.руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом Октябрьского района (тыс.руб.) | Другие источники (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс.руб.) | Выполнено (тыс.руб.) | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс.руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом Октябрьского района (тыс.руб.) | Другие источники (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс.руб.) | Выполнено (тыс.руб.) |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5, | 6. | 7. | 8. | 9, | 10. | 11. | 12. |
| 1. | Подпрограмма 1 | 1128,9 | 983,2 | 145,7 | 1128,9 | 1128,9 | 1128,9 | 983,2 | 145,7 | 1128,9 | 1128,9 |
| 1.1. | Мероприятие подпрограммы 1 Чистка дымоходов | 162,2 | 144,1 | 18,1 | 162,2 | 162,2 | 162,2 | 144,1 | 18,1 | 162,2 | 162,2 |
| 1.2. | Мероприятие подпрограммы 1 Зарядка огнетушителей | 43,5 | 43,5 | 0,0 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 0,0 | 43,5 | 43,5 |
| 1.3. | Мероприятие подпрограммы 1 Замеры сопротивления | 690,3 | 646,4 | 43,9 | 690,3 | 690,3 | 690,3 | 646,4 | 43,9 | 690,3 | 690,3 |
| 1.4. | Мероприятие подпрограммы 1 Приобретение огнетушителей | 37,4 | 27,6 | 7,1 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 27,6 | 7,1 | 37,4 | 37,4 |
| 1.5. | Мероприятие подпрограммы 1 Испытание пожарных лестниц | 10,1 | 10,1 | 0,0 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 0,0 | 10,1 | 10,1 |
| 1.6. | Мероприятие подпрограммы 1 Приобретение противопожарной двери и установка | 92,1 | 15,5 | 76,6 | 92,1 | 92,1 | 92,1 | 15,5 | 76,6 | 92,1 | 92,1 |
| 1.7. | Мероприятие подпрограммы 1 Пропитка чердачных помещений | 96,1 | 96,0 | 0,0 | 96,1 | 96,1 | 96,1 | 96,0 | 0,0 | 96,1 | 96,1 |
| 2. | Подпрограмма 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие подпрограммы 2 Проведения агитационных мероприятий по обучению населения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Мероприятие подпрограммы 2 Проведения агитационных мероприятий по обучению населения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Итого по муниципальной программе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |