Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2015	   		   		 № 230           	             р.п. Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Социальная поддержка граждан» за 2014 год

В соответствии с пунктом 3 постановления Администрации Октябрьского района  от 16.08.2013  № 655 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского», руководствуясь  частью 8 статьи 51  Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области  «Социальная поддержка граждан» за 2014 год, утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 20.09.2013 года № 811 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Социальная поддержка граждан» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Октябрьского района по общим вопросам Кокалевского С.П.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

Глава

Октябрьского района                                                               Е.П.Луганцев

Приложение к постановлению Администрации Октябрьского района от 10.03.2015 № 230

I.Основные результаты

На реализацию в 2014 году мероприятий муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области  «Социальная поддержка граждан» (далее – Программа)  предусматривалось   более 356,1 млн. рублей  за счет средств бюджета всех уровней  бюджетной системы.

На 2014 год уточненный план объемов финансирования составил 356,1025 млн. рублей.

Всего в 2014 году расходы на оказание мер социальной поддержки населению Октябрьского района и финансовое обеспечение муниципального задания муниципального учреждения  «Центр социального облуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Октябрьского района» из бюджетов всех уровней бюджетной системы составили 352,7 млн. рублей.

Общий процент выполнения Программы по источникам финансирования и направлениям расходов составил 99,04 %.

Метод программного внедрения в действующую систему социальной поддержки и социального обслуживания населения Октябрьского района по предоставлению мер социальной поддержки, социальных гарантий и выплат в полном объеме и в доступной форме с учетом адресного подхода, а также предоставления социальных услуг в соответствии с установленными стандартами позволил увеличить основной показатель  Программы – повышение качества жизни отдельных категорий населения Октябрьского района и снизить долю малоимущих граждан в общей численности населения района с 10,8 % в 2013 году   до 9,0 % в отчетном периоде.

Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий  представлен в приложении № 1   настоящего постановления.

Программа  реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в 4 подпрограммы:

- «Социальная поддержка населения»;

- «Социальная поддержка семей с детьми»;

- «Обеспечение оздоровления и отдыха детей»;

- «Модернизация и развитие системы социального обслуживания населения».

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О ДИНАМИКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЪЕМОВ АССИГНОВАНИЯ

| Наименование направлений расходования средств | 2014 год (тыс.руб.) (план) | 2014 год (тыс.руб. (факт) | Исполнение (процент) |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, направленные на развитие принципов адресного подхода к оказанию нуждающимся гражданам социальной помощи. | 166320,6 | 163876,2 | 98,5 |
| Мероприятия, направленные на сокращение уровня бедности семей с детьми, нуждающихся в социальной поддержке | 117732,0 | 117129,7 | 99,5 |
| Мероприятия, направленные на развитие адресной помощи для семей с детьми | 9599,1 | 9213,5 | 96,0 |
| Мероприятия, направленные на повышение уровня материального обеспечения граждан пожилого возраста. Увеличение охвата социальными услугами граждан старшего поколения. | 62450,8 | 62450,8 | 100 |

Реализация мероприятий подпрограммы  «Социальная поддержка населения», направленных на реализацию прав граждан, на социальную поддержку позволила достичь  в 2014 году следующих результатов:

- производилась доплата к пенсии 17 муниципальным служащим   на сумму 1083,7 тысяч рублей;

- обеспечено своевременное и полное исполнение всех региональных и федеральных социальных гарантий для 11634 человек льготных категорий граждан (ветераны труда, ветераны труда Ростовской области, труженики тыла, реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий, инвалиды, ветераны и инвалиды Великой отечественной войны, ветераны боевых действий и др.);

Количество семей и одиноко проживающих граждан, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на конец отчетного периода  - 1438, что составляет   5,5  % от общего количества проживающих в районе.  За отчетный период перечислено на лицевые счета граждан  14421,8 тысяч рублей.

В отчетном периоде инвалидам на выплату компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцам транспортных средств  планировалось 47.0 тысяч рублей. По обращениям граждан сформировано  11  дел, в результате чего инвалидам выплачены компенсации страховых премий на общую сумму 9,6 тысяч рублей.

В отчетном периоде 103  человека получили материальную помощь для погребения, на 16 человек перечислено возмещение стоимости затрат специализированным службам связанных с погребением.

В рамках переданных полномочий в сфере социальной защиты населения предусмотрены мероприятия на осуществление исполнительно-распорядительных функций, исполнение показателей составило 100 % или 17869,3 тысячи рублей  за счет бюджета Ростовской области и бюджета Октябрьского района.

Реализация программных мероприятий «Социальная поддержка семей с детьми» позволила достичь в 2014 году следующих результатов:

- 2168 малоимущих семей получили детские пособия на сумму 24106,2 тыс. рублей;

- выплачено на 641 ребенка первого – второго года жизни  для приобретения специальных молочных продуктов детского питания на сумму 6972,9 тыс. рублей;

- 227 семей получили ежемесячные денежные выплаты для полноценного питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет на сумму 309,8 тыс. рублей.

Вне зависимости от дохода   527 семьям, имеющим 3 и более детей, предоставлены ежемесячные денежные выплаты на каждого ребенка и льготы на оплату коммунальных услуг на сумму  7992,0 тыс. рублей

Произведены выплаты единовременного пособия беременным женам  военнослужащих и ежемесячных пособий детям военнослужащих, проходящих срочную военную службу по призыву:

7 ежемесячных пособий на сумму   363,1 тыс. рублей;

3 единовременных пособия в сумме   64,2 тыс. рублей.

В 2014 году  семьям при рождении третьего или последующих детей

производилась ежемесячная денежная выплата. Такой мерой социальной поддержки воспользовались 200  семей  с суммой выплаты средств из федерального и областного бюджета 13390,3 тыс. рублей. Кроме ежемесячной денежной выплаты каждая из этих семей получила сертификат на региональный материнский капитал. Всего в течение 2014 года получили сертификат  118  многодетных семей.

В отчетном периоде произведены выплаты пособий при рождении ребенка , а также выплаты по уходу за ребенком до достижения ими возраста 1,5 лет, такие выплаты составили   2799,4 тыс. рублей и 29595,5 тыс. рублей  соответственно.

Кроме выплат, предусмотренных бюджетом управления социальной защиты населения, специалисты  принимали документы, а также готовили выплатные ведомости на получение пособий, предусмотренных действующим законодательством (средства предусмотрены в бюджете министерства труда и социального развития Ростовской области). В результате жители района получили следующие выплаты на пособия:

- возмещение вреда, компенсация на питание и оздоровление по участникам и инвалидам ЧАЭС – 20575,5 тыс.руб.;

- компенсация по оплате за ЖКУ  членам семьи умерших военнослужащих – 235,0 тыс.руб.;

- приобретение  средств реабилитации – 111,2 тыс.руб.;

- адресная социальная выплата на воду – 26,7 тыс.руб.;

- приемная семья пожилых людей получила 14,2 тыс.руб.;

- ежемесячная денежная компенсация по ФЗ от 07.11.2011 № 306  «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» – 1967,6 тыс.руб.;

- доноры получили выплату на сумму 956,8 тыс.руб.

Результатом реализации поставленных задач является обеспечение мерами социальной поддержки всех граждан, имеющих на них право, и как следствие этого увеличение их реальных доходов.

Программные мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме.

Управлением социальной защиты населения проделана большая работа по награждению многодетных семей, достойно воспитывающих своих детей. В 2014году  2 многодетные семьи района награждены  Почетным дипломом Губернатора Ростовской области «За заслуги в воспитании детей» с единовременной выплатой по 50 тыс. рублей. Многодетная семья Богдановой Л.И. получила микроавтобус.

Требования к качеству жизни людей постоянно возрастают. Решение данной задачи возможно и за счет повышения их материального благосостояния, в том числе путем оказания адресной социальной помощи.

Малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, имеющим по независящим от них причинам среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, оказывалась адресная социальная помощь.

Адресная социальная помощь из средств бюджета Ростовской области в 2014 году оказана 254 семьям на сумму 3177,7 тыс.руб. (данные суммы предусмотрены в бюджете министерства  труда и социального развития Ростовской области).

Важную роль  в социальной поддержке семей, имеющих детей играет организация оздоровительной кампании. Мероприятия для их реализации предусмотрены в подпрограмме 3 «Обеспечение оздоровления и отдыха и детей». В течение года 427 детей из малоимущих семей отдохнули в оздоровительных лагерях и санаториях , 85 семьям произведена компенсация за самостоятельно приобретенные путевки, 1582 ребенка прошли оздоровление в пришкольных лагерях района. Затраты на оздоровление составили  9,0  млн. руб. из средств областного бюджета.

Предоставление населению качественных социальных услуг, ориентированных на индивидуальную нуждаемость, повышение качества жизни граждан является одним их важнейших направлений социальной политики Октябрьского района.

В рамках реализации указанных задач в отношении  граждан пожилого возраста  и инвалидов  имеет работа муниципального учреждения  «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района (далее МУ ЦСО).

В 2014году  в МУ ЦСО функционировало:

7,5 отделений социального обслуживания на дому;

- отделения специализированного социально-медицинского обслуживания;

1 социально-реабилитационное отделение.

За 2014 год обслужено 1285 граждан пожилого возраста и инвалидов, из них 411 инвалидов и 3 ребенка-инвалида.

Одним из важных направлений эффективности работы отделений – это решение всех проблем пожилого человека, а гарантированные и дополнительные услуги, этому способствуют.

В течение 2014 года всего предоставлено 1043923 услуги, из них: гарантированных – 773451 дополнительных -270472.

Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших различные виды социальных услуг  к общему числу пенсионеров, в отчетном году составил 6,7%.

На полное обеспечение потребностей в социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов направлена деятельность МУ ЦСО, которая решает следующие тактические задачи.

Основной формой социальной помощи пожилым людям и инвалидам в нестационарных условиях является предоставление гражданам социально-бытовых и социально-медицинских услуг на дому.

Продолжают совершенствоваться новые формы социального обслуживания: мини-клубы общения, компьютерные курсы.

Расширение перечня предоставляемых социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, с учетом их потребности в различных видах услуг, осуществляется в пределах средств, выделяемых из областного бюджета на функционирование учреждения социального обслуживания.

Работа учреждения осуществлялась в рамках областных государственных  стандартов социального обслуживания населения. Приоритетными направлениями остаются обеспечение комплексной безопасности, создание комфортных и беспрепятственных условий проживания, реабилитационная работа.

Отсутствовала очередность в социально-реабилитационное отделение.

Выполнение в 2014году муниципального задания МУ ЦСО для граждан пожилого возраста и инвалидов составило 100,0%.

Расходы на финансово-хозяйственную деятельность  МУ ЦСО в 2014 году  составили 62450,8 тыс.руб. из бюджетов всех уровней бюджетной системы.

В том числе доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 2014году составили 6022,9 тыс.руб. Расходы направлены на развитие учреждения, увеличение заработной платы социальных работников.

В 2014 году обеспечен стабильный уровень  социальной поддержки и социального обслуживания населения Октябрьского района.

В учреждении МУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» проводилась работа по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 12.05.2012 № 597. Результатом проводимой работы стало исполнение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда отдельных категорий работников социальной службы в 2014 году:

- социальных работников  на 100,35 % к прогнозируемой;

- среднего медицинского персонала на 103,1 % к прогнозируемой;

- младшего медицинского персонала на 110,4 % к прогнозируемой.

Анализ результативности бюджетных расходов свидетельствует о положительной динамике в решении поставленных перед управлением социальной защиты населения задач. Проводимая бюджетная политика за истекший период позволила выполнить в полном объеме расходные обязательства, закрепленные федеральными и областными законами.

Отчет об исполнении муниципальной программы за счет различных источников финансирования приведен в приложении 3  настоящего приложения.

II. Меры по реализации Программы

По бюджету 2014 года в Программу, утвержденную  постановлением Администрации Октябрьского района от 20.09.2013 № 811 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Социальная поддержка граждан», вносились изменения:

С целью уточнения средств, выделенных на 2014 год, выделением дополнительных бюджетных ассигнований из средств бюджета Ростовской области, федерального бюджета приняты постановления Администрации Октябрьского района:

- от 31.01.2014 № 61 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 20.09.2013 № 811   «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Социальная поддержка граждан»;

- от 03.06.2014 № 529 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от  20.09.2013 № 811»;

-  от 10.09.2014 № 920 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от  20.09.2013 № 811»;

-  от 21.11.2014 № 1131 «О внесении изменения в постановление Администрации Октябрьского района от 20.09.2013 № 811».

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

III.Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы по итогам работы в 2014 году определяется, исходя из качественной оценки каждой из подпрограмм, и составляет:

1. Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан».

1) Индекс результативности подпрограммы:

31,3 : 27,4 = 1,142

2) Индекс эффективности подпрограммы:

163876,2 х 1,142) : 117732,0 = 1,142

Качественная оценка подпрограммы – высокий уровень эффективности.

2. Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семей с детьми».

1) Индекс результативности подпрограммы:

10,4 : 9,5 = 1,0947

2) Индекс эффективности подпрограммы:

(117129,7 х 1,0947) : 117732,0 = 1,0891

Качественная оценка подпрограммы – высокий уровень эффективности.

3. Подпрограмма 3 «Развитие адресной помощи для семей с детьми».

1) Индекс результативности подпрограммы:

58,9 : 58,9 = 1,0

2) Индекс эффективности подпрограммы:

(9213,5 х 1,0) : 9599,1 = 0,9598

Качественная оценка подпрограммы – высокий уровень эффективности.

4. Подпрограмма 4 « Модернизация и развитие системы социального обслуживания населения».

1) Индекс результативности подпрограммы:

6,7 : 6,0 = 1,1167

1 : 1 = 1,0

100,0  : 97,5 = 1,0256

58,2 : 58 = 1,0034

56,3 : 51 = 1,1039

73,72 : 71,5 = 1,0310

Итого : 1,1167 + 1,0 + 1,0256 + 1, 0034 + 1,1039 + 1,0310 = 6,2806

6,2806 : 6 = 1,0468

2) Индекс эффективности подпрограммы:

(62450,8 х 1,0468) : 32450,8 = 1,0468

Качественная оценка подпрограммы – высокий уровень эффективности.

Проведя анализ качественной оценки эффективности каждой из подпрограмм, следует установить высокий уровень эффективности всей программы в целом.

Оценка результатов и эффективность реализации Программы приведена в приложении 2  приложения настоящего постановления.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                         Н.Н.Савченко

Приложение № 1 к приложению постановления Администрации Октябрьского района от 10.03.2015 № 230

ОТЧЕТ

о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий

муниципальной программы Октябрьского района  Ростовской области

«Социальная поддержка граждан»

за 2014 год

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района об утверждении программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2014 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоен- ных средств и причины их неос- воения (по ис- точникам финанси- рования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде- ральный бюджет | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по ПРОГРАММЕ | 356102,5 | 93322,5 | 253784,8 | 2972,3 | 6022,9 | 356102,5 | 93322,5 | 253784,8 | 2972,3 | 6022,9 | 352670,1 | 93094,5 | 250580,4 | 2972,3 | 6022,9 |  |
| I.Подпрограмма «Социальная поддержка населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на решение задачи 1 «Развитие принципов адресного подхода к оказанию нуждающимся гражданам социальной помощи». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выплата доплаты к пенсии государственных служащих | 1217,5 |  |  | 1217,5 |  | 1217,5 |  |  | 1217,5 |  | 1217,5 |  |  | 1217,5 |  |  |
| 1.2 | Предоставление мер социальной поддержки 11ветеранам труда Ростовской области, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте природного сообщения и на автомобильном транспорта природного межмуниципального и международного внутриобластного сообщений | 5714,4 |  | 5714,4 |  |  | 5714,4 |  | 5714,4 |  |  | 5708,1 |  | 5708,1 |  |  | экономия 6,3 тыс.руб. средств областного бюджета, отсутствие потребности (в связи с заявительным характером предоставления мер социальной поддержки) |
| 1.3 | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности | 51138,5 |  | 51138,5 |  |  | 51138,5 |  | 51138,5 |  |  | 49270,0 |  | 49270,0 |  |  | экономия 1868,5 тыс.руб. средств областного бюджета, отсутствие потребности (в связи с заявительным характером предоставления мер социальной поддержки) |
| 1.4 | Предоставление мер социальной поддержки 12ветеранам труда | 23787,7 |  | 23787,7 |  |  | 23787,7 |  | 23787,7 |  |  | 23423,9 |  | 23423,9 |  |  | экономия 363,8 тыс.руб. средств областного бюджета, отсутствие потребности (в связи с заявительным характером предоставления мер социальной поддержки) |
| 1.5 | Предоставление мер социальной поддержки лиц, работающих в тылу в период Великой отечественной войны 1941-1945 г.г. | 177,0 |  | 177,0 |  |  | 177,0 |  | 177,0 |  |  | 158,0 |  | 158,0 |  |  | экономия 19,0 тыс.руб. средств областного бюджета, отсутствие потребности (в связи с заявительным характером предоставления мер социальной поддержки) |
| 1.6 | Предоставление мер социальной поддержки жертв политических репрессий | 627,1 |  | 627,1 |  |  | 627,1 |  | 627,1 |  |  | 606,6 |  | 606,6 |  |  | экономия 20,5 тыс.руб. средств областного бюджета, отсутствие потребности (в связи с заявительным характером предоставления мер социальной поддержки) |
| 1.7 | Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | 14543,9 |  | 14543,9 |  |  | 14543,9 |  | 14543,9 |  |  | 14421,8 |  | 14421,8 |  |  | экономия 122,0 тыс.руб. средств областного бюджета, отсутствие потребности (в связи с заявительным характером предоставления мер социальной поддержки) |
| 1.8 | Предоставление мер материальной помощи и иной помощи для погребения | 603,8 |  | 603,8 |  |  | 603,8 |  | 603,8 |  |  | 596,9 |  | 596,9 |  |  | экономия 6,9 тыс.руб. средств областного бюджета, отсутствие потребности (в связи с заявительным характером предоставления мер социальной поддержки) |
| 1.9 | Предоставление мер социальной поддержки инвалидов по выплате компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 47,0 | 47,0 |  |  |  | 47,0 | 47,0 |  |  |  | 9,6 | 9,6 |  |  |  | экономия 37,4 средств федерального бюджета, отсутствие потребности (в связи с заявительным характером предоставления мер социальной поддержки) |
| 1.10 | Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы») | 50594,4 | 50594,4 |  |  |  | 50594,4 | 50594,4 |  |  |  | 50594,4 | 50594,4 |  |  |  |  |
| 1.11 | Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с передачей государственных полномочий в сфере социальной защиты населения | 17992,9 |  | 17335,5 | 533,8 |  | 17992,9 |  | 17335,5 | 533,8 |  | 17992,9 |  | 17335,5 | 533,8 |  |  |
| ИТОГО по подпрограмме 1 |  | 166320,6 | 50641,4 | 113927,9 | 1751,3 |  | 166320,6 | 50641,4 | 113927,9 | 1751,3 |  | 163876,2 | 50604,0 | 111520,8 | 1751,3 |  |  |
| II.Подпрограмма «Социальная поддержка семей с детьми» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на решение задачи 2 «Сокращение уровня бедности семей с детьми, нуждающихся в социальной поддержке» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Предоставление государственного ежемесячного пособия на ребенка малоимущим семьям | 24341,8 |  | 24341,8 |  |  | 24341,8 |  | 24341,8 |  |  | 24106,2 |  | 24106,2 |  |  | экономия 235,6 тыс.руб. средства областного бюджета, отсутствие потребности (в связи с заявительным характером предоставления мер социальной поддержки) |
| 2.2 | Предоставление мер социальной поддержки мало-имущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни | 6984,2 |  | 6984,2 |  |  | 6984,2 |  | 6984,2 |  |  | 6972,9 |  | 6972,9 |  |  | экономия 11,3 тыс.руб. средства областного бюджета, отсутствие потребности (в связи с заяви-тельным характером предостав-ления мер социальной поддержки) |
| 2.3 | Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | 8093,6 |  | 8093,6 |  |  | 8093,6 |  | 8093,6 |  |  | 7992,0 |  | 7992,0 |  |  | экономия 101,6 тыс.руб. средства областного бюджета, отсутствие потребности (в связи с заявительным характером предоставления мер социальной поддержки) |
| 2.4 | Выплата едино-временного посо-бия беременной жене военнослу-жащего, проходя-щего военную службу по призы-ву, а также ежеме-сячного пособия на ребенка воен-нослужащего, проходящего во-енную службу по призыву | 581,6 | 581,6 |  |  |  | 581,6 | 581,6 |  |  |  | 427,4 | 427,4 |  |  |  | экономия 154,2 средств федерального бюджета, отсутствие потребности (в связи с заяви-тельным характером предостав-ления мер социальной поддержки) |
| 2.5 | Ежемесячная денежная выплата при рождении 3-го и последующих детей | 13390,3 | 9078,6 | 4311,7 |  |  | 13390,3 | 9078,6 | 4311,7 |  |  | 13390,3 | 9078,6 | 4311,7 |  |  |  |
| 2.6 | Ежемесячная де-нежная выплата для полноценного питания беремен-ных женщин, кор-мящих матерей и детей в возрасте до трех лет | 340,4 |  | 340,4 |  |  | 340,4 |  | 340,4 |  |  | 309,8 |  | 309,8 |  |  | экономия 30,6 тыс.руб. средств областного бюджета, отсутствие потребности (в связи с заявительным характером предоставления мер социальной поддержки) |
| 2.7 | Предоставление родителям (законным представите-лям) компен-сации роди-тельской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных орга-низациях | 4488,4 |  | 4488,4 |  |  | 4488,4 |  | 4488,4 |  |  | 4488,4 |  | 4488,4 |  |  |  |
| 2.8 | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет. | 26370,8 |  | 26370,8 |  |  | 26370,8 |  | 26370,8 |  |  | 26368,2 |  | 26368,2 |  |  | экономия 2,6 тыс.руб. средств областного бюджета, отсутствие потребности (в связи с заявитель-ным ха-рактером предоставления мер социальной поддержки |
| 2.9 | Выплата еди-новременного денежного пособия при усыновлении (удочерении ) детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданами Российской Федерации, проживающими в Ростовской области | 120,0 |  | 120,0 |  |  | 120,0 |  | 120,0 |  |  | 90,0 |  | 90,0 |  |  | экономия 30,0 тыс.руб. средства областного бюджета, отсутствие потребности |
| 2.10 | Выплата еди-новременного пособия при всех формах устройства детей, лишен-ных родитель-ского попечения в семью | 625,9 | 625,9 |  |  |  | 625,9 | 625,9 |  |  |  | 589,6 | 589,6 |  |  |  | экономия 36,3 тыс.руб. средств федерального бюджета, отсутствие потребности |
| 2.11 | Выплата пособия по беременности и родам, едино-временного пособия женщинам, вставшим на учет в мед. организа-ции в ранние сроки беременности | 32395,0 | 32395,0 |  |  |  | 32395,0 | 32395,0 |  |  |  | 32394,9 | 32394,9 |  |  |  | экономия 0,1 средств федерального бюджета, отсутствие потребности (в связи с заяви-тельным характером предостав-ления мер социальной поддержки) |
|  | ИТОГО по подпрограмме 2. | 117732,0 | 42681,1 | 75050,9 |  |  | 117732,0 | 42681,1 | 75050,9 |  |  | 117129,7 | 42490,5 | 74639,2 |  |  |  |
| III.Подпрограмма «Обеспечение оздоровления и отдыха детей». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на решение задачи 3 « Развитие адресной помощи для семей с детьми» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация отдыха и оздоровления детей, нуждающихся в особой заботе государства | 9599,1 |  | 9404,4 | 194,7 |  | 9599,1 |  | 9404,4 | 194,7 |  | 9213,5 |  | 9018,8 | 194,7 |  | экономия 385,6 тыс.руб. средств областного бюджета, отсутствие потребности |
|  | ИТОГО по подпрограмме 3 | 9599,1 |  | 9404,4 | 194,7 |  | 9599,1 |  | 9404,4 | 194,7 |  | 9213,5 |  | 9018,8 | 194,7 |  |  |
| Подпрограмма 4. «Модернизация и развитие системы социального обслуживания населения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на решение задачи 4 «Повышение уровня материального обеспечения граждан пожилого возраста. Увеличение охвата социальными услугами граждан старшего поколения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Осуществление полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов ( в т.ч. детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 1,2,3,5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22.10.2004 № 185-ЗС «О социальном обслуживании населения Ростовской области» | 62450,8 |  | 55401,6 | 1026,3 | 6022,9 | 62450,8 |  | 55401,6 | 1026,3 | 6022,9 | 62450,8 |  | 55401,6 | 1026,3 | 6022,9 |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме 4 | 62450,8 |  | 55401,6 | 1026,3 | 6022,9 | 62450,8 |  | 55401,6 | 1026,3 | 6022,9 | 62450,8 |  | 55401,6 | 1026,3 | 6022,9 |  |

Приложение № 2 к приложению постановления Администрации Октябрьского района от 10.03.2015 № 230

ОЦЕНКА

РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН»

ЗА  2014 год

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие 21достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2014 год | Достигнутое значение показателя за 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет района | другие источники | бюджет района | другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача 1 Повышение эффективности социальной поддержки населения | 2972,3 | 353130,2 | 2972,3 | 350083,5 | Показатель 1 Доля малоимущих граждан в общей численности населения района | % | 11,0 | 10,5 | 9,0 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 Доля граждан получивших услуги у МУ ЦСО, в общем числе граждан, обратившихся за получением услуги | % | 97,0 | 97,5 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 3 Соотношение средней заработной платы отдельных категорий работников социальной службы со средней з/платой по Ростовской области: - социальные работники; - мл. мед. персонал; - ср.мед. персонал | % | 47,5 | 58,0 51,0 71,5 | 58,20 56,31 73,72 |
| 2 | Задача 2 Развитие принципов адресного подхода к оказанию нуждающимся гражданам социальной помощи | 1751,3 | 164569,3 | 1751,3 | 162124,9 | Показатель 1 Доля граждан, получающих меры социальной поддержки в общей численности населения района | % | 27,0 | 27,4 | 31,3 |
| 3 | Задача 3 Сокращение уровня бедности среди семей с детьми, нуждающихся в социальной поддержке | 0 | 117732,0 | 0 | 117129,7 | Показатель 2 Доля семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности семей района. | % | 9,4 | 9,5 | 10,4 |
| 4 | Задача 4 Развитие адресной помощи для семей с детьми | 194,7 | 9404,4 | 194,7 | 9018,8 | Показатель 3 Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению. | % | 58,9 | 58,9 | 58,9 |
| 5 | Задача 5 Увеличение охвата социальными услугами граждан старшего поколения | 1026,3 | 61424,5 | 1026,3 | 61424,5 | Показатель 4 Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами обслуживания в общей численности пожилого населения Октябрьского района | % | 6,0 | 6,0 | 6,7 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 5 Количество приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов | ед. | 1 | 1 | 1 |

Приложение 3

к приложению постановления

Администрации Октябрьского района

от 10.03.2015 № 230

ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области

«Социальная поддержка граждан»

за 2014 год

Муниципальный заказчик: Администрация Октябрьского района Ростовской области

Источник финансирования: бюджет Октябрьского района

| Наименование подпрограммы, мероприятия ( с указанием порядкового номера | Объем финансирования на 2014 год (тыс.руб.) | Выполнено (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур | Профинансировано (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Социальная поддержка населения» | 1751,3 | 1751,3 |  | 1751,3 |
| 1.1 Выплата доплаты к пенсии муниципальным служащим | 1217,5 | 1217,5 |  | 1217,5 |
| 1.12.Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с передачей государственных полномочий в сфере социальной защиты населения | 533,8 | 533,8 |  | 533,8 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение оздоровления и отдыха детей» | 194,7 | 194,7 |  | 194,7 |
| 3.1.Организация отдыха и оздоровления детей, нуждающихся в особой заботе государства | 194,7 | 194,7 |  | 194,7 |
| Подпрограмма4 «Модернизация и развитие системы социального обслуживания населения». | 1026,3 | 1026,3 |  | 1026,3 |
| 4.1.Осуществление полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в т.ч. детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 1,2,3,5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22.10.2004 № 185-ЗС "О социальном обслуживании населения Ростовской области" | 1026,3 | 1026,3 |  | 1026,3 |
| ИТОГО: | 2972,3 | 2972,3 |  | 2972,3 |

Источник финансирования: областной бюджет

| Наименование подпрограммы, мероприятия ( с указанием порядкового номера | Объем финансирования на 2014 год (тыс.руб.) | Выполнено (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур | Профинансировано (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Социальная поддержка населения» | 113927,9 | 111520,8 |  | 111527,1 |
| 1.2.Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области | 5714,4 | 5708,1 | Выполнение переданных государственных полномочий в полном объеме | 5714,4 |
| 1.3.Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности | 51138,5 | 49270,0 | Выполнение переданных государственных полномочий в полном объеме | 49270,0 |
| 1.4.Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда | 23787,7 | 23423,9 | Выполнение переданных государственных полномочий в полном объеме | 23423,9 |
| 1.5.Предоставление мер социальной поддержки лиц, работавших в период Отечественной войны 1941-1945 годов | 177,0 | 158,0 | Выполнение переданных государственных полномочий в полном объеме | 158,0 |
| 1.6.Предоставление мер социальной поддержки жертв политических репрессий | 627,1 | 606,6 | Выполнение переданных государственных полномочий в полном объеме | 606,6 |
| 1.7.Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 14543,9 | 14421,8 | Выполнение переданных государственных полномочий в полном объеме | 14421,8 |
| 1.8.Предоставление материальной и иной помощи на погребение | 603,8 | 596,9 | Выполнение переданных государственных полномочий в полном объеме | 596,9 |
| 1.12.Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с передачей государственных полномочий в сфере социальной защиты населения | 17335,5 | 17335,5 | Выполнение переданных государственных полномочий в полном объеме | 17335,5 |
| Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семей с детьми». | 75050,9 | 74639,2 |  | 74651,3 |
| 2.1.Предоставление государственного ежемесячного пособия на ребенка малоимущим семьям | 24341,8 | 24106,2 | Выполнение переданных государственных полномочий в полном объеме | 24107,5 |
| 2.2.Предоставление мер социальной поддержке малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни | 6984,2 | 6972,9 | Выполнение переданных государственных полномочий в полном объеме | 6983,6 |
| 2.3.Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | 8093,6 | 7992,0 | Выполнение переданных государственных полномочий в полном объеме | 7992,0 |
| 2.5.Ежемесячная денежная выплата при рождении 3-го и последующих детей | 4311,7 | 4311,7 | Выполнение переданных государственных полномочий в полном объеме | 4311,7 |
| 2.6.Ежемесячная денежная выплата для полноценного питания беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет | 340,4 | 309,8 | Выполнение переданных государственных полномочий в полном объеме | 309,9 |
| 2.8.Предоставление родителям (законным представителям) компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях | 4488,4 | 4488,4 | Выполнение переданных государственных полномочий в полном объеме | 4488,4 |
| 2.9.Социальная поддержка де-тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пере-данных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных обще-образовательных учрежде-ниях после достижения ими возраста 18 лет. | 26370,8 | 26368,2 | Выполнение переданных государственных полномочий в полном объеме | 26368,2 |
| 2.10.Выплата единовременного денежного пособия при усыновлении (удочерении ) детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, гражданами Российской Федерации, проживающими в Ростовской области | 120,0 | 90,0 | Выполнение переданных государственных полномочий в полном объеме | 90,0 |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение оздоровления и отдыха детей.» | 9404,4 | 9018,8 |  | 9404,4 |
| 3.1.Организация отдыха и оздоровления детей нуждающихся в особой заботе государства. | 7283,9 | 6898,3 | Выполнение переданных государственных полномочий в полном объеме | 7283,9 |
| 3.2.Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время. | 2120,5 | 2120,5 | Выполнение переданных государственных полномочий в полном объеме | 2120,5 |
| Подпрограмма 4 «Модернизация и развитие системы социального обслуживания населения». | 55401,6 | 55401,6 |  | 55401,6 |
| 4.1. Осуществление полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в т.ч. детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 1,2,3,5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22.10.2004 № 185-ЗС "О социальном обслуживании населения Ростовской области" | 55401,6 | 55401,6 | Выполнение переданных государственных полномочий в полном объеме | 55401,6 |
| ИТОГО: | 253784,8 | 250580,4 |  | 250984,4 |

Источник финансирования: федеральный бюджет

| Наименование подпрограммы, мероприятия ( с указанием порядкового номера | Объем финансирования на 2014 год (тыс.руб.) | Выполнено (тыс.руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур | Профинансировано (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Социальная поддержка населения» | 50641,4 | 50604,0 |  | 50604,0 |
| 1.9.Предоставление мер социальной поддержки инвалидов по выплате компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 47,0 | 9,6 | Выполнение переданных государственных полномочий в полном объеме | 9,6 |
| 1.10. Предоставление мер соци-альной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и ком-мунальных услуг (инвалиды, ветераны, чернобыльцы) | 50594,4 | 50594,4 | Выполнение переданных государственных полномочий в полном объеме | 50594,4 |
| Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семей с детьми» | 42681,1 | 42490,5 | Выполнение переданных государственных полномочий в полном объеме | 42490,5 |
| 2.4. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужа-щего, проходящего воен-ную службу по призыву | 581,6 | 427,4 | Выполнение переданных государственных полномочий в полном объеме | 427,4 |
| 2.5.Ежемесячная денежная выплата при рождении 3-го и последующих детей | 9078,6 | 9078,6 | Выполнение переданных государственных полномочий в полном объеме | 9078,6 |
| 2.10. Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью | 625,9 | 589,6 | Выполнение переданных государственных полномочий в полном объеме | 589,6 |
| 2.11. Выплата пособия по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в мед. организации в ранние сроки бере-менности | 32395,0 | 32394,9 | Выполнение переданных государственных полномочий в полном объеме | 32394,9 |
| ИТОГО | 93322,5 | 93094,5 |  | 93094,5 |