Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация  Октябрьского  района

постановление

14.03.2019                                          №354                               р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» по результатам работы за 2018 год

В соответствии с  постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 9 статьи 56  Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта», утверждённой постановлением Администрации Октябрьского района от 26.09.2013  № 824 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области  «Развитие физической культуры и спорта» по результатам работы за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

- Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района по вопросам социальной политики Уманцеву С. А.

Глава  Администрации

Октябрьского района   	                                                               Л. В. Овчиева

Постановление вносит

отдел культуры, физической

культуры, спорта и туризма

Администрации Октябрьского района

- Приложение

- к постановлению Администрации

- Октябрьского района

- от 14.03.2019 № 354

- Отчёт

- о реализации муниципальной программы Октябрьского района

- Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта»

- по результатам работы за 2018 год

- I. Основные результаты

- На реализацию программы  Октябрьского района Ростовской области  «Развитие физической культуры и спорта» (далее - программа) в 2018 году предусмотрено 21 686,7 тыс. рублей, в том числе средства:

областного бюджета                         -  17 300,0  тыс. руб.

бюджета Октябрьского района        -  4 386,7  тыс. руб.

средства  поселений                          -      0,0  тыс. руб.

внебюджетные источники                -   0,0 тыс. руб.

Освоено в рамках реализации программы 13 568,4 тыс. рублей, что составляет 63 % от запланированных средств, в том числе средства:

областного бюджета                           -  9 789,2 тыс. руб.

бюджета Октябрьского района          -  3 779,2 тыс. руб.

средства  поселений                           -      0,0  тыс. руб.

внебюджетные источники                 -   0,0 тыс. руб.

На реализацию подпрограммы  «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта» в 2018 году было предусмотрено 20 746,4 тыс. рублей, в том числе  средства:

областного бюджета                            -     17 300,0  тыс. руб.

бюджета Октябрьского района           -     3 446,4  тыс. руб.

средства  поселений                             -     0,0  тыс. руб.

внебюджетные источники                   -      0,0 тыс. руб.

Освоено в рамках подпрограммы 12 628,6 тыс. рублей или 61 % от запланированных, в том числе из средств:

областного бюджета                          –   9 789,2 тыс. руб.

бюджета Октябрьского района          -   2 839,4 тыс. руб.

средства  поселений                            -   0,0 тыс. руб.

внебюджетные источники                  -   0,0 тыс. руб.

На реализацию подпрограммы  «Развитие физической культуры и массового спорта» в 2018 году предусмотрено  940,3 тыс. рублей, в том числе средства:

областного бюджета                             -     0,0 тыс. руб.

бюджета Октябрьского района            -  940,3  тыс. руб.

средства  поселений                              -    0,0  тыс. руб.

внебюджетные источники                    -    0,0  тыс. руб.

Освоено в рамках подпрограммы 939,8 тыс. рублей или 99,95 % от запланированных, в том числе из средств:

областного бюджета                              -   0,0  тыс. руб.

бюджета Октябрьского района             - 939,8 тыс. руб.

средства  поселений                               -    0,0  тыс. руб.

внебюджетные источники                     -    0,0  тыс. руб.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями. Отчёт о финансировании и освоении проводимых мероприятий программы в 2018 году приведён в приложении № 1 к настоящему отчёту.

В районе  физической культурой и спортом занимаются 29 871 человек (в 2017 г. – 25 537 чел.), что составляет 44,7 % от численности населения района в возрасте от 3 до 79 лет. Культивируются  42 вида спорта, в секциях занимаются  23 313 человек. В 2018 году осуществляют свою деятельность общественные спортивные организации: федерации волейбола, гиревого спорта, каратэ, плавания, тхэквондо, футбола, шахмат и спортклуб «ЕВРОДОН».

Работа по увеличению занимающихся физической культурой и спортом ведется одновременно по нескольким направлениям, спортивные мероприятия ориентированы на различные возрастные категории населения. Для детей и молодежи - это мероприятия  по месту жительства в рамках инновационных проектов «Спорт - против наркотиков», «Молодежь выбирает спорт».

По направлению «Массовый спорт» это - спартакиады, открытые первенства, турниры на кубок Главы района, мероприятия, посвященные знаменательным датам в жизни района, страны.

В 2018 году в районе прошла Спартакиада Дона 2018. В муниципальном этапе Спартакиады приняло участие более 2038 человек. В зональном этапе спартакиады  Октябрьский район занял 2-е место, в финале Спартакиады – 3-е место.

Самым массовым видом спорта является футбол, количество занимающихся – 4060, волейболом занимаются 2 039, плаванием – 1 795, настольный теннисом – 1711, дартсом – 1341, среди  подростков и молодежи популярными являются различные виды единоборств, которыми в общей сложности занимаются 3235 человек.

На Кубок Главы района проводятся соревнования по  футболу, волейболу, баскетболу, гиревому спорту и спортивной рыбалке.

Проведено 227 спортивных мероприятия, в которых приняло участие 29871 человек.

Сборные команды района приняли участие в 61-м мероприятии областного уровня.

В течение отчетного периода команды Октябрьского района заняли:

I место в финальных соревнованиях областной Спартакиады Дона 2018 по фланкировке казачьей;

I место в финальных соревнованиях областной Спартакиады Дона 2018 по перетягиванию каната;

I место в первенстве Ростовской области по футболу на полях уменьшенных размеров, посвященном Дню местного самоуправления под эгидой Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области»;

I общекомандное место в областном финале Спартакиады школьников 2018, в своей группе;

II общекомандное место в зональных соревнованиях областной Спартакиады школьников 2018, проводимой в рамках Года детского спорта;

II место в финальном этапе детского турнира по футболу «Кожаный мяч» (команды девочек);

II место в рейтинге футбольной активности среди муниципальных образований Ростовской области по итогам сезона 2018 года;

III общекомандное место в финальных соревнованиях областной Спартакиады Дона 2018;

III место в зональных соревнованиях областной спартакиады среди призывной, допризывной молодежи.

Выдающимся спортсменам района оказывается финансовая поддержка в виде ежемесячных стипендий.

Большое  внимание  уделяется  профессиональному росту спортсменов. В 2018 году подготовлено: 22 - кандидата в мастера спорта, 1 – спортсмен 1 разряда, спортсменов массовых разрядов – 1064 человек.

В рамках акции «Спорт - против наркотиков» проведены мероприятия:

- спартакиада среди учащихся общеобразовательных школ;

- спартакиада «Лето-2018»  среди детей и подростков дворовых и уличных команд по месту жительства;

- районные и областные зональные соревнования среди детских команд

«Кожаный мяч», «Колосок»;

-открытые  турниры по восточным единоборствам.

В рамках акции «XXI век – без наркотиков» проведены:

- дни здоровья, приняли участие учащиеся, население района;

- первенство района по волейболу.

В рамках акции «Мы выбираем спорт»  проведены:

- первенство района по футболу;

- лично-командное первенство   по плаванию среди детей;

- спартакиада призывной, допризывной молодежи.

В целях духовно–нравственного воспитания  молодежи  перед проведением  спортивных мероприятий проведены встречи  молодежи с ветеранами спорта, спортсменами, достигших высоких результатов.

Пропаганда физической культуры и спорта ведется  средствами массовой информации районной газеты «Сельский вестник», телекомпанией «Видеотон», сайта администрации Октябрьского района.

II. Меры по реализации программы

Механизм реализации программы основан  на обеспечении достижения запланированных результатов и величин, выделяемых в соответствии с программой финансовых ресурсов из бюджета Октябрьского района, а также с учетом выполнения предусмотренных программой мероприятий.

Реализация программы за 2018 год предусматривает финансирование мероприятий, выполняемых в области  физической культуры и спорта которые представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

В течение 2018-го финансового года вносились изменения в Программу в части увеличения и уточнения объема финансирования  мероприятий, что закреплено соответствующими постановлениями Администрации Октябрьского района от    29.12.2016 г. № 1300     «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 26.09.2013 № 824 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта».

Средства освоены в полном объеме и представлены в приложении № 1 к настоящему отчету.

III. Оценка эффективности реализации программы

Последовательность реализации мероприятий  программы способствует увеличению  спортивных сооружений, доступных для занятий физической культурой и спортом всех желающих, увеличению количества занимающихся физической культурой и спортом, увеличению спортивных мероприятий. Анализ реализации программы составил 100 % , программные цели в целом достигнуты.

Исходя из приоритетных направлений развития сферы  физической культуры, определенных Стратегией развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2020 года, утвержденной решением Собрания депутатов Октябрьского района  Ростовской области от 28.12.2007 года № 183, в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» планируется выполнение мероприятий с учетом  увеличения количества занимающихся физической культурой и спортом, развития инфраструктуры.

При определении эффективности используются  следующие целевые индикаторы:

- «Количество спортивных сооружений, введенных в эксплуатацию, доступных для занятия спортом» - в 2018 году  строительство многофункциональных спортивных площадок в МБОУ ООШ № 19 х. Интернациональный, МБОУ СОШ № 3 х. Киреевка, и спортивной площадки для мини-футбола в МБОУ лицей № 82 п. Каменоломни, выполнение данного показателя 100 %;

- «Охват населения регулярными занятиями физической культурой и спортом (%)» - план, установленный на  2018 год –41,7%, факт – 44,7 % , выполнения 107,2 %;

- «Численность занимающихся физической культурой и спортом» - план, установленный на  2018 год – 25 518 чел, факт – 29 871 чел, выполнение 117,1 %;

- «Занятие спортсменами Октябрьского района общекомандного места на соревнованиях областного и Российского уровня» -  план, установленный на  2018 год – I х мест -14, факт – I х мест – 18, выполнение 128,6 %;

- «Проведение мероприятий районного и областного уровня с участием спортсменов всех возрастных групп и слоев населения» -  план, установленный на  2018 год – 212, факт – 227, выполнение 107,1 %;

- Внедрение комплекса  «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди населения района - план, установленный на 2018 год – 5 %, факт – 5,3 % , выполнение – 106 %;

- «Подготовка общественного спортивного актива, повышение квалификации тренеров (тренеров-преподавателей по футболу)» - план, установленный на 2018 год – 5 человек, факт – 5 человек, выполнение – 100 %.

Реализация мероприятий программы привела к достижению следующих результатов:

- увеличение спортивных объектов, в т.ч. плоскостных спортсооружений, доступных для занятий физической культурой и спортом населению;

- увеличению количества занимающихся физической культурой и спортом;

- совершенствованию спортивного мастерства  спортсменов района;

-охвату населения всех возрастных групп занятиями физической культурой и спортом;

- улучшение качества проведения спортивных мероприятий.

- IV. Дальнейшая реализация программы

- В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района  от   № 09.11.2018 г. № 1528 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта»», объём финансирования на 2019 год составляет 8 858,9 тыс. рублей, в том числе средства:

областного бюджета                         -  7 289,9 тыс. руб.

бюджета Октябрьского района        -  1 569,0 тыс. руб.

средства  поселений                          -     0,0  тыс. руб.

внебюджетные источники                -     0,0  тыс. руб.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                               Н.Н. Савченко

- Приложение N 1

к отчёту о реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области

«Развитие физической  культуры и спорта»

по результатам работы за 2018 год

ОПЕРАТИВНЫЙ  (ГОДОВОЙ)  ОТЧЕТ  О  ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ ОКТЯБРЬСКОГО  РАЙОНА

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

(наименование муниципальной программы)

за январь – декабрь 2018 года

Ответственный исполнитель: отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района

Источник финансирования : бюджет Октябрьского района, внебюджетные  источники

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2018 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения N 5 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта» | 20 746,4 | 12 628,6 |  | 12 628,6 |
| 1.1. Устройство основания под многофункциональную площадку в общеобразовательном (МБОУ СОШ № 3 х. Киреевка) | 2 246,4 | 2 246,4 | Заключение контрактов | 2 246,4 |
| 1.2. Приобретение, доставка и монтаж комплекта спортивного покрытия и технологического оборудования для многофункциональной спортивной площадки (МБОУ СОШ № 3 х. Киреевка) | 2 500,0 | 2 475,0 | Заключение контрактов | 2475,0 |
| 1.3.Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности, включая газификацию. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в х. Ильичевка. | 1 200,0 | 593,0 | Заключение контрактов | 593,0 |
| 1.4. Строительство и реконструкция спортивных объектов муниципальной собственности, включая газификацию. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в х. Ильичевка. | 14 800,0 | 7 314,2 | Заключение контрактов | 7314,2 |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» | 940,3 | 939,8 |  | 939,8 |
| 2.1 Реализация единой программы спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий (проведение и участие в спортивных мероприятиях, согласно вызовов вышестоящих организаций) | 477,9 | 477,9 | Заключение контрактов | 477,9 |
| 2.2 Информационно-просветительская, пропагандистская и рекламная. деятельность, организация проведения районных конкурсов. | 50,5 | 50,0 | Заключение контрактов | 50,0 |
| 2.3.Физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая работа среди детей, подростков и молодежи, проведение спартакиад, мероприятий ко Дню защитника Отечества, пробега «Победа» | 200,6 | 200,6 | Заключение контрактов | 200,6 |
| 2.4.Организация профилактической работы с детьми, подростками, молодежью | 85,5 | 85,5 | Заключение контрактов | 85,5 |
| 2.5.Физическая реабилитация и социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями средствами физической культуры и спорта. Проведение районной спартакиады среди лиц с ограниченными возможностями | 11,3 | 11,3 | Заключение контрактов | 11,3 |
| 2.6.Физическая подготовка юношей призывного и допризывного возраста, проведение районных соревнований юношей призывного и допризывного возрастов | 39,5 | 39,5 | Заключение контрактов | 39,5 |
| 2.7.Развитие детско-юношеского спорта по месту жительства детей, подростков, молодежи. Участие в Спартакиаде учащихся Ростовской области, Спартакиаде учащихся студентов учреждений высшего, начального профессионального образования Ростовской области | 75,0 | 75,0 | Заключение контрактов | 75,0 |
| 2.8.Подготовка общественного спортивного актива, повышение квалификации тренеров (тренеров-преподавателей). | - | - | Заключение контрактов | - |
| Итого по муниципальной программе | 21 686,7 | 13 568,4 |  | 13 568,4 |

Приложение N 2

к отчету о реализации  муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области

«Развитие физической культуры и спорта» по результатам работы за 2018 год

ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

за 2018 год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач |  | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2018 | Достигнутое значение показателя за 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Октябрьского района | Другие источники |  | Бюджет Октябрьского района | Другие источники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство и реконструкция спортивных объектов Октябрьского района. | 3446,4 |  | 17300,0 | 2839,4 | 9789,2 | Количество спортивных сооружений, введенных в эксплуатацию, доступных для занятия спортом | количество |  | 0 | 3 | 3 |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта, спорта высших достижений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Физическое воспитание населения Октябрьского района и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий, спортивных мероприятий по различным видам спорта среди детей и молодежи | 940,3 |  | - | 939,8 | - | Доля граждан Октябрьского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом (%); | % |  | 28,0 | 41,7 | 44,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | Численность занимающихся физической культурой и спортом; | чел |  | 10156 | 25518 | 29871 |
|  |  |  |  |  |  |  | Занятие спортсменами района общекомандного места на соревнованиях областного и Российского уровня | место |  | I- 10 | I-14 | I - 18 |
|  |  |  |  |  |  |  | Проведение мероприятий районного и областного уровня с участием спортсменов всех возрастных групп и слоев населения | количество |  | 200 | 212 | 227 |
|  |  |  |  |  |  |  | Внедрение комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди населения района. | % |  | - | 5 | 5,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Подготовка общественного спортивного актива. | чел. |  | 3 | 5 | 5 |

- и

Приложение N 3

к  отчету о реализации

муниципальной программы

Октябрьского района Ростовской области

«Развитие физической культуры и спорта»

по результатам за 2018 год

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Октябрьского района Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта»

За 2018 год

Эффективность реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки эффективности реализации каждой подпрограммы, входящий в ее состав.

Для оценки результативности подпрограмм использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Продолжение реализации в составе муниципальной программы мероприятий, начатых в рамках реализации долгосрочной целевой программы Октябрьского района, оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых показателей на момент  включения данного мероприятия  в муниципальную программу.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в её состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограмм.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации подпрограмм. Для оценки результативности подпрограмм должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих показателей.

Рассчитываем индекс результативности подпрограммы «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта». Данная подпрограмма насчитывает 1 целевой показатель (индикатор):

Ip  = SUM (Mп  x S), где

Iр  - индекс результативности подпрограмм;

S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S = Rф  / Rп  -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на увеличение целевых значений;

S = Rп  / Rф  -

в  случае  использования  показателей,  направленных  на   снижение целевых значений;

Rф  - достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп  - плановый результат целевого значения показателя;

Mп  - весовое  значение  показателя  (вес  показателя), характеризующего подпрограмму.

Mп = 3

S = 3/3=1

Ip=3 х 1 = 3

Вес показателя рассчитывается по формуле:

Mп  = 1 / N, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

Под   эффективностью    понимается    отношение   затрат  на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым  затратам подпрограмм.    Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Мп = 1 / 1 = 1

Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:

Iэ  = (Vф  x Iр ) / Vп , где

Iэ  - индекс эффективности подпрограмм;

Vф  - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

Iр  - индекс результативности подпрограммы;

Vп  - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

Iэ = (12628,6 х 3) / 20746,4 = 1,83

-Количество спортивных сооружений, введенных в эксплуатацию, доступных для занятия спортом

Iр = SUM (M x S)=3 x 1=3

S = Rф  / Rп  = 3/3=1

M =1 / N = 1/1=1

Рассчитываем  индекс эффективности подпрограммы:

Iэ  = (Vф  x Iр ) / Vп  = (12628,6 х 3) / 20746,4 = 1,83

По итогам проведения анализа индекса эффективности подпрограммы «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта» данная подпрограмма имеет высокий уровень эффективности.

Рассчитываем индекс результативности подпрограммы «Развитие физической культуры и  массового спорта».  Данная подпрограмма насчитывает 6 целевых показателей (индикаторов):

Iр = SUM (M x S)=(0,17 х 1,1) + (0,17 х 1,2) + (0,17 х 1,3) + (0,17 х 1,1) + (0,17 х 1,1) + (0,17 х 1) = 0,19 + 0,21 + 0,23 + 0,19 + 0,19 + 0,17 = 1,18

S1 = Rф  / Rп  = 44,7 / 41,7 = 1,1;

S2 = Rф  / Rп  = 29871 / 25518 = 1,2;

S3 = Rф  / Rп  = 18 / 14 = 1,3;

S4 = Rф  / Rп  = 227 / 212 = 1,1;

S5 = Rф  / Rп = 5,3 / 5 = 1,1;

S6 = Rф  / Rп  = 5 / 5 = 1

Мп = 1 / 6 = 0,17

Рассчитываем  индекс эффективности подпрограммы:

Iэ  = (Vф  x Iр ) / Vп  = (939,8 х 1,18) / 940,3 = 1,18

По итогам проведения анализа эффективности подпрограммы «Развитие физической культуры и  массового спорта» данная подпрограмма имеет высокий уровень эффективности.

По итогам проведения анализа эффективности муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области  «Развитие физической культуры и спорта» за 2018 год, данная подпрограмма имеет высокий уровень эффективности.