Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2023                                        № 175                            р.п.  Каменоломни

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Октябрьский район» за 2022 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 №1354 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Октябрьский район», утвержденной постановлением  Администрации Октябрьского района  от  14.11.2018  №1570,   по результатам  2022 года  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования  и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на  первого  заместителя  главы  Администрации  Октябрьского  района  Иванова А.Н.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                              Л.В. Овчиева

Постановление вносит:

Отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта

Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 20.02.2023  № 175

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории  муниципального образования «Октябрьский район»  за 2022 год.

- Раздел 1. Конкретные результаты достигнутые за 2022 год.

В целях создания условий для повышения уровня   благоустройства территории Октябрьского района в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории   муниципального образования «Октябрьский район» утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района  от  14.11.2018   №1570 (далее-муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальная программа в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- повысился уровень благоустройства нуждающихся в благоустройстве     общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов Октябрьского района,

- повысился уровень благоустройства территорий района по озеленению, повышение качества и технической оснащенности выполняемых работ по  благоустройству

- создаются  условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территорий       муниципального образования «Октябрьский район».

-  увеличилось количество благоустроенных дворовых и общественных           территорий муниципального образования «Октябрьский район»  организация и проведение благоустройства дворовых и прилегающих территорий;

Достижение поставленных целей и задач реализуется при помощи          следующих мероприятий:

обеспечение современного озеленения территорий;

обеспечение освещения улиц;

обеспечение санитарного благополучия территорий;

содержание в исправном состоянии объектов внешнего благоустройства;

ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов согласно перечню минимальных и дополнительных видов работ в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального      бюджета на данные цели;

ремонт и благоустройство мест массового пребывания населения.

В результате реализации данных основных мероприятий муниципальной Программы прогнозируется обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на            территории муниципального образования «Октябрьский район», достижение повышения удовлетворенности населения Октябрьского района уровнем          благоустроенности дворовых территорий, общественных территорий и мест массового отдыха населения.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий 
муниципальной программы.

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация  ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий:

В рамках подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Октябрьский район» (далее – подпрограмма 1) в 2022 году предусмотрена реализация 12-ти основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.12 «Благоустройство территории площади имени 50-летия Победы в р. п. Каменоломни Октябрьского района Ростовской области». Выполнено. Результат: повышение удовлетворенности населения Октябрьского района уровнем благоустройства общественных территорий Октябрьского района. Основное мероприятие включает предоставление субсидий областного бюджета бюджету Октябрьского района на софинансирование мероприятий  муниципальных программ.

Основное мероприятие 1.19. Благоустройство сквера по ул.  Ленина в х. Киреевка Октябрьского района Ростовской области (монтаж ограждения и освещения). Выполнено. Результат: повышение удовлетворенности населения Октябрьского района уровнем благоустройства общественных территорий Октябрьского района.

Основное мероприятие 1.20. Благоустройство сквера по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, сл.Красюковская, ул. Советская 24, вблизи СДК, в кадастровом квартале 61: 28:0070101. Выполнено. Результат: повышение удовлетворенности населения Октябрьского района уровнем благоустройства общественных территорий Октябрьского района.

Основное мероприятие 1.21. Благоустройство сквера по ул. Чистова х. Красный Кут (вторая очередь): установка сборно-разборной сцены летнего театра и полукруглых скамеек. Выполнено. Результат: повышение удовлетворенности населения Октябрьского района уровнем благоустройства общественных территорий Октябрьского района.

Основное мероприятие 2.1. Разработка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий. Выполнено. Результат: повышение уровня благоустройства общественных территорий.

Основное мероприятие 2.2. Участие в региональном конкурсе «Лучший дизайн-проект благоустройства общественной территории». Выполнено. Результат: повышение уровня благоустройства общественных территорий

Основное мероприятие 2.3. Участие в областном семинаре по благоустройству. Выполнено. Результат: повышение уровня  подготовки специалистов и, как следствие, повышение уровня благоустройства общественных территорий.

Основное мероприятие 2.4. Обеспечение наполнения модуля «Формирование современной городской среды» в ГИС ЖКХ. Выполнено. Результат: повышение открытости сферы благоустройства.

В рамках подпрограммы 2 ««Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Октябрьский район» (далее – подпрограмма 1) предусмотрена реализация  основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. Обучение руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса  в сфере благоустройства. Выполнено. Результат:  Повышение качества выполнения работ по благоустройству

Основное мероприятие 2.2. Проведение научно-практических конференций, семинаров, форумов, «круглых столов» в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц. Выполнено. Результат:  повышение уровня информированности населения по вопросам в сфере благоустройства

Основное мероприятие 2.3. Оказание практической помощи собственникам помещений в многоквартирных домах в подготовке дизайн-проектов на благоустройство дворовых территорий. Не выполнено. В программе Ростовской области «Формирование современной городской среды» не предусмотрены денежные средства на выполнение данных мероприятий.

Основное мероприятие 2.4. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Октябрьский район». Не выполнено. В программе Ростовской области «Формирование современной городской среды» не предусмотрены денежные средства на выполнение данных мероприятий.

В результате реализации данных основных мероприятий муниципальной Программы прогнозируется обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования современной городской среды на  территории муниципального образования «Октябрьский район», достижение повышения удовлетворенности населения Октябрьского района уровнем  благоустроенности дворовых территорий, общественных территорий и мест массового отдыха населения.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2022 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние целый ряд факторов. Формирование современной городской среды — это не что иное, как совершенствование, улучшение, модернизация и повышение качества бытовых условий. Эта задача может решиться на уровне городского муниципалитета. Однако в современных условиях столкнулись с  рядом причин,  препятствующих развитию комфортной городской среды в Октябрьском районе.

Одним из факторов  является ограниченность бюджетов муниципальных образований, которые выделяются на благоустройство. При реализации проекта столкнулись с проблемой выделения и фактического получения  запланированных внебюджетных источников.

Исторически сложилось, что градостроительство в России — дело государственное, поэтому наладить диалог между гражданами и административными структурами крайне сложно. Образуется парадокс: города строятся для людей, но сами люди в этом процессе не больше, чем наблюдатели.  Вышеприведенный факт порождает неэффективное использование общественных территорий, это является не менее серьезной ситуацией, чем ситуация с бюджетом. В ходе реализации проекта проводились активные обсуждения, конкурсные отборы и голосования с жителями на стадии разработки как дизайн-проектов, так и  корректировки  проектно-сметной документации.

Приоритетный федеральный проект «Формирование современной городской среды» направлен на обеспечение комплексного развития современной  инфраструктуры на основе коммуникаций с населением, совершенствовании норм и стандартов, подготовки квалифицированных кадров, оценки качества и распространении успешного опыта.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 92166,9  тыс. рублей. В том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района – 2487,0  тыс. рублей;

- областной бюджет – 6327,6 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 68600,0 рублей;

- бюджет муниципальных образований Октябрьского района – 14233,8 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 518,5 рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района от 22.12.2022 № 76 "О внесении изменений в решение Собрания депутатов Октябрьского района от 23.12.2021 № 10 "О бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" составил 90 361,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района – 2487,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 6327,6  тыс. рублей;

- бюджет муниципальных образований Октябрьского района – 12946,8 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 68600,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 85261,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района – 2487,0 тыс. рублей;

- областной бюджет – 6062,1 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета –62009,8 тыс. рублей;

- бюджет муниципальных образований Октябрьского района – 14208,1 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 494,5 тыс. рублей.

Средства освоены не в полном объеме. Не освоение за счет экономии по торгам и  выполненным объемам работ. Экономия по Областному бюджету- 265,5 тыс.руб. Экономия по Федеральному бюджету- 6590,2 тыс.руб.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены 
в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год.

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, фактические значения  которых приведены в соответствие.

Показатель  1. Доля обустроенных мест массового отдыха населения (парков)  от общего количества мест массового отдыха населения в муниципальном образовании «Октябрьский район»  Плановое значение -  34,5%, фактическое значение-34,5%  - выполнение 100 %.

Показатель  1.1.  Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий муниципального образования «Октябрьский район». Плановое значение -  41,3%, фактическое значение – 46,03%  - выполнение 111,4 %.

Показатель  1.2.  Увеличение доли граждан, принявших участие в решение вопросов городской среды. Плановое значение -  20 %, фактическое значение – 22,28 %  - выполнение 111,4%.

Показатель 2.1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Октябрьский район». Плановое значение -  55,4%, фактическое значение – 51,8%.  – выполнение 93,5%.

Показатель 2.2. Количество руководителей и специалистов жилищнокоммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение в специализированных организациях. Плановое значение -  3, фактическое значение – 4.  - выполнение 133,3%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

- степень достижения целевого показателя 1 –1;

- степень достижения целевого показателя 1.1 – 1;

- степень достижения целевого показателя 1.2 – 1;

- степень достижения целевого показателя 2.1 – 0;

- степень достижения целевого показателя 2.2 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет  0,8, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, составляет 0,8 что характеризует удовлетворительный  уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации программы.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,8

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

85261,5  тыс. рублей  / 92166,9 тыс. рублей = 0,92.

3.3. Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий программ к степени запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджет муниципальных образований Октябрьского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы: 0,8 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,8 х 0,5+0,8х 0,3+0,92 х 0,2 = 0,82, что характеризует удовлетворительный  уровень реализации муниципальной программы.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы в 2022 году достигнута за счет  экономии при выполнении строительных работ и при проведении закупок.

В ходе осуществлении расходных обязательств Октябрьского  района при реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2022 году условия софинансирования соблюдены полностью.

Софинансирование за счет расходных обязательств муниципальных образований Октябрьского района при реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2022 году  предусмотрено в размере 16,7 процента, что составило фактически 14208,1 тыс.руб., внебюджетные источники составили – 494,6 тыс.руб.

Доходы от предпринимательской и иной деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Октябрьского района в интересах реализации мероприятий муниципальной программы в отчетном году не планировались и не привлекались.

Дополнительные сведения о реализации показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении №4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Основной целью муниципальной программы «Формирование современной городской среды» является повышение уровня благоустройства территории Октябрьского района, создание условий для повышения  заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по  благоустройству территорий муниципального образования «Октябрьский район», увеличение количества благоустроенных дворовых и общественных территорий          муниципального образования «Октябрьский район

Указанные направления реализуются в соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2021 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;

Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года;

Стратегией социально-экономического развития Октябрьского района на период до 2030 года;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Цели муниципальной программы  определены в соответствии со Стратегией социально – экономического развития Октябрьского района Ростовской области на период до 2030 года  (далее – стратегические документы), а также задачами, задач, поставленными Президентом Российской Федерации в ежегодных Посланиях Федеральному Собранию, «майскими» Указам Президента Российской Федерации.

Для дальнейшей  реализации  программы  необходимо выполнение следующих задач:

обеспечение современного озеленения территорий;

обеспечение освещения улиц;

обеспечение санитарного благополучия территорий;

содержание в исправном состоянии объектов внешнего благоустройства;

ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов

ремонт и благоустройство мест массового пребывания населения.

В результате реализации данных основных мероприятий муниципальной Программы прогнозируется обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования современной городской среды на территории муниципального образования «Октябрьский район», достижение повышения удовлетворенности населения Октябрьского района уровнем  благоустроенности дворовых территорий, общественных территорий и мест массового отдыха населения.

Управляющий  делами

Администрации Октябрьского района                                   А.А. Пригородова

Приложение 1

к отчету о реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Октябрьский район»

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий 
муниципальной программы Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Октябрьский район» за 2022г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 ««Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Октябрьский район» | Глава Администраций Алексеевского сельско-го поселения Кашпор Ю.В., Глава Админи-страций Артемовского сельского поселения Кузнецов О.П., Глава Администраций Бессер-геневского сельского поселения Гудков А.М., Глава Администраций Керчикского сельского поселения Палько А.В., Глава Администраций Коммунарского сельского поселения Безрука-вая О.В, Глава Администраций Алексеевского сельского поселения Кашпор Ю.В., Глава Ад-министраций Краснокутского сельского посе-ления Огнев В.Н., Глава Администраций Краснолучского сельского поселения Шаблий А.С., Глава Администраций Красюковского сельского поселения Бабенко Н.В., Глава Ад-министраций Кривянского сельского поселе-ния Страданченков Е.Г., Глава Администраций Мокрологского сельского поселения Кочин Г.В., Глава Администраций Персиановского сельского поселения Степаненко Д.В., Глава Администраций Каменоломненского городского поселения Симисенко М.С., начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухорукова С.С., Начальник МКУ «ДС и ЖКХ» Геращенко Е.Ю. | Х | Х | Х | --- | --- | --- |
| 2. | Основное мероприятие 1.12 «Общественная территория, расположенная по адресу: Площадь имени 50–летия Победы поселка Каменоломни Ростовской области» | Глава Админи-страций Каме-ноломненского городского по-селения Си-мисенко М.С., начальник отде-ла строитель-ства, ремонта, ЖКХ и транс-порта Сухоруко-ва С.С., Началь-ник МКУ «ДС и ЖКХ» Геращен-ко Е.Ю. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение удовлетворенности населения Октябрьского района уровнем благоустройства общественных территорий | Выполнено |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.19. Благоустройство сквера по ул. Ленина в х. Киреевка Октябрь-ского района Ростовской обла-сти (монтаж ограждения и освещения). | Глава Админи-страций Арте-мовского сель-ского поселения Кузнецов О.П., начальник отде-ла строитель-ства, ремонта, ЖКХ и транс-порта Сухоруко-ва С.С., Началь-ник МКУ «ДС и ЖКХ» Геращен-ко Е.Ю. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение удовлетворенности населения Октябрьского района уровнем благоустройства общественных территорий | Выполнено |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.20 Благоустройство сквера по ад-ресу: Ростовская область, Ок-тябрьский район, сл.Красюковская, ул. Совет-ская 24, вблизи СДК, в кадаст-ровом квартале 61: 28:0070101 | Глава Ад-министраций Красюковского сельского посе-ления Бабенко Н.В., начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транс-порта Сухорукова С.С., Начальник МКУ «ДС и ЖКХ» Геращенко Е.Ю. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение удовлетворенности населения Октябрьского района уровнем благоустройства общественных территорий | Выполнено |  |
| 5. | Основное мероприятие 1.21. Благоустройство сквера по ул. Чистова х. Красный Кут (вторая очередь): установка сборно-разборной сцены летнего театра и полукруглых скамеек | Глава Ад-министраций Краснокутского сельского посе-ления Огнев В.Н., начальник отдела строи-тельства, ремон-та, ЖКХ и транспорта Су-хорукова С.С., Начальник МКУ «ДС и ЖКХ» Геращенко Е.Ю. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение удовлетворенности населения Октябрьского района уровнем благоустройства общественных территорий | Выполнено |  |
| 6. | ОМ 2.1. Разработка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий | Глава Админи-страций Алексе-евского сельско-го поселения Кашпор Ю.В., Глава Админи-страций Арте-мовского сель-ского поселения Кузнецов О.П., Глава Админи-страций Бессер-геневского сель-ского поселения Гудков А.М., Глава Админи-страций Керчик-ского сельского поселения Паль-ко А.В., Глава Администраций Коммунарского сельского посе-ления Безрука-вая О.В, Глава Администраций Алексеевского сельского посе-ления Кашпор Ю.В., Глава Ад-министраций Краснокутского сельского посе-ления Огнев В.Н., Глава Ад-министраций Краснолучского сельского посе-ления Шаблий А.С., Глава Ад-министраций Красюковского сельского посе-ления Бабенко Н.В., Глава Ад-министраций Кривянского сельского посе-ле-ния Страдан-ченков Е.Г., Глава Админи-страций Мокро-логского сель-ского поселения Кочин Г.В., Гла-ва Администра-ций Персианов-ского сельского поселения Сте-паненко Д.В., Глава Админи-страций Каме-ноломненского городского по-селения Си-мисенко М.С., начальник отде-ла строитель-ства, ремонта, ЖКХ и транс-порта Сухоруко-ва С.С., Началь-ник МКУ «ДС и ЖКХ» Геращен-ко Е.Ю. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | повышение уровня благоустройства общественных территорий | Выполнено |  |
| 7. | ОМ 2.2. Участие в региональном конкурсе «Лучший дизайн-проект благоустройства общественной территории» | Глава Админи-страций Алексе-евского сельско-го поселения Кашпор Ю.В., Глава Админи-страций Арте-мовского сель-ского поселения Кузнецов О.П., Глава Админи-страций Бессер-геневского сель-ского поселения Гудков А.М., Глава Админи-страций Керчик-ского сельского поселения Паль-ко А.В., Глава Администраций Коммунарского сельского посе-ления Безрука-вая О.В, Глава Администраций Алексеевского сельского посе-ления Кашпор Ю.В., Глава Ад-министраций Краснокутского сельского посе-ления Огнев В.Н., Глава Ад-министраций Краснолучского сельского посе-ления Шаблий А.С., Глава Ад-министраций Красюковского сельского посе-ления Бабенко Н.В., Глава Ад-министраций Кривянского сельского посе-ле-ния Страдан-ченков Е.Г., Глава Админи-страций Мокро-логского сель-ского поселения Кочин Г.В., Гла-ва Администра-ций Персианов-ского сельского поселения Сте-паненко Д.В., Глава Админи-страций Каме-ноломненского городского по-селения Си-мисенко М.С., начальник отде-ла строитель-ства, ремонта, ЖКХ и транс-порта Сухоруко-ва С.С., Началь-ник МКУ «ДС и ЖКХ» Геращен-ко Е.Ю. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | повышение уровня благоустройства общественных территорий | Выполнено |  |
| 8. | ОМ 2.3. Участие в областном семинаре по благоустройству организаций | Глава Админи-страций Алексе-евского сельско-го поселения Кашпор Ю.В., Глава Админи-страций Арте-мовского сель-ского поселения Кузнецов О.П., Глава Админи-страций Бессер-геневского сель-ского поселения Гудков А.М., Глава Админи-страций Керчик-ского сельского поселения Паль-ко А.В., Глава Администраций Коммунарского сельского посе-ления Безрука-вая О.В, Глава Администраций Алексеевского сельского посе-ления Кашпор Ю.В., Глава Ад-министраций Краснокутского сельского посе-ления Огнев В.Н., Глава Ад-министраций Краснолучского сельского посе-ления Шаблий А.С., Глава Ад-министраций Красюковского сельского посе-ления Бабенко Н.В., Глава Ад-министраций Кривянского сельского посе-ле-ния Страдан-ченков Е.Г., Глава Админи-страций Мокро-логского сель-ского поселения Кочин Г.В., Гла-ва Администра-ций Персианов-ского сельского поселения Сте-паненко Д.В., Глава Админи-страций Каме-ноломненского городского по-селения Си-мисенко М.С., начальник отде-ла строитель-ства, ремонта, ЖКХ и транс-порта Сухоруко-ва С.С., Началь-ник МКУ «ДС и ЖКХ» Геращен-ко Е.Ю. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | повышение уровня благоустройства общественных территорий | Выполнено |  |
| 9. | ОМ 2.4. Обеспечение наполнения модуля «Формирование комфортной городской среды» в ГИС ЖКХ | Глава Админи-страций Алексе-евского сельско-го поселения Кашпор Ю.В., Глава Админи-страций Арте-мовского сель-ского поселения Кузнецов О.П., Глава Админи-страций Бессер-геневского сель-ского поселения Гудков А.М., Глава Админи-страций Керчик-ского сельского поселения Паль-ко А.В., Глава Администраций Коммунарского сельского посе-ления Безрука-вая О.В, Глава Администраций Алексеевского сельского посе-ления Кашпор Ю.В., Глава Ад-министраций Краснокутского сельского посе-ления Огнев В.Н., Глава Ад-министраций Краснолучского сельского посе-ления Шаблий А.С., Глава Ад-министраций Красюковского сельского посе-ления Бабенко Н.В., Глава Ад-министраций Кривянского сельского посе-ле-ния Страдан-ченков Е.Г., Глава Админи-страций Мокро-логского сель-ского поселения Кочин Г.В., Гла-ва Администра-ций Персианов-ского сельского поселения Сте-паненко Д.В., Глава Админи-страций Каме-ноломненского городского по-селения Си-мисенко М.С. Начальник МКУ «ДС и ЖКХ» Геращенко Е.Ю. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | повышение открытости сферы благоустройства | Выполнено |  |
| 10. | Подпрограмма 2: «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Октябрьский район» | Начальник МКУ «ДС и ЖКХ» Геращен-ко Е.Ю. |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ОМ 2.1 Обучение руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса. | Начальник отде-ла строитель-ства, ремонта, ЖКХ и транс-порта Сухоруко-ва С.С., Началь-ник МКУ «ДС и ЖКХ» Геращен-ко Е.Ю. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | повышение качества выполнения работ по благоустройству | Выполнено | --- |
| 12. | ОМ 2.2. . Проведение научно-практических конференций, семинаров, форумов, «круглых столов» в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц. | Глава Админи-страций Алексе-евского сельско-го поселения Кашпор Ю.В., Глава Админи-страций Арте-мовского сель-ского поселения Кузнецов О.П., Глава Админи-страций Бессер-геневского сель-ского поселения Гудков А.М., Глава Админи-страций Керчик-ского сельского поселения Паль-ко А.В., Глава Администраций Коммунарского сельского посе-ления Безрука-вая О.В, Глава Администраций Алексеевского сельского посе-ления Кашпор Ю.В., Глава Ад-министраций Краснокутского сельского посе-ления Огнев В.Н., Глава Ад-министраций Краснолучского сельского посе-ления Шаблий А.С., Глава Ад-министраций Красюковского сельского посе-ления Бабенко Н.В., Глава Ад-министраций Кривянского сельского посе-ле-ния Страдан-ченков Е.Г., Глава Админи-страций Мокро-логского сель-ского поселения Кочин Г.В., Гла-ва Администра-ций Персианов-ского сельского поселения Сте-паненко Д.В., Глава Админи-страций Каме-ноломненского городского по-селения Си-мисенко М.С., начальник отде-ла строитель-ства, ремонта, ЖКХ и транс-порта Сухоруко-ва С.С., Началь-ник МКУ «ДС и ЖКХ» Геращен-ко Е.Ю. | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | повышение уровня информированности населения по вопросам в сфере благоустройства | Выполнено | --- |
| 13. | ОМ 2.3. Оказание практической помощи собственникам помещений в многоквартирных домах в подготовке дизайн-проектов на благоустройство дворовых территорий района» | Глава Админи-страций Алексе-евского сельско-го поселения Кашпор Ю.В., Глава Админи-страций Арте-мовского сель-ского поселения Кузнецов О.П., Глава Админи-страций Бессер-геневского сель-ского поселения Гудков А.М., Глава Админи-страций Керчик-ского сельского поселения Паль-ко А.В., Глава Администраций Коммунарского сельского посе-ления Безрука-вая О.В, Глава Администраций Алексеевского сельского посе-ления Кашпор Ю.В., Глава Ад-министраций Краснокутского сельского посе-ления Огнев В.Н., Глава Ад-министраций Краснолучского сельского посе-ления Шаблий А.С., Глава Ад-министраций Красюковского сельского посе-ления Бабенко Н.В., Глава Ад-министраций Кривянского сельского посе-ле-ния Страдан-ченков Е.Г., Глава Админи-страций Мокро-логского сель-ского поселения Кочин Г.В., Гла-ва Администра-ций Персианов-ского сельского поселения Сте-паненко Д.В., Глава Админи-страций Каме-ноломненского городского по-селения Си-мисенко М.С., начальник отде-ла строитель-ства, ремонта, ЖКХ и транс-порта Сухоруко-ва С.С., Началь-ник МКУ «ДС и ЖКХ» Геращен-ко Е.Ю. | Х | Х | Х | повышение уровня информированности населения по вопросам в сфере благоустройства | Не выполнено- | В программе Ростовской области «Формирование современной городской среды» не предусмотрены денежные средства на выполнение данных мероприятий. |
| 14. | ОМ 2.4. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального обра-зования «Октябрьский район». | Начальник МКУ «ДС и ЖКХ» Геращенко Е.Ю. | Х | Х | Х | повышение уровня инфор-мированности населения по вопросам в сфе-ре благоустрой-ства | Не выполнено- | В программе Ростовской области «Формирование современной городской среды» не предусмотрены денежные средства на выполнение данных мероприятий. |

Приложение 2

к отчету о реализации муниципальной программы

«Формирование современной  городской

среды на территории муниципального образования «Октябрьский район»

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств 
на реализацию муниципальной программы Октябрьского района 
«Формирование современной городской среды на территории муниципального Октябрьский  район»  за 2022 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Октябрьского района «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Октябрьский район» | Всего | 92166,9 | 90361,4 | 85261,5 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 2487,0 | 2487,0 | 2487,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 74927,6 | 74927,6 | 68071,9 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 68600,0 | 68600,0 | 62009,8 |
|  | - бюджет Ростовской области | 6327,6 | 6327,6 | 6062,1 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 14233,8 | 12946,8 | 14208,1 |
|  | внебюджетные источники <2> | 518,5 | Х | 494,5 |
| Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Октябрьский район» | Всего | 92166,9 | 90361,4 | 85261,5 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 2487,0 | 2487,0 | 2487,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 74927,6 | 74927,6 | 68071,9 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 68600,0 | 68600,0 | 62009,8 |
|  | - бюджет Ростовской области | 6327,6 | 6327,6 | 6062,1 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 14233,8 | 12946,8 | 14208,1 |
|  | внебюджетные источники <2> | 518,5 | Х | 494,5 |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство дворовых территорий муниципального образования «Октябрьский район» | Всего | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 0 | 0 | 0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 0 | 0 | 0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
|  | - бюджет Ростовской области | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | 0 | Х | 0 |
|  | внебюджетные источники <2> | 0 | Х | 0 |

Приложение 3

к отчету о реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

на территории  муниципального образования Октябрьский район

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей  по муниципальным образованиям Октябрьского района

| № п/п |  | Номер и наименование |  | Единица измерения |  | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 год, |  | 2022 год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
|  |  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Октябрьский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Показатель 1. Доля обустроенных мест массового отдыха населения (парков) от общего количества мест массового отдыха населения в муниципальном образовании «Октябрьский район» |  | % |  | 33,3 |  | 34,5 |  | 34,5 |  |  |
|  |  | Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий муниципального образования «Октябрьский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Показатель 2.. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий муниципального образования «Октябрьский район». |  | % |  | 38,1 |  | 41,3 |  | 46,03 |  | На начало реализации программы (2018 год) ФКГС общее количество общественных территорий составляло 63, из них было благоустроено 18. За период с 2018 по 2022 годы в рамках программы реализовано 11 объектов: п. Каменоломни площадь Комсомольская, п. Казачьи Лагери ул. 60 лет Победы парковая зона, ст. Заплавская общественная территория, п. Каменоломни ул. Железнодорожная 2а, с. Алексеевка ул. Ленина парковая зона, х. Киреевка ул. Ленина сквер, х. Керчик-Савров сквер, п. Новокадамово ул. Клубная сквер, сл. Красюковская ул. Революции пешеходная дорожка, х. Красный Кут ул. Чистова сквер, п. Новоперсиановка ул. Советская 8 общественная территория. Итого благоустроено 29 общ. территорий 29/63*100%= 46,03%. |
| 3. |  | Показатель 1.1 Увеличение доли граждан, принявших участие в решение вопросов городской среды |  | % |  | 15 |  | 20 |  | 22,28 |  |  |
|  |  | Подпрограмма 2. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Октябрьский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Показатель 2.1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Октябрьский район». |  | % |  | 53,9 |  | 55,4 |  | 51,8 |  | В ходе проведенной инвентаризации в 2022 году 133 МКД были определены в 117 дворовых территорий по примыканию к единому земельному участку. Таким образом количество дворовых территорий уменьшилось. Количество благоустроенных дворовых территорий составляет 69. |
| 5. |  | Показатель 2.2. Количество руководителей и специалистов жилищно¬коммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение в специализированных организациях |  | человек |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | Проходили обучение 4 человека. |

- Приложение 4

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей по муниципальным образованиям Октябрьского района

| № п/п | Номер и наименование показателя (индикатора), наименование муниципального образования Октябрьского района | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1.Доля обустроенных мест массового отдыха населения (парков) муниципального образования «Октябрьский район» от общего количества мест массового отдыха населения в муниципальном образовании «Октябрьский район» | 33,3 | 34,5 | 34,5 |  |
|  | Алексеевское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Артемовское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
|  | Бессергеневское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Каменоломненское городское поселение | 50,0 | 100,0 | 0,0 |  |
|  | Коммунарское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Краснокутское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
|  | Краснолучское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Красюковское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 100 |  |
|  | Кривянское сельское поселение | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |
|  | Мокрологское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий муниципального образования «Октябрьский район» | 38,1 | 41,3 | 46,03 | На начало реализации программы (2018 год) ФКГС общее количество общественных территорий составляло 63, из них было благоустроено 18. За период с 2018 по 2021 годы в рамках программы реализовано 11 объектов: п. Каменоломни площадь Комсомольская, п. Казачьи Лагери ул. 60 лет Победы парковая зона, ст. Заплавская общественная территория, п. Каменоломни ул. Железнодорожная 2а, с. Алексеевка ул. Ленина парковая зона, х. Киреевка ул. Ленина сквер, х. Керчик-Савров сквер, п. Новокадамово ул. Клубная сквер, сл. Красюковская ул. Революции пешеходная дорожка, х. Красный Кут ул. Чистова сквер, п. Новоперсиановка ул. Советская 8 общественная территория. Итого благоустроено 29 общ. территорий 29/63*100%= 46,03%. |
|  | Алексеевское сельское поселение | 43,6 | 43,6 | 0,0 |  |
|  | Артемовское сельское поселение | 24,8 | 24,8 | 0,0 |  |
|  | Бессергеневское сельское поселение | 22,3 | 46,2 | 0,0 |  |
|  | Каменоломненское городское поселение | 50,0 | 50,0 | 0,0 |  |
|  | Коммунарское сельское поселение | 38,1 | 38,1 | 0,0 |  |
|  | Краснокутское сельское поселение | 32,6 | 32,6 | 0,0 |  |
|  | Краснолучское сельское поселение | 36,2 | 36,2 | 0,0 |  |
|  | Красюковское сельское поселение | 29,7 | 29,7 | 38,1 |  |
|  | Кривянское сельское поселение | 31,1 | 48,0 | 0,0 |  |
|  | Мокрологское сельское поселение | 36,6 | 36,6 | 0,0 |  |
|  | Персиановское сельское поселение | 49,4 | 49,4 | 0,0 |  |
| 3 | Увеличение доли граждан, принявших участие в решение вопросов городской среды | 15 | 20 | 22,28 |  |
| 4 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Октябрьский район» | 53,9 | 55,4 | 51,8 | В ходе проведенной инвентаризации в 2022 году 133 МКД были определены в 117 дворовых территорий по примыканию к единому земельному участку. Таким образом количество дворовых территорий уменьшилось. Количество благоустроенных дворовых территорий составляет 69. |
|  | Алексеевское сельское поселение | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  |
|  | Артемовское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Бессергеневское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Каменоломненское городское поселение | 33,6 | 36,0 | 0,0 |  |
|  | Коммунарское сельское поселение | 0,0 | 16,6 | 0,0 |  |
|  | Краснокутское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Краснолучское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Красюковское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Кривянское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Мокрологское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Персиановское сельское поселение | 34,6 | 34,6 | 0,0 |  |
| 5 | Количество руководителей и специалистов жилищно--коммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение в специализированных организациях, чел. | 3 | 3 | 4 | Проходили обучение 4 человека. |
|  | Алексеевское сельское поселение | 0 | 1 | 0 |  |
|  | Артемовское сельское поселение | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бессергеневское сельское поселение | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Каменоломненское городское поселение | 0 | 1 | 0 |  |
|  | Коммунарское сельское поселение | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Краснокутское сельское поселение | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Краснолучское сельское поселение | 1 | 0 | 0 |  |
|  | Красюковское сельское поселение | 0 | 1 | 0 |  |
|  | Кривянское сельское поселение | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мокрологское сельское поселение | 1 | 0 | 0 |  |
|  | Персиановское сельское поселение | 0 | 0 | 0 |  |