| Российская Федерация Ростовская область Муниципальное образование «Октябрьский район» Администрация Октябрьского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.03.2023 | № 252 |  | р.п. Каменоломни |
| Об утверждении отчета о реа-лизации муниципальной програм-мы Октябрьского района Росто-вской области «Развитие физи-ческой культуры и спорта» по результатам работы за 2022 год |  |  |  |

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 09.11.2018 № 1529 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» по результатам работы за 2022 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Бутову Л.А.

| Глава Администрации Октябрьского района |  | Л.В. Овчиева |
| --- | --- | --- |

| Постановление вносит отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района |  |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от  13.03.2023 № 252

Отчет

о реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта»

за 2022 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях создания условий для занятий физической культурой и спортом, приобщения всех слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, в рамках реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 09.11.2018 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых, результатом работы по итогам 2022 года является:

- увеличение показателя «Доля населения Октябрьского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения от 3-79 лет до 54,8 % (план – 53,4 %);

- устройство многофункциональной спортивной площадки в рамках проекта инициативного бюджетирования, в п.Новоперсиановка, вблизи земельного участка, расположенного по ул. Мира, 1-б);

- обустройство многофункциональной спортивной площадки в ст.Кривянской по ул.Кооперативной, 109, (зарегистрирована в Минспорта Ростовской области в декабре 2022г.);

- доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся составила – 94,0 %;

- доля населения Октябрьского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно - спортивно комплекса «Готов к труду и обороне» (в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), составила – 44,25 %;

- из них учащихся – 71,0 %;

- на территории района в 2022 году проведено 229  крупномасштабных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий. В занятия физической культурой и спортом вовлечено 37 396 жителей района.

Присвоено 40 спортивных разрядов, в числе которых «второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд».

Реализация мероприятий программы в 2022 году привела к достижению следующих результатов:

- увеличилась доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом;

- увеличилась численность занимающихся в спортивных секциях;

- созданы условия для занятий физической культурой и массовым спортом.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы I «Развитие инфраструктуры спорта в Октябрьском районе», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия, 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1. «Строительство и реконструкция спортивных сооружений Октябрьского района» - выполнено.

В 2022 году в рамках проекта инициативного бюджетирования  возведена  многофункциональная спортивная площадка в п.Новоперсиановка, вблизи земельного участка, расположенного по ул. Мира, 1-б, а также произведено  обустройство многофункциональной спортивной площадки в ст.Кривянской по ул.Кооперативная, 109.

В рамках подпрограммы II «Развитие физической культуры и массового спорта в Октябрьском районе», предусмотрена реализация 1 основного мероприятия, 2 контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1. «Развитие массового спорта» - выполнено.

Численность занимающихся физической культурой и спортом составляет 37 396 человек или 54,8%, достигнут плановый показатель 53,4% «Доля населения Октябрьского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения от 3-79 лет».

Доля населения Октябрьского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО составляет 44,25%, достигнут плановый показатель 44,25% «Доля населения Октябрьского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов составляет 94,0% (при плановом показателе 96,4%), что объясняется недостаточным  расширением сети студенческих спортивных клубов в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования. Перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта 10 октября 2019 года (от 22.11.2019 № Пр-2397) Правительству Российской Федерации совместно с высшими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации поручено обеспечить создание к 2024 году школьных и студенческих спортивных клубов в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, а также участие таких клубов в спортивных соревнованиях.

Тем не менее, в соответствии со статистической формой отчетности 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» за 2022 год, данный показатель в Октябрьском районе остается не ниже уровня 2021 года (94,0%).

Основное мероприятие 2.2. «Летняя оздоровительная кампания» - финансирование и реализация мероприятия в 2022 году не предусмотрено.

В рамках подпрограммы I «Развитие инфраструктуры спорта в Октябрьском районе» предусмотрено выполнение 1 контрольного события,  достигнуто в установленные сроки – 1; с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

В рамках подпрограммы II «Развитие физической культуры и массового спорта в Октябрьском районе» предусмотрено выполнение 2 контрольных событий, достигнуто в установленные сроки – 1; с нарушением срока - 0; достигнуто не в полном объеме – 1.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в Приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Анализ факторов реализации программы основан на обеспечении  достижения запланированных результатов с учетом выполнения предусмотренных программой мероприятий. В целях выполнения эффективности расходов  в рамках реализации программы предусматривается внедрение системы планирования, ориентированной на результат.

Реализация программы за 2022 год предусматривает  финансирование работ на объектах, выполняемых в области инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, финансирование мероприятий направленных на развитие физической культуры и массового спорта на территории Октябрьского района.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 2 887,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района – 893,6 тыс. рублей;

- областной бюджет – 1 994,3 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района от  22.12.2022  №  76 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Октябрьского района от 23.12.2021 № 10 «О бюджете Октябрьского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»» (Приложение № 6) составил 2 887,9 тыс. рублей.

В том числе расходы по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района – 893,6 тыс. рублей;

- областной бюджет – 1994,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило – 2 886,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района – 893,6 тыс. рублей;

- областной бюджет – 1993,3 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в

Приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, из которых у 3 показателей фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю фактические значения превышают плановые, по 1 показателю не достигнуто плановое значение.

Показатель 1. «Доля населения Октябрьского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения от 3 до 79 лет» - плановое значение – 53,4 %, фактическое значение – 54,8 %. Превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных объектов, открытием новых спортивных секций и групп, совершенствованием системы физкультурных мероприятий и соревнований для жителей Октябрьского района.

Показатель 1.1 «Количество спортивных сооружений, введенных в эксплуатацию, доступных для занятий спортом» - плановое значение –  2 ед. фактическое значение – 2 ед. (устройство  многофункциональной спортивной площадки в п.Новоперсиановка, вблизи земельного участка, расположенного по ул. Мира, 1-б; обустройство многофункциональной спортивной площадки в ст.Кривянской по ул.Кооперативная, 109, (зарегистрирована в Минспорта Ростовской области в декабре 2022г.).

Показатель 2.1. «Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов» - плановое значение – 96,4 %, фактическое значение – 94,0 %. Достижения показателя не в полной мере объясняется недостаточным  расширением сети студенческих спортивных клубов в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования. По итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта от 30.04.2019 № Пр-759 Министерствами спорта, просвещения, науки и высшего образования Российской Федерации были разработаны межотраслевые программы развития школьного и студенческого спорта до 2024 года, включающие ряд мероприятий, направленных на создание и улучшение условий по привлечению детей, подростков и молодежи к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Показатель 2.2. «Доля населения Октябрьского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний  (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» - плановое значение – 44,25 %, фактическое значение – 44,25 %.

Показатель 2.2.1. «Из них учащихся и студентов» - плановое значение – 71,0 %, фактическое значение – 71,0 %.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в Приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по муниципальным образованиям Октябрьского района приведены в Приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1. – 1,02;

степень достижения целевого показателя 1.1. – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.1. – 0,98;

степень достижения целевого показателя 2.2. – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.2.1 – 1,0

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет – Со=1,0 (5/5=1,0),  что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, составляет - СРом=1,0 (3/3=1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет - СРм=1,0 (2/2 = 1,0).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов (ССуз):

2 886,9 тыс. рублей / 2 887,9 тыс. рублей = 1,0

3.3. Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий программ к степени запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджет муниципальных образований Октябрьского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

Эис= СРм/ССуз= 1,0 (1,0 / 1,0 = 1,0), в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом (УРпр):

УРпр= Сох0,5+СРомх0,3+Эисх0,2=1,0 х 0,5+ 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0

в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является высокий.

Условия софинансирования расходных обязательств Октябрьского  района при реализации основных мероприятий в отчетном году исполнены в полном объеме.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для успешной реализации программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Перспективы дальнейшего развития физической культуры и спорта в Октябрьском районе непосредственно связаны с реализацией всех программных мероприятий. Необходимо продолжать работу по созданию благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом, развивать сеть объектов спорта, привлекать квалифицированные кадры, что благоприятно скажется на уровне подготовки спортсменов.

С целью развития спорта высших достижений, необходимо открыть на территории района школу олимпийского резерва по базовым видам спорта, что позволит спортсменам октябрьского района принимать участие в соревнованиях всех уровней и привлечет большее количество детей и молодежи к занятиям спортом.

В целях приведения в соответствие с федеральным и региональным проектами «Спорт – норма жизни» в 2023 году предлагается ввести в муниципальную программу целевые показатели: «Доля детей и молодежи (возраст 3 – 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом» и «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов», а также

откорректировать значения целевого показателя муниципальной программы «Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов».

И.О. Управляющий делами                                                                  А.В. Граненко

Администрации Октябрьского района

- Приложение № 1

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Октябрьского района

- «Развитие физической

- культуры и спорта» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий

а также контрольных событий муниципальной программы за 2022 год.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | Оконча ния реализа ции | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры спорта в Октябрьском районе» |  | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция спортивных сооружений Октябрьского района | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Бессарабова Е.В. | 2030 | 2022 | 2022 | Модернизация инфраструктуры спорта Октябрьского района по направлению развития массового спорта | Достижение уровня обеспечения населения спортивными сооружениями - 84,4%, что превышает значение областного показателя (58,5%) |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Количество спортивных сооружений, введенных в эксплуатацию, доступных для занятий спортом | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Бессарабова Е.В. | 2030 | 2022 | 2022 | Возведение и обустройство 2-х многофункциональных площадок в Октябрьском районе | Установлена многофункциональная спортивная площадка в п.Новоперсиа новка, по ул. Мира, 1-б; обустройство многофункциональной спортивной площадки в ст.Кривянской по ул.Кооперативная, 109 ( зарегистрирована в Минспорта Ростовской области в декабре 2022) | - |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и массового спорта в Октябрьском районе» |  | Х | Х | Х | Х | Х | - |
| 2 | Основное мероприятие 2.1. «Развитие массового спорта» | отдел культуры Администрации Октябрьского района (заведующий сектором по физической культуре и спорту Ястребов С.А.) | 2030 | 2022 | 2022 | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа жителей занимающихся физической культурой и спортом до 53,4% | Увеличение количества граждан района, система тически занимающих ся физической культурой и спортом, ведущих здоровый образ жизни до 37 396 человек, что составляет 54,8% (в 2021 - 35 719 человек). В 2022 году проведено229 физкультур ных и спортивно-массовых мероприятий из них - 45 областных соревнований | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.2.: Доля населения Октябрьского района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района Тараско А.А. | 2030 | 2022 | 2022 | Вовлечение большего числа населения Ростовской области в выполнении норм ГТО (в том числе внедрение комплекса в трудовых коллективах) до уровня 44,25% | По итогам 2022 года в выполнении нормативов ВФСК ГТО приняли участие более 7 тыс. человек среди всех категорий населения; проведено 168 спортивно-массовых мероприятий по выполнению норм комплекса ГТО; 130 мероприятий в тестировании нормативов комплекса ГТО, где приняло участие 2000 человек. | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1.: Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Бессарабова Е.В. | 2030 | 2022 | 2022 | Увеличение доли учащихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом до 96,3%, а также увеличение доли физкультурно- спортивных мероприятий среди обучающихся и студентов | По итогам 2022 года доля учащихся и студентов систематически занимающихся физической культурой и спортом составила 94,0 % | Недостаточное расширение сети студенческих спортивных клубов в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования. Тем не менее, в соответствии со статистической формой 1 ФК «Сведения о физической культуре и спорте» за 2022 год, данный фактический показатель не ниже уровня показателя 2021 года (94,0%) |
|  | Основное мероприятие 2.2. Летняя оздоровительная кампания | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Бессарабова Е.В; начальник отдела образования Администрации Октябрьского района Тараско А.А. | 2030 | 2022 | 2022 | - | - | Финансирование и реализация мероприятия «Летняя оздоровитель ная кампания» муниципальной программой Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» в 2022 году не предусмотрено |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.3.: Увеличение доли детей, охваченных организованным отдыхом и занятостью в каникулярный период | Начальник отдела культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района Бессарабова Е.В; начальник отдела образования Администрации Октябрьского района Тараско А.А. | 2030 | 2022 | 2022 | - | - | Финансирование и реализация мероприятия «Летняя оздоровитель ная кампания» муниципальной программой Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» в 2022 году не предусмотрено |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа –МП, основное мероприятие –ОМ , приоритетное основное мероприятие - ПОМ

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Октябрьского района

«Развитие физической

культуры и спорта» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2022 год.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | Всего | 2887,9 | 2887,9 | 2886,9 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 893,6 | 893,6 | 893,6 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 1994,3 | 1994,3 | 1993,3 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | 1994,3 | 1994,3 | 1993,3 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники <2> | - | Х | - |
| Подпрограмма 1. «Развитие инфраструктуры спорта в Октябрьском районе» | Всего | 1994,3 | 1994,3 | 1993,3 |
|  | Бюджет Октябрьского района | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | 1994,3 | 1994,3 | 1993,3 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | -- |
|  | -бюджет Ростовской области | 1994,3 | 1994,3 | 1993,3 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники <2> | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1. Строительство спортивных сооружений | Всего, <3> | 1994,3 | 1994,3 | 1993,3 |
| Подпрограмма 2. «Развитие физической культуры и массового спорта в Октябрьском районе» | Всего |  |  |  |
|  | Бюджет Октябрьского района | 893,6 | 893,6 | 893,6 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, <2> | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района <2> | - | - | - |
|  | внебюджетные источники <2> | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. Развитие массового спорта | Всего | 893,6 | 893,6 | 893,6 |
| Основное мероприятие 2.2. Летняя оздоровительная кампания | Всего | - | - | - |

- <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

- <2> Включается в приложение при наличии средств.

- <3> По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям в графе 3 «Объем расходов
(тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 7.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа –МП, основное мероприятие –ОМ , приоритетное основное мероприятие - ПОМ

- Приложение № 3

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Октябрьского района

- «Развитие физической

- культуры и спорта» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Доля населения Октябрьского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет | процентов | 52,9 | 53,4 | 54,8 | Превышение планового значения показателя произошло за счет ввода в эксплуатацию новых спортивных объектов, увеличения загруженности спортивных объектов, открытия новых спортивных секций и групп, совершенствования системы физкультурных мероприятий и соревнований для жителей Октябрьского района, роста количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий |
| Подпрограмма 1 «Развитие инфраструктуры спорта в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 1.1. Количество спортивных сооружений, введенных в эксплуатацию, доступных для занятия спортом | единиц | 2 | 2 | 2 | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и массового спорта в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показатель 2.1. Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся | процентов | 94,0 | 96,4 | 94,0 | Не достижение планового значения показателя вследствие недостаточного расширения сети студенческих спортивных клубов в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования. Тем не менее, в соответствии со статистической формой 1 ФК «Сведения о физической культуре и спорте» за 2022 год, фактический показатель не ниже уровня показателя 2021 года (94,0 %) |
| 4 | Показатель 2.2. Доля населения Октябрьского района, выполнившего нормативы (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | процентов | 43,53 | 44,25 | 44,25 | - |
| 5 | Показатель 2.2.1. Из них учащиеся | процентов | 70,5 | 71,0 | 71,0 | - |

<1>  Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Приложение № 4

- к отчету о реализации

- муниципальной программы

- Октябрьского района

- «Развитие физической

- культуры и спорта» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей по муниципальным образованиям Октябрьского района

| № п/п | Номер и наименование показателя (индикатора), наименование муниципального образования Октябрьского района | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Показатель 1.1. Количество спортивных сооружений, введенных в эксплуатацию, доступных для занятия спортом, единица измерения | 2 | 2 | 2 | - |

<1>  Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.