Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрации Октябрьского района

Постановление

30.12.2021            	            №  1536    	                      р. п. Каменоломни

О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 № 1573 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Одаренные дети Октябрьского района»

В целях создания единой муниципальной системы выявления, эффективного развития и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей, приведения в соответствие со Сбалансированной системой показателей Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района на период до 2030 года, плана реализации национальных муниципальных проектов
на период до 2024 года, в соответствии с постановлениями Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», от 29.09.2018 № 1331 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 № 1573 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Одаренные дети Октябрьского района», изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление от 28.12.2021 № 1488
«О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 14.11.2018 № 1573 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Одаренные дети Октябрьского района».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Администрации Октябрьского района Анищенкова С.С.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                             Л.В. Овчиева

Постановление вносит отдел образования

Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 30.12.2021 № 1536

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

«ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА»

на 2019-2030 гг.

| Наименование муниципальной программы Октябрьского района | - муниципальная программа Октябрьского района «Одарённые дети Октябрьского района» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Октябрьского района | - отдел образования Администрации Октябрьского района |
| Участники муниципальной программы Октябрьского района | -муниципальные общеобразовательные организации, организации дополнительного образования, подведомственные отделу образования Администрации Октябрьского района, муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический кабинет» (далее - МАУ «ИМК»), отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района (далее - ОКФКСиТ); муниципальное бюджетное учреждение «Центр культурного развития» (далее – МБУ «ЦКР»). |
| Подпрограммы муниципальной программы Октябрьского района | - Образование – шаг в будущее. - Центр культурного развития – путь к успеху. - Выявление и сопровождение одаренных детей в области искусства и спорта. - Развитие сотрудничества с Вузами. |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы Октябрьского района | - отсутствуют |
| Цели муниципальной программы Октябрьского района | - создание единой муниципальной системы выявления, эффективного развития и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей. |
| Задачи муниципальной программы Октябрьского района | - создание одаренным детям условий для реализации их личных способностей в обучении, творчестве, спорте; - создание механизма межведомственного взаимодействия в работе с одаренными детьми всех участников программы. |
| Целевые показатели муниципальной программы Октябрьского района | - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием; - увеличение количества победителей и призеров олимпиад по общеобразовательным предметам не ниже регионального уровня в календарном году. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы Октябрьского района | - 2019-2030 годы. Этапы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы Октябрьского района | финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета, а также бюджета Октябрьского района и внебюджетных источников в объемах, предусмотренных муниципальной программой. Общий объем финансирования программы составляет 2336,8 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 204,8 тыс. рублей; в 2020 году – 184,0 тыс. рублей; в 2021 году – 184,0 тыс. рублей; в 2022 году – 180,0 тыс. рублей; в 2023 году – 180,0 тыс. рублей; в 2024 году – 180,0 тыс. рублей; в 2025 году – 204,0 тыс. рублей; в 2026 году – 204,0 тыс. рублей; в 2027 году – 204,0 тыс. рублей; в 2028 году – 204,0 тыс. рублей; в 2029 году – 204,0 тыс. рублей; в 2030 году – 204,0 тыс. рублей. Объем средств областного бюджета, необходимый для финансирования подпрограммы, составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс.рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. Средства бюджета Октябрьского района составляют 2336,8тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 204,8 тыс. рублей; в 2020 году – 184,0 тыс. рублей; в 2021 году – 184,0 тыс. рублей; в 2022 году – 180,0 тыс. рублей; в 2023 году – 180,0 тыс. рублей; в 2024 году – 180,0 тыс. рублей; в 2025 году – 204,0 тыс. рублей; в 2026 году – 204,0 тыс. рублей; в 2027 году – 204,0 тыс. рублей; в 2028 году – 204,0 тыс. рублей; в 2029 году – 204,0 тыс. рублей; в 2030 году – 204,0 тыс. рублей. Объем средств за счет внебюджетных источников составляет 0,0 тыс. рублей, из них: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс.рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Октябрьского района | - в результате реализации подпрограмм к 2030 году предполагается: - создание единой муниципальной системы выявления, развития и поддержки одаренных детей; - обеспечение повышения квалификации преподавателей, работающих с одаренными детьми; - увеличения количества и доли инновационных проектов с участием одаренных детей; - увеличение доли обучающихся, участвующей во всероссийской олимпиаде школьников; - реализация программ основного общего и среднего общего образования в сетевой форме с участием организаций дополнительного образования, среднего профессионального и высшего образования, предприятий, учреждений, культуры, спорта; - создание новых элементов диагностической, образовательной и воспитательной среды в районе; распространение инновационного опыта и модели работы с одарёнными детьми. |

2.Паспорт

подпрограммы 1 «Образование - шаг в будущее».

| Наименование подпрограммы | – | подпрограмма «Образование - шаг в будущее» (далее – подпрограмма 1). |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель подпрограммы | – | отдел образования Администрации Октябрьского района. |
| Участники подпрограммы | – | муниципальные общеобразовательные организации, организации дополнительного образования, подведомственные отделу образования Администрации Октябрьского района, муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический кабинет» (далее - МАУ «ИМК»), отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района (далее - ОКФКСиТ); Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культурного развития» (далее – МБУ «ЦКР»). |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | – | создание эффективной системы работы для выявления, развития, поддержки одаренных детей, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию; |
| Целевые показатели подпрограммы |  | -доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-научной направленности; - доля учащихся, принимающих участие в мероприятиях регионального и всероссийского уровня, от общего числа обучающихся; - количество обучающихся в региональном технопарке «Кванториум» на базе ДГТУ; - количество обучающихся в мобильном технопарке «Кванториум»; -численность педагогов (наставников), прошедших обучение по программам и методикам работы с одаренными детьми. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  | 2019 – 2030 годы. Этапы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы |  | -финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета, а также бюджета Октябрьского района и внебюджетных источников в объемах, предусмотренных муниципальной программой. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2336,8 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 204,8 тыс. рублей; в 2020 году – 184,0 тыс. рублей; в 2021 году – 184,0 тыс. рублей; в 2022 году – 180,0 тыс. рублей; в 2023 году – 180,0 тыс. рублей; в 2024 году – 180,0 тыс. рублей; в 2025 году – 204,0 тыс. рублей; в 2026 году – 204,0 тыс. рублей; в 2027 году – 204,0 тыс. рублей; в 2028 году – 204,0 тыс. рублей; в 2029 году – 204,0 тыс. рублей; в 2030 году – 204,0 тыс. рублей. Объем средств областного бюджета, необходимый для финансирования подпрограммы, составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. Средства бюджета Октябрьского района составляют 2336,8 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 204,8 тыс. рублей; в 2020 году – 184,0 тыс. рублей; в 2021 году – 184,0 тыс. рублей; в 2022 году – 180,0 тыс. рублей; в 2023 году – 180,0 тыс. рублей; в 2024 году – 180,0 тыс. рублей; в 2025 году – 204,0 тыс. рублей; в 2026 году – 204,0 тыс. рублей; в 2027 году – 204,0 тыс. рублей; в 2028 году – 204,0 тыс. рублей; в 2029 году – 204,0 тыс. рублей; в 2030 году – 204,0 тыс. рублей. Объем средств за счет внебюджетных источников составляет 0,0 тыс. рублей, из них: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  | -функционирование единой системы мероприятий нацеленных на повышение мотивации детей, раскрытие и развитие способностей у каждого ребенка; -оказание адресной поддержки и обеспечения поощрения одаренным детям по результатам достижений; -обучение школьников в детском технопарке «Кванториум»; |
|  |  | -увеличение ежегодного участия одаренных детей во всероссийских, региональных конкурсах, фестивалях и олимпиадах; -увеличение участия обучающихся района в сменах интенсивной подготовки на базе регионального центра для одаренных и талантливых детей «Ступени успеха»; -совершенствование профессионального мастерства педагогических кадров системы образования района. |

3.Паспорт

подпрограммы 2 «Центр культурного развития – путь к успеху».

| Наименование подпрограммы |  | подпрограмма «Центр культурного развития – путь к успеху» (далее – подпрограмма 2) |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель подпрограммы |  | отдел образования Администрации Октябрьского района |
| Участники подпрограммы |  | отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района (далее - ОКФКСиТ); муниципальные общеобразовательные организации, организации дополнительного образования, подведомственные отделу образования Администрации Октябрьского района; муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический кабинет» (далее - МАУ «ИМК»), муниципальное бюджетное учреждение «Центр культурного развития» (далее – МБУ «ЦКР»). |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы |  | создание условий для проявления каждым ребенком своих творческих и интеллектуальных интересов и способностей, обеспечение возможности творческой самореализации личности в различных видах деятельности. |
| Целевые показатели подпрограммы |  | -доля участия школ района в муниципальном конкурсе научно-исследовательских работ; -количество детей, вовлеченных в деятельность Детского университета; количество детей, вовлеченных в деятельность профильных смен. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2019 – 2030 годы. Этапы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета, а также бюджета Октябрьского района и внебюджетных источников в объемах, предусмотренных муниципальной программой. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. Объем средств областного бюджета, необходимый для финансирования подпрограммы, составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. Средства бюджета Октябрьского района составляют 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. Объем средств за счет внебюджетных источников составляет 0,0 тыс. рублей, из них: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. |

Ожидаемые результаты - функционирование единой системы мероприятий, реализации подпрограммы нацеленных на повышение мотивации детей,

- раскрытие и развитие способностей у каждого ребенка;

-оказание адресной поддержки и обеспечения поощрения одаренным детям по результатам достижений;

-обучение школьников  в детском технопарке «Кванториум»;

-увеличение ежегодного участия одаренных детей во всероссийских, региональных конкурсах, фестивалях и олимпиадах ;

-увеличение участия обучающихся района в сменах интенсивной подготовки на базе регионального центра для одаренных и талантливых детей «Ступени успеха»;

-совершенствование профессионального мастерства педагогических кадров системы образования района.

4. Паспорт

подпрограммы 3 «Выявление и сопровождение одаренных детей в области искусства и спорта»

| Наименование подпрограммы |  | подпрограмма «Выявление и сопровождение одаренных детей в области искусства и спорта» ( далее - подпрограмма 3) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы |  | отдел образования Администрации Октябрьского района |
| Участники подпрограммы |  | -отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района; -муниципальные общеобразовательные учреждения; муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская юношеская спортивная школа»); -муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр воспитательной работы» (МБОУ ЦВР); -муниципальное бюджетное учреждение «Центр культурного развития» МБУ ЦКР); -муниципальное автономное учреждение »Информационно-методический кабинет» ( МАУ ИМК) |
| Программно- целевые инструменты подпрограммы |  | отсутствуют |
| Цель подпрограммы |  | создание благоприятных условий для выявления и развития творчески одаренных и одаренных в спорте детей Октябрьского района |
| Задачи подпрограммы |  | -развитие системы межведомственного взаимодействия по организации работы с одаренными детьми; -внедрение инновационных образовательных технологий в процесс обучения одаренных детей; -переподготовка педагогических и тренерских кадров, работающих с творчески одаренными и одаренны в спорте детьми Октябрьского района; -обеспечение участия школьников в областных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, соревнованиях. |
| Целевые показатели подпрограммы |  | -доля победителей областных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей в области искусства и спорта от общего количества участников; -доля участников областных, всероссийских и международных спортивных соревнований от общего количества учащихся. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  | срок реализации подпрограммы: 2019 – 2030 годы, этапы реализации подпрограммы не предусмотрены. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы |  | финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета, а также бюджета Октябрьского района и внебюджетных источников в объемах, предусмотренных муниципальной программой. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. Объем средств областного бюджета, необходимый для финансирования подпрограммы, составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. Средства бюджета Октябрьского района составляют 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году –0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. Объем средств за счет внебюджетных источников составляет 0,0 тыс. рублей, из них: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  | -увеличение числа одаренных учащихся и талантливой молодежи, поступивших в ВУЗы и ССУЗы сферы культуры и искусства; -повышение уровня профессиональной компетенции педагогов и тренеров, работающих с одаренными детьми; -увеличение числа педагогов и тренеров, владеющих инновационными образовательными технологиями; -увеличение количества победителей областных, всероссийских и международных творческих конкурсов и фестивалей в области культуры и искусства; -увеличение количества участников областных, всероссийских и международных спортивных соревнований. |

5.Паспорт

| Наименование подпрограммы | - - подпрограмма «Развитие сотрудничества с Вузами» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | отдел образования Администрации Октябрьского района |
| Участники подпрограммы | муниципальные общеобразовательные организации, организации дополнительного образования, подведомственные отделу образования Администрации Октябрьского района, муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический кабинет» (далее - МАУ «ИМК»); -муниципальное бюджетное учреждение «Центр культурного развития» (далее – МБУ «ЦКР»), учреждения высшего профессионального образования. |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | -отсутствуют |
| Цель подпрограммы | - создание эффективного алгоритма межведомственного взаимодействия учреждений основного общего образования, учреждений высшего образования. |
| Задачи подпрограммы | -организация совместной научно-методической, творческой, организационной деятельности для удовлетворения общеобразовательных и социально-культурных потребностей обучающихся; -расширение возможности социализации обучающихся, создание устойчивой мотивационной системы для продолжения образования обучающихся. |
| Целевые показатели подпрограммы | - увеличение количества обучающихся в профильных классах на базе учреждений высшего образования; -доля обучающихся, поступивших в высшие образовательные учреждения; численность детей, охваченных мероприятиями проекта «Билет в будущее». |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - 2019-2030 годы. Этапы не выделяются. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы Октябрьского района | -финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета, а также бюджета Октябрьского района и внебюджетных источников в объемах, предусмотренных муниципальной программой. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. Объем средств областного бюджета, необходимый для финансирования подпрограммы, составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. Средства бюджета Октябрьского района составляют 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. Объем средств за счет внебюджетных источников составляет 0,0 тыс. рублей, из них: в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | -создание условий выпускникам общеобразовательных учреждений для поступления в высшие учебные заведения, углубленная профилизация обучающихся образовательных организаций |

- Приоритеты и цели реализации Программы

Стратегической целью государственной политики в области образования является повышение доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям общества и каждого гражданина. Одной из задач, поставленной на федеральном уровне, является создание системы целенаправленной работы с одарённой и талантливой молодёжью.

Поддержка способной и талантливой молодежи является одной
из составляющих приоритетного национального проекта «Образование». Важную роль в ее решении играет система образования, которая должна создать равные стартовые условия для выявления, развития и социальной поддержки одаренных детей .

Программа предполагает выявление и развитие природных задатков детей на всех ступенях образования, обеспечение условий для максимального развития их интеллектуального и творческого потенциала. Мероприятия Программы направлены на создание условий для выявления, поддержки
и развития одарённых детей, включая материально-техническое, методическое, кадровое, информационное и организационное обеспечение.

При разработке Программы учитывались:

-Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;

-Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 гг. (утв. Указом Президента РФ от 1 июня 2012 №761);

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.

Сведения о показателях муниципальной программы  и их значениях приведены в приложении № 1.

Перечень основных мероприятий муниципальной  программы приведен
в приложении № 2.

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 3.

Расходы на реализацию муниципальной  программы приведены
 в приложении № 4

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                              Н.Н. Савченко

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Одаренные дети Октябрьского района»

СВЕДЕНИЯ

о показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях <1>

| № п/п | Номер и наименование показателя (индикатора) | Вид показателя | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

Программа «Одаренные дети Октябрьского района»

| 1 | Показатель 1.. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | ведомственный | процентов | 75 |  | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80,5 | 81 | 82 | 83 | 84,5 | 85 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Показатель 2 Увеличение количества победителей и призеров олимпиад по общеобразовательным предметам не ниже регионального уровня в календарном году | ведомственный | человек | 2 |  | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |  |
| Подпрограмма 1 «Образование - шаг в будущее» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показатель 1.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно - научной направленности | ведомственный | процентов |  | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
| 4 | Показатель 1.2 Доля учащихся, принимающих участие в мероприятиях регионального и всероссийского уровня, от общего числа обучающихся. | ведомственный | процентов |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| 5 | Показатель 1.3. Количество обучающихся в региональном технопарке «Кванториум» на базе ДГТУ | ведомственный | человек |  | 14 | 15 | 20 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Показатель 1.4 Количество обучающихся в мобильном технопарке «Кванториум» | ведомственный | человек |  |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| 7 | Показатель 1.5 Численность педагогов (наставников), прошедших обучение по программам и методикам работы с одаренными детьми | ведомственный | человек |  | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Центр культурного развития – путь к успеху» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Показатель 2.1. Доля участия школ района в муниципальном конкурсе научно-исследовательских работ | ведомственный | процентов | 56 |  | 62 | 70 | 75 | 85 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 9. | Показатель 2.2 Количество детей, вовлеченных в деятельность Детского университета | ведомственный | человек | 30 |  | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |
| 10 | Показатель 2.3 Количество детей, вовлеченных в деятельность профильных смен | ведомственный | человек | 45 |  | 45 | 60 | 60 | 60 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Выявление и сопровождение одаренных детей в области искусства и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Показатель 3.1 Доля победителей областных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей от общего количества участников; | ведомственный | процентов | 30 |  | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 77 | 80 |  |
| 12 | Показатель 3.2 Доля участников областных, всероссийских и международных соревнований от общего количества учащихся | ведомственный | процентов | 30 |  | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 77 | 80 |  |

|  | Подпрограмма 4.«Развитие сотрудничества с Вузами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Показатель4.1. Увеличение количества обучающихся в профильных классах на базе учреждений высшего образования | ведомственный | процентов | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 75 |
| 14. | Показатель 4.2 Доля обучающихся, поступивших в высшие образовательные учреждения | ведомственный | процентов | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 75 |
| 15, | Показатель 4.3 Численность детей, охваченных мероприятиями проекта «Билет в будущее» | ведомственный | человек | 680 | 1300 | 2000 | 2700 | 2900 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3150 | 3150 | 3150 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Одаренные дети Октябрьскогорайона»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий

муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия <1> | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый результат (краткое описание) |  | Последствия нереализации основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| - Подпрограмма 1: «Образование - шаг в будущее» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1: создание устойчивой системы работы для выявления, развития, поддержки одаренных детей и обеспечения их личностной самореализации и профессионального самоопределения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Совершенствование системы выявления одаренности детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 Осуществление диагностики одаренности на базе образовательных учреждений и формирование сводного районного банка данных «Одаренные дети Октябрьского района» | Отдел образования Администрации Октябрьского района | 2019 | 2030 | Создание условий для творчества и интеллектуальной деятельности одаренных детей, создание портфолио достижений. |  | Ухудшение педагогического и психологического сопровождения одаренных детей | Влияет на достижение показателей 1, 1.1, 1.2, 2.1 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 Организация и проведение муниципального конкурса среди образовательных учреждений на лучшую организацию работы с одаренными детьми и талантливой учащейся молодежью | Отдел образования Администрации Октябрьского района | 2019 | 2030 | Применение новых технологий и методик, обмен опытом по работе с одаренными детьми, выявление передового опыта. |  | ухудшение системы работы с одаренными детьми | Влияет на достижение показателей 2, 1.2, 1.5 |  |
| Задача 2.Создание одаренным детям условий для реализации их личных способностей в процессе обучения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. Участие обучающихся Октябрьского района в профильных сменах регионального центра «Ступени успеха» | Отдел образования Администрации Октябрьского района | 2019 | 2030 | Расширение возможностей развития способностей детей |  | Отсутствие возможностей развития детей | Влияет на достижение показателей 1.1,1.2,,2.1,2.3 |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.4. Занятия в технопарке «Кванториум» на базе ДГТУ | Отдел образования Администрации Октябрьского района | 2019 | 2030 | Расширение возможностей развития способностей детей |  | Отсутствие возможностей развития детей | Влияет на достижение показателей 1,1.3,1.4 |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.5. Участие в онлайн –уроках федерального проекта «ПроеКТОрия» | Отдел образования Администрации Октябрьского района | 2019 | 2030 | Совершенствование работы по самоопределению обучающихся |  | Уменьшение количества абитуриентов ВУЗов из ОУ района | Влияет на достижение показателей 1, 2,1,1.2,2.3,4,1 |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.6. Участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» | Отдел образования Администрации Октябрьского района | 2019 | 2030 | Расширение возможностей развития способностей детей |  | Отсутствие возможностей развития детей | Влияет на достижение показателей 1,1.3,1.4 |  |
| 7 | Основное мероприятие 1.7. Организация работы на базе общеобразовательных организаций Центров естественно-научной и технологичной направленности «Точка роста» | Отдел образования Администрации Октябрьского района | 2019 | 2030 | Расширение возможностей развития способностей детей |  | Отсутствие возможностей развития детей | Влияет на достижение показателей 1,1.3,1.4 |  |
| 8 | Основное мероприятие 1.8. Обучение в «Школе юного абитуриента » на базе ДонГАУ | Отдел образования Администрации Октябрьского района | 2019 | 2030 | Подготовка обучающихся для поступления в ВУЗ, интенсивная подготовка по предметам естественного направления |  | Уменьшение количества абитуриентов ВУЗа из ОУ района | Влияет на достижение показателей 1.1,1.2,4.2 |  |
| 9 | Приоритетное основное мероприятие 1.9. Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников и организация участия победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в региональном этапе | Отдел образования Администрации Октябрьского района | 2019 | 2030 | Создание эффективной системы выявления и подготовки учащихся |  | Снижение долевого участия школьников Октябрьского района в олимпиадах и конкурсах | Влияет на достижение показателей 2,1.1,1,2, |  |
| 10. | Основное мероприятие 1.10. Организация участия обучающихся района в олимпиадах федерального уровня | Отдел образования Администрации Октябрьского района | 2019 | 2030 | Создание эффективной системы выявления и подготовки учащихся |  | Снижение долевого участия школьников Октябрьского района в олимпиадах | Влияет на достижение показателей 2,1.1,1,2 |  |
| Задача 3. Создание системы непрерывного социально-педагогического сопровождения одаренных детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Основное мероприятие 1.11. Организация участия в проекте «Мобильный тьютор» регионального Центра по выявлению и поддержке одаренных детей ГБУ ДО РО «Ступени успеха» | Отдел образования Администрации Октябрьского района | 2019 | 2030 | Совершенствование системы работы с одаренными детьми, эффективное использование кадрового потенциала |  | Снижение эффективности работы с одаренными детьми | Влияет на достижение показателей 2,1.1,1,2,2.1,2.3 |  |
| 12 | Основное мероприятие 1.12. Организация консультаций для детей, имеющих высокую мотивацию к обучению | Отдел образования Администрации Октябрьского района | 2019 | 2030 | Адресная поддержка одаренных детей |  | Снижение доли участия в конкурсах и олимпиадах | Влияет на достижение показателей 2,1.1,1,2,2.1 |  |
| Задача 4. Развитие системы социально-экономической поддержки одаренных детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Основное мероприятие 1.13. Направление победителей и призеров олимпиад, конкурсов и соревнований в МДЦ «Артек» и ВДЦ «Орленок» | Отдел образования Администрации Октябрьского района | 2019 | 2030 | Позиционирование и поощрение учащихся, достигших высоких результатов. |  | Снижение эффективности системы поощрения одаренных детей | Влияет на достижение показателей 2,1.1,1.2, |  |
| 14. | Приоритетное основное мероприятие 1.14. Поддержка молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению. (Организация и проведение районного праздника «Звезда подростка») | Отдел образования МБОУ ДО «ЦВР» | 2019 | 2030 | Позиционирование учащихся, достигших высоких результатов |  | Снижение эффективности системы поощрения одаренных детей | Влияет на достижение показателей 1, 1.2 |  |
| 15. | Основное мероприятие 1.15. Пополнение виртуальной энциклопедии «Одаренные дети Октябрьского района» | Отдел образования Администрации Октябрьского района | 2019 | 2030 | Позиционирование и поощрение учащихся, достигших высоких результатов, обобщение работы с одаренными детьми |  | Снижение эффективности системы поощрения одаренных детей | Влияет на достижение показателей 2.1, 1, 1.2 |  |
| Задача 5.Создание системы подготовки и повышения квалификации педагогических кадров по вопросам педагогики детской одаренности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Основное мероприятие 1.16. Участие в деятельности сетевых профессиональных сообществ педагогов по работе с одаренными детьми | Отдел образования Администрации Октябрьского района | 2019 | 2030 | Повышение квалификации педагогов, ассимиляция опыта |  | Снижение эффективности муниципальной программы | Влияет на достижение показателей 1.2, 1.5 |  |
| 17 | Основное мероприятие 1.17. Прохождение педагогами района модуля курсов «Современная воспитательная практика педагога по работе с одаренными детьми» | Отдел образования Администрации Октябрьского района | 2019 | 2030 | Возможность повысить охват педагогов, прошедших курсы по вопросам педагогики детской одаренности |  | Низкий % педагогов, прошедших курсы по вопросам педагогики детской одаренности | Влияет на достижение показателей 1.2, 1.5 |  |
| 18 | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 1 | Отдел образования Администрации Октябрьского района | 2021 | 2030 | Выполнение мероприятий подпрограммы 1 поспособствуют созданию устойчивой системы работы для выявления, развития, поддержки одаренных детей и обеспечения их личностной самореализации и профессионального самоопределения |  | - | - |  |
|  | Подпрограмма 2: «Центр культурного развития – путь к успеху» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы 2: Создание условий для проявления каждым ребенком своих творческих и интеллектуальных интересов и способностей, обеспечение возможности творческой самореализации личности в различных видах деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 Создание условий для реализации исследовательской деятельности одаренных детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Основное мероприятие 2.1. Проведение ежегодного муниципального конкурса исследовательских работ учащихся «Путь к успеху» | Отв. исполнитель отдел образования Администрации Октябрьского района, участники - МАУ «ИМК», МБУ «ЦКР», ОО района | 2019 | 2030 | Приобретение опыта исследовательской деятельности, пролонгирование призеров муниципального тура в региональные и всероссийские конкурсы |  | Снижение доли участия в региональных и всероссийских конкурсах исследовательских работ учащихся | Влияет на достижение показателей 1.2,2.1 |  |
| 20 | Основное мероприятие 2.2. Разработка и проведение муниципальных конкурсов для одаренных детей на базе ЦКР | Отв. исполнитель отдел образования Администрации Октябрьского района, участники- МАУ «ИМК», МБУ «ЦКР», Оо района | 2019 | 2030 | Выявление одаренных детей, возможность проявления их способностей в различных направлениях |  | Снижение эффективности системы выявления одаренных детей | Влияет на достижение показателей 1.2,2.1 |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 2: Создание условий для формирования устойчивой положительной мотивации через проведение самостоятельных экспериментов и исследований школьников в выбранном направлении |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Основное мероприятие 2.3. Организация профильных смен на базе ВУЗов, ЦКР и ресурсных центров | Отв. исполнитель отдел образования Администрации Октябрьского района, участники - МАУ «ИМК», МБУ «ЦКР», ОО района | 2019 | 2030 | Повышение уровня профориентацион- ной работы, возможность получить дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ |  | Снижение уровня профориентацион- ной работы. |  | Влияет на достижение показателей 1.2,2, 2.3 |
|  | Задача 3 подпрограммы 2: Обеспечение поддержки детей и родителей посредством создания возможности построения успешной образовательной траектории и дальнейшего профессионального продвижения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Основное мероприятие 2.4 Проект «Детский университет» | Отв. исполнитель отдел образования Администрации Октябрьского района, участники- МАУ «ИМК», МБУ «ЦКР», ОО района | 2019 | 2030 | Развитие социального партнерства с ДГТУ, развитие крупномасштабного проекта, вовлечение школьников в проект, позиционирование района |  | Ухудшение сетевого взаимодействия | Влияет на достижение показателей 1.2,2 |  |
| 23 | Приоритетное основное мероприятие 2.5. Проект «Детское телевидение» | Отв. исполнитель отдел образования Администрации Октябрьского района, участники- МБУ «ЦКР» | 2019 | 2030 | Привлечение одаренных детей, знакомство с телевизионными профессиями, позиционирование и обзор детских мероприятий. |  | Снижение обзора детских мероприятий | Влияет на достижение показателей 1,2 |  |
| 24 | Основное мероприятие 2.6. Организация на базе ЦКР объединений муниципального значения («Школа шахмат», IT -клуб, клуб эрудитов «Superразум» и др.) | Отв. исполнитель отдел образования Администрации Октябрьского района, участники - МАУ «ИМК», МБУ «ЦКР», ОО района | 2019 | 2030 | Выявление одаренных детей |  | Ухудшение системы выявления одаренных детей | Влияет на достижение показателей 1.2,1.1,1.2 |  |
| 25 | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 2 | Отдел образования Администрации Октябрьского района | 2021 | 2030 | - Выполнение мероприятий Подпрограммы 2 позволит создать условия для проявления каждым ребенком своих творческих и интеллектуальных интересов и способностей, обеспечит возможности творческой самореализации личности в различных видах деятельности |  | - | - |  |
|  | Подпрограмма 3 «Выявление и сопровождение одаренных детей в области искусства и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы: Создание благоприятных условий для выявления и развития творчески одаренных и одаренных в спорте детей Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Развитие системы межведомственного взаимодействия по организации работы с одаренными детьми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Основное мероприятие 3.1. Создание единой базы данных творчески одарённых детей и детей, одарённых в спорте | Отв. Исполнитель отдел образования Администрации Октябрьского района, участники Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района, МАУ «Информационно-методический кабинет», | 2019 | 2030 | Мониторинг успешности одаренных детей, направление на конкурсы различных уровней, формирование портфолио достижений. |  | Снижение роли педагогического сопровождения одаренных детей. | Влияет на достижение показателей 1, 3.1,3.2 |  |
| 27. | Основное мероприятие 3.2 Проведение районных творческих конкурсов и фестивалей, спортивных соревнований | Отв. Исполнитель отдел образования Администрации Октябрьского района, участники Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района | 2019 | 2030 | Выявление одаренных детей в области искусства и спорта |  | Снижение эффективности работы с одаренными детьми | Влияет на достижение показателей 1, 3.1,3.2 |  |
|  | Задача 2. Внедрение инновационных образовательных технологий в процесс обучения одаренных детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Основное мероприятие 3.3 Создание ресурсных центров по работе с одаренными детьми по следующим направлениям: - МБУ ДО ДШИ р.п.Каменоломни – центр - МБУ ДО ДШИ п.Персиановский – центр - МУ «Октябрьский РДК» - центр - МУК «Межпоселенческая центральная библиотека» - центр | Отв. Исполнитель отдел образования Администрации Октябрьского района, участники Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района | 2019 | 2030 | Совершенствование системы работы с одаренными детьми, эффективное использование кадрового потенциала |  | Снижение эффективности работы с одаренными детьми | Влияет на достижение показателей 1, 3.1,3.2 |  |
| 29 | Приоритетное основное мероприятие 3.4 Направление на обучение в образовательный центр «Сириус» детей прошедших конкурсный отбор по направлениям «Искусство» и «Спорт» | Отв. Исполнитель отдел образования Администрации Октябрьского района, участники Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района | 2019 | 2030 | Развитие условий для реализации интеллектуального и личностного потенциала, профессионального самоопределения и становления учащихся Октябрьского района |  | Снижение интеллектуальной, творческой и спортивной деятельности одаренных детей | Влияет на достижение показателей 1, 3.1,3.2 |  |
|  | Задача 3. Переподготовка педагогических и тренерских кадров, работающих с творчески одаренными и одаренными в спорте детьми Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Основное мероприятие 3.5 Прохождение педагогами и тренерами обучения на базе образовательного центра «Сириус», Ростовской государственной консерватории им.С.В. Рахманинова, школы Олимпийского резерва | Отв. Исполнитель отдел образования Администрации Октябрьского района, участники Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района Октябрьского района, ДЮСШ Октябрьского района | 2019 | 2030 | Повышение квалификации педагогов и тренеров, ассимиляция опыта |  | Снижение эффективности муниципальной программы | Влияет на достижение показателей 1, 3.1,3.2 |  |
|  | Задача 4. Обеспечение участия школьников в областных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, соревнованиях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Приоритетное мероприятие 3.6 Подготовка к участию и направление одаренных детей на областные, всероссийские, международные конкурсы, фестивали и соревнования | Отв. Исполнитель отдел образования Администрации Октябрьского района, участники Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района | 2019 | 2030 | Увеличение количества победителей и призеров областных, всероссийских, международных конкурсов, фестивалей и соревнований |  | Отсутствие стимула учащихся к самосовершенствованию | Влияет на достижение показателей 1, 3,3.2 |  |
| 32 | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 3 | Отдел образования Администрации Октябрьского района | 2021 | 2030 | Выполнение мероприятий подпрограммы 3 способствует созданию благоприятных условий для выявления и развития творчески одаренных и одаренных в спорте детей Октябрьского района |  | - | - |  |
|  | Подпрограмма 4: «Развитие сотрудничества с Вузами» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель подпрограммы 4 Создание эффективного алгоритма межведомственного взаимодействия учреждений основного общего образования, учреждений высшего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 Организация совместной научно-методической, творческой, организационной деятельности для удовлетворения общеобразовательных социально-культурных и потребностей обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Основное мероприятие 4.1 Заключение договоров о взаимном сотрудничестве и профориентации общеобразовательными учреждениями района с ДГТУ, ДОНГАУ, ЮФУ | Отдел образования Администрации Октябрьского района | 2019 | 2030 | Наличие нормативно-правовой документации по вопросам сотрудничества с Вузами |  | Отсутствие необходимых документов о взаимодействии с ВУЗАМИ | Влияет на достижение показателей 1,1.1,4.1,4.3 |  |
| 34 | Основное мероприятие 4.2 Совместное участие в конкурсах, проектах грантах, объявляемых министерствами и различными фондами | Отдел образования Администрации Октябрьского района | 2019 | 2030 | Популяризация конкурсов и мероприятий, получение дополнительных баллов при поступлении |  | Снижение роли мероприятий, отсутствие возможности получения высшего образования | Влияет на достижение показателей 1,1.1,4.1 |  |
| 35 | Основное мероприятие 4.3 Организация практики студентов на базе общеобразовательных учреждений по основным направлениям сотрудничества | Отдел образования Администрации Октябрьского района | 2019 | 2030 | Эффективная интеграция общего и высшего образования |  | Снижение эффективности работы с ВУЗами | Влияет на достижение показателей 1,1.1,4.1 |  |
|  | Задача 2 Расширение возможности социализации обучающихся, создание устойчивой мотивационной системы для продолжения образования обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Основное мероприятие 4.4. Организация целевого обучения | Отдел образования Администрации Октябрьского района, ВУЗы, организации, предприятия | 2019 | 2030 | Обеспеченность кадрами предприятий и организаций района | Дефицит кадров, имеющих высшее образование |  | Влияет на достижение показателей 1,1.1,4.2 |  |
| 37 | Основное мероприятие 4.5 Организация и проведение Дней открытых дверей, экскурсий в университеты и на производства по направлениям профессиональной подготовки | Отдел образования Администрации Октябрьского района | 2019 | 2030 | Организация профориентационной работы | Недостаточная профориентационная работа |  | Влияет на достижение показателей 1,1.1,4.2, |  |
| 35 | Приоритетное основное мероприятие 4.6. Участие в федеральных проектах «Билет в будущее», « ПРОЕКТОРИЯ» | Отдел образования Администрации Октябрьского района | 2019 | 2030 | Организация профориентационной работы | Недостаточная профориентационная работа |  | Влияет на достижение показателей 1,1.1,4.2 |  |
| 36 | Контрольное событие муниципальной подпрограммы 4 | Отдел образования Администрации Октябрьского района | 2021 | 2030 | Выполнение мероприятий Подпрограммы 4 позволит создать эффективный алгоритм межведомственного взаимодействия учреждений основного общего образования, учреждений высшего образования | - |  | - |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Одаренные дети Октябрьского района»

РАСХОДЫ

бюджета Октябрьского района на реализацию программы « Одаренные дети Октябрьского района»

| Мероприятие муниципальной программы | Ответственный исполнитель, участник | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем расходов всего (тыс. руб) | В том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. руб. ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Программа «Одаренные дети Октябрьского района» | отдел образования Администрации Октябрьского района | 907 | 07.07 | 27.0.00.00000 |  | 2336,8 | 204,8 | 184,0 | 184,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 |
| Подпрограмма 1 «Образование-шаг в будущее» | отдел образования Администрации Октябрьского района | 907 | 07.07 | 27.1.00.00000 |  | 2336,8 | 204,8 | 184,0 | 184,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 |
| ОМ 1.1 Осуществление диагностики одаренности на базе образовательных учреждений и формирование сводного районного банка данных «Одаренные дети Октябрьского района» | отдел образования Администрации Октябрьского района | 907 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОМ 1.2 Организация и проведение муниципального конкурса среди образовательных учреждений на лучшую организацию работы с одаренными детьми и талантливой учащейся молодежью | отдел образования Администрации Октябрьского района | 907 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОМ 1.3.Участие обучающихся Октябрьского района в профильных сменах регионального центра «Ступени успеха» | отдел образования Администрации Октябрьского района | 907 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОМ 1.4. Занятия в технопарке «Кванториум» на базе ДГТУ | отдел образования Администрации Октябрьского района | 907 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОМ 1.5. Участие в онлайн-уроках федерального проекта «ПроеКТОрия» | отдел образования Администрации Октябрьского района | 907 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОМ 1.6. Участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» | отдел образования Администрации Октябрьского района | 907 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОМ 1.7. Организация работы на базе обще-образовательных организаций Центров естественно-научной и технологичной направленности «Точка роста» | отдел образования Администрации Октябрьского района | 907 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОМ 1.8. Обучение в «Школе юного абитуриента » на базе ДонГАУ | отдел образования Администрации Октябрьского района | 907 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПОМ 1.9. Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников и организация участия победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в региональном этапе | отдел образования Администрации Октябрьского района | 907 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОМ 1.10. Организация участия обучающихся района в олимпиадах федерального уровня | отдел образования Администрации Октябрьского района | 907 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОМ 1.11. Организация участия в проекте «Мобильный тьютор» регионального Центра по выявлению и поддержке одаренных детей ГБУ ДО РО «Ступени успеха» | отдел образования Администрации Октябрьского района | 907 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОМ 1.12. Организация консультаций для детей, имеющих высокую мотивацию к обучению | отдел образования Администрации Октябрьского района | 907 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОМ 1.13. Направление победителей и призеров олимпиад, конкурсов и соревнований в МДЦ «Артек» и ВДЦ «Орленок» | отдел образования Администрации Октябрьского района | 907 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПОМ 1.14. Поддержка молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению. (Организация и проведение районного праздника «Звезда подростка») | отдел образования Администрации Октябрьского района | 907 | 07.07 | 27.1.00.12030 | 340 | 2336,8 | 204,8 | 184,0 | 184,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 |
| ОМ1.15.Пополнение виртуальной энциклопедии «Одаренные дети Октябрьского района» | отдел образования Администрации Октябрьского района | 907 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОМ 1.16.Участие в деятельности сетевых профессиональных сообществ педагогов по работе с одаренными детьми | отдел образования Администрации Октябрьского района | 907 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОМ 1.17. Прохождение педагогами района модуля курсов «Современная воспитательная практика педагога по работе с одаренными детьми» | отдел образования Администрации Октябрьского района | 907 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 « Центр культурного развития – путь к успеху» | Исполнитель отдел образования Администрации Октябрьского района Участник ЦКР | 906 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОМ 2.1. Проведение ежегодного муниципального конкурса исследовательских работ учащихся «Путь к успеху» | Исполнитель отдел образования Администрации Октябрьского района Участник ЦКР | 906 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОМ 2.2. Разработка и проведение муниципальных конкурсов для одаренных детей на базе ЦКР | Исполнитель отдел образования Администрации Октябрьского района Участник ЦКР | 906 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОМ 2.3.Организация профильных смен на базе ВУЗов, ЦКР и ресурсных центров | Исполнитель отдел образования Администрации Октябрьского района Участник ЦКР | 906 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОМ 2.4. Проект «Детский университет | Исполнитель отдел образования Администрации Октябрьского района Участник ЦКР | 906 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПОМ 2.5. Проект «Детское телевидение» | Исполнитель отдел образования Администрации Октябрьского района Участник ЦКР | 906 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОМ 2.6.Организация на базе ЦКР объединений муниципального значения («Школа шахмат», IT - клуб, клуб эрудитов «Superразум» и др.) | Исполнитель отдел образования Администрации Октябрьского района | 906 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 «Выявление и сопровождение одаренных детей в области искусства и спорта» | Исполнитель отдел образования Администрации Октябрьского района Участник отдел культуры, физической культуры и спорта | 906 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОМ 3.1.Создание единой базы данных творчески одарённых детей и детей, одарённых в спорте | Исполнитель отдел образования Администрации Октябрьского района Участник отдел культуры, физической культуры и спорта | 906 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОМ 3.2 Проведение районных творческих конкурсов и фестивалей, спортивных соревнований | Исполнитель отдел образования Администрации Октябрьского района, Участник: Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района | 906 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОМ 3.3 Создание ресурсных центров по работе с одаренными детьми по следующим направлениям: - МБУ ДО ДШИ р.п.Каменоломни – центр - МБУ ДО ДШИ п. Персиановский – центр - МУ «Октябрьский РДК» - центр - МУК «Межпоселенческая центральная библиотека» - центр | Исполнитель отдел образования Администрации Октябрьского района, Участник: Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района | 906 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПОМ 3.4 Направление на обучение в образовательный центр «Сириус» детей прошедших конкурсный отбор по направлениям «Искусство» и «Спорт» | Исполнитель отдел образования Администрации Октябрьского района, Участник: Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района | 906 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОМ 3.5 Прохождение педагогами и тренерами обучения на базе образовательного центра «Сириус», Ростовской государственной консерватории им.С.В. Рахманинова, школы Олимпийского резерва | Исполнитель отдел образования Администрации Октябрьского района, Участник: Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района | 906 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОМ 3.6 Подготовка к участию и направление одаренных детей на областные, всероссийские, международные конкурсы, фестивали и соревнования | Исполнитель отдел образования Администрации Октябрьского района, Участник: Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района | 906 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Подпрограмма 4 «Развитие сотрудничества с Вузами» | отдел образования Администрации Октябрьского района | 907 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОМ 4.1 Заключение договоров о взаимном сотрудничестве и профориентации общеобразовательными учреждениями района с ДГТУ, ДОНГАУ, ЮФУ | отдел образования Администрации Октябрьского района | 907 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОМ 4.2. Совместное участие в конкурсах, проектах грантах, объявляемых министерствами и различными фондами | отдел образования Администрации Октябрьского района | 907 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОМ 4.3 Организация практики студентов на базе общеобразовательных учреждений по основным направлениям сотрудничества | отдел образования Администрации Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОМ 4.4.Организация целевого обучения | отдел образования Администрации Октябрьского района, ВУЗЫ, организации, предприятия | 907 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОМ 4.5.Организация и проведение Дней открытых дверей, экскурсий в университеты и на производства по направлениям профессиональной подготовки | отдел образования Администрации Октябрьского района | 907 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПОМ 4.6.Участие в федеральных проектах «Билет в будущее», «ПРОЕКТОРИЯ» | отдел образования Администрации Октябрьского района | 907 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Одаренные дети Октябрьского района»

- Расходы на реализацию муниципальной программы «Одаренные дети Октябрьского района»

| Наименование государственной программы, номер и наименование подпрограммы | Источник финансирования | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| - Муниципальная программа «Одаренные дети Октябрьского района» | всего | 2336,8 | 204,8 | 184,0 | 184,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 |
|  | областной бюджет | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федерального бюджета | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 2336,8 | 204,8 | 184,0 | 184,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 |
|  | внебюджетные источники | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Подпрограмма 1 - «Образование – шаг в будущее» | областной бюджет | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федерального бюджета | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | 2336,8 | 204,8 | 184,0 | 184,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 204,0 |
|  | внебюджетные источники | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Подпрограмма 2 «Центр культурного развития – путь к успеху» | областной бюджет | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федерального бюджета | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Подпрограмма 3 - «Выявление и сопровождение одаренных детей в области искусства и спорта» | областной бюджет | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федерального бюджета | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Подпрограмма 4 - «Развитие сотрудничества с Вузами» | областной бюджет | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | федерального бюджета | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |