Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрации Октябрьского района

постановление

16.03.2022                                      № 336                          р. п.  Каменоломни

- Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здраво-охранения» за 2021 год

В соответствии с постановлениями Администрации Октябрьского района от 23.10.2020 № 1413 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района  от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», от 04.10.2018 №1352 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 №1463 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения» за 2021 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Анищенкова С.С.

##### Глава Администрации

##### Октябрьского района		                                                   Л.В. Овчиева

Постановление вносит Муниципальное бюджетное

учреждение здравоохранения  Центральная

районная больница Октябрьского района

- Приложение

- к постановлению

- Администрации

- Октябрьского района

- от 16.03.2022 № 336

- ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Развитие здравоохранения»

за 2021 год.

- Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год.

Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие здравоохранения» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 №1463 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения». Ответственным исполнителем является комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района (далее - КУМИ). Участниками являются: муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Центральная районная больница Октябрьского района (далее - МБУЗ ЦРБ), территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ростовской области (далее - ТФОМС РО); фонд социального страхования Ростовской области (далее - ФСС РО), муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства»  Октябрьского района (далее – МКУ «ДС и ЖКХ»).

Основной целью программы является обеспечение доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и улучшение здоровья населения.

Основными задачами программы являются:

- создание условий для увеличения ожидаемой продолжительности жизни населения Октябрьского района за счет формирования здорового образа жизни и профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний взрослых и детей;

- создание условий для повышения эффективности оказания специализированной медицинской помощи;

- - создание условий для обеспечения медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами.

Выполнение ряда мероприятий муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения» в 2021 году привело к улучшению медицинской инфраструктуры, повышению качества и доступности оказания медицинской помощи, что позволило увеличить среднюю продолжительность жизни жителей Октябрьского района. Проведены мероприятия по недопущению распространения на территории Октябрьского района новой коронавирусной инфекции COVID-19.

- 2. Результаты реализации основных

- мероприятий, а также сведения о достижении

- контрольных событий муниципальной программы.

- Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

- В рамках подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», предусмотрена реализация 12 основных мероприятий и 1 контрольного события.

- Основное мероприятие 1.1. «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей». Выполнение данного мероприятия произошло за счет проведения работ по мотивации населения к ведению здорового образа жизни, в результате этого - увеличение доли граждан, приверженных здоровому образу жизни (показатель за 2021 год выполнен на 100%). Информирование населения путем публикации статей в журналах «Здравоохранение России», «Здравоохранение Юга России», на сайте ЗОЖ, на странице в интернете ЦРБ, районной газете «Сельский вестник», использование информации по радио (показатель «Информирование населения в части профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни (выпуск и размещение статей на сайте ЦРБ)» выполнен на 351,6% от плана на 2021 год).

- Основное мероприятие 1.2. «Мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний, включая вакцинопрофилактику» выполнено в полном объеме. В 2021 году в рамках основного мероприятия проиммунизировано против гриппа 8820 ребенка. План иммунизации выполнен на 101,3% (при плане - 95%). На реализацию данного мероприятия  были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 651,8 тыс. рублей на приобретение вакцины, исполнено 100%. Закуплено 3000 доз вакцин против гриппа,  20 доз - против гепатита А (дет. и взр.), 10 доз – против дизентерии.

- Основное мероприятие 1.3. «Мероприятия по борьбе с туберкулезом» выполнено не в полном объеме в связи с недостижением показателя «проведение туберкулинодиагностики детскому населению». В ходе выполнения основного мероприятия снижена заболеваемость, инвалидизация и смертность населения от туберкулеза. Показатель смертности от туберкулеза снижен (по итогам 12 месяцев до 5,5 случаев на 100 тыс. населения (план – 11,0). За счет средств бюджета Октябрьского района приобретен туберкулин (5000 доз) и диаскинтест (8010 доз) в сумме 644,8 тыс. рублей. Показатель проведение туберкулинодиагностики детскому населению в 2021 году составил 83,0%  (план – 90,0%). Проведена заключительная дезинфекция в очагах инфекционных заболеваний. На проведение заключительных дезинфекционных мероприятий в очагах инфекционных заболеваний на территории Октябрьского района из бюджета Октябрьского района выделено 125,0 тыс. рублей, освоено 100%.

- Основное мероприятие 1.4. «Мероприятия по борьбе с сахарным диабетом» выполнено в полном объеме. Все пациенты, больные сахарным диабетом (от количества запланированных) обеспечены медицинскими изделиями в 100%. На реализацию мероприятия из бюджета Октябрьского района выделены  средства в сумме 297,6 тыс. рублей (приобретены инфузионные системы в количестве 70 штук на сумму 130,8 тыс. рублей, тест-полоски – 1200 штук на сумму 88,2 тыс. рублей, резервуары - 70 штук на сумму 19,8 тыс. рублей и иглы для шприц-ручек – 1800 штук на сумму 58,8 тыс. рублей).

- Основное мероприятие 1.5. «Мероприятия по профилактике ВИЧ» выполнено не в полном объеме. В рамках реализации основного мероприятия в целях своевременного выявления больных обеспечен скрининг населения на ВИЧ; обследовано 15528 человек (показатель проведение скрининга на ВИЧ-инфекцию, в общей численности населения составил 23,3 процента при плановом уровне 30 процентов). В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, загруженностью специалистов первичного звена, прекращением плановой госпитализации жителей района показатель за 12 месяцев 2021г. выполнен на 77,7%. Из бюджета Октябрьского района выделено 20,0 тыс. рублей. Средства направлены на приобретение печатной продукции (буклетов формата А4).

- Основное мероприятие 1.6. «Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации» не выполнено в полном объеме в связи с ограничениями, введенными в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой по новой коронавирусной инфекции, а также отсутствием мотивации населения в прохождении диспансеризации, отказами пациентов, дефицитом кадров первичного звена здравоохранения. В ходе реализации данного основного мероприятия создана система раннего выявления заболеваний. В рамках проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации взрослого населения осмотрено 4980 человек (27,2%). Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в 2021 году составил 95,5% (план – 95%), осмотрено  8673 ребенка.

- Основное мероприятие 1.8. «Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции» выполнено в полном объеме. На реализацию мероприятия из областного бюджета были выделены денежные средства в сумме 8490,1 тыс. рублей, в том числе на:

- - осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь гражданам, в условиях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 5227,3 тыс. рублей. Исполнение – 98,7 %. Фактические расходы денежных средств из областного бюджета сложились на основании предоставленных списков и табелей учета рабочего времени медицинских и иных работников, участвующих в оказании помощи больным с подтвержденным диагнозом COVID-19;

- расходы, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) – 3262,8 тыс. рублей. Исполнено 2615,6 тыс. рублей  или 80,2%. Закуплены средства индивидуальной защиты (перчатки, халаты одноразовые, маски-респираторы), дезинфицирующие средства, оборудование (пульсоксиметры, рециркуляторы, бесконтактные термометры).

Основное мероприятие 1.9. «Приобретение, установка и оснащение модульных зданий для муниципальных учреждений здравоохранения» выполнено в полном объеме. На приобретение, установку и оснащение модульных зданий (ФАПа п. Качкан, фельдшерских здравпунктов х. Ягодинка, х. Коммуна, х. Озерки, женской консультации р.п. Каменоломни) в 2021 году на условиях софинансирования были выделены средства в сумме 45616,2 тыс. руб. (в том числе: 42194,9 тыс. руб.- областной бюджет, 3421,3 тыс. руб. - бюджет Октябрьского района). Освоено 44831,1 тыс. руб. или 98,3%. Экономия в сумме 785,1 тыс. руб. сложилась в результате проведения торгов.

Фактическое значение показателя «Приобретение, установка и оснащение  модульных зданий» (детской поликлиники, ФАПов, фельдшерских здравпунктов, ВА)- 5 ед. (при плане на 2021г. – 2 ед.).

Основное мероприятие 1.10. «Осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подведомственных органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья)» выполнено в полном объеме. В результате выполнения муниципального задания показатель за 2021 год выполнен на 100%. На обеспечение услуг отделения сестринского ухода Кривянской УБ из областного бюджета было выделено и освоено 4977,5 тыс. рублей. Данные средства расходовались на заработную плату сотрудников отделения сестринского ухода, приобретение медикаментов, питания и мягкого инвентаря.

Основное мероприятие 1.11. «Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) учреждений здравоохранения». На реализацию мероприятия были выделены бюджетные ассигнования бюджета Октябрьского района в сумме 14625,6 тыс. рублей. Средства  бюджета Октябрьского района в сумме 13429,9 тыс. рублей были направлены на обеспечение деятельности МБУЗ ЦРБ Октябрьского района, а именно на:

- заработную плату круглосуточного поста рентгенолаборантов – 1495,4 тыс. рублей, исполнение 100%. Проведение исследований в 2021 году проводилось по факту обращения (показатель обеспечение работы  круглосуточного поста рентгенолаборантов выполнен на 101,4%);

- коммунальные услуги отделения сестринского ухода Кривянской УБ – 439,3 тыс. рублей, исполнение 100%;

- противопожарные мероприятия – 1529,9 тыс. рублей, исполнение 100%;

- антитеррористические мероприятия – 373,6 тыс. рублей, исполнение 100%;

- обучение персонала – 203,7 тыс. рублей, исполнение – 187,3 тыс. рублей или 91,9%;

- профилактику природно-очаговых инфекций – 257,9 тыс. рублей, исполнение 100%;

- техническое обслуживание медицинского оборудования – 434,3 тыс. рублей, исполнение 100%;

- страхование имущества – 183,9 тыс. рублей, исполнение 100%;

- расходы, связанные с приобретением и установкой модульных зданий ФАП п.Качкан, фельдшерских здравпунктов х.Ягодинка, х.Коммуна, х.Озерки, женской консультации п.Каменоломни (устройство основания и отмостки,  подключение ко всем коммуникациям, благоустройство территории,  топографическая съемка и проектирование баланса водопотребления, экспертиза достоверности сметной стоимости, строительный контроль за выполнением работ и т.д.) – 7117,4 тыс. рублей, исполнение – 5953,8 тыс. рублей или 83,7%;

- прочие расходы – 1375,5 тыс. рублей, освоение – 1359,8 тыс. рублей или 98,9%.

В ходе реализации мероприятия улучшено материально-техническое состояние учреждения. Проведен ремонт помещений терапевтического корпуса МБУЗ ЦРБ Октябрьского района (физиотерапевтических кабинетов №1, №2, №3 и коридора). Выделено 1214,7 тыс. рублей, освоено – 1214,7 тыс. рублей или 100%.

Основное мероприятие 1.14. «Расходы за счет средств Резервного фонда Октябрьского района Ростовской области» выполнено в полном объеме. На реализацию мероприятия были выделены бюджетные ассигнования из Резервного фонда Октябрьского района в сумме 81,8 тыс. рублей. Исполнение 100%. Средства  бюджета Октябрьского района были направлены на приобретение оборудования, необходимого для хранения и транспортировки вакцины.

Основное мероприятие 1.15. «Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций (их структурных подразделений), предусмотренными положениями об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи либо правилами проведения лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных видов диагностических исследований, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации)» выполнено в полном объеме. На реализацию мероприятия в 2021 году на условиях софинансирования выделены средства в сумме 35012,5 тыс. рублей (в том числе: 33878,1 тыс. руб.- федеральный бюджет, 1134,4 тыс. руб. - областной бюджет). Освоено 100%. Приобретено 128 единиц оборудования.

По подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», предусмотрено реализация 1 контрольного события, которое выполнено не в полном объеме в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции.

- В рамках подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи» предусмотрена реализация 8 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений здравоохранения» выполнено не в полном объеме в связи с недостижением показателей. В ходе реализации основного мероприятия показатели составили:

1) Смертность населения от всех причин – 15,86 случаев на 1000 населения, при плановом значении 12,5. В 2021 году умерло 1153 человека. Увеличение общей смертности  на 153 человека  (по отношению к 2020 году) или  15,3%  за счет умерших старше трудоспособного возраста на 109 человек или 13,1% и 34 человека или 20,4% трудоспособного возраста, умерло 13 детей, из них 6 человек от внешних причин (отравление,  механическая асфиксия, огнестрел). В том числе: от коронавирусной инфекции умерло 174 человека или 15,1% (23 человека трудоспособного возраста и 151 – старше трудоспособного возраста), от внешних причин умерло 72 человека или 6,2%;

2) младенческая смертность – до 7,2 умерших на 1000 родившихся живыми, при плановом значении 6,5. Родилось 557 младенцев, умерло 4 ребенка до 1 года, из них: 1 ребенок – житель Октябрьского района, 3 ребенка зарегистрированы, но не проживают в Октябрьском районе и не наблюдались у врача;

3) смертность от новообразований – до 145,3 умерших на 100 тысяч населения, при плане 144,7. Превышение областного показателя не отмечается (163,2 случая на 100 тыс. населения). Незначительное увеличение показателя на 0,6 случая или 0,4% от планового значения. Количество умерших увеличилось на 2 человека или 1,9% по отношению к предыдущему году.

На реализацию данного мероприятия были выделены бюджетные ассигнования бюджета Октябрьского района в сумме 844,1 тыс. рублей, освоено 815,5 тыс. рублей или 96,6%. Средства  бюджета Октябрьского района в сумме 815,5 тыс. рублей были направлены на обеспечение деятельности МБУЗ ЦРБ Октябрьского района, а именно на:

- оплату труда водителей и приобретение бензина для транспортировки пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью – 710,5 тыс. рублей;

- разработку сметной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы,  формирование пакета документов для получения положительного заключения проведения проверки достоверности определения сметной стоимости проектных и изыскательских работ – 105,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.2. «Мероприятия по снижению смертности трудоспособного возраста» выполнено не в полном объеме в связи с недостижением показателя. В результате реализации основного мероприятия отмечается увеличение смертности населения трудоспособного возраста. Показатель смертность населения трудоспособного возраста - до 452,3 на 100 тысяч населения (план – 400). Произошло увеличение смертности трудоспособного возраста на 34 человека или 20,4% по отношению к 2020 году, из них 30 человек  умерло от внешних причин (отравление, утопление, механическая асфиксия и др.).

Основное мероприятие 2.3. «Мероприятия по совершенствованию системы оказания  медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» выполнено не в полном объеме в связи с недостижением показателя. В результате реализации основного мероприятия отмечается увеличение показателей заболеваемости, инвалидности и смертности населения от сосудистых заболеваний до 536,9 умерших на 100 тыс. населения, при плане на 2021 год – 530,0. Показатель ниже областного значения. Количество умерших снизилось на 14 человек или 3,5% к аналогичному периоду 2020 года. Произошло уменьшение смертности лиц трудоспособного возраста на 8 человек или 18,3 случая или 15,0%.

Основное мероприятие 2.4 «Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи и санитарного автотранспорта для муниципальных учреждений здравоохранения» выполнено в полном объеме. В 2021 году на условиях софинансирования были выделены средства в сумме 7924,6 тыс. руб. (в том числе: 7330,2 тыс. руб.- областной бюджет, 594,4 тыс. руб. - бюджет Октябрьского района) на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи. Освоено 7924,6 тыс. рублей или 100%.

Фактическое значение показателя «Приобретение автомобилей СМП» - 2 шт. (при плане на 2021г. – 2 шт.).

Основное мероприятие 2.5 «Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям» выполнено в полном объеме. На реализацию основного мероприятия из федерального бюджета выделено 300,0 тыс. рублей. Освоено – 48,6 тыс. рублей. Исполнение – 16,2%. Фактические расходы денежных средств из федерального бюджета сложились на основании выставленных счетов за оказание экстренной и неотложной медицинской помощи гражданам Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и находящимся на территории Ростовской области.

Основное мероприятие 2.6 «Расходы за счет средств Резервного фонда Правительства Ростовской области» выполнено в полном объеме. Для укрепления материально-технической базы МБУЗ ЦРБ Октябрьского района из резервного фонда Правительства Ростовской области выделены средства в сумме 2598,4 тыс. рублей на оснащение физиотерапевтических кабинетов терапевтического корпуса МБУЗ ЦРБ Октябрьского района. Освоение 2573,7 тыс. рублей или 99,0%.

Основное мероприятие 2.8. «Расходы из Резервного фонда Администрации Октябрьского района Ростовской области» выполнено в полном объеме. На реализацию мероприятия были выделены бюджетные ассигнования из Резервного фонда Октябрьского района в сумме 325,2 тыс. рублей. Исполнение 100%. Средства  бюджета Октябрьского района были направлены на монтаж системы медицинского кислородоснабжения временного инфекционного отделения МБУЗ ЦРБ Октябрьского района.

Основное мероприятие 2.9. «Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции» выполнено в полном объеме. Для работы моногоспиталя МБУЗ ЦРБ Октябрьского района из бюджета Ростовской области выделены денежные средства в сумме 15010,5 тысяч рублей. Освоение 14989,5 тысяч рублей или 99,9%. Приобретены кислородные баллоны, аппараты искусственной вентиляции легких, концентраторы кислорода, анализатор газа, средства индивидуальной защиты (многоразовые костюмы), проведены работы по капитальному (выборочному) ремонту главного корпуса МБУЗ ЦРБ Октябрьского района.

По подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи», предусмотрено реализация 1 контрольного события, которое выполнено не в полном объеме в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции.

В рамках подпрограммы 3 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» предусмотрена реализация 5 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 3.1. «Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников» выполнено не в полном объеме. В ходе реализации мероприятия, направленного на снижение дефицита медицинских кадров, в 2021 году снизилась укомплектованность врачебными кадрами до 60,6 процентов (план - 63,0 процента), укомплектованность средним медицинским персоналом – 77,7 процента (план – 80,1 процентов). Процент укомплектованности медицинскими работниками снизился по нескольким причинам:

- выход на пенсию, переход  на работу в ковидный госпиталь, в связи с выходом на инвалидность, причина - смерть, в связи с изменением места жительства.

- В рамках реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в 2021 году медицинским работникам были выплачены единые компенсационные выплаты из Федерального бюджета на сумму 7,5 млн. рублей, в том числе 4 врачам – 6,0 млн. рублей и 2 фельдшерам – 1,5 млн. рублей.

По программе Агентства жилищных программ жилье получил врач-акушер-гинеколог Кривянской участковой больницы, 3 врача специалиста подали заявки в агентство и поставлены в очередь на получение льготного субсидирования.

Основное мероприятие 3.2. «Мероприятия по повышению престижа медицинских специальностей» выполнено в полном объеме. На реализацию основного мероприятия из бюджета Октябрьского района были выделены и освоены  100% средств на доплаты к стипендии студентам РГМУ в сумме 222,0 тыс. рублей. В 2021 году выдано 11 целевых направлений для поступления в Ростовский государственный медицинский университет, поступило 7 человек: 5 человек на педиатрический факультет и 2 человека на лечебно-профилактический факультет. Заключены договора об обязательной отработке в районе в течение 5 лет.

В 2021 году производились доплаты молодым специалистам. Из бюджета Октябрьского района выделены средства в сумме 94,0 тысяч рублей. Освоено 92,1 тысяч рублей или 98%.

- Основное мероприятие 3.5. «Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели» выполнено в полном объеме. На реализацию мероприятия из резервного фонда Правительства Российской Федерации были выделены денежные средства в сумме 599,4 тыс. рублей. Средства  федерального бюджета в сумме 599,4 тыс. рублей были направлены на оплату отпусков и выплату компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели. Исполнение – 100 %.

Основное мероприятие 3.6. «Иные межбюджетные трансферты в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в про-ведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым пре-доставлялись указанные стимулирующие выплаты» выполнено в полном объеме. На реализацию данного мероприятия на условиях софинансирования выделены средства федерального и областного бюджета в сумме 6479,2 тыс. рублей. Освоение 3529,3 тыс. рублей или 54,5%. Выплаты стимулирующего характера медицинским работникам производились за фактическое количество вакцинированных человек.

Основное мероприятие 3.7. «Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских работников» выполнено в полном объеме. В 2021 году все медицинские работники, запланированные на циклы повышения квалификации, прошли обучение (показатель удельный вес врачей, прошедших повышение квалификации выполнен на 100%), 80 врачей  прошли обучение  в системе непрерывного образования для обеспечения получения знаний, умений, навыков и компетенций, соответствующих потребностям специалистов, в том числе дистанционно с использованием  инновационных технологий (при плане на 2021 год – 55 человек).

- По подпрограмме 3 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения», предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое выполнено не в полном объеме в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции.

- Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2021 году на ход реализации Программы и ее результатов оказало влияние ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, а вследствие:

- согласно Постановления Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 и Распоряжения Правительства Российской Федерации от 21 марта 2020 года №710-р были приостановлены: плановая помощь, проведение профосмотров, диспансеризации, снижение выездной работы, в результате чего:

- невыполнение мероприятия «Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации» в полном объеме;

- невыполнение «мероприятия по профилактике ВИЧ» в полном объеме;

- невыполнение «мероприятия по снижению смертности трудоспособного возраста» в полном объеме;

- невыполнение «мероприятия по совершенствованию системы оказания  медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» в полном объеме.

- 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

- и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 529483,5 тыс. рублей.

В том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района -21981,0 тыс. рублей;

- областной бюджет - 84975,6 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 38017,1 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 384509,8 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района № 11 от 23.12.2021 "О внесении изменений в решение Собрания депутатов Октябрьского района от 24.12.2020 № 255 "О бюджете Октябрьского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" составил 144973,7 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 144973,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района -21981,0 тыс. рублей;

- областной бюджет - 84975,6 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета – 38017,1 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 505708,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района – 20695,9 тыс. рублей;

- областной бюджет – 82011,9 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета - 36290,7 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 366709,8 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района и безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района составил 5975,2 тыс. рублей, из них:

- 30,6 тыс. рублей – (экономия в результате оплаты труда за фактически отработанное время);

- 182,4 тыс. рублей – (экономия в результате выполненных работ, оказанных услуг);

- 1013,2 тыс. рублей – расторжение контракта;

- 251,4 тыс. рублей – (экономия по факту выставленных счетов);

- 1478,1 тыс. рублей – (экономия по результатам торгов);

- 69,6 тыс. рублей – (экономия в результате произведенных выплат стимулирующего характера медицинским работникам на основании предоставленных списков и табелей учета рабочего времени);

- 2949,9 тыс. рублей – (экономия в результате произведенных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за фактическое количество вакцинированных человек).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении
значений показателей Программы, подпрограмм Программы за 2021 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 29 показателей, из них: по 7 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 12 - фактические значения превышают плановые, по 10 показателям не достигнуто плановое значение.

Показатель 1 «Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни» – плановое значение – 66,6 лет, фактическое значение – 70,4 лет.

Показатель 1.1. «Информирование населения в части профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни (в том числе выпуск и размещение статей на сайте ЦРБ)» – плановое значение – 31 штука, фактическое значение – 109 штук.

Показатель 1.2. «Увеличение доли граждан, приверженных здоровому образу жизни» – плановое значение – 55 процентов, фактическое значение – 55 процентов (данные по опросу населения).

Показатель  1.3. «Иммунизация несовершеннолетних против сезонного гриппа» – плановое значение – 95 процентов, фактическое значение – 101,3 процентов.

Показатель  1.4. «Проведение туберкулинодиагностики детскому населению» – плановое значение – 90 процентов, фактическое значение – 83,0 процентов.

Показатель 1.5. «Обработка очагов инфекционных заболеваний» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 1.6. «Смертность от туберкулёза» плановое значение – 11,0 случаев на 100 тыс. населения, фактическое значение – 5,5 случаев на 100 тыс. населения.

Показатель 1.7. «Обеспеченность медицинскими изделиями больных сахарным диабетом» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель  1.8. «Проведение скрининга населения на ВИЧ-инфекцию» – плановое значение – 30 процентов, фактическое значение – 23,3 процентов. Недостижение значения показателя связано с санитарно-эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции.

Показатель  1.9. «Проведение диспансеризации отдельных групп взрослого населения» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 27,2 процентов. Недостижение значения показателя связано с санитарно-эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции.

Показатель 1.10. «Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей» – плановое значение – 95 процентов, фактическое значение – 95,5 процентов.

Показатель 1.11. «Приобретение, установка и оснащение  модульных зданий (детской поликлиники, ФАПов, фельдшерских здравпунктов, ВА)» – плановое значение – 2 (количество), фактическое значение – 5 (количество). На условиях софинансирования в 2021 году приобретены модульные здания женской консультации р.п. Каменоломни, ФАПа п. Качкан, фельдшерских здравпунктов х. Ягодинка, х. Коммуна, х. Озерки.

Показатель 1.12. «Обеспечение работы отделения сестринского ухода» – плановое значение – 3450 койко-дней, фактическое значение – 3450 койко-дней.

Показатель 1.13. «Обеспечение работы  круглосуточного поста рентгенолаборантов» – 5028 исследований, фактическое значение – 5100 исследований.

Показатель 1.14. «Соотношение средней з/п врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и среднемесячной начисленной з/п наемных работников в Ростовской области» – плановое значение – 140,2 процентов, фактическое значение – 142,8 процентов.

Показатель 1.15. «Соотношение средней з/п среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и среднемесячной начисленной з/п наемных работников в Ростовской области – плановое значение – 82,8 процентов, фактическое значение – 85,3 процентов.

Показатель 1.16. «Соотношение средней з/п младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и среднемесячной начисленной з/п наемных работников в Ростовской области» – плановое значение – 77,5 процентов, фактическое значение – 77,6 процента.

Показатель 1.17. «Увеличение количества медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» – плановое значение – 4 единицы, фактическое значение – 4 единицы.

Показатель 1.18. «Увеличение количества пролеченных иностранных граждан» – плановое значение – 30 человек, фактическое значение – 42 человека.

Показатель  2.1. «Смертность населения от всех причин» – плановое значение – 12,5 случаев на 1000 населения, фактическое значение – 15,86 случаев на 1000 населения. Увеличение значения показателя «Смертность населения от всех причин» за счет смертности лиц старше трудоспособного возраста на 109 человек и 34 человека трудоспособного возраста. В отчетном периоде умерло 13 детей, из них 6 человек от внешних причин (механическая асфиксия, отравление, огнестрел).

Показатель 2.2. «Младенческая смертность» – плановое значение – 6,5 случаев на 1000 родившихся живыми, фактическое значение – 7,2 случая на 1000 родившихся живыми. Умерло 4 ребенка до 1 года, из которых 1 ребенок – житель Октябрьского района, остальные 3 ребенка – зарегистрированы в Октябрьском районе, но  не проживают и не наблюдались.

Показатель 2.3. «Смертность от новообразований» – плановое значение – 144,7 случаев на 100 тыс. населения, фактическое значение – 145,3 случаев на 100 тыс. населения. Недостижение показателя связано с приостановкой плановых осмотров из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции.

Показатель  2.4. «Смертность населения трудоспособного возраста» – плановое значение – 400,0 случаев на 100 тыс. населения, фактическое значение – 452,3 случаев на 100 тыс. населения. Недостижение показателя связано с приостановкой плановых осмотров из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции.

Показатель 2.5. «Смертность населения от заболеваний системы кровообращения» – плановое значение – 530,0 случаев на 100 тыс. населения, фактическое значение – 536,97 случаев на 100 тыс. населения. Недостижение показателя связано с приостановкой плановых осмотров из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции.

Показатель 2.6. «Приобретение автомобилей СМП» - плановое значение – 2 (количество), фактическое значение – 2 (количество).

Показатель 3.1. «Укомплектованность врачебными кадрами» – плановое значение – 63,0 процента, фактическое значение – 60,6 процентов. Увольнение врачей в связи с выходом на пенсию, сменой места жительства, а также в связи с переходом на постоянное место работы в ковидный гиспиталь г. Ростов-на-Дону.

Показатель 3.2. «Укомплектованность средним медицинским персоналом» – плановое значение – 80,1 процентов, фактическое значение – 77,7 процентов. Увольнение медицинских работников в связи с выходом на пенсию, сменой места жительства, в связи с переходом на постоянное место работы в ковидный гиспиталь, в связи с выходом на инвалидность, причина – смерть.

Показатель 3.3. «Удельный вес врачей, прошедших повышение квалификации» – плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 3.4. «Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий» – плановое значение – 55 человек, фактическое значение – 80 человек.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы.

- 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

- Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (Сп):

степень достижения целевого показателя 1 равна 1,06;

степень достижения целевого показателя 1.1 равна 3,52;

степень достижения целевого показателя 1.2 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.3 равна 1,07;

степень достижения целевого показателя 1.4 равна 0,92;

степень достижения целевого показателя 1.5 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.6 равна 2,00;

степень достижения целевого показателя 1.7 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.8 равна 0,78;

степень достижения целевого показателя 1.9 равна 0,27;

степень достижения целевого показателя 1.10 равна 1,01;

степень достижения целевого показателя 1.11 равна 2,5;

степень достижения целевого показателя 1.12 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.13 равна 1,01;

степень достижения целевого показателя 1.14 равна 1,02;

степень достижения целевого показателя 1.15 равна 1,03;

степень достижения целевого показателя 1.16 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.17 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.18 равна 1,4;

степень достижения целевого показателя 2.1 равна 0,79;

степень достижения целевого показателя 2.2 равна 0,90;

степень достижения целевого показателя 2.3 равна 0,99;

степень достижения целевого показателя 2.4 равна 0,88;

степень достижения целевого показателя 2.5 равна 0,99;

степень достижения целевого показателя 2.6 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.1 равна 0,96;

степень достижения целевого показателя 3.2 равна 0,97;

степень достижения целевого показателя 3.3 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.4 равна 1,45.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет Со=0,79 (23/29=0,79),  что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2021 году.

2.Степень реализации всех основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет (СРом=18/25 = 0,72), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2021 году.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет (СРм=16/19 = 0,84).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов (ССуз):

138998,5/144973,7=0,96

4. Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий программ к степени запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

Эис= СРм/ССуз=0,84/0,96=0,88

Уровень реализации муниципальной программы в целом (УРпр):

УРпр= Сох0,5+СРомх0,3+Эисх0,2=0,79х0,5+0,72х0,3+0,88х0,2=0,79, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

В 2021 году в процессе реализации основных мероприятий муниципальной программы возникла экономия бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района и безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района в размере 5975,2 тыс. рублей, в том числе в результате проведения закупок в сумме 1478,1 тыс. рублей, из них:

- 647,2 тыс. рублей – по основному мероприятию 1.8. «Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции» (приобретение средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, оборудования в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19).

- 785,1 тыс. рублей – по основному мероприятию 1.9. «Приобретение, установка и оснащение модульных зданий для муниципальных учреждений здравоохранения»   (приобретение, установка и оснащение модульного здания женской консультации в р.п. Каменоломни Октябрьского района);

- 24,7 тыс. рублей – по основному мероприятию 2.6 «Расходы за счет средств Резервного фонда Правительства Ростовской области» (оснащение физиотерапевтических кабинетов терапевтического корпуса МБУЗ ЦРБ Октябрьского района);

- 21,1 тыс. рублей - по основному мероприятию 2.9. «Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции» (приобретение кислородных баллонов, аппаратов искусственной вентиляции легких, концентраторов кислорода, средств индивидуальной защиты (многоразовых костюмов)).

В 2021 году на условиях софинансирования выделялись средства на приобретение, установку и оснащение модульных зданий (ФАПа п. Качкан, фельдшерских здравпунктов х. Ягодинка, х. Коммуна, х. Озерки, женской консультации р.п. Каменоломни) и приобретение автомобилей скорой медицинской помощи, санитарного и иного автотранспорта для муниципальных учреждений здравоохранения в сумме 53540,8 тыс. руб. (в том числе: 49525,1 тыс. руб.- областной бюджет, 4015,7 тыс. руб. - бюджет Октябрьского района). Освоено 52755,7 тыс. руб. или 98,5%. Экономия в сумме 785,1 тыс. руб. сложилась в результате проведения торгов.

Муниципальным образованием «Октябрьский район» соблюдены условия софинансирования расходных обязательств, утвержденных постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 №302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

В 2021 году средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (средства по обязательному медицинскому страхованию, средства от оказания платных медицинских услуг, средства, заработанные по родовым сертификатам), в размере 366 709,8  тысяч рублей направлены  на обеспечение деятельности МБУЗ ЦРБ Октябрьского района, а именно:

- на оплату труда с начислениями – 255 362,0 тысяч рублей;

- на увеличение стоимости материальных запасов – 78 137,0 тысяч рублей, в том числе на медикаменты – 58 632,9 тысяч рублей, питание –  6 537,8 тысяч рублей, мягкий инвентарь – 1 127,3 тысяч рублей, ГСМ и хозяйственные материалы – 11 839,0 тысяч рублей;

- на прочие расходы – 33 210,8 тысяч рублей, в том числе на услуги связи – 710,1 тысяч рублей, коммунальные услуги – 22 610,0 тысяч рублей, уплату налога на имущество организаций и земельного налога, прочих налогов и сборов, иных платежей – 2 778,5 тысяч рублей, страхование – 1,5 тысяч рублей, услуги по содержанию имущества – 4 260,0 тысяч рублей, оборудование – 421,7 тысяч рублей, прочие услуги – 2 429,0 тысяч рублей.

7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы.

Проведенный анализ показал удовлетворительный уровень эффективности муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения». Для улучшения данного результата необходимо выполнение мероприятий муниципальной программы:

- выполнение функций МБУЗ ЦРБ Октябрьского района, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием;

- профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни;

- развитие первичной медико-санитарной помощи и ее доступности;

- укрепление материально-технической базы;

- совершенствование оказания специализированной медицинской помощи;

- кадровое обеспечение системы здравоохранения.

##### Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                          Н.Н. Савченко

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Развитие здравоохранения»

за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий,

а также контрольных событий муниципальной программы за 2021г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи». | Ответственный исполнитель – КУМИ Администрации Октябрьского района Председатель Прохоренко Е.Н. - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района Главный врач Подройкина В.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Основное мероприятие1.1. Развитие системы меди-цинской профилактики неинфекционных заболе-ваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, нарко-тических средств и психо-активных веществ, в том числе у детей. | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Увеличение про-должительности жизни за счёт ведения здорово-го образа жизни, включающего правильное питание, сокра-щение потреб-ления табака, алкоголя | Увеличение доли граждан, привер-женных здоровому образу жизни за счет проведения работ по мотива-ции населения к ведению здорового образа жизни, ин-формирование на-селения путем пуб-ликации статей в журналах «Здраво-охранение России», «Здравоохранение Юга России», на сайте ЗОЖ, на странице в интер-нете ЦРБ, районной газете «Сельский вестник», исполь-зование информа-ции по радио | - |
| 3 | Основное мероприятие1.2. Мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний, включая вакцинопрофилактику | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Снижение забо-леваемости от предотвратимых инфекционных болезней и се-зонного гриппа | В течение 2021 го-да в рамках основ-ного мероприятия проведена вакци-нация 8820 детей против гриппа. План иммунизации выполнен на 101,3%, от общего числа подлежащих иммунизации, что позволило создать надежную иммун-ную прослойку и избежать вспы-шечной групповой инфекционной заболеваемости. | - |
| 4 | Основное мероприятие1.3. Мероприятия по борьбе с туберкулезом. | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Раннее выявле-ние заболевания, своевременное лечение, сниже-ние смертности от туберкулёза | За счет своевремен-ного обследования жителей, диагнос-тики и своевремен-но начатого лече-ния отмечается снижение заболе-ваемости, инвали-дизации и смерт-ности населения от туберкулеза. Пока-затель смертности от туберкулеза сни-жен до 5,5 случаев на 100 тыс. населе-ния. Проведена ту-беркулинодиагнос-тика детского насе-ления (показатель проведение тубер-кулинодиагностики детскому населе-нию в 2021 году составил 83,0% (план – 90,0%). Проведена также заключительная дезинфекция в оча-гах инфекционных заболеваний. | Недостиже-ние показа-теля 1.4 |
| 5 | Основное мероприятие1.4. Мероприятия по борьбе с сахарным диабетом. | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Предотвращение обострения за-болевания и уве-личение продол-жительности жизни | Все пациенты, больные сахарным диабетом (от коли-чества запланиро-ванных) обеспече-ны медицинскими изделиями в 100%. | - |
| 6 | Основное мероприятие1.5. Мероприятия по профилактике ВИЧ. | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Раннее выявле-ние заболевания и своевременное назначение анти-ретровирусной терапии и увели-чение продолжи-тельности жизни | За 2021 г. обследо-вано 15528 челове-ка или 77,7% от плана 2021 года. За счет средств бюд-жета Октябрьского района приобрете-на печатная про-дукция (буклеты). | Недостиже-ние показа-теля 1.8 |
| 7 | Основное мероприятие1.6. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации. | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Увеличение вы-являемости больных на ран-них стадиях за-болевания, сни-жение показа-теля заболева-емости, назна-чение своевре-менной адекват-ной терапии, профилактика факторов риска социально-зна-чимых заболева-ний | Профилактически-ми осмотрами и диспансеризацией охвачено 4980 че-ловек взрослого населения, что составляет 27,2% от годового плана. Профилактически-ми осмотрами охва-чено 95,5% несо-вершеннолетних (план – 95%), остмотрено 8673 ребенка. | Недостиже-ние показа-теля 1.9 |
| 8 | Основное мероприятие1.8. Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвраще-нием влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей эко-номики, с профилактикой и устранением послед-ствий распространения коронавирусной инфекции | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2021 | 03.03.2021 | 31.12.2021 | - Предоставление выплат стимули-рующего харак-тера за особые условия труда медицинским работникам, оказывающим первичную ме-дико-санитар-ную помощь гражданам, в условиях пре-дотвращения распространения новой коронави-русной инфек-ции (COVID-19) Приобретение средств индиви-дуальной защи-ты, дезинфици-рующих средств и изделий меди-цинского назна-чения | В соответствии с распоряжениями Правительства Рос-товской области от 20.02.2021 № 113, от 14.05.2021 № 346, от 05.08.2021 № 621 (с изменени-ями от 23.12.2021 № 1103) медицин-ским работникам произведены вып-латы за 2021г. В соответствии с распоряжением Правительства Рос-товской области от 02.04.2021 № 243 приобретены средства индиви-дуальной защиты, дезинфицирующие средства и изделия медицинского наз-начения | - |
| 9 | Основное мероприятие1.9. Приобретение, установка и оснащение модульных зданий для муниципаль-ных учреждений здравоохранения | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Улучшение дос-тупности и ка-чества оказания первичной ме-дико-санитарной помощи, сниже-ние первичной заболеваемости и смертности, увеличение про-должительности жизни | Приобретено, уста-новлено и оснаще-но 5 единиц мо-дульных зданий. | - |
| 10 | Основное мероприятие 1.10. Осуществление полномочий по организа-ции оказания жителям Ростовской области пер-вичной медико-санитар-ной помощи, специализи-рованной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе ско-рой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицин-ской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетель-ствований в рамках реали-зации территориальной программы государствен-ных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-цинской помощи (за ис-ключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских организаци-ях, подведомственных ор-гану исполнительной власти Ростовской облас-ти в сфере охраны здо-ровья) | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Оказание спе-циализирован-ной медицин-ской помощи, увеличение продолжительности жизни | Оказывалась меди-цинская помощь согласно постанов-лению Правитель-ства Ростовской об-асти от 21.12.2020 № 370 «О Террито-риальной програм-ме государственных гарантий бесплат-ного оказания гражданам меди-цинской помощи в Ростовской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» | - |
| 11 | Основное мероприятие 1.11. Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) учреждений здравоохранения | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение непрерывной работы ЛПУ района, оказание медицинской помощи, соглас-но стандартов | Показатель «обес-печение работы круглосуточного поста рентгенола-борантов» в 2021 году составил 5100 исследований или 101,4% от заплани-рованного числа исследований (5028 исследований). Повысилось качес-тво оказания меди-цинской помощи населению Ок-тябрьского района | - |
| 12 | - Основное мероприятие 1.14. Расходы за счет средств Резервного фонда Октябрьского района Ростовской области | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2021 | 19.01.2021 | 31.12.2021 | Улучшение дос-тупности и ка-чества оказания первичной меди-ко-санитарной помощи, сниже-ние первичной заболеваемости и смертности, увеличение про-должительности жизни | В соответствии с распоряжением Ад-министрации Ок-тябрьского района Ростовской области от 19.01.2021 № 8 приобретено обору-дование, необходи-мое для хранения и транспортировки вакцины | - - |
| 13 | Основное мероприятие 1.15.Реализация регио-нальных программ модер-низации первичного звена здравоохранения (Осна-щение и переоснащение медицинских организаций оборудованием по переч-ню, утвержденному Ми-нистерством здравоохра-нения Российской Феде-рации в соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций (их структурных подраз-делений), предусмотрен-ными положениями об ор-ганизации оказания меди-цинской помощи по видам медицинской помощи, по-рядками оказания меди-цинской помощи либо правилами проведения лабораторных, инструмен-тальных, патологоанато-мических и иных видов диагностических исследо-ваний, утвержденных Ми-нистерством здравоохра-нения Российской Федера-ции) | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Оснащение и переоснащение медицинских организаций оборудованием, улучшение дос-тупности и ка-чества оказания первичной меди-ко-санитарной помощи, сниже-ние первичной заболеваемости и смертности, увеличение про-должительности жизни и улуч-шение демогра-фической ситуа-ции | Приобретено обо-рудование для МБУЗ ЦРБ Ок-тябрьского района в количестве 128 единиц. | - |
| 14 | - Контрольное событие муниципальной подпрограммы 1 | - Ответственный исполнитель –КУМИ Администрации Октябрьского района - Председатель КУМИ Администрации Октябрьского района Прохороренко Е.Н. | 31.12.2021 | Х | 31.12.2021 | Улучшение по-казателей сос-тояния здоровья населения Ок-тябрьского райо-на, снижение заболеваемости, связанной с вре-менной утратой трудоспособнос-ти, первичным выходом на ин-валидность ра-ботающих, сок-ращение уровня госпитализации и длительности госпитального этапа, увеличе-ние продолжи-тельности жизни | Показатель «Уве-личение доли граж-дан, приверженных здоровому образу жизни» составил 55,0%. За счет своевремен-ного обследования жителей, диагнос-тики и своевремен-но начатого лече-ния отмечается снижение заболе-ваемости, инвали-дизации и смерт-ности населения от туберкулеза. Приобретено, уста-новлено и оснаще-но 5 единиц мо-дульных зданий, а вследствие улучше-ние доступности и качества оказания первичной медико-санитарной помо-щи. | Контрольное событие вы-полнено не в полном объеме в связи с са-нитарно-эпидемиоло-гической об-становкой, связанной с распространением новой коронавирус-ной инфек-ции, что от-разилось на проведении скрининга населения на ВИЧ инфек-цию и про-ведении профилактических ос-мотров и диспансеризации взрос-лого населе-ния. Также ту-беркулино-диагностика детского населения проведена не в полном объеме. |
| 15 | - Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи» | Ответственный исполнитель – КУМИ Администрации Октябрьского района Председатель Прохоренко Е.Н. - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 16 | - Основное мероприятие2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений здравоохранения | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Снижение пока-зателя смертнос-ти, в том числе лиц трудоспо-собного возрас-та, увеличение продолжительности жизни, улуч-шение демогра-фической ситуа-ции района | Снижение заболе-ваемости и смерт-ности не отмечено в связи с приоста-новкой плановых осмотров из-за неблагоприятной эпидемиологичес-кой ситуации по новой коронавирус-ной инфекции | Недостиже-ние показа-телей 2.1, 2.2, 2.3 |
| 17 | - Основное мероприятие2.2. Мероприятия по снижению смертности трудоспособного возраста. | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Снижение пока-зателя смертнос-ти населения трудоспособного возраста от пре-дотвратимых причин, увели-чение продолжи-тельности жиз-ни, улучшение демографичес-кой ситуации района | Снижение заболе-ваемости и смерт-ности не отмечено в связи с приоста-новкой плановых осмотров из-за неблагоприятной эпидемиологичес-кой ситуации по новой коронавирус-ной инфекции | Недостиже-ние показа-теля 2.4 |
| 18 | - Основное мероприятие2.3. Мероприятия по совершенствованию системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Снижение пока-зателя смертнос-ти от заболева-ний органов кро-вообращения, в том числе лиц трудоспособного возраста, увели-чение продолжи-тельности жиз-ни, улучшение демографичес-кой ситуации района | Снижение заболе-ваемости и смерт-ности не отмечено в связи с приоста-новкой плановых осмотров из-за неблагоприятной эпидемиологичес-кой ситуации по новой коронавирус-ной инфекции | Недостиже-ние показа-теля 2.5 |
| 19 | - Основное мероприятие 2.4 - Приобретение автомоби-лей скорой медицинской помощи и санитарного автотранспорта для муни-ципальных учреждений здравоохранения | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи в количестве 2 шт. | Приобретены автомобили скорой медицинской помощи в количестве 2 шт. | - |
| 20 | - Основное мероприятие 2.5 - Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организа-циями, подведомствен-ными органам исполни-тельной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуп-равления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилакти-ческих прививок по эпи-демическим показаниям | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Снижение пока-зателя смертнос-ти от предот-вратимых при-чин, увеличение продолжительности жизни, улуч-шение демогра-фической ситуа-ции района | Всем гражданам, обратившимся в МБУЗ ЦРБ, была оказана медицин-ская помощь. На реализацию ос-новного мероприя-тия из федерально-го бюджета выде-лено 300,0 тыс. рублей. Освоено – 48,6 тыс. рублей. Исполнение- 16,2%. | - |
| 21 | Основное мероприятие 2.6 - Расходы за счет средств Резервного фонда Правительства Ростовской области | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2021 | 30.07.2021 | 31.12.2021 | Оснащение уч-реждений здра-воохранения Октябрьского района. Улучшение дос-тупности и ка-чества оказания специализированной медицин-ской помощи, снижение забо-леваемости, ста-билизация здо-ровья и улучше-ние демографи-ческой ситуации | В 2021 году осна-щены медицинским оборудованием, мебелью и меди-цинской мебелью физиотерапевтические кабинеты тера-певтического кор-пуса МБУЗ ЦРБ Октябрьского рай-она. Повысилось качество оказания специализирован-ной медицинской помощи населению Октябрьского рай-она | - |
| 22 | Основное мероприятие 2.8. Расходы из Резервно-го фонда Администрации Октябрьского района Ростовской области | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2021 | 20.08.2021 | 31.12.2021 | Монтаж системы медицинского кислородоснаб-жения временно-го инфекцион-ного отделения. Снижение смертности, увеличение про-должительности жизни, улучше-ние демографи-ческой ситуации района. | Произведен монтаж системы медицин-ского кислородо-снабжения времен-ного инфекционно-го отделения. | - |
| 23 | Основное мероприятие 2.9.Расходы на финансо-вое обеспечение меро-приятий, связанных с пре-дотвращением влияния ухудшения экономичес-кой ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устра-нением последствий рас-пространения коронави-русной инфекции | - участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2021 | 08.11.2021 | 31.12.2021 | Снижение смертности от новой коронави-русной инфек-ции COVID-19, увеличение про-должительности жизни, улучше-ние демографи-ческой ситуации района | Приобретены кон-центраторы кисло-рода, аппараты ис-кусственной венти-ляции легких, кис-лородные баллоны, анализатор газов, средства индивиду-альной защиты (многоразовые кос-тюмы), проведены работы по капи-тальному (выбо-рочному) ремонту главного корпуса | - |
| 24 | - Контрольное событие муниципальной подпрограммы 2 | - Ответственный исполнитель –КУМИ Администрации Октябрьского района - Председатель КУМИ Администрации Октябрьского района Прохороренко Е.Н. | 31.12.2021 | Х | 31.12.2021 | Выявление лиц с высоким уров-нем риска раз-вития болезни и коррекции фак-торов риска со-судистых забо-леваний. При проведении про-филактических осмотров – вы-явление, лече-ние и реабили-тация больных с заболеваниями, особенно лиц трудоспособного возраста | Снижение заболе-ваемости и смерт-ности не отмечено в связи с приоста-новкой плановых осмотров из-за неблагоприятной эпидемиологичес-кой ситуации по новой коронавирус-ной инфекции | Контрольное событие вы-полнено не в полном объеме в связи с са-нитарно-эпидемиоло-гической об-становкой, связанной с распространением новой коронавирус-ной инфек-ции,не про-ведением плановой госпитализации, а сле-довательно увеличение заболевае-мости и смертности населения |
| 25 | - Подпрограмма 3 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» | Ответственный исполнитель – КУМИ Администрации Октябрьского района Председатель Прохоренко Е.Н. - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 26 | - Основное мероприятие3.1. Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников. | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Снижение кадрового дефици-та. Улучшение качества оказа-ния медицин-ской помощи в стационарных и амбулаторно-по-ликлинических условиях, улуч-шение здоровья населения | В 2021 году сниже-на укомплектован-ность врачебными кадрами до 60,6 процентов (план-63,0) и средними медицинскими работниками до 77,7 процентов (план - 80,1). | Недостиже-ние показа-телей 3.1, 3.2 |
| 27 | - Основное мероприятие3.2. Мероприятия по повышению престижа медицинских специальностей. | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Выплаты сти-пендий для сту-дентов с целью повышения престижа и доверия к меди-цинской профес-сии | В 2021 году за счет средств бюджета Октябрьского рай-она произведены доплаты к стипен-дии студентам РГМУ в размере 222,0 тыс. рублей, а также доплаты мо-лодым специалис-там в размере 92,1 тыс.рублей. | - |
| 28 | Основное мероприятие3.5. - Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и вып-латой компенсации за неиспользованные отпус-ка медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставля-лись выплаты стимули-рующего характера за вы-полнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произ-веденных субъектами Рос-сийской Федерации расхо-дов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Рос-сийской Федерации | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2021 | 06.08.2021 | 31.12.2021 | Оплата отпусков и выплата ком-пенсации за не-использованные отпуска меди-цинским и иным работникам, ко-торым в 2020 го-ду предоставля-лись выплаты стимулирующе-го характера за выполнение осо-бо важных ра-бот, особые ус-ловия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на ком-пенсацию ранее произведенных субъектами Рос-сийской Федера-ции расходов на указанные цели | В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-рации от 23.07.2021 №584 медицинским работникам произ-ведены выплаты за период январь-октябрь 2021г. | - |
| 29 | Основное мероприятие 3.6. Иные межбюджетные трансферты в целях софи-нансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспече-нию выплат стимулирую-щего характера за допол-нительную нагрузку меди-цинским работникам, участвующим в проведе-нии вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфек-ции, и расходов, связан-ных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпус-ка медицинским работни-кам, которым предостав-лялись указанные стиму-лирующие выплаты | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2021 | 30.09.2021 | 31.12.2021 | Предоставление выплат стимули-рующего харак-тера за дополни-тельную нагруз-ку медицинским работникам, участвующим в проведении вак-цинации взрос-лого населения против новой коронавирусной инфекции. Оплата отпусков и выплата ком-пенсации за не-использованные отпуска меди-цинским работ-никам, которым предоставлялись указанные сти-мулирующие выплаты | В соответствии с постановлением Правительства Рос-сийской Федерации от 21.09.2021 №812 медицинским ра-ботникам произве-дены выплаты за проведенную вак-цинацию, а также оплата отпусков и выплата компенса-ции за неиспользо-ванные отпуска ме-дицинским работ-никам, которым предоставлялись указанные стиму-лирующие выплаты | - |
| 30 | - Основное мероприятие3.7. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских работников. | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Улучшение ка-чества оказания медицинской помощи в ста-ционарных и амбулаторно-по-ликлинических условиях, улуч-шение здоровья населения | В 2021 году все ме-дицинские работ-ники, запланиро-ванные на циклы повышения квали-фикации, прошли обучение (показа-тель удельный вес врачей, прошедших повышение квали-фикации выполнен на 100%), а также 80 врачей прошли бучение в системе непрерывного об-разования для обеспечения полу-чения знаний, уме-ний, навыков и компетенций, соот-ветствующих пот-ребностям специа-листов, в том числе дистанционно с использованием инновационных технологий. В ре-зультате чего улуч-шились показатели профессионального и квалификацион-ного уровня спе-циалистов, а соот-ветственно и ка-чество оказания медицинской помо-щи в стационарных и амбулаторно-по-ликлинических условиях | - |
| 31 | - Контрольное событие муниципальной подпрограммы 3 | - Ответственный исполнитель –КУМИ Администрации Октябрьского района - Председатель КУМИ Администрации Октябрьского района Прохороренко Е.Н. | 31.12.2021 | Х | 31.12.2021 | Обеспеченность МБУЗ ЦРБ Октябрьского района высоко-квалифицирован-ными кадрами, способными рас-ширить объемы и номенклатуру предоставленных медицинских услуг, приведет к улучшению качества и доступности медицинской помощи | Улучшились пока-затели профессио-нального и квали-фикационного уровня специалис-тов, а соответствен-но и качество ока-зания медицинской помощи в стацио-нарных и амбула-торно-поликлини-ческих условиях. | Контрольное событие вы-полнено не в полном объеме в связи с недо-укомлектованностью врачебными кадрами и средними медицинскими работниками |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Развитие здравоохранения»

за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2021 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие здравоохранения» | Всего | 529483,5 | 144973,7 | 505708,3 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 21981,0 | 21981,0 | 20695,9 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 122992,7 | 122992,7 | 118302,6 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 38017,1 | 38017,1 | 36290,7 |
|  | -бюджет Ростовской области | 84975,6 | 84975,6 | 82011,9 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | Х |  |
|  | внебюджетные источники | 384509,8 | Х | 366709,8 |
| Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи». | Всего | 307649,5 | 110576,3 | 304949,9 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 19901,3 | 19901,3 | 18646,7 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 90675,0 | 90675,0 | 89232,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 33878,1 | 33878,1 | 33878,1 |
|  | -бюджет Ростовской области | 56796,9 | 56796,9 | 55353,9 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | 197073,2 | Х | 197071,2 |
| Основное мероприятие 1.1. Развитие системы медицинской про-филактики неинфекционных заболе-ваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимос-тей, включая сокращение потребле-ния табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей. | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний, включая вакцинопрофилактику | Всего | 651,8 | 651,8 | 651,8 |
| Основное мероприятие 1.3 Мероприятия по борьбе с туберкулёзом | Всего | 803,1 | 803,1 | 803,1 |
| Основное мероприятие 1.4. Мероприятия по борьбе с сахарным диабетом | Всего | 297,6 | 297,6 | 297,6 |
| Основное мероприятие 1.5. Мероприятия по профилактике ВИЧ | Всего | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Основное мероприятие 1.6. Развитие системы раннего выявле-ния заболеваний и патологических состояний и факторов риска их раз-вития, включая проведение меди-цинских осмотров и диспансериза-ции | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.8. Расходы на финансовое обеспечение меро-приятий, связанных с предотвраще-нием влияния ухудшения экономи-ческой ситуации на развитие отрас-лей экономики, с профилактикой и устранением последствий распрос-транения коронавирусной инфекции | Всего | 8490,1 | 8490,1 | 7773,3 |
| Основное мероприятие 1.9. Приобретение, установка и оснащение модульных зданий для муниципальных учреждений здравоохранения | Всего | 45616,2 | 45616,2 | 44831,1 |
| Основное мероприятие 1.10. Осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специа-лизированной, в том числе высоко-технологичной, медицинской помо-щи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицин-ской помощи, проведения медицин-ских экспертиз, медицинских осмот-ров и медицинских освидетель-ствований в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплат-ного оказания гражданам медицин-ской помощи (за исключением меди-цинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подве-домственных органу исполнитель-ной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) | Всего | 4977,5 | 4977,5 | 4977,5 |
| Основное мероприятие 1.11. Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) учреждений здравоохранения | Всего | 14625,6 | 14625,6 | 13429,9 |
| Основное мероприятие 1.14. Расходы за счет средств Резервного фонда Октябрьского района Ростовской области | Всего | 81,8 | 81,8 | 81,8 |
| Основное мероприятие 1.15. Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (Оснащение и переоснащение медицинских орга-низаций оборудованием по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения Российской Феде-рации в соответствии со стандарта-ми оснащения медицинских орга-низаций (их структурных подраз-делений), предусмотренными поло-жениями об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи либо правилами проведения лаборатор-ных, инструментальных, патолого-анатомических и иных видов диаг-ностических исследований, утвер-жденных Министерством здравоох-ранения Российской Федерации) | Всего | 35012,5 | 35012,5 | 35012,5 |
| Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи». | Всего | 214410,7 | 27002,8 | 196288,9 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 1763,7 | 1763,7 | 1735,1 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 25239,1 | 25239,1 | 24942,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 300,0 | 300,0 | 48,6 |
|  | -бюджет Ростовской области | 24939,1 | 24939,1 | 24893,4 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | 187407,9 | Х | 169611,7 |
| Основное мероприятие 2.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений здравоохранения | Всего | 844,1 | 844,1 | 815,5 |
| Основное мероприятие 2.2 Мероприятия по снижению смерт-ности трудоспособного возраста | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 Мероприятия по совершенствова-нию системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи и санитарного автотранспорта для муниципальных учреждений здравоохранения | Всего | 7924,6 | 7924,6 | 7924,6 |
| Основное мероприятие 2.5 Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организа-циями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, гражда-нам Украины и лицам без граждан-ства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилак-тических прививок по эпидемичес-ким показаниям | Всего | 300,0 | 300,0 | 48,6 |
| Основное мероприятие 2.6 Расходы за счет средств Резервного фонда Правительства Ростовской области | Всего | 2598,4 | 2598,4 | 2573,7 |
| Основное мероприятие 2.8. - Расходы из Резервного фонда Администрации Октябрьского района Ростовской области | Всего | 325,2 | 325,2 | 325,2 |
| Основное мероприятие 2.9. - Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предот-вращением влияния ухудшения эко-номической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилак-тикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции | Всего | 15010,5 | 15010,5 | 14989,5 |
| Подпрограмма 3.«Кадровое обеспечение системы здравоохранения». | Всего | 7423,3 | 7394,6 | 4469,5 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 316,0 | 316,0 | 314,1 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 7078,6 | 7078,6 | 4128,6 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 3839,0 | 3839,0 | 2364,0 |
|  | -бюджет Ростовской области | 3239,6 | 3239,6 | 1764,6 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | 28,7 | Х | 26,9 |
| Основное мероприятие 3.1 Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 Мероприятия по повышению престижа медицинских специальностей | Всего | 316,0 | 316,0 | 314,1 |
| Основное мероприятие 3.5. - Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неисполь-зованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты сти-мулирующего характера за выполне-ние особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенса-цию ранее произведенных субъекта-ми Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Всего | 599,4 | 599,4 | 599,4 |
| Основное мероприятие 3.6. Иные межбюджетные трансферты в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому обеспе-чению выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакци-нации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой от-пусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска меди-цинским работникам, которым пре-доставлялись указанные стимули-рующие выплаты | Всего | 6479,2 | 6479,2 | 3529,3 |
| Основное мероприятие 3.7 Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских работников | Всего | - | - | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Развитие здравоохранения»

за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец 2021 года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие здравоохранения». |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Увеличение ожидаемой продолжитель-ности здоровой жизни | лет | 70,4 | 66,6 | 70,4 | В результате проведения работы по мотивации здорового образа жизни показатель перевыполнен (105,7%) |
|  | Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи». |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 1.1. Информирование населения в части профилактики забо-леваний и формирования здорового образа жизни (в том числе выпуск и разме-щение статей на сайте ЦРБ) | шт. | 109 | 31 | 109 | В результате проведения работы по мотивации здорового образа жизни показатель перевыполнен (363,3%) |
| 3 | Показатель 1.2. Увеличение доли граждан, привержен-ных здоровому образу жизни | % | 50,5 | 55,0 | 55,0 | - |
| 4 | Показатель 1.3. Иммунизация несовершеннолетних против сезонного гриппа | % | 95 | 95 | 101,3 | - |
| 5 | Показатель 1.4. Проведение туберкулинодиагностики детскому населению | % | 99,9 | 90 | 83 | Недостижение значения пока-зателя обусловлено ухудше-нием санитарно-эпидемиоло-гической обстановки, связан-ной с распространением новой коронавирусной инфекции. |
| 6 | Показатель 1.5. Обработка очагов инфекционных заболеваний | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 7 | Показатель 1.6. Смертность от туберкулёза | Случаев на 100 тыс. населения | 4,2 | 11,0 | 5,5 | Отклонение значения показа-теля за счёт своевременного обследования жителей, диаг-ностики и своевременно нача-того лечения. |
| 8 | Показатель 1.7. Обеспеченность медицин-скими изделиями больных сахарным диабетом | % (от кол-ва запланированных) | 100 | 100 | 100 | - |
| 9 | Показатель 1.8. Проведение скрининга населения на ВИЧ-инфекцию | % | 19,3 | 30 | 23,3 | Недостижение значения пока-зателя обусловлено ухудше-нием санитарно-эпидемиоло-гической обстановки, связан-ной с распространением новой коронавирусной инфекции. |
| 10 | Показатель 1.9. Проведение диспансеризации отдельных групп взрослого населения | % | 102,1 | 100 | 27,2 | Недостижение значения пока-зателя связано с санитарно-эпидемиологической обстанов-кой, связанной с распростране-нием новой коронавирусной инфекции |
| 11 | Показатель 1.10. Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей | % | 95,7 | 95 | 95,5 | - |
| 12 | Показатель 1.11. Приобретение, установка и оснащение модульных зданий (ФАПов, фельдшер-ских здравпунктов, ВА) | кол-во | 1 | 2 | 5 | Превышение значение показа-теля объясняется тем, что обя-зательства по установке двух модульных зданий, предусмот-ренных в 2020 году, были вы-полнены в 2021 году, а также было выделено дополнитель-ное финансирование в 2021 го-ду на приобретение и установ-ку одного модульного здания Женской консультации. |
| 13 | Показатель 1.12. Обеспечение работы отде-ления сестринского ухода | койко-дней | 3450 | 3450 | 3450 | - |
| 14 | Показатель 1.13. Обеспечение работы круглосуточного поста рентгенолаборантов | исследования | 4369 | 5028 | 5100 | Превышение значение показа-теля объясняется проведением исследований по факту обращения. |
| 15 | Показатель 1.14. Соотношение средней з/п врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицин-ское или иное высшее про-фессиональное образова-ние, предоставляющих медицинские услуги (обес-печивающих предоставле-ние медицинских услуг), и среднемесячной начислен-ной з/п наемных работни-ков в Ростовской области | % | 150,2 | 140,2 | 142,8 | Показатель достигнут за счет выделенных средств федераль-ного бюджета на расходы, свя-занные с оплатой отпусков ме-дицинским работникам, кото-рым в 2020 году предоставля-лись стимулирующие выплаты за работу с пациентами с под-твержденным диагнозом COVID-19, за проведенную вакцинацию взрослого населе-ния против новой коронави-русной инфекции, средств об-ластного бюджета, заработан-ных средств ОМС, внебюджет-ных средств. |
| 16 | Показатель 1.15. Соотношение средней з/п среднего медицинского пер-сонала (персонала, обеспе-чивающего предоставление медицинских услуг) и среднемесячной начислен-ной з/п наемных работни-ков в Ростовской области | % | 88,8 | 82,8 | 85,3 | Показатель достигнут за счет выделенных средств федераль-ного бюджета на расходы, свя-занные с оплатой отпусков ме-дицинским работникам, кото-рым в 2020 году предоставля-лись стимулирующие выплаты за работу с пациентами с подтвержденным диагнозом COVID-19, за проведенную вакцинацию взрослого населе-ния против новой коронави-русной инфекции, средств об-ластного бюджета, заработан-ных средств ОМС, внебюджет-ных средств. |
| 17 | Показатель 1.16. Соотношение средней з/п младшего медицинского персонала (персонала, обес-печивающего предоставле-ние медицинских услуг) и среднемесячной начислен-ной з/п наемных работни-ков в Ростовской области | % | 82,9 | 77,5 | 77,6 | Показатель достигнут за счет выделенных средств федераль-ного бюджета на расходы, свя-занные с оплатой отпусков ме-дицинским работникам, кото-рым в 2020 году предоставля-лись стимулирующие выплаты за работу с пациентами с подтвержденным диагнозом COVID-19, средств областного бюджета, заработанных средств ОМС. |
| 18 | Показатель 1.17. Увеличение количества медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | ед. | 3 | 4 | 4 | - |
| 19 | Показатель 1.18. Увеличение количества пролеченных иностранных граждан | чел. | 53 | 30 | 42 | - |
|  | Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи». |  |  |  |  |  |
| 20 | Показатель 2.1. Смертность населения от всех причин | Случаев на 1000 населения | 13,8 | 12,5 | 15,86 | Недостижение значения пока-зателя связано с распрос-транением пандемии COVOD-19 и увеличением смертности пациентов с хроническими заболеваниями от новой коронавирусной инфекции |
| 21 | Показатель 2.2. Младенческая смертность | Случаев на 1000 родившихся живыми | 3,7 | 6,5 | 7,2 | Недостижение значения пока-зателя связано с тем, что в 2021 году умерло 4 ребенка до 1 года, из которых 1 ребенок – житель Октябрьского района, остальные 3 ребенка – зарегис-трированы в Октябрьском рай-оне, но не проживают и не наблюдались |
| 22 | Показатель 2.3. Смертность от новообразований | Случаев на 100 тыс. населения | 142,5 | 144,7 | 145,3 | Недостижение показателя свя-зано с приостановкой плано-вых осмотров из-за неблаго-приятной эпидемиологической ситуации по новой корона-вирусной инфекции |
| 23 | Показатель 2.4. Смертность населения трудоспособного возраста | Случаев на 100 тыс. населения | 383,4 | 400,0 | 452,3 | Недостижение показателя свя-зано с приостановкой плано-вых осмотров из-за неблаго-приятной эпидемиологической ситуации по новой корона-вирусной инфекции |
| 24 | Показатель 2.5. Смертность населения от заболеваний системы кровообращения | Случаев на 100 тыс. населения | 572,9 | 530,0 | 536,97 | Недостижение показателя свя-зано с приостановкой плано-вых осмотров из-за неблаго-приятной эпидемиологической ситуации по новой корона-вирусной инфекции |
| 25 | Показатель 2.6. Приобретение автомобилей СМП | кол-во | 0 | 2 | 2 | - |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении». |  |  |  |  |  |
| 26 | Показатель 3.1. Укомплектованность врачебными кадрами | % | 68,75 | 63,0 | 60,6 | Недостижение показателя свя-зано с увольнением врачей в связи с выходом на пенсию, сменой места жительства, а также в связи с переходом на постоян-ное место работы в ковидный гиспиталь г. Ростов-на-Дону. |
| 27 | Показатель 3.2. Укомплектованность средним мед. персоналом | % | 81,4 | 80,1 | 77,7 | Недостижение показателя свя-зано с увольнением медицин-ских работников в связи с вы-ходом на пенсию, сменой мес-та жительства, в связи с пере-ходом на постоянное место ра-боты в ковидный гиспиталь, а также с выходом на инвалид-ность, причина – смерть. |
| 28 | Показатель 3.3. Удельный вес врачей, прошедших повышение квалификации | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 29 | Показатель 3.4. Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образова-тельных технологий | Кол-во человек | 65 | 55 | 80 | Превышение значение показа-теля объясняется тем, что 80 врачей прошли обучение в системе непрерывного образо-вания для обеспечения полу-чения знаний, умений, навыков и компетенций, соответствую-щих потребностям специалис-тов, в том числе дистанционно с использованием инноваци-онных технологий. |