РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2021                                    	№ 565                                р.п.  Каменоломни

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района» на 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района  от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  Октябрьского района» на 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района  и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 г.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Федосеева С.В.

Глава Администрации

Октябрьского района				                           Л.В. Овчиева

Постановление вносит

отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства

и транспорта Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 27.05.2021 № 565

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Октябрьского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  Октябрьского района» на 2021 год

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность, Ф.И.О.) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего: | Бюджет Октябрьского района и безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | Бюджеты муниципальных образований Октябрьского района | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Октябрьском районе» | МУ Служба «Заказчика» (начальник Иванов А.Н.) | х | х | 515,7 | 515,7 | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Октябрьского района на предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов. | МУ Служба «Заказчика» (начальник Иванов А.Н.) | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | 01.01.2021-31.12.2021 | - | - | - | - |
| 3 | - Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ в 2021 году | - МУ Служба «Заказчика» (начальник Иванов А.Н.) | - Платежные - поручения | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 4 | Основное мероприятие 1.2. Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Октябрьского района | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района (начальник Прохоренко Е.Н.) | Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках региональной программы капитального ремонта | 01.01.2021-31.12.2021 | 515,7 | 515,7 | - | - |
| 5 | - Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Завершение капитального ремонта многоквартирных домов | - Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района (начальник Прохоренко Е.Н.) | - Платежные - поручения | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 6 | Основное мероприятие 1.3. Выполнение капитального ремонта многоквартирных домов, разработка проектно-сметной документации | МУ Служба «Заказчика» (начальник Иванов А.Н.) | Приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с нормативными требованиями | 01.01.2021-31.12.2021 | - | - | - | - |
| 7 | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. Завершение капитального ремонта многоквартирных домов, разработка проектно-сметной документации. | МУ Служба «Заказчика» (начальник Иванов А.Н.) | - Увеличение уровня многоквартирных домов соответствующих нормативным требованиям | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 8 | Основное мероприятие 1.4. Контроль за качеством жилищно-коммунального обслуживания населения, использование результатов контроля для оценки качества работы управляющих организаций | МУ Служба «Заказчика» (начальник Иванов А.Н.) | Повышение качества предоставления услуг в сфере управления многоквартирными домами | 01.01.2021-31.12.2021 | - | - | - | - |
| 9 | - Контрольное событие муниципальной программы 1.4. Осуществление контроля за качеством жилищно-коммунального обслуживания | МУ Служба «Заказчика» (начальник Иванов А.Н.) | - Снижение уровня неудовлетворенности населения деятельностью управляющих организаций | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 10 | Основное мероприятие 1.5. Внедрение рейтинговой оценки управляющих организаций по уровню качества предоставляемых услуг на основе данных мониторинга общественного мнения. | МУ Служба «Заказчика» (начальник Иванов А.Н.) | Улучшение качества обслуживания жилищного фонда, развития конкуренции в сфере управления многоквартирными домами, пропаганды положительного опыта | 01.01.2021-31.12.2021 | - | - | - | - |
| 11 | - Контрольное событие муниципальной программы 1.5. Подведение итогов рейтинга, определение победителей | МУ Служба «Заказчика» (начальник Иванов А.Н.) | протокол заседания комиссии, распоряжение Администрации района об итогах конкурса | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 12 | Основное мероприятие 1.6. Оказание практической помощи инициативным группам граждан из числа собственников помещений в многоквартирных домах в части предоставления помещений для проведения собраний, информационных и методических материалов по вопросам управления многоквартирными домами, комплекта документации по государственной регистрации товариществ собственников жилья. | МУ Служба «Заказчика» (начальник Иванов А.Н.) | Повышение уровня взаимодействия органов местного самоуправления и собственников помещений в многоквартирных домах | 01.01.2021-31.12.2021 | - | - | - | - |
| 13 | - Контрольное событие муниципальной программы 1.6. Поддержка граждан, проведение консультаций и семинаров | МУ Служба «Заказчика» (начальник Иванов А.Н.) | Повышение уровня грамотности населения в сфере ЖКХ | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 14 | Основное мероприятие 1.7. Ведение постоянного мониторинга изменения способа управления многоквартирными домами, выбора управляющей организации и документального оформления соответствующих решений собственников помещений. | МУ Служба «Заказчика» (начальник Иванов А.Н.) | Своевременное оказание консультативной помощи собственникам помещений в многоквартирных домах | 01.01.2021-31.12.2021 | - | - | - | - |
| 15 | - Контрольное событие муниципальной программы 1.7. Осуществление мониторинга | МУ Служба «Заказчика» (начальник Иванов А.Н.) | Реестр МКД с указанием способа управления | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 16 | Основное мероприятие 1.8. Информирование населения по вопросам выбора способа управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере. | МУ Служба «Заказчика» (начальник Иванов А.Н.) | Увеличение уровня просвещенности населения в жилищно-коммунальной сфере | 01.01.2021-31.12.2021 | - | - | - | - |
| 17 | - Контрольное событие муниципальной программы 1.8. Организация и проведение семинаров | МУ Служба «Заказчика» (начальник Иванов А.Н.) | Не менее 2 мероприятий с участием не менее 150 человек | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 18 | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Октябрьского района» | х | х | 01.01.2021-31.12.2021 | 17817,3 | 17406,2 | 411,1 | х |
| 19 | Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С. | Повышение качества и надежности предоставления услуг населению по теплоснабжению | 01.01.2021-31.12.2021 | - | - | - | - |
| 20 | - Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С. | - Акты выполненных работ | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 21 | Основное мероприятие 2.2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, включая разработку проектно-сметной документации | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С. | Повышение качества и надежности предоставления услуг населению по теплоснабжению | 01.01.2021-31.12.2021 | - | - | - | - |
| 22 | Контрольное событие муниципальной программы 2.2. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С. | - Акты выполненных работ | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 23 | Основное мероприятие 2.3. Реализация концессионных соглашений в сфере теплоснабжения | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С. | Снижение уровня износа объектов теплоэнергетики | 01.01.2021-31.12.2021 | - | - | - | - |
| 24 | Контрольное событие муниципальной программы 2.3. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С. | Акты выполненных работ | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 25 | Основное мероприятие 2.4. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района (начальник Прохоренко Е.Н.), главы Администраций поселений района | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2021-31.12.2021 | 17817,3 | 17406,2 | 411,1 | - |
| 26 | Контрольное мероприятие муниципальной программы 2.4. Исполнение обязательств по финансированию оказанных услуг | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района (начальник Прохоренко Е.Н.), главы Администраций поселений района | Платежные поручения | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 27 | Основное мероприятие 2.5. Приобретение специализированной коммунальной техники | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С. | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | - | - | - | - | - |
| 28 | Контрольное мероприятие муниципальной программы 2.5. Исполнение обязательств по финансированию оказанных услуг | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С. | Платежные поручения | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 29 | Основное мероприятие 2.6. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | МУ Служба «Заказчика» (начальник Иванов А.Н.), Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С. | Повышение качества и надежности предоставления услуг населению по водоснабжению и водоотведению | 01.01.2021-31.12.2021 | - | - | - | - |
| 30 | Контрольное событие муниципальной программы 2.6. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ | МУ Служба «Заказчика» (начальник Иванов А.Н.), Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С. | Акты выполненных работ | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 31 | Основное мероприятие 2.7. Реализация концессионных соглашений в сфере водоснабжения | МУ Служба «Заказчика» (начальник Иванов А.Н.), Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С. | Снижение уровня износа объектов водоснабжения | 01.01.2021-31.12.2021 | - | - | - | - |
| 32 | Контрольное событие муниципальной программы 2.7. Выполнение мероприятий предусмотренных соглашениями | МУ Служба «Заказчика» (начальник Иванов А.Н.), Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С. | Акты выполненных работ | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 33 | Основное мероприятие 2.8. Реализация концессионных соглашений в сфере водоотведения | МУ Служба «Заказчика» (начальник Иванов А.Н.), Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С. | Снижение уровня износа объектов водоотведения | 01.01.2021-31.12.2021 | - | - | - | - |
| 34 | Контрольное событие муниципальной программы 2.8. Выполнение мероприятий, предусмотренных соглашениями | МУ Служба «Заказчика» (начальник Иванов А.Н.), Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С. | Акты выполненных работ | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 35 | Основное мероприятие 2.9. Модернизация систем водоснабжения и водоотведения | МУ Служба «Заказчика» (начальник Иванов А.Н.), Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С. | Повышение уровня энергоэффективности систем водоснабжения и водоотведения | 01.01.2021-31.12.2021 | - | - | - | - |
| 39 | Контрольное событие муниципальной программы 2.9. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ | МУ Служба «Заказчика» (начальник Иванов А.Н.), Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С. | Акты выполненных работ | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 40 | Основное мероприятие 2.10. Приобретение водонапорных башен | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района (начальник Прохоренко Е.Н.) | Снижение уровня износа объектов водоснабжения | 01.01.2021-31.12.2021 | - | - | - | - |
| 41 | Контрольное мероприятие муниципальной программы 2.10. Исполнение обязательств по финансированию оказанных услуг | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района (начальник Прохоренко Е.Н.) | Платежные поручения | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 42 | Основное мероприятие 2.11. Приобретение специализированной коммунальной техники | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С. | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2021-31.12.2021 | - | - | - | - |
| 43 | Контрольное мероприятие муниципальной программы 2.11. Исполнение обязательств по финансированию оказанных услуг | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Смирнов С.С. | Платежные поручения | 31.12.2021 | х | х | х | х |
| 44 | Итого по муниципальной программе | МУ Служба «Заказчика» (начальник Иванов А.Н.), Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района (начальник Прохоренко Е.Н.), отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского района (начальник Смирнов С.С.) |  | 01.01.2021-31.12.2021 | 18333,0 | 17921,9 | 411,1 |  |
| 45 | Ответственный исполнитель муниципальной программы | отдел строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского района (начальник Смирнов С.С.) |  | 01.01.2021-31.12.2021 | 18333,0 | 17921,9 | 411,1 | - |
| 46 | Участник 1 | МУ Служба «Заказчика» (начальник Иванов А.Н.) |  |  | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 47 | Участник 2 | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района (начальник Прохоренко Е.Н.) |  |  | 12856,1 | 12856,1 | - | - |
| 48 | Участник 3 | Финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района (начальник Юшковская Т.В.) |  |  | 5065,8 | 5065,8 | - | - |
| 49 | Участник 4 | Главы Администраций поселений района |  |  | 411,1 | - | 411,1 | - |

И.О. Управляющего делами

Администрации Октябрьского  района                                       								А.А. Пригородова