Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2017                               №427                                 р.п.  Каменоломни

| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2014-2020 годы» за 2017 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с пунктом 3 постановления Администрации Октябрьского района от 16.08.2013  №655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и  оценки эффективности муниципальных  программ Октябрьского района», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением  Администрации Октябрьского района  от 30.09.2013  №829, по итогам 2017 года  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3.  Контроль за  исполнением  данного постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Октябрьского района Бессарабова Н.Д.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                 Л.В. Овчиева

Постановление вносит

отдел по правовой и антикоррупционной работе

Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 19.03.2018  №427

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2014-2020 годы»

в 2017 году

- I. Основные результаты

В 2017 году на реализацию мероприятий муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2014-2020 годы» (далее - Программа)  было выделено 14955,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 11797,5 тыс. рублей, местного бюджета – 3158,2 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования составил 14955,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 11797,4 тыс. рублей, местного бюджета – 3157,8 тыс. рублей.

Процент освоения доведенных бюджетных средств составил 100 процентов. Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

В целом из 25 целевых показателей, характеризующих эффективность реализации Программы -  25 выполнено на 100 %.

Реализация мероприятий Программы  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2014-2020 годы», подпрограммами привела к следующим результатам.

- Подпрограмма «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Октябрьский район»:

На  реализацию  муниципальной подпрограммы «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Октябрьский район» в 2017 году  было выделено 120,0 тыс. руб. и освоено 120,0 тыс. руб.  из бюджета Октябрьского района. Общий процент выполняемости 100%.

За счет средств бюджета Октябрьского района в рамках муниципальной подпрограммы «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Октябрьский район» (далее – Подпрограмма) осуществлено выполнение мероприятий, направленных на формирование многоуровневой системы профилактики правонарушений на территории Октябрьского района: обеспечение занятости несовершеннолетних в свободное время в целях недопущения безнадзорности и профилактики правонарушений несовершеннолетних; совершенствование профилактики преступлений и иных правонарушений среди молодежи; воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних; стабилизация и создание предпосылок для снижения уровня преступности на улицах и в других общественных местах; вовлечение в предупреждение правонарушений работников организаций всех форм собственности, а также членов общественных организаций.

Анализ текущего состояния сферы реализации Подпрограммы  показал взаимодействие со всеми правоохранительными структурами района, органами власти и местного самоуправления.

За 12 месяцев 2017 года на территории района зарегистрировано 836 преступлений (2016 г. - 800), из которых раскрыто 521 (2016 г. - 516).  Раскрываемость общей преступности составила  66,7% (2016 г. -65,6%).

Уровень тяжкой и особо тяжкой преступности составил 110 (2016 г.-131) преступлений, раскрыто 79 преступлений (2016-94). Раскрываемость составила 73,8% (2016-75,8%)

Преступлений связанных с кражами транспортных средств зарегистрировано – 3 (2016 – 9), раскрыто – 4 (2016-4), в том числе совершенные в прошлом году. Неправомерных завладений транспортными средствами зарегистрировано 19 (2016 – 10), раскрыто – 14 (2016 – 9), два преступления данного вида осталось не раскрытым, остальные находятся на стадии расследования.

На территории района убийств зарегистрировано -7 (2016-0), раскрыто 3, еще 4 находится на стадии расследования. Преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью зарегистрировано -5 (2016-12), раскрыто 4 (2016-11), одно преступление осталось не раскрытым.

Преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков выявлено - 48 (2016-46).   При этом раскрыто преступлений данной категории – 37 (2016-45),  остались не раскрытыми 5 преступлений (2016-11), остальные находятся на стадии расследования. Раскрываемость данного вида преступлений составила 88,1% (2016-80,4%).

В отчетном периоде зарегистрировано 20 квартирных краж (2016 -43). При этом раскрыто 19 преступлений (2016-34), в том числе совершенные в прошлом году, 6 преступлений остались не раскрытыми (2016-10), раскрываемость данного вида преступлений составила 76% (2016-77,3%).

В отчетном периоде факты бандитизма не выявлялись.  Количество преступлений связанных с незаконным оборотом оружия выявлено 32 (2016-33), раскрыто 27 преступление данной категории (2016-28).

Фактов мошенничества зарегистрировано – 47 (2016-31), раскрыто 15 (2016-22).

Несовершеннолетними в отчетном периоде совершено 16 преступлений                   (2016-16).

Уровень преступности на 10 тысяч населения района составил 118 (2016-111) преступлений.  В общественном месте совершено 226 преступлений (2016-181), в том числе на улицах –167 (2016-153).

За отчетный период ранее судимыми лицами совершено 142 преступления   (2016-157).  В состоянии алкогольного опьянения совершено 136 преступлений  (2016-120).

Одним из основных видов преступлений, совершаемых на территории обслуживания – являются кражи чужого имущества, которых было зарегистрировано – 406 фактов (2016 – 404), раскрыто краж – 204 (2016-192), раскрываемость составила 51,8% (2016-47,3%).

За отчетный период на территории обслуживания отдела полиции №3 Межмуниципального управления МВД России «Новочеркасское» зарегистрировано 63 дорожно-транспортных происшествия при которых погибли или пострадали люди (2016-70).

В указанных ДТП погибло 7 человек (2016-12), ранено – 77 (2016-88).

С участием детей зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий  (2016-8). В указанных ДТП ранено 8 детей (2016-8), погибло – 0 (2016-0).

Несмотря на предпринимаемые меры, криминогенная обстановка в Октябрьском районе есть и связана она с особенностями его географического положения. Октябрьский район Ростовской области граничит с городами: Шахты, Новочеркасск, Новошахтинск и с 6-тью районами: Родионо-Несветаевским, Аксайским, Багаевским, Усть-Донецким, Белокалитвенским, Красносулинским. Кроме того, по территории Октябрьского района проходит федеральная трасса М-4.

На территории Октябрьского района проживает несколько национальных диаспор: турки-месхитинцы (х. Керчик-Савров), армянская (п. Каменоломни), курдская (х. Керчик-Савров, ст. Красюковская), дагестанская (ст. Кривянская). Осложняет ситуацию постоянная миграция иностранных граждан и лиц без гражданства.

- Подпрограмма «Комплексные    меры   противодействия  злоупотреблению   наркотиками   и   их  незаконному   обороту».

На  реализацию  подпрограммы  «Комплексные меры противодействия употреблению наркотиков и их незаконному обороту на 2014-2020 годы» (далее Подпрограмма) в 2017 году запланировано – 132,9 тыс. рублей.  Все средства израсходованы в полном объеме на проведение профилактических мероприятий и изготовление полиграфической продукции на 100%.

Анализируя деятельность ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское» следует отметить, что:

- количество зарегистрированных правоохранительными органами административных правонарушений, связанных с наркотиками - 50 шт. (2016 год- 53 шт.);

- количество зарегистрированных правоохранительными органами преступлений, связанных с наркотиками составило - 48, (2016 год - 46);

В 2017 году изготовлено полиграфической продукции 20905 шт. (баннеры, плакаты, буклеты), которая размещена во всех населенных пунктах района.

Средствами массовой информации (в т.ч. на сайтах учреждений и организаций, расположенных на территории Октябрьского района, использование "бегущей строки" и т.д.) 478 шт.,  проведены родительские собрания- 256, советы профилактики-135,  производственные собрания- 180, классные часы- 420, сходы граждан-184, инструктажи- 2344, индивидуальные беседы с подростками и их родителями - 35940. Ежедневно на сайтах района размещается информация о проведенных мероприятиях за здоровый образ жизни.

За 12 месяцев 2017 года в учреждениях культуры района проведено 16495 культурно массовых мероприятий для подростковой и молодежной аудитории, в которых приняли участие 691,2 тыс. человек. В Октябрьском районе созданы и работают 808 клубных формирований совместно с Дон ГАУ, в которых занимаются 20995 (2016 г.- 808/20895) человек. Большинство это молодежь и подростки.

В районе 78 учреждений культуры, из них 43 сельских домов культуры и клубов, 30 библиотек, 2 детских школы искусств, 1 музей, 2 передвижных клубных учреждения.

Значимые мероприятия в 2017 году:

День знаний в Донском государственном аграрном университете - 1500 чел.

Спартакиада Дона в Октябрьском районе - 2017 - 527 чел.

Семинар по вопросу организации профилактической работы по предупреждению безнадзорности и беспризорности, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 1235 чел.

Октябрьский район принял участие в региональном проекте «Десант здоровья»– 347 чел.

Спартакиада среди детей и подростков под девизом: «Спорт – против наркотиков!» - 629 чел.

Итоги финала Спартакиады «Лето 2017» под девизом: «Спорт – против наркотиков!» - 678 чел.

В п.Качкан состоялось профилактическое мероприятие «Стоп ВИЧ/СПИД» - 945 чел.

Форум сельской молодежи в ДонГАУ – 500 чел.

Круглый стол по проблеме злоупотребления наркотиков в молодежной среде «Закон и я», «Семейные ценности» - 196 чел.

В п. Каменоломни прошло годовое собрание духовенства Шахтинской епархии - 267 чел.

Проведены рейды по пресечению нарушений в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции – 570 участников.

Акция «Нет наркотикам» (распространение листовок, рейды в приюте «Огонек», школы) - 225 чел., участие молодежи в Дне благоустройства Октябрьского района – 400 чел.

Акция профилактика потребления курительных смесей («спайсов») -118 чел.

Зимний фестиваль «Готов к труду и обороне» -251 чел.

Антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью» -1876 чел.

Межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Дети России» - 1300 чел.

Состоялась военно-историческая реконструкция войны в Афганистане (1979-1989г.) (с приглашением молодежи и подростков «группы риска») – 800 чел.

Международный день молодежи в Октябрьском районе (с приглашением молодежи и подростков «группы риска») 1470 чел.

Фестиваль боевых единоборств «Золотая осень» (с приглашением молодежи и подростков «группы риска») – 256 чел.

Проведение районного фестиваля молодежных массовых видов спорта, под девизом «Новое поколение выбирает спорт» - 351 чел.

«Октябрьский район - территория здоровья» мероприятие посвященное профилактике наркомании в студенческой среде и пропаганде здорового образа жизни – 820 чел.

В Октябрьском районе состоялось торжественное открытие Аллеи героев -432 чел.

Районный конкурс будущих мам «Мадонна» - 247 чел.

Жизнь или наркотики - выбор за тобой! (демонстрация фильма в школах района) - 623 чел.

Дни большой профилактики в образовательных учреждениях района - более 3630 чел.

Ежегодная акция «Дни защиты от экологической опасности» под девизом: «Экология - безопасность - жизнь»- 277 чел.

Рейды по выявлению фактов незаконной продажи запрещенной продукции несовершеннолетним -510 чел.

Районный конкурс программ и проектов  среди образовательных учреждений «Профилактика правонарушений» - 243 чел.

Проведена антинаркотическая акция «Маршрут здоровья» -577 чел.

Межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Мак»- 234 чел.

Кросс  «Я против наркотиков» -249 чел.

Проведена акция к Международному дню борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом -356 чел.

Проведено 214 межведомственных рейдов профилактической направленности среди молодежи.  Проведено 34 Дня большой профилактики в школах района, в ГБОУСПО РО «Октябрьский аграрно-технологический техникум» п. Качкан, Дон ГАУ.

Численности контингента, занимающегося в МБОУ Детской Юношеской Спортивной Школы Октябрьского района:

- в 2017 году – 780 человек (в 2016 году – 648 человек).

По месту жительства в  бесплатных спортивных секциях в 2017 году по 42 видам спорта (2016 год - 42)  занимается 24 670  человек (2016 г - 22 279 человек), (34,2 % количества населения района) в том числе 96 подростков, склонных к правонарушениям.

Проведено 206 мероприятий, в которых приняло участие 28 445 человек. Из них 61 областных, 145 районных мероприятий.

Для занятия физической культурой и спортом в районе имеется 312 спортивных сооружений, из которых: плоскостных спортивных сооружений – 216, спортивных залов – 29, плавательных бассейнов – 1, сооружений для стрелковых видов спорта (тиров) – 3, приспособленных помещений – 61.

Сборные команды района приняли участие в мероприятиях, проводимых министерством по физической культуре и спорту Ростовской области, министерством общего и профессионально образования Ростовской области. В течение 2017 г. сборные команды приняли участие в 63-х мероприятиях областного уровня (зональный и финальный этапы Спартакиады Дона, зональный и финальный этапы турнира «Кожаный мяч», турнир «Колосок», соревнования по плаванию «Золотая рыбка» и «Дельфин», турниры по шахматам, вольной борьбе, тхэквандо, каратэ, волейболу).

В 2017 году были введены в эксплуатацию: многофункциональная спортивная площадка в ст. Заплавской, детская игровая площадка в п. Каменоломни и спортивная площадка в х. Алексеевка. На спортивной базе района проводятся соревнования районного, областного уровней, а так же уровня ЮФО, в которых принимают участие дети, подростки, взрослые разных национальностей.

В 2017 году проведено 17, (в 2016 году – 14) заседаний КДН и ЗП.

На заседаниях КДНиЗП Администрации Октябрьского района за 2017 год по ст.20.20; ст.20.21; ст.20.22; ст.6.10 КоАПРФ было рассмотрено 12 административных протоколов (2016-19). Привлечены к административной ответственности родители и несовершеннолетние. Несовершеннолетние употребляющие спиртные напитки поставлены на профилактический учет в КДНиЗП, ПДН ОП №3 МУ МВД РФ «Новочеркасское» и все службы профилактики, родителям несовершеннолетних рекомендовано посетить врача-нарколога для получения консультации для дальнейшего прохождения лечения. В КДНиЗП Администрации Октябрьского района за употребление спиртных напитков состоят на учете: 9 (2016-10) несовершеннолетних; 4 (2016-5) родителя, употребляющих спиртные напитки, 15 семьям оказана помощь родителям несовершеннолетних в лечение от алкоголизма и наркомании, 68 семей прошли социальную реабилитацию.

В 2017 году выявлено самовольно ушедших из дома - 8 (в 2016 году - 8)  все  являются жителями Октябрьского района, учащиеся школ -8. Безнадзорных детей выявлено в 2017 году- 15 чел. (2016 году - 17чел). Беспризорных детей в 2017 году не выявлено.

Проводились целевые оперативно-профилактические мероприятия «Семья», «Подросток», «Сообщи, где торгуют смертью», «Мак», «Отчим», «Дети Юга», спортивные единоборства «к Длю защитника Отечества», «Дню Победы», «Улица и дети», к «Международному дню борьбы с употреблением наркотиков», - «Сильному Государству- здоровое поколение», «Маршрут здоровья», «Сообщи где торгуют смертью», «Дети России», «Десант здоровья», «Ростовская область – территория здоровья!» с анкетированием молодежи- 4349 человек.

В рамках проведения мероприятий в рамках оперативно-профилактической операции «Мак 2017» очагов произрастания дикорастущего мака не выявлены. Надписей на стенах жилых домов и др. строений о доступном приобретении наркотических средств с номерами телефонов и рекламы (спайс, LSD, фен) в 2017 году не выявлены.

За 2017 год на территории Октябрьского района выявлено 10 очагов (2016 - 16) произрастания дикорастущей конопли площадью 706,5 кв. м. (2016-245,0 кв.м.) Уничтожено 10 очагов произрастания дикорастущей конопли 706,5 кв. м. Вес уничтоженных растений составил 221 кг. (2016 - 69,5 кг.).

Наркопритоны на территории Октябрьского района в 2017 году не выявлены (в 2016 г. не выявлены).

За 12 месяцев 2017 года всего Центром занятости населения было трудоустроено 561 несовершеннолетних.

Основная категория трудоустроенных подростков, это несовершеннолетние, состоящие на профилактическом учете в службах профилактики, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, дети из семей находящихся в трудной жизненной ситуации.

Дети из неблагополучных семей и «трудных подростков» охвачены организованным летним отдыхом и оздоровлением 103 чел., (100%) временно трудоустроены и привлечены к трудотерапии неблагополучных подростков 204 чел. За период летней оздоровительной кампании в Октябрьском районе трудоустроено несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет всего – 561 подросток.

Проведены праздничные и спортивные мероприятия с участием молодых семей: «Папа, мама, я – спортивная семья», «День российской молодежи», «Мадонна- 2017», «День семьи, любви и верности», «День Государственного флага Российской Федерации» «Мы граждане России!», конкурс агитбригад «За здоровый образ жизни!»

Молодежь Октябрьского района активно участвовала в региональных проектах «Молодежная команда губернатора», «Я - успешный предприниматель»,  молодежном форуме, форуме «Ростов-2017», учредительной конференции Ростовского отделения «Российский союз сельской молодежи» и т.д

Анализ направлений деятельности школьных кружков, секций, подростковых клубов показывает, что только треть их может быть интересна «трудным» подросткам, которые, в основном, и совершают правонарушения. Не в полном объеме используется имеющийся потенциал спортивных объектов на территории общеобразовательных учреждений района. Недостаточная работа отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма, отдела образования, по вовлечению в кружки, секции, творческие объединения подростков, состоящих на учете  в КДН и ЗП и полиции.

В ходе реализации подпрограммы  «Комплексные меры противодействия употреблению наркотиков и их незаконному обороту на 2014-2020 годы» в 2017 году были приняты следующие нормативно-правовые акты для проведения мероприятий согласно подпрограмме:

- Распоряжение Администрации Октябрьского района от 09.02.2017                                              № 32 «Об  организации информационного обеспечения       профилактической деятельности   по предупреждению злоупотребления      наркотических веществ»

- Распоряжение Администрации Октябрьского района от 09.02.2017                                              № 33 «Об   организации  цикла   печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотической культуры»

- Распоряжение Администрации Октябрьского района от 13.02.2017                                               № 37 «О производстве и размещении тематической социальной рекламы     в сети Интернет»

- Постановление Администрации Октябрьского района от 13.02.2016 № 77 «О проведении открытого районного фестиваля молодежных массовых видов спорта, под девизом «Новое поколение выбирает спорт».

- Распоряжение Администрации Октябрьского района от 14.02.2017                                              № 47 «О  создании  лекторской  группы для проведения информационно-пропагандистской работы   антинаркотической направленности в образовательных     организациях Октябрьского района ГБОУ СПО РО  «Октябрьский   аграрно- технологический техникум», ФГУП ВПО «Дон ГАУ»

- Распоряжение Администрации Октябрьского района от 14.02.2017                                              № 48 «Об изготовлении и размещении тематической  наружной социальной рекламы  и  полиграфической продукции»

- Постановление Администрации Октябрьского района 22.09.2017                                            №  916  «О           проведении         районной Спартакиады «Лето 2017» среди детей и подростков по месту жительства под девизом: «Спорт – против наркотиков!»

- Постановление Администрации Октябрьского района от 15.12.2017 № 1186 «Об  утверждении состава конкурсной комиссии и положения о проведении ежегодного конкурса среди муниципальных образований Октябрьского района на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-молодежной среде»

- Постановление Администрации Октябрьского района от 29.13.2017 года № 1290 «О внесении изменении в постановление Администрации Октябрьского района от 30.09.2013 № 829 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2015- 2020 годы»

- Соглашение о сотрудничестве Администрации Октябрьского района и благочинного приходов Октябрьского округа централизованной религиозной организации Ростовская-на-Дону епархия Русской Православной Церкви по противодействию наркомании от 15.01.2014 года. Совместной работы Администрации Октябрьского района Ростовской области и Нижнедонского благочиния (Октябрьский район), централизованной религиозной организации Шахтинской Епархии Русской Православной Церкви и (Московский Патриархат) по противодействию наркомании в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков на 2016-2020 годы.

- Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма»

На реализацию подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма» (далее - Подпрограмма) объем запланированных денежных средств для реализации программных мероприятий на 2017 год составляет 3051,6 тыс. рублей. Освоено 3051,6 тыс. рублей.

Общий процент выполняемости 100%.

Основные мероприятия, проведенные антитеррористической комиссией Октябрьского района:

Администрацией Октябрьского района проводятся мероприятия  по гармонизации межнациональных отношений согласно плану  мероприятий на 2017 – 2018 годы по реализации в Октябрьском районе Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. Данный план утверждён постановлением Администрации Октябрьского района от 11.07.2014 № 641 «О плане мероприятий на 2014-2016 годы по реализации в Октябрьском районе Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года».

За период 2017г. проведены следующие мероприятия:

1. Организация и проведение районных совещаний по вопросам сохранения межэтнической стабильности и профилактики экстремистских проявлений в сельских и городском поселениях Октябрьского района;

2. Встречи представителей Администрации Октябрьского района с руко-водителями национальных сообществ и диаспор с участием представителей правоохранительных органов Октябрьского района;

3. Мониторинг обращений граждан о фактах нарушения принципа равноправия граждан независимо от расы, этнической принадлежности, языка, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств при приеме на работу, замещении должностей муниципальной службы, формировании кадрового резерва;

4. Мероприятия  по противодействию терроризму и гармонизации межнациональных отношений согласно плану  мероприятий на 2017 год по реализации в Октябрьском районе Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы, утверждённому постановлением Администрации Октябрьского района от 07.02.2017 №65 (действующая редакция от 14.07.2017 №670):

- лекции и беседы по «Основам права» на темы: Гражданский кодекс РФ, Административные правонарушения, Виды административного наказания, изу-чение закона РФ «О противодействии экстремистской деятельности»;

- классные часы на темы: «Память на все времена», «Минута памяти»;

- конкурсы рисунков на темы: «Дети против террора», «Мы такие разные, и все-таки мы вместе»;

- выставка «Дорога к миру»;

- общешкольные родительские собрания  «Противодействие экстремист-ской деятельности, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений»;

- регулярное обновление стендов с наглядным материалом экстремистского, террористического содержания, в школьных библиотеках систематизация литературы  патриотической, антитеррористической, экстремистской тематики;

- инструктажи «Действия при угрозе теракта», «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», «Виды ЧС и правила поведения»;

- проведение занятий с педагогическим и техническим персоналом  по во-просам антитеррористической безопасности и действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, вопросам духовно-нравственного, патриотического воспитания молодежи.

5. В целях поддержания национальных и религиозных традиций населения Российской Федерации проведены культурно-просветительские мероприятия, мероприятия в области народного творчества, направленные на гармонизацию межнациональных отношений, духовное и патриотическое воспитание мо-лодежи:

- Участие в областном конкурсе военно – патриотической песни «Гвоздики Отечества»;

- Районный конкурс юных художников «Православные святыни России»;

- Концерт – акция, посвященный Дню защитника Отечества;

- Концерт – гостиная, посвященный 28-ой годовщине вывода войск из Афганистана;

- Участие в областном конкурсе детского творчества «Южный ветер»;

- Районный конкурс военно-патриотической песни «Поколение»;

- Районный конкурс искусств детей и подростков «Весенняя капель»;

- Концерт – гостиная, посвященный 31-ой годовщине аварии на Черно-быльской АЭС;

- Участие в областном конкурсе детского творчества «Звездный дождь» (апрель-май);

- Районный конкурс юных художников «Мой край Донской»;

- Праздничный концерт, посвященный 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне;

- Районный фестиваль-конкурс вокалистов «Песня в военной шинели».

- 3 сентября 2017г. на площади перед районным Дворцом культуры был организован митинг, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Во всех учреждениях культуры Октябрьского района 02-03.09.2017г. были проведены митинги памяти жертв террористических атак, молодежные акции против террора, тематические информационно – просветительские мероприятия.

Всего в Октябрьском районе проведено около 6700 культурно-массовых мероприятий, в которых участвовали почти 39000 человек.

За отчетный период в сфере профилактики терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений на территории муниципального образований принято 10 нормативных актов, в том числе: 4 постановления Администрации Октябрьского района, 6 распоряжений Администрации Октябрьского района.

Из них:

1) Постановление Администрации Октябрьского района от 07.02.2017 года №65 «О плане мероприятий на 2017 год по реализации в Октябрьском районе Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы»;

2) Распоряжение Администрации Октябрьского района от 13.02.2017г. №38 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Октябрьского района от 16.03.2016 №76»;

3) Распоряжение Администрации Октябрьского района от 27.02.2017г. №57 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 16.03.2016г. №76»;

4) Распоряжение Администрации Октябрьского района от 09.03.2017 №69 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Октябрьского района от 08.11.2012г. №427»;

5) Постановление Администрации Октябрьского района от 27.03.2017г. №268 «О реализации положений постановления Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 №272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»;

6) Распоряжение Администрации Октябрьского района от 04.07.2017г. №195 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 16.03.2016г. №76»;

7) Постановление Администрации Октябрьского района «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 07.02.2017 №65 «О плане мероприятий на 2017 год по реализации в Октябрьском районе Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы»;

8) Распоряжение Администрации Октябрьского района от 01.09.2017 №278 «Об утверждении состава и положения антитеррористической комиссии Октябрьского района»;

9) Постановление Администрации Октябрьского района от 03.11.2017 №1048 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 27.03.2017г. №268»;

10) Распоряжение Администрации Октябрьского района от 08.11.2017 №356 «О внесении изменений  распоряжение Администрации Октябрьского района от 01.09.2017».

В соответствии с «Планом работы антитеррористической комиссии Октябрьского района на 2016 год» постоянно действующей межведомственной комиссией АТК Октябрьского района осуществлено обследование антитеррористической защищенности и инженерно-технической укрепленности  10 объектов, в том числе:

- ООО «Донвзрывпром», Октябрьский район, х. Ильичевка, ул. Молодежная 4, расходный склад ВВ;

- ООО ФПЗ «Горняк», Октябрьский район, п. Красногорняцкий, ул. Свердлова 2, склад ГСМ;

- ООО «Родина», Октябрьский район, межпоселковая дорога х. Комунна- х. Привольный, склад ГСМ;

- ГУП РО «УРСВ», Октябрьский район, п. Каменоломни, ул. Восточная 2, насосная станция 1;

- ГУП РО «УРСВ», Октябрьский район, п. Каменоломни, ул. Чкалова 77Б, насосная станция 2;

- Ростовское предприятие магистральных электрических сетей ПС – 500кВ Шахты, филиал ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Юга России, Октябрьский район, х. Киреевка, ул. Фрунзе 1 А;

- ООО «Вода и стоки», Октябрьский район, п. Каменоломни, ул. Мокроусова 48А, канализационная насосная станция №1;

- газовая котельная ООО «Тепловые сети» Октябрьский район п. Казачьи Лагери ул. Петрушко, 10;

- газовая котельная ООО «Тепловые сети» Октябрьский район, п. Персиа-новский, ул. Мичурина «А;

- газовая котельная, ООО «УЖКХ», Октябрьский район, п. Каменоломни, пер. Садовый, 23.

По результатам проведения контрольных мероприятий выявлено 5 недостатков в антитеррористической защищенности, инженерно-технической укрепленности и пожарной безопасности объектов, 2 недостатка исправлены по исправлению 3 недостатков (объекты ООО «Тепловые сети») разработана дорожная карта по их устранению.

Во исполнение постановления Правительства РФ от 25.12.2013 №1244 «Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)» Администрацией Октябрьского района ведется перечень учета паспортов антитеррористической защищенности и техногенной безопасности объектов (возможных террористических посягательств), расположенных на территории Октябрьского района, в который входит 70 объектов:

- потенциально – опасных объекты и объекты жизнеобеспечения – 10 объектов (паспортизировано 100%);

- объекты образования – 54 объекта (паспортизировано 97%);

- объекты здравоохранения – 1 объект (паспортизировано 100%);

- объекты культуры – 1 объект (паспортизировано 100%);

- объекты спорта – 2 объекта (паспортизировано 100%);

- объекты размещения органов власти – 1 объект (паспортизировано 100%);

- объекты потребительского рынка – 3 объекта (паспортизировано 30%);

- объекты социального назначения –1объект (паспортизировано 100%).

- Подпрограмма «Поддержка и развитие казачества

в Октябрьском районе».

По результатам 2017 года достигнуты главные цели Подпрограммы «Поддержка и развитие казачества в Октябрьском районе» (далее Подпрограмма): укрепление духовных и нравственных основ донского казачества - реализация государственной политики в области военно-патриотического и гражданского воспитания молодежи; комплексное развитие сети казачьих образовательных учреждений; создание условий для несения государственной и иной службы членами казачьих обществ.

На реализацию Подпрограммы в 2017 году было израсходовано 11631,2 тыс. руб., в том числе:

- из областного бюджета – 9875,1 тыс. руб. Из указанных средств было произведено финансирование казачьей дружины (конного подразделения и пешего состава);

- из бюджета Октябрьского района – 1756,1 тыс. руб. На указанные средства была проведена районная военно-патриотическая игра  «Патриот»  - 6,4 тыс. руб., расходы на софинансирование средств областного бюджета, направленных на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправления – 1637,8 тыс. руб., расходы по обеспечению исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач и функций, предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с Областным законом от 29 сентября 1999 года №47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области» - 75,9 тыс.руб.

В 2017 году подпрограмма «Поддержка и развитие казачества в Октябрьском районе  на 2014 – 2020 годы» реализовалась путем выполнения программных мероприятий:

- улучшение условий несения государственной и иной службы членами казачьих обществ;

-  реализация государственной политики в области военно-патриотического и гражданского воспитания молодежи;

- формирование целостной образовательной и воспитательной системы в казачьих образовательных учреждениях, реализующих казачий региональный компонент, их комплексное развитие;

- сохранение и дальнейшее развитие традиционной казачьей культуры;

- культурное, физическое и патриотическое воспитание молодежи, участие в подготовке молодежи  к служению Отечеству.

Реализация Программы по итогам года способствовала:

- формированию условий и реализации последовательных действий, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры Донского края;

- повышению уровня безопасности населения и сохранению общественного порядка, реализации нормативно-правовых, экономических мер, обеспечивающих успешное несение государственной и иной службы членами казачьих обществ;

- увеличению количества образовательных учреждений, реализующих казачий региональный компонент, дальнейшее комплексное развитие системы казачьего образования;

- укреплению материально-технической базы образовательных учреждений и учреждений культуры, использующих в своей деятельности казачий региональный компонент;

- физическому развитию молодежи и детей, возрождению традиционных и других видов спорта;

- популяризации традиций донского казачества, укреплению авторитета казачества у населения Октябрьского района, стабилизации межнациональных отношений;

- укреплению духовных и нравственных основ общества.

Донское казачество, объединенное в Войсковое казачье общество «Всевеликое войско Донское» (далее – ВКО «ВВД»), численность которого на территории Ростовской области составляет более 120 тысяч человек – влиятельный социально-политический фактор на Юге России.

В казачьем обществе Нижнедонского юрта состоит около 850 казаков и казачек.

На территории Октябрьского района 11 сельских и 1 городское поселение. Шесть глав администраций поселений приписаны к хуторам и станицам, это дает основание возрождать традиционное казачье самоуправление - Атаманское правление.

Так или иначе, более 60% населения Октябрьского района связано с казачеством неразрывными узами.

В Октябрьского районе созданы все условия для развития казачьего образования, пять школ и два детских сада имеют статус казачьего образовательного учреждения.

Казачья дружина Октябрьского района (далее - КД), состоящая из 40 казаков (25 –дружинников конный взвод и 15 – пеших дружинников),  совместно с ОВД несет охрану общественного порядка, участвует в рейдах и специальных мероприятиях по пресечению браконьерства, нарушений паспортного режима, экологических правонарушений; конное подразделение дополнительно несет охрану садоводческих товариществ.

В казачьих обществах сельских поселений созданы добровольные казачьи дружины (далее - ДКД), 145 дружинников, наряду с охраной общественного порядка, проводят большую профилактическую работу в населенных пунктах Октябрьского  района.

- Подпрограмма «Противодействие коррупции

в Октябрьском районе».

На реализацию подпрограммы «Противодействие коррупции в Октябрьском районе» (далее - Подпрограмма) в 2017 году предусмотрено финансирование из средств бюджета Октябрьского района в сумме 20,0 тыс. рублей. Освоено 20,0 тыс. рублей.

Общий процент выполняемости 100%.

В ходе реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в Октябрьском районе» (далее - Подпрограмма) были приняты следующие нормативно-правовые акты:

1. Распоряжение Администрации Октябрьского района от 10.09.2014г. №217 «Об утверждении плана работы и определении лиц ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Администрации Октябрьского района».

2. Постановление Администрации Октябрьского района от 18.03.2015 №250 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

3. Постановление Администрации Октябрьского района от 22.06.2015 №439 «Об утверждении антикоррупционных стандартов в сфере деятельности органов местного самоуправления в муниципальном образовании «Октябрьский район».

4. Постановление Администрации Октябрьского района от 19.08.2015 №540 «Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции «Осуществление мер по противодействию коррупции в границах Октябрьского района».

5. Распоряжение Администрации Октябрьского района от 19.10.2015г.  «Об утверждении Положения о работе специализированного ящика для обращений граждан и юридических лиц по фактам коррупции в Администрацию Октябрьского района».

6. Постановление Администрации Октябрьского района от 05.11.2015 №33 «О комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Октябрьском районе».

7. Постановление Администрации Октябрьского района от 05.11.2015 №34 «О порядке осуществления комиссией по координации работы по противодействию коррупции в Октябрьском районе антикоррупционного мониторинга».

8. Постановление Администрации Октябрьского района от 07.12.2015 №124 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, принятых Администрацией Октябрьского района, и их проектов».

9. Постановление Администрации Октябрьского района от 18.02.2016 №73 «Об утверждении Порядка сообщения муниципальными служащими о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов в Администрации Октябрьского района».

10. Распоряжение Администрации Октябрьского района от 07.09.2016 №249 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы Администрации Октябрьского района и органов Администрации Октябрьского района, замещение которых связано с коррупционными рисками».

11. Распоряжение Администрации Октябрьского района от 13.02.2017 №39 «Об утверждении порядка увольнения (освобождения от должности) лиц, занимающих муниципальные должности, в связи с утратой доверия при совершении ими фактов нарушения требований антикоррупционного законодательства».

12. Постановление Администрации Октябрьского района от 13.12.2017 №1180 «О порядке сообщения главой Администрации Октябрьского района, муниципальными служащими Администрации Октябрьского района о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации».

13. Распоряжение Администрации Октябрьского района от 20.12.2017 №401 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации Октябрьского района и урегулированию конфликта интересов».

14. Постановление Администрации Октябрьского района от 21.12.2017 №1200 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих Администрации Октябрьского района».

Основные мероприятия, проведенные комиссией по противодействию коррупции в Октябрьском районе:

- Для муниципальных служащих Администрации Октябрьского района и специалистов поселений подготовлены настольные календари  с информацией о том, что такое конфликт интересов, его виды, рекомендованной моделью поведения муниципального служащего в целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов.

- К учебному году подготовлена памятка «Борьба с коррупцией – дело каждого!» для обучающихся с информацией о видах коррупции и методах борьбы с ней. Памятки распространены среди обучающихся школ муниципальных организаций Октябрьского района, студентов ДонГАУ и ГБОПОУ РО «Октябрьского аграрно-технологического техникума».

- Ежеквартально проводятся семинары для специалистов отраслевых (функциональных) органов Администрации Октябрьского района, специалистов поселений Октябрьского района по вопросам противодействия коррупции и профилактике конфликта интересов с прохождением тестовых заданий;

- Проведен анализ скрытой аффилированности муниципальных служащих Администрации Октябрьского района. По результатам проведенного анализа, скрытой аффилированности не выявлено.

Между Администрацией Октябрьского района и прокуратурой Октябрьского района заключено соглашение от 18.04.2013 года о взаимодействии в области правотворческой деятельности. Каждый месяц Администрация Октябрьского района предоставляет реестр с НПА, для проверки их на предмет соответствия более высокой юридической силы.  В представленных проектах нормативных правовых актах при проведении антикоррупционной экспертизы коррупционные факторы не выявлены.

Администрация Октябрьского района заключила контракт с ООО «Полиграфическим комплексом ЭСМА-ПРИНТ» по изготовлению печатной продукции антикоррупционного содержания. Были изготовлены настольные календари, памятки для школьников, папки с надписями антикоррупционной направленности, которые распространили по отделам (структурным подразделениям) Администрации Октябрьского района и поселениям Октябрьского района. Затрачено средств на сумму 20000 рублей.

Комиссией по противодействию коррупции в Октябрьском районе в 2017 году проведено 4 заседания, на которых рассматривались вопросы в том числе по организации профилактических мероприятий противодействию коррупции.

На официальном сайте Администрации Октябрьского района регулярно размещается и обновляется информация о реализации мероприятий по противодействию коррупции в Октябрьском районе.

Осуществляется антикоррупционная экспертиза  нормативно-правовых актов Администрации Октябрьского района и их проектов на основании Положения  о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативно правовых актов, утвержденного постановлением Администрации  Октябрьского района. В 2017г. в Администрации Октябрьского района была проведена антикоррупционная экспертиза 238 нормативных правовых актов. Антикоррупционных факторов за отчетный период не выявлено.

На курсах повышения квалификации «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» в 2017 году 3 муниципальных служащих Октябрьского района прошли обучение.

Отчет о выполнении подпрограммы по результатам за 2017 год приведен в приложении №1 к настоящему отчету.

- II. Меры по реализации Программы

В постановление Администрации Октябрьского района от  30.09.2013            № 829 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2014 – 2020 годы», в 2017 году было принято 4 постановления о внесении изменений по  уточнению целевых индикаторов и объемов финансирования муниципальной программы:

- Постановление Администрации Октябрьского района от 14.02.2017 №87;

- Постановление Администрации Октябрьского района от 12.04.2017 №356;

- Постановление Администрации Октябрьского района от 27.09.2017 №943;

- Постановление Администрации Октябрьского района от 29.12.2017 №1290.

III. Оценка эффективности реализации Программы

Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2014-2020годы»  за 2017 год  приведен в приложении N 1 к настоящему отчету.

Отчет оценки результатов реализации муниципальной программы Октябрьского района  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2014-2020годы» за 2017 год приведен в приложении N 2 к настоящему отчету.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2014-2020годы» за 2017 год приведен в приложении N 3 к настоящему отчету.

IV. Дальнейшая реализация Программы

Дальнейшая реализация Программы на 2018-2020 годы осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 600 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» и постановлением Администрации Октябрьского района от 30.09.2013 №829 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2014-2020годы» с ежегодным уточнением целей, задач, целевых показателей всех подпрограмм Программы.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                      Н.Н. Савченко

Приложение №  1

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Обеспечение общественного порядка

и противодействие преступности

на 2014-2020годы» за 2017 год

Отчет

о выполнении муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка

и противодействие преступности на 2014 – 2020 годы»

за январь - декабрь 2017 года

Ответственный исполнитель Администрация Октябрьского района

Источник финансирования бюджет Октябрьского района,  областной бюджеты.

| Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера); Объем финансирования на 2017 год (тыс.руб.); Выполнено (тыс.руб.); Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения №5 к Порядку; Профинансировано (тыс.руб.). 1; 2; 3; 4; 5. подпрограмма «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Октябрьский район». Всего; 120,0; 120,0; 120,0. Районный конкурс агитбригад «ЮИД»; 8,0; 8,0; Заключение контракта на сумму 6,0 тыс. руб. для приобретения наградной атрибутики и памятных подарков.; 8,0. Районный конкурс юных велосипедистов «Безопасное колесо»; 10,7; 10,7; Заключение контракта на сумму 8,8 тыс. руб. для приобретения наградной атрибутики и памятных подарков.; 10,7. Участие команды победительницы районного конкурса юных велосипедистов «Безопасное колесо» в областном конкурсе юных велосипедистов «Безопасное колесо»; 22,5; 22,5; Заключение контракта на сумму 22,0 тыс. руб. на оказание транспортных услуг и проживания; 22,5. Организация поездки в г. Москву для участия в «Дне защиты детей» по приглашению Российского Детского Фонда.; 0; 0; Приобретение ж/д билетов и продуктов питания для детей; 0. Участие подростков в возрасте до 15 лет (4 человека) в областной профильной смене «Светофор»; 78,8; 78,8; Заключение контрактов на приобретение путевок; 78,8. подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту». Всего; 132,9; 132,9; 132,9. Районный фестиваль молодежных массовых видов спорта под девизом «Новое поколение выбирает спорт»; 16,6; 16,6; Заключение муниципального контракта на проведение фестиваля; 16,6. Обучение работников системы образования, социальной защиты, сотрудников правоохранительных органов и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными ве-ществами (2 семинара в год); 20,4; 20,4; Заключение муниципального контракта на обучение; 20,4. Проведение среди сельских и городского поселений Ок-тябрьского района конкурса на лучшую организацию антинарко-тической работы в подростковомолодежной среде; 0; 0; Заключение муниципального контракта на проведение конкурса и награждение победителей; 0. Обучение специалистов по работе с молодежи сельских и городского поселений Октябрьского района навыкам, формам и методам работы по профилактике наркомании и иных негативных проявлений в подростково-молодежной среде; 0; 0; Заключение муниципального контракта; 0. Проведение районного фестиваля творчества юношества и молодежи «Сильному государству – здоровое поколение!»; 17,1; 17,1; Заключение муниципального контракта на проведение фестиваля; 17,1. Организация проведения информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, посвященных Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотиче-скими средствами и их не-законным оборотом; 16,3; 16,3; Заключение муниципального контракта на проведение мероприятия; 16,3. Организация и проведение конкурса агитбригад «За здоровый образ жизни!»; 7,2; 7,2; Заключение муниципального контракта на проведение мероприятия; 7,2. Проведение районной спартакиады среди детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граж-дан; 16,3; 16,3; Заключение муниципального контракта на проведение мероприятия; 16,3. Организация цикла печатных публикаций, направленных на пропаганду антинаркотической культуры (интервью с лицами, популярными в молодежной среде, авторитетными об-щественными лидерами, консультации специалистов, репортажи, очерки); 5,4; 5,4; Заключение муниципального контракта на организацию цикла печатных публикаций; 5,4. Производство и размещение тематической социальной рекламы в сети Интернет; 12,3; 12,3; Заключение муниципального контракта на оказание услуг в сети Интернет; 12,3. Изготовление и размещение тематической наружной социальной рекламы; 0; 0; Заключение муниципального контракта на изготовление фильма; 0. Изготовление и размещение тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания молодежи; 7,7; 7,7; Заключение муниципального контракта на изготовление тематической полиграфической продукции; 7,7. Организация информационного обеспечения по профилактической деятельности по предупреждению злоупотребления наркотических веществ (изготовление видео роликов, создание сюжетов и т.п.); 13,6; 13,6; Заключение муниципального контракта на изготовление тематической полиграфической продукции; 13,6. подпрограмма «По профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Октябрьский район». Всего; 3051,6; 3051,6; 3051,6. Оплата обслуживания и монтаж кнопок тревожной сигнализации в учреждениях, расположенных на территории муниципального образования "Октябрьский район"; 973,3; 973,3; Оплата за обслуживание тревожной сигнализации; 973,3. Мероприятия по устройству ограждений территории муниципальных образовательных учреждений Октябрьского района; 2078,3; 2078,3; Заключение муниципальных контрактов на устройство ограждений; 2078,3. подпрограмма «Поддержка и развитие казачества в Октябрьском районе». Всего; 11631,2; 11631,2; 11631,2. Мероприятия по военно-спортивному воспитанию молодежи организация и проведения районной военно-патриотической игры «Патриот»; 6,4; 6,4; Заключение муниципального контракта на изготовление призов; 6,4. Мероприятия по увеличению стоимости материальных запасов; 75,9; 75,9; Мероприятия по увеличению стоимости материальных запасов; 75,9. Расходы на софинансирование средств областного бюджета, направленных на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия ОМС в осуществлении задач и функций; 1673,8; 1673,8; Расходы на софинансирование средств областного бюджета; 1673,8. Обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств по оказанию содействия ОМС в осуществлении задач и функций, предусмотренных договором; 9875,1; 9875,1; Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы; 9875,1. подпрограммы «Противодействие коррупции в Октябрьском районе». Всего; 20,0; 20,0; 20,0. Мероприятия по созданию условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению; 20,0; 20,0; Заключение муниципального контракта на сумму 20 т.р. (изготовление памяток, календарей, папок).; 20,0. ИТОГО (всего по подпрограммам); 14955,7; 14955,7; 14955,7. | Приложение № 1 к отчету по реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2014 год |
| --- | --- |

|  | Приложение № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2014-2020годы» за 2017 год |
| --- | --- |

Отчет

оценки результатов реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2014-2020 годы» за 2017 год.

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  |  |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2017 | Достигнутое значение показателя за 2017 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники | Бюджет района |  |  |  | другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Подпрограмма «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Октябрьский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | обеспечение занятости несовершеннолетних в свободное время в целях недопущения безнадзорности и профилактики правонарушений несовершеннолетних | 120,0 |  |  |  | 120,0 |  |  | Количество мероприятий профилактической направленности | единиц | 55 | 55 | 55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля занятых несовершеннолетних детей в возрасте от 10 до 18 лет в общей численности | процентов | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2 | совершенствование профилактики преступлений и иных правонарушений среди молодежи; |  |  |  |  |  |  |  | Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетним | процентов | 1,5 | 1,9 | 1,9 |
| 3 4 | воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  | Количество состоящих на учете асоциальных семей | Процентов | 1,5 | 0,34 | 0,34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных лицами, в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе зарегистрированных | Процентов | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | стабилизация и создание предпосылок для снижения уровня преступности на улицах и в других общественных местах |  |  |  |  |  |  |  | Уровень преступности | Процентов | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 5 | вовлечение в предупреждение правонарушений работников организаций всех форм собственности, а также членов общественных организаций; |  |  |  |  |  |  |  | Снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми, в общем числе зарегистрированных | процентов | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2. Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления наркотиков, основанных на формировании антинаркотической культуры личности в Октябрьском районе Развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков, совершенствование лечения и медико-социальной реабилитации наркозависимых; Формирование системы подготовки специалистов в области профилактики наркомании и раннего выявления незаконных потребителей наркотиков | 132,9 |  |  |  | 132,9 |  |  | Число лиц, больных наркоманией, в расчете на 100 тыс. населения | человек / 100тыс. населения | 172 | 127 | 127 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля граждан Октябрьского района участвующих в анонимном анкетировании на наличие фактов незаконного оборота наркотических средств. Количество выявленных фактов в ходе анонимного анкетирования | Количество | 23 | 23 | 23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля несовершеннолетних граждан Октябрьского района, принимающих участие в не менее 30 % мероприятий профилактической направленности | Процентов | 38 | 38 | 38 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по программам профилактической направленности | Процентов | 87 | 87 | 87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля педагогов и специалистов по молодежи прошедших обучение и повышение квалификации по программам профилактической направленности | Процентов | 10 | 30 | 30 |
| 3. Подпрограмма «По профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Октябрьский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве, более 1 процентов (процентов) | 3051,6 |  |  | 3051,6 |  |  |  | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве, более 1 процентов (процентов) | процентов | 3 | 3 | 3 |
| 2.1 | Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы; |  |  |  |  |  |  |  | Усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы (количество мероприятий профилактической направленности) | процентов |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | объекты здравоохранения: |  | 22,8 | 22,3 | 22,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | объекты образования: |  | 38,9 | 38,3 | 38,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | объекты культуры и спорта: |  | 15,3 | 15,.1 | 15,1 |
| 2.2 | Формирование у граждан толерантного сознания и поведения, способствующего противодействию экстремизму и снижению социально-психологической напряженности в обществе; |  |  |  |  |  |  |  | Формирование у граждан толерантного сознания и поведения, способствующего противодействию экстремизму и снижению социально-психологической напряженности в обществе (количество мероприятий профилактической направленности) | Единиц | 65 | 65 | 65 |
| 2.3 | Проведение информационных и пропагандистских мероприятий, направленных на недопущение формирования у граждан террористических намерений и настроений. |  |  |  |  |  |  |  | Проведение информационных и пропагандистских мероприятий, направленных на недопущение формирования у граждан террористических намерений и настроений (количество мероприятий профилактической направленности) | Единиц | 2 | 2 | 2 |
| 2.4 | Количество зарегистрированных преступлений с применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств в общем числе зарегистрированных преступлений в Октябрьском районе |  |  |  |  |  |  |  | Количество зарегистрированных преступлений с применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств в общем числе зарегистрированных преступлений в Октябрьском районе | единиц | 0 | 0 | 0 |
| 4. Подпрограмма «Поддержка и развитие казачества в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Становление и развитие казачества на территории Октябрьского района | 1756,1 | 9875,1 |  | 1756,1 |  | 9875,1 |  | Доля членов казачьих обществ, принявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы | процентов | 65,8 | 65,8 | 65,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторический традиции | процентов | 36 | 36 | 36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля учащихся задействованных в практике использования в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества к общему числу обучающихся | процентов | 19,8 | 19,8 | 19,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведение мероприятий (конференций, сборов, конкурсов), направленных на укрепление межэтнических, дружеских отношений на территории Октябрьского района | единиц | 3 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участие дружинников в дежурствах, которые осуществляются в соответствии с договорами, заключенными между Администрацией Октябрьского района и восковыми обществами | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 5. Подпрограмма «Противодействие коррупции в Октябрьском районе». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятия по созданию условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению. | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлением коррупции в Октябрьском районе | процентов | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество муниципальных служащих Октябрьского района и муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах | человек | 3 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций, учреждений, прошедших обучение по реализации мероприятий антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных учреждениях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности) | человек | 110 | 110 | 110 |

М=1/30= 0,03

|  | Приложение № 3 к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2014-2020годы» за 2017 год |
| --- | --- |

Расчет оценки

эффективности реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2014-2020годы» за 2017 год.

Индекс результативности программы:

| № п/п | Наименование показателя | Плановое значение | Фактическое значение | Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей (S) | M x S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество мероприятий профилактической направленности | 55 | 55 | 1 | 0,04 |
| 2 | Доля занятых несовершеннолетних детей в возрасте от 10 до 18 лет в общей численности | 1,5 | 1,5 | 1 | 0,04 |
| 3 | Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетним | 1,5 | 1,9 | 1 | 0,04 |
| 4 | Количество состоящих на учете асоциальных семей | 1,5 | 0,34 | 4,4 | 0,01 |
| 5 | Снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных лицами, в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе зарегистрированных | 1,5 | 1,5 | 1 | 0,04 |
| 6 | Уровень преступности | 1,5 | 1,5 | 1 | 0,04 |
| 7 | Снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми, в общем числе зарегистрированных | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,04 |
| 8 | Число лиц, больных наркоманией, в расчете на 100 тыс. населения | 172 | 127 | 1,3 | 0,03 |
| 9 | Доля граждан Октябрьского района участвующих в анонимном анкетировании на наличие фактов незаконного оборота наркотических средств | 23 | 23 | 1 | 0,04 |
| 10 | Доля несовершеннолетних граждан Октябрьского района, принимающих участие в не менее 30 % мероприятий профилактической направленности | 38 | 38 | 1 | 0,04 |
| 11 | Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по программам профилактической направленности | 87 | 87 | 1 | 0,04 |
| 12 | Доля педагогов и специалистов по молодежи прошедших обучение и повышение квалификации по программам профилактической направленности | 10 | 30 | 0,3 | 0,12 |
| 13 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве, более 1 процентов (процентов) | 3 | 3 | 1 | 0,04 |
| 14 | Доля учреждений социальной сферы Октябрьского района с наличием системы технической защиты, в том числе: |  |  |  |  |
|  | объекты здравоохранения: | 22,8 | 22,3 | 1 | 0,04 |
|  | объекты образования: | 38,9 | 38,3 | 1 | 0,04 |
|  | объекты культуры и спорта: | 15,3 | 15,1 | 1 | 0,04 |
| 15 | Формирование у граждан толерантного сознания и поведения, способствующего противодействию экстремизму и снижению социально-психологической напряженности в обществе (количество мероприятий профилактической направленности) | 65 | 65 | 1 | 0,04 |
| 16 | Проведение информационных и пропагандистских мероприятий, направленных на недопущение формирования у граждан террористических намерений и настроений (количество мероприятий профилактической направленности) | 2 | 2 | 1 | 0,04 |
| 17 | Количество зарегистрированных преступлений с применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств в общем числе зарегистрированных преступлений в Октябрьском районе | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Доля членов казачьих обществ, принявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы | 65,8 | 65,8 | 1 | 0,04 |
| 19 | Доля образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторический традиции | 36 | 36 | 1 | 0,04 |
| 20 | Доля учащихся задействованных в практике использования в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества к общему числу обучающихся | 19,8 | 19,8 | 1 | 0,04 |
| 21 | Проведение мероприятий (конференций, сборов, конкурсов), направленных на укрепление межэтнических, дружеских отношений на территории Октябрьского района | 3 | 3 | 1 | 0,04 |
| 22 | Участие дружинников в дежурствах, которые осуществляются в соответствии с договорами, заключенными между Администрацией Октябрьского района и восковыми обществами | 100 | 100 | 1 | 0,04 |
| 23 | доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлением коррупции в Октябрьском районе | 2,8 | 2,8 | 1 | 0,04 |
| 24 | Количество муниципальных служащих Октябрьского района и муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах | 3 | 3 | 1 | 0,04 |
| 25 | Количество руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций, учреждений, прошедших обучение по реализации мероприятий антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных учреждениях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности) | 110 | 110 | 1 | 0,04 |
|  | ИНДЕКС РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ (I=SUM (M x S)) |  |  |  | 1,08 |

1/25 = 0,04 (М) – весовое значение показателя, характеризующего программу.

Индекс эффективности программы:

14955,7  х 1,08/ 14955,7  = 1,08

Проведение анализа эффективности  показало высокий уровень эффективности муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на 2014-2020годы».