Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

постановление

18.03.2019	                                      №  368                       р. п.  Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы» за 2018 год

В соответствии с пунктом 3 постановления Администрации Октябрьского района от 24.04.2017 № 397 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы» за 2018 год,  утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 13.09.2013 № 759 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль  за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела образования Администрации Октябрьского района                               Анищенкова С.С.

Глава Администрации

Октябрьского района	                                                                        Л. В. Овчиева

постановление вносит

отдел образования

Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению

Администрации Октябрьского района

от 18.03.2019 № 368

Отчет  о реализации муниципальной программы «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы» за 2018 год

Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие образования на 2014-2020 годы» (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского района от 13.09.2013 № 759. Ответственным исполнителем является отдел образования Администрации Октябрьского района.

Ответственным исполнителем и соисполнителем  Программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых основные цели реализации муниципальной программы в 2018 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

1.Результаты реализации основных 
  мероприятий подпрограмм Программы

1.1. Программа «Развитие образования Октябрьского района

на 2014-2020 годы».

Одно из главных направлений Указов Президента РФ и программы повышение заработной платы педагогическим работникам.

Так, по педагогическим работникам образовательных учреждений общего образования уровень заработной платы  в регионе на  2018 год в соответствии с утвержденной дорожной картой установлен в размере 26412,2 рублей, фактически по району средняя заработная плата по итогам 2018 года указанной категории составила 26412,2 тыс. рублей или 100 %. Показатель выполнен.

По педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений на 2018 год установлена 22321,9 тыс. рублей, фактически заработная плата указанной категории по итогам 2018 года составила 23660,0 тыс. рублей или                    106 %, к установленному уровню. Показатель выполнен.

По педагогическим работникам учреждений дополнительного образования детей в 2018 году средняя заработная плата должна достичь 26670,4 тыс. рублей, фактически  по учреждениям сферы дополнительного образования сложилась 27325,01 тыс. рублей, или 102,5 %, к установленному уровню. Показатель выполнен.

1.2. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования».

Составной первоначальной ступенью муниципальной системы образования Октябрьского района Ростовской области является дошкольное образование, направленное на решение главной проблемы - обеспечение доступного и качественного дошкольного образования в соответствии с социальным заказом общества и государства.

В соответствии с законом «Об образовании в РФ» дошкольное образование стало первым уровнем общего образования. В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 одним из приоритетных направлений деятельности системы дошкольного образования района является обеспечение детей качественным дошкольным образованием.

Численность детей в ДОУ на 1 сентября 2018 года составила – 2698 детей, в том числе детей от 1,5 до 3 лет – 422 воспитанника.  Для реализации прав детей с ограниченными возможностями здоровья на получение качественного образования в детских садах создано 37 групп компенсирующей направленности, 4- комбинированные группы,

За 2018 год на содержание ДОУ профинансировано 279 856,1                      тыс. руб., за аналогичный период 2017 года 237 541,39 тыс. руб. На обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях профинансированы денежные средства в сумме            167 382,4    тыс. руб. (в 2017 году - в сумме 146 219,8 тыс. руб.).

Родительская плата за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в 2018 году составила 32741,1 тыс. руб. (в 2017 году- 29150,3           тыс. руб.).

По-прежнему очень остро стоит вопрос посещаемости дошкольных учреждений. В сравнении с отчетным периодом прошлого года количество дней, проведенных детьми в дошкольных учреждениях значительно увеличилось, однако и увеличилось число пропусков воспитанниками, из них пропусков по болезни и неуважительным причинам. Анализ детодней имеет положительную динамику, в 2018 году при плане посещаемости 75 % (437423), факт составил 76,9 % (448591), в 2017 году при плане 75% (451609), факт составлял 71,51% (430617).

В районе сохраняется устойчивая тенденция расширения сети дошкольных образовательных учреждений: за последние 3 года за счет открытия новых дошкольных учреждений, введено дополнительно 500 мест.

В системе образования Ростовской области  в рамках государственной программы Российской федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы, государственной программы Ростовской области  "Доступная среда"   ведется целенаправленная работа по созданию  условий получения качественного образования для детей-инвалидов в дошкольных  образовательных организациях.  При строительстве новых детских садов      № 50, 45, 55 - оборудована "Доступная среда". На мероприятия по доступной среде в МБДОУ № 42 «Сказка»                     р.п. Каменоломни в 2018 году выделены денежные средства в сумме 1 426,6 тыс. руб.

При желании родителей в них могут обучаться дети-инвалиды с различными нарушениями, в том числе инвалиды- колясочники.

Одним из приоритетных направлений деятельности дошкольных образовательных учреждений стало обеспечение условий обучения и воспитания с ОВЗ.

На сегодняшний день в 12 дошкольных образовательных учреждениях № 10, 12, 15, 17, 25, 31, 32, 33, 42, 43, 45, 55 обучается 18 детей-инвалидов (с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушения интеллектуального развития, дети с синдромом "Дауна"). В 2017 году численность таких детей составляла - 21 ребенок. Уменьшение численности детей-инвалидов, посещающих дошкольные учреждения связано с выпуском в школы Октябрьского района и отчислением из-за медицинских показаний.

В 2018 году, в соответствии с "Комплексным  планом мероприятий по работе с детьми-инвалидами и семьями, воспитывающими детей-инвалидов на 2018-2019 год Октябрьского района" дошкольные учреждения имеющие детей-инвалидов с целью оказания психологической помощи осуществляли социальный патронаж семей, разработали индивидуальные программы социального сопровождения семей имеющих детей-инвалидов.

МБДОУ № 43 "Теремок" п. Красногорняцкий был присвоен статус областной инновационной площадки: "Детский сад без преград" (по разработке и внедрению модели инклюзивного образования для детей дошкольного возраста". На базе детского сада, в соответствии с "Комплексным планом мероприятий по работе с детьми-инвалидами и семьями, воспитывающими детей-инвалидов на 2018-2019 год Октябрьского района"  в ноябре 2017 года были созданы "Консультационный пункт для родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья" и "Клуб социально-педагогической реабилитации для детей-инвалидов и семей, воспитывающих детей-инвалидов", в которых предпринимаются меры по обучению, воспитанию и социализации детей-инвалидов путём организации инклюзивного образования. Инклюзия - значит включение. Инклюзивное образование предполагает, что дети с особыми потребностями (дети-инвалиды) в полном объёме участвуют в жизни коллектива детского сада.

В дошкольных организациях Октябрьского района, в целях удовлетворения потребности населения в получении доступного и качественного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья, с 2015 года реализуется  программа «Развитие логопедической службы» в  сети дошкольных  образовательных  учреждений".

1.3. Подпрограмма  «Развитие общего и дополнительного образования».

Одна из главных задач образовательной системы школы -  обеспечение доступности всех видов образования каждому ребёнку.

Количество учеников в школах района на 1 сентября  2018 г. составило  6893 человек (2017 год-6764 учащихся), что на 129 учащегося больше, по сравнению с прошлым учебным годом, количество классов-комплектов –413 (2017 год-408 классов-комплектов), что на 5 классов больше прошлого учебного года. Средняя наполняемость классов составит 16,6 учащихся при нормативе 17.

Центральное место в процессе обновления российского образования отводится именно общему образованию. Деятельность общеобразовательных организаций района в 2018 году была  направлена на решение задач повышения качества образования, развития инновационного потенциала школ, внедрения современных технологий воспитания и обучения, создания условий для обеспечения реализации права на образование граждан с ограниченными возможностями здоровья, апробацию новых форм работы с одаренными детьми.

В целях установления соответствия содержания, уровня и качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций требованиям государственных образовательных стандартов отделом образования была проведена оценка качества знаний обучающихся. По итогам 2017-2018 учебного года процент учащихся, окончивших учебный год на «4» и «5», повысился на 4,1 % и составил 49,2 % (в прошлом учебном году 45,1%).

В стране сложилась система оценки качества, главные звенья которой - государственная итоговая аттестация, всероссийские проверочные работы, международные, национальные и региональные исследования. Итоги  ОГЭ  показали, что успешно  прошли   и  получили  документы о соответствующем  образовании   626 (2017 год-568) -100% учащихся, из них 34 (2017 год- 29)- получили аттестат с отличием. Результаты ЕГЭ показывают, что успешно прошли   и получили документы о соответствующем образовании 221 выпускник (2017 год-239) - это 100,0% учащихся) из них42 выпускника получили аттестат с отличием. В текущем году представлен новый порядок проведения ЕГЭ и наша совместная цель -отработать экзамены без замечаний к территории, а также обеспечить 100%-ное получение выпускниками аттестатов.

Дополнительное образование играет важную роль в формировании человека и гражданина, предоставляя возможность развития его способностей, реализации интересов и устремлений, самоопределения и социализации в обществе.

Занятость во внеурочное время и дополнительное образование школьников – важная составляющая образовательного процесса. В 2018 году были заняты в кружках и секциях 6612 человек или 85 % (за аналогичный период 2017 года -5859 человека, охват 81 %). Увеличение числа обучающихся, охваченных дополнительным образованием, связано с включением детей, посещающих Детско-юношескую спортивную школу.

В дополнительном образовании реализовывались программы по 5 направлениям: художественное, техническое, туристско-краеведческое, естественнонаучное, социально-педагогическое, физкультурно-спортивное.

Увеличилось количество спортивных мероприятий и призовых мест. В 2017 году повысился показатель участия в мероприятии «Президентские спортивные игры» и соревнованиях с 67 % до 68 %.

В минувшем году каждый второй учащийся школ и учреждений дополнительного образования принимал участие в творческих конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различного уровня; более 1,5 тыс.  стали лауреатами, дипломантами, отмечены благодарственными письмами, дипломами и почетными грамотами.

В школах района продолжает развиваться волонтерское движение, ежегодно более 3,5 тыс. ребят занимаются благотворительностью. В соответствии с комплексным планом мероприятий, посвященных Году добровольца, все волонтерские отряды осуществляли разностороннюю деятельность.

Волонтеры Октябрьского района принимали участие в региональных и Всероссийских конкурсах и акциях. Так, победителем областного конкурса «Доброволец Дона» стал учащийся гимназии №20 им. С.С. Станчева Горенко Никита, Литвинова Дарья, ученица МБОУ СОШ №48, заняла 3 место в областном конкурсе «ЕГЭ-волонтер».

На территории района функционируют 11 военно-патриотических клубов с общим охватом более 400 воспитанников в возрасте 7-18 лет. На базе МБОУ СОШ № 77 п. Казачьи Лагери в военно-спортивном клубе «Казачья застава» по 13 видам спорта занимаются 361 учащихся.

На базе МБОУ СОШ № 77 в 2016 году сформировано подразделение военно-патриотического общественного движения «Юнармия», руководитель районного штаба Конева И.В. На 01.01.2019 года в отрядах Юнармейцев Октябрьского района насчитывается 244 человека.

В 2018 году более 3000 школьников 1-9 классов посетили районный музей боевой славы. Тесно сотрудничают школы района с музеем воинской части 3660.

В Октябрьском районе действуют 8 школьных историко-краеведческих музеев (МБОУ СОШ № 1, 3, 9, 33, 72, 73, МБОУ ООШ № 27 19), музеи сл. Красюковской и п. Новозарянский созданы  в результате деятельности поисковых отрядов МБОУ СОШ № 5, 62, 63.

Отделом образования уделяется особое внимание созданию условий, обеспечивающих выявление и развитие талантливых детей, реализацию их потенциальных возможностей:

Система работы с детьми, имеющих способности в различны сферах принесла свои результаты: Уже не первый год в работе с одаренными детьми используется практика образовательного центра «Сириус» в г. Сочи.

В течение 2017-2018 учебного года 6 учителей района прошли курсы повышения квалификации на базе данного центра, делегация Октябрьского района во главе со мной, вслед за педагогами дорогу в «Сириус» проложили и одаренные дети района: Донец Алина и Сейранян Самвел-учащиеся лицея № 82, Башарова Ангелина- ученица школы № 48.

С целью повышения доли победителей и призеров муниципального и регионального уровней Всероссийской олимпиады школьников также созданы ресурсные центры на базе лицея № 82, школ № 61, № 73, № 43, 48, в которых работают лучшие учителя Октябрьского района. Большую популярность набирает муниципальный конкурс проектных и научно-исследовательских работ «Путь к успеху». Проект Герасименко Яны (лицей № 82) «Изучение реликтовых представителей Осиповской балки» стал победителем на секции «Биология» научно-практической конференции Донской академии наук юных исследователей  им. Жданова.

Как показал опыт 2018 года, олимпиадное движение помогает не только выявлять высокомотивированных учащихся, но и открывает для них массу возможностей.  Вартазарян Диана, ученица гимназии № 20, приняла участие в Олимпиаде МГИМО для школьников по профилю «гуманитарные и социальные науки», успешно прошла первый этап, набрав 95 баллов из 100 баллов и на данный момент является студенткой 1 курса МГИМО.

В  2018 году совместно с ЦКР на базе ДОНГАУ для одаренных детей были организованы    летние профильные смены по естественно - научному направлению  «Летний университет»,   по направлению «Математика» - «Эрудит» и  «Литературное творчество» - «Проба пера».

Еще одной важной составляющей в работе с одаренными детьми является организация сетевого взаимодействия с высшими учебными заведениями, в районе такая работа организована с ДГАУ и ЮФУ.

На базе ЦКР была проведена профильная педагогическая смена, где 10 учащихся района получили звание «Кандидата в студенты ЮФУ», что позволило им получить дополнительный балл при поступлении.

В ноябре 2018 года опыт работы Октябрьского района по организации работы с одаренными детьми был представлен на Ассамблее инноваторов Дона, которая проходила в РО РИПК и ППРО.

1.4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

По состоянию на  31 декабря 2018 года общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в органе опеки и попечительства, составляет  311 человек, из них: переданных  на безвозмездную форму опеки (попечительства) - 228 человек; на возмездную форму (по договору о приемной семье) – 63 человек;  добровольно переданных родителями по заявлению о назначении их ребенку опекуна (попечителя) - 12 человек.  Количество подопечных обучающихся в государственных областных образовательных учреждениях составляет – 49 человек.  Согласно требованиям Федерального законодательства   контроль   за условиями жизни детей, находящихся под опекой и попечительством, согласно утвержденного графика выездов по месту жительства подопечных осуществляется 2 раза в год, по итогам проверок составляются соответствующие акты.

Приоритетным направлением работы органа опеки и попечительства является семейное жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Приемная семья как одна из форм семейного жизнеустройства успешно развивается. В 2018 году функционировали 15 приемных семей, где воспитывается 63 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С 2015 года  действует  клуб приемных родителей, который осуществляет консультативную и результативную  помощь по различным аспектам деятельности в области воспитания, развития детей,  а также ведет активную пропагандистскую деятельность среди населения Октябрьского района, способствующую формированию в обществе семейных ценностей, ответственного родительства, развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

-на содержание 15 (2017 год-15) приемных семей, в которых воспитывается 63 детей, (2017 год-58 детей) профинансировано 12008,7 тыс. руб. (2017 год-10789,5 тыс. руб. ), в том числе вознаграждение приемных родителей  5081,3   тыс. руб. (2017 год- 4378,9   тыс. руб.), содержание ребенка и метод. литература  6927,4  тыс. руб. (2017 год-6927,4тыс. руб.)  Размер средств на одного ребенка 9836,0 руб. (2017 год- 9458,0 тыс. руб.)

-количество опекаемых составило 311 (2017 год-280). На их содержание было профинансировано – 18083,7 тыс. руб. (2017 год-17208,7тыс. руб.), в части содержания в приемных семьях (2017 год-10789,5 тыс. руб.  Размер средств на 1-го опекаемого ребенка в месяц составляет 9836,0 тыс. руб. (2017 год- 9458,0 тыс. руб.)

-обеспечен жилыми помещениями- 1ребенок (2017 год-25 человек).

С целью предотвращения возвратов из замещающих семей в 2018 году велась активная работа, направленная на психологическое сопровождение таких семей, заключены договора о взаимодействии и сотрудничестве с центрами помощи детям г. Шахты, г. Новочеркасска, г. Новошахтинска.

Согласно   ст. 8 ФЗ № 159 от 21.12.1996 г.  «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» численность детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, состоявших на учете на получение жилого помещения (всего на начало отчетного года)  в 2018 году составляло 28  человек. В 2018 году обеспечен жилым помещением 1 человек.

В 2018 году в оздоровительные и санаторные лагеря (профиль заболеваний: органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, опорно-двигательный аппарата) Неклиновского района Ростовской области на детей, находящихся под опекой, попечительством выделено 65 путевок.

Сотрудниками органа опеки и попечительства регулярно предоставляется информация о фактах лишения родительских прав, ограничения в родительских правах, отобрании ребенка, об отмене усыновления, о совершении в отношении детей умышленных преступлений, относящихся к преступлениям против личности. В течение 2018 года  выдано  15 направлений в школу принимающих родителей, 343 разрешений на расходование денежных средств принадлежащих несовершеннолетним подопечным, подготовлено 88 постановлений  об установлении опеки (попечительства), о постановке на учет в Октябрьском районе, о снятии с учета в Октябрьском районе, о назначении опеки по заявлению родителей.

2. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Реализация Программы включает в себя мероприятия по реализации всех основополагающих федеральных, окружных и областных документов, направленных на развитие сферы образования: концепций социально-экономического развития страны, южного федерального округа и области, посланий Президента России Федеральному Собранию, приоритетного национального проекта «Образование», национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», комплексной модернизации общего образования.

В 2018 году в состав Программы входили 3 подпрограммы. На реализацию Программы в 2018 году было запланировано в сумме 1 100 182,6 тыс. рублей, в том числе из бюджета:

- средства бюджета Октябрьского района – 250 823,1 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 780 015,0 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета -7 187,0 тыс. рублей;

- прочие источники – 62 157,5 тыс. рублей.

Из них:

На подпрограмму 1«Развитие дошкольного образования» - 313 391,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета:

- средства бюджета Октябрьского района – 111 708,2 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 167 382,4 тыс. рублей;

- прочие источники – 34 300,4 тыс. рублей.

На подпрограмму 2 «Развитие общего и дополнительного образования» - 754 240,2 тыс. рублей, в том числе из бюджета:

- средства бюджета Октябрьского района – 126 163,3 тыс. рублей;

-средства областного бюджета – 610 414,6 тыс. рублей;
      - средства федерального бюджета -7 187,0 тыс. рублей;

- прочие источники – 10 475,3 тыс. рублей.

На подпрограмму 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» - 32 551,4 тыс. рублей, в том числе из бюджета:

- средства бюджета Октябрьского района – 12 951,6 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 2 218,0 тыс. рублей;

- прочие источники –17 381,8 тыс. рублей.

На реализацию программы в 2018 году профинансировано 1 078 396,6 тыс. рублей, в том числе:

- средства бюджета Октябрьского района – 247 593,4 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 762 091,6 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета – 7 116,3 тыс. рублей;

- прочие источники – 61 595,3 тыс. рублей.

Из них:

На подпрограмму 1«Развитие дошкольного образования» - 311 781,0 тыс. рублей, в том числе из бюджета:

- средства бюджета Октябрьского района – 110 610,5 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 167 382,4 тыс. рублей;

- прочие источники – 33 788,1 тыс. рублей.

На подпрограмму 2 «Развитие общего и дополнительного образования» - 734 035,1 тыс. рублей, в том числе из бюджета:

- средства бюджета Октябрьского района – 124  080,1 тыс. рублей;

-средства областного бюджета – 592 491,2 тыс. рублей;
      - средства федерального бюджета -7 116,3 тыс. рублей;

- прочие источники – 10 347,5 тыс. рублей.

На подпрограмму 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» - 32 580,5 тыс. рублей, в том числе из бюджета:

- средства бюджета Октябрьского района – 12 902,8 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 2 218,0 тыс. рублей;

- прочие источники –17 459,7 тыс. рублей.

Финансовые средства, освоенные в рамках Программы, израсходованы в соответствии с целями программных мероприятий. Сведений о нецелевом использовании средств не поступало.

3.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения целевых показателей (индикаторов).

В ходе реализации муниципальной программы в 2018 году достигнуты следующие результаты в количественном выражении:

- «Доля детей, в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет» -9 %, план-9 %, показатель выполнен;

-качество знаний учащихся на 2 уровне обучения -50,3%, план 50%, показатель выполнен;

-качество знаний учащихся на 3 уровне обучения» -46%, план 46%, показатель выполнен;

-качество знаний учащихся на 4 уровне обучения» -52,8%, план 52%, показатель выполнен;

-доля выпускников 9-классов муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших ОГЭ, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций» - 0%, показатель выполнен;

-доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и (или) математике, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций»-0%, план 0%, показатель выполнен;

-соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников:

-педагогических работников дошкольных организаций (к средней заработной плате общего образования в Ростовской области)-100%, показатель выполнен;

-педагогических общеобразовательных организаций (к средней заработной плате общего образования в регионе) -100%, показатель выполнен;

-педагогических работников дополнительного образования (к средней заработной плате учителей по Ростовской области) -100%, показатель выполнен;

- удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет-89,5%, плановое значение-80,0 %, показатель выполнен.

В ходе реализации подпрограммы «Развитие дошкольного образования» в 2018 году достигнуты следующие результаты в количественном выражении:

-отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году  к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного -85,1%,план 85%, показатель выполнен;

-доля детей, посещающих МБДОУ к списочному составу детей в детском саду»-76,9%, план-75, показатель выполнен.

-доля воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федеральных стандартов дошкольного образования»-100%, показатель выполнен.

В качественном выражении:

-повышена открытость и качество предоставляемых муниципальных услуг в дошкольных муниципальных образовательных учреждениях, расширено взаимодействие с семьями;

-созданы необходимые условия для посещаемости детского сада воспитанниками в наибольшем объеме;

-улучшены условия для развития педагогического потенциала, выявления и поддержки лучших педагогических работников дошкольных организаций Октябрьского района.

В ходе реализации подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» в 2018 году достигнуты следующие результаты в  количественном выражении:

-доля учащихся, не посещающих общеобразовательные организации, скорректированный на количество учащихся, имеющих пропуски по уважительной причине-0%, показатель выполнен;

-доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего образования второго поколения на 3-м уровне-100%, показатель выполнен;

-доля учащихся 8 – 11 классов, охваченных программами предпрофильной и профильной подготовки-76%, показатель выполнен;

-доля педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки к общей численности педагогических работников-100%, показатель выполнен;

-доля педагогических работников, имеющих высшее образование к общей численности педагогических работников-90%,  план 100%, показатель  не выполнен –педагогический стандарт не вступил в силу, требований высшего образования у всех педагогов нет, многие получают высшее образование, но еще не закончили;

-доля обучающихся, охваченных горячим питанием, в общей численности учащихся- 94,6%, план 94,4%, показатель перевыполнен за счет эффективной работы классных руководителей с родителями;

-удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования»-40%, показатель выполнен.

-численность учащихся 2,3-х классов, охваченных программой «Всеобуч по плаванию»-500 человек, план-500 человек, показатель выполнен;

-количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортзалы-3 шт., план-3 шт., показатель выполнен;

-увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (начальное общее образование) в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования-5%, план 5%, показатель перевыполнен;

-увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (основное общее образование) в общем количестве обучающихся-5,3%, план-5,3%, показатель выполнен;

-увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (среднее общее образование) в общем количестве обучающихся-9,1%, план-9,1%, показатель выполнен;

- строительная готовность (МБОУ СОШ № 72 ст. Кривянская)-56,1%, план 56,1%, показатель выполнен;

- доля детей, оздоровленных в лагерях дневного пребывания, от численности детей в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 17 лет включительно, обучающихся образовательных организациях-24,3%, план-17%, показатель выполнен;

-количество учреждений, в которых проведена замена оконных и дверных блоков- 9 шт. (СОШ № 9,26,27,77,43,75,63,82,82), план-9, показатель выполнен;

- строительная готовность (школа-детский сад)-40%, план 40%, показатель выполнен;

В качественном выражении:

-обеспечены условия для необходимого личностного и профессионального развития обучающихся;

-сформированы социальные, коммуникативные, информационные, технические, технологические компетенции учащихся на предпрофильном уровне, направленность обучения на выбор будущей профессии; обеспечена перспективная связь между средним и будущим профессиональным образованием;

-улучшены условия для развития педагогического потенциала, выявления и поддержки лучших педагогических работников района;

-увеличен охвата школьников горячим питанием за счёт усиления мер информационно-разъяснительной работы с обучающимися и их родителями, улучшение условий и качества предоставления услуг по обеспечению учащихся горячим питанием;

-увеличена доля учащихся в возрасте 7-18 лет, охваченных доврачебной диагностикой;

-расширена возможность для участия обучающихся по программам общего образования в олимпиадах и конкурсах различного уровня с целью выявления одаренных детей, реализации их творческого потенциала;

-увеличен охват детей занимающихся физической культурой и спортом.

В ходе реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» в 2018 году достигнуты следующие результаты в количественном выражении:

-доля муниципальных услуг отдела образования Администрации Октябрьского района, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг, оказываемых отделом образования Администрации Октябрьского района-100%, показатель выполнен;

-доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан, в отчетном году-0%, показатель выполнен.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) представлены в приложении № 1.

4.Информация о внесенных ответственным 
исполнителем изменениях в муниципальную программу.

Во исполнение Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ Октябрьского района, утверждено постановление Администрации Октябрьского района от 24.04.2017 № 397 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», предусматривающее изменения в части приведения расходов на реализацию муниципальной программы в соответствие. В течение 2018 года в Программу, утвержденную постановлением Администрации Октябрьского района от 13.09.2013 № 759, три раза были внесены изменения. В целях перераспределения средств, предусмотренных программой и в связи с оптимизацией расходов бюджета Октябрьского района, приняты постановления:

-постановление Администрации Октябрьского района от 16.03.2018          № 423 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 13.09.2013 №759 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы»;

- постановление Администрации Октябрьского района от 19.05.2018         № 700 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 13.09.2013 №759 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы»;

- постановление Администрации Октябрьского района от 19.05.2018           № 1258 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 13.09.2013 № 759 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы».

5. Результаты оценки эффективности 
реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществлена на основе методики оценки ее эффективности и результативности, утвержденной муниципальной программой.

Эффективность реализации Программы осуществлена по следующим критериям:

степень достижения целей и решения задач Программы в целом и ее подпрограмм;

степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов.

При оценке степени достижения целей и решения задач Программы учтено соотношение фактического и планового значений каждого из показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм муниципальной программы.

В 2018 году соотношение фактического и планового значений показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм муниципальной программы составило:

Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2018 году, выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

Для оценки результативности подпрограмм использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности подпрограммы определяется по формуле:

IР = SUM (MП x S), где

IР - индекс результативности подпрограммы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S = Rф / RП -

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

S = RП /Rф -

в случае использования показателей, направленных на   снижение целевых значений;

MП - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

MП = 1 / N, где

- N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

- Расчет индекса результативности программы, подпрограмм.

Рассчитаем индекс результативности муниципальной программы «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы»

Данная подпрограмма насчитывает 6 целевых показателей (индикатора)

S1 = Rф1 / Rп1 = 10 / 10 = 1

S2 = Rф2 / Rп2 = 50,3/ 50 = 1

S3 = Rф3 / Rп3 = 46 /46 = 1

S4 = Rф4 / Rп4 = 52,8 /50 = 1,06

S5 = Rф5 / Rп5 = 100 / 100 = 1

S6 = Rф6 / Rп6 = 100 / 100 = 1

S7 = Rф7 / Rп7 = 100 / 100 = 1

S8= Rф8 / Rп8 = 100 / 100 = 1

S9= Rф9 / Rп9 = 100 / 100 = 1

S10= Rф10 / Rп10 = 89,6/ 80 = 1,12

Вес показателей: Мп = 1 / 10 = 0,1

Iр = 1х0,1+1,006х0,1+1х0,1+1,06х0,1+1х0,1+1х0,1+1х0,1+1х0,1+1х0,1+1,12х0,1= 1

Рассчитаем индекс результативности подпрограмма «Развитие дошкольного образования»

Данная подпрограмма насчитывает 3 целевых показателя (индикатора)

S1 = Rф1 / Rп1 = 85,1/ 80= 1,001

S2 = Rф2 / Rп2 = 76,9/ 75 = 1,025

S3 = Rф3 / Rп3 = 100/100 = 1

Вес показателей: Мп = 1 / 3 = 0,33

Iр = 1,001х0,33+1,025х0,33+1х0,3 1=1

Рассчитаем индекс результативности подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования»

Данная подпрограмма насчитывает 15 целевых показателей (индикатора)

S1 = Rф1 / Rп1 = 100 / 100 = 1

S2 = Rф2 / Rп2 = 100 / 100 = 1

S3 = Rф3 / Rп3 = 76 / 76 = 1

S4= Rф4/ Rп4= 100 / 100 = 1

S5 = Rф5 / Rп5 = 90 / 100 = 0,9

S6 = Rф6 / Rп6 = 94,4 / 94.4= 1

S7 = Rф7 / Rп7= 40 / 40 = 1

S8= Rф8/ Rп8= 500 / 500 = 1

S9= Rф9/ Rп9= 3 / 3 = 1

S10= Rф10/ Rп10= 5 / 5 = 1

S11= Rф11/ Rп11= 5,3 / 5,3 = 1

S12= Rф12/ Rп12= 9,1 / 9,1 = 1

S13= Rф13/ Rп13= 56,1 / 56,1 = 1

S14= Rф14/ Rп14= 24,3 / 17 = 1,4

S15 = Rф15 / Rп15= 9 / 9 = 1

S16 = Rф16 / Rп16= 40 / 40 = 1

Вес показателей: Мп = 1 / 16 = 0,06

Iр=1х0,06+1х0,06+1х0,06+1х0,06+0,9х0,06+1х0,06+1х0,06+1х0,06+1х0,06+1х0,06+1х0,06+1х0,06+1х0,06+1,4х0,06+1х0,06+1х0,06= 0,98

Рассчитаем индекс результативности подпрограмма ««Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной

программы

«Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы»»

Данная подпрограмма насчитывает 1 целевой показатель (индикатора)

S1 = Rф1 / Rп1 = 100 / 100 = 1

S2 = Rф2 / Rп2 = 100 / 100 = 1

Вес показателей: Мп = 1 / 2 = 0,5

Iр = 1х0,5+1х0,5=1

Под   эффективностью    понимается    отношение   затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограммы к планируемым затратам подпрограммы. Эффективность подпрограммы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограммы определяется по формуле:

IЭ = (VФxIР) / VП, где

IЭ - индекс эффективности подпрограммы;

IР - индекс результативности подпрограммы;

VФ - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

VП - объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы.

- Расчет индекса эффективности программы, подпрограмм.

Рассчитаем индекс эффективности подпрограммы «Развитие дошкольного образования»

IЭ = (269937, 9х0, 9) / 274272, 6 = 0, 89

По итогам проведенного анализа индекса эффективности подпрограммы «Развитие дошкольного образования» данная подпрограмма имеет высокий уровень эффективности.

Рассчитаем индекс эффективности подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»

IЭ = (524251, 2х1, 1) / 524726, 3 = 1, 1

По итогам проведенного анализа индекса эффективности подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» данная подпрограмма имеет высокий уровень эффективности.

Рассчитаем индекс эффективности подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы»

IЭ = (30548, 4х1) / 30659, 2 = 0, 99

По итогам проведенного анализа индекса эффективности подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы» данная подпрограмма имеет высокий уровень эффективности.

Рассчитаем индекс эффективности муниципальной программы «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы»

IЭ = (824737, 5х1) / 829658, 1= 0,994

По итогам проведенного анализа индекса эффективности муниципальной программы «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы» данная программа имеет высокий уровень эффективности.

6. Оценка бюджетной эффективности муниципальной программы.

Бюджетная эффективность реализации Программы в 2018 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий и связанных с их реализацией затрат. 
В ходе исполнения Программы в 2018 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности, достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

На реализацию Программы в 2018 году первоначально были утверждены бюджетные ассигнования в сумме 930 842,3 тыс. рублей, по состоянию на 29 декабря 2018 года – 1 035 126,2 тыс. рублей.

В 2018 году были добавлены сверхплановые средства бюджета района:

- на проведение текущих ремонтов в образовательных учреждениях в сумме 8 158,6 тыс. рублей (ремонт системы отопления, замену оконных блоков, ремонт группы МБДОУ №26 «Колосок» х. Красный Кут в сумме 4 474,8 тыс. рублей; ремонт кровли и ремонт коридора МАОУ ДО «МУК» п. Каменоломни в сумме 2 214,7 тыс. рублей; ремонт кровли и замена оконных блоков МОУ СОШ №43 х. Ильичевка в сумме 1 054,0 тыс. рублей; текущий ремонт здания МБОУ гимназия №20 им. С. С. Станчева р.п. Каменоломни в сумме 415,0 тыс. рублей)

- на благоустройство территории и отмостку здания МБОУ ООШ №19 п. Интернациональный в сумме 1 226,6 тыс. рублей;

- на устройство основания под многофункциональную площадку МБОУ ООШ № 19 п. Интернациональный и МБОУ лицей №82 им. А. Н. Знаменского в сумме 3 124,9 тыс. рублей;

- на приобретение мебели и оборудования образовательными учреждениями в сумме 3 897,5 тыс. рублей.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В 2019 году будет реализована новая муниципальная программа «Развитие образования» на 2019-2030 годы.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                            Н.Н. Савченко

Приложение № 1

к отчету по реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Развитие образования

Октябрьского района на 2014-2020 годы» за 2018 год

Форма оценки результатов реализации муниципальной программы

«Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы» за 2018 год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения |  | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2018 | Достигнутое значение показателя за 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района |  | Другие источники (областной, федеральный, внебюджет) | Бюджет района | Другие источники (областной, федеральный, внебюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы» Цель: Обеспечение устойчивого функционирования и развития муниципальной системы качественного и доступного образования в соответствии с требованиями инновационного развития района, запросов личности и современными потребностями общества. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе | 250 823,1 |  | 849 359,5 | 247 593,4 | 830 803,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 Модернизация общего образования, обеспечивающая равную доступность, современное качество и эффективность образовательных услуг. |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Доля детей, в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % |  | 15,29 | 10 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Качество знаний учащихся на 2 уровне обучения | - |  | 47 | 49,0 | 49,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3. Качество знаний учащихся на 3 уровне обучения | - |  | 40 | 44,0 | 44,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4. Качество знаний учащихся на 4 уровне обучения | - |  | 48 | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 5. Доля выпускников 9-классов муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших ОГЭ, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций» | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 6. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и (или) математике, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Задача 2 Развитие кадрового ресурса системы образования через создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы. |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников: | % |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - 1.дошкольные учреждения (к средней заработной плате общего образования по Р.О.) | % |  | 100,1 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -2.общеобразовательные учреждения (к средней заработной плате общего образования по региону) | % |  | 100,1 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -3.учреждения дополнительного образования ( к средней заработной плате учителей по Р.О.) | % |  | 80,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3. | Задача 3. Создание комплекса социальных и управленческих условий устойчивого развития системы дополнительного образования в интересах личностного, психического и духовного развития школьников, их жизненного самоопределения. |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет. | % |  | 57 | 78,0 | 78,0 |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» Цель: Удовлетворение потребностей населения Октябрьского района Ростовской области в доступных и качественных услугах дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  | 111 708,2 | 201 682,8 | 110 610,5 | 201 170,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Мониторинг детей в возрасте от 0 до 1,6 лет, с целью своевременного предоставления услуг дошкольного образования. |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | % |  | 75,5 | 80,0 | 80,0 |
| 2 | Задача 2. Выполнение плана по посещаемости детей детских садов. |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Доля детей, посещающих МБДОУ к списочному составу детей в детском саду | % |  | 75,0 | 75,0 | 71,2 |
| 3. | Задача 3. Введение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Доля воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федеральных стандартов дошкольного образования | % |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» Цель: Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям социально-экономического развития Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  | 126 163,3 | 628 076,9 | 124 080,1 | 609 955,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Создание условий для положительной мотивации учащихся к обучению. |  |  |  |  |  |  | Доля учащихся, не посещающих общеобразовательные организации, скорректированный на количество учащихся, имеющих пропуски по уважительной причине | % |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Задача 2. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования на 3-м уровне обучения |  |  |  |  |  |  | Показатель1 Доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего образования второго поколения | % |  | 8,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3. | Задача 3. Введение предпрофильного и профильного обучения, обеспечивающего возможность выбора учащимися учебного плана с учетом рынка труда выбора выпускниками будущей профессии; |  |  |  |  |  |  | Показатель1 Доля учащихся 8-11 классов, обучающихся по программам предпрофильного и профильного обучения | % |  | 66,0 | 74,0 | 74,0 |
| 4. | Задача 4. Создание условий, способствующих формированию высокого уровня квалификации педагогических кадров |  |  |  |  |  |  | Показатель1 Доля педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки к общей численности педагогических работников | % |  | 100 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 Доля педагогических работников, имеющих высшее образование к общей численности педагогических работников | % |  | 61 | 100,0 | 90,0 |
| 5. | Задача 5. Создание для школьников равных стартовых возможностей социальной адаптации, воспитание потребности в активном и здоровом образе жизни |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Доля обучающихся, охваченных горячим питанием, в общей численности учащихся | % |  | 83,4 | 91,0 | 94,4 |
| 6. | Задача 6. Расширение потенциала системы дополнительного образования Октябрьского района, создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % |  | 25,0 | 39,0 | 39,0 |
| 7. | Задача 7. Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Численность учащихся 2,3-х классов, охваченных программой «Всеобуч по плаванию» | чел. |  | 500 | 500 | 500 |
| 8. | Задача 8. Реализация проекта «Здоровьесбережение в сфере образования» |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 Доля учащихся в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных доврачебной диагностикой состояния здоровья | % |  | 67,0 | 67,0 | 67,0 |
| 9. | Задача 9. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности условий для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортзалы. | ед. |  | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (начальное общее образование) в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования. | % |  | 7,9 | 7,9 | 9,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3. Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (основное общее образование) в общем количестве обучающихся. | % |  | 7,2 | 7,2 | 8,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4. Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (среднее общее образование) в общем количестве обучающихся. | % |  | 8,7 | 8,7 | 10,0 |
| 10. | Задача 10. Реконструкция здания МБОУ СОШ № 72 ст. Кривянская |  |  |  |  |  |  | Показатель 1. Строительная готовность | % |  | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| 11. | Задача 11. Реконструкция объекта незавершенного строительства школы-детского сада в х. Яново-Грушевский Октябрьского района Ростовской области ПИР |  |  |  |  |  |  | Показатель 2. Разработка ПСД | % |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы» Цель: Обеспечение организационных, информационных и методических условий для реализации муниципальной программы; повышение эффективности бюджетных расходов, направленных на развитие системы образования района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  | 12 951,6 | 19 599,8 | 12 902,8 | 19 677,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Разработка нормативных правовых, научно-методических и иных документов, направленных на эффективное решение задач муниципальной программы; 1.1.Мониторинг хода реализации и информационное сопровождение муниципальной программы, анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих решений; |  |  |  |  |  | Показатель 1. Доля муниципальных услуг отдела образования Администрации Октябрьского района, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг, оказываемых отделом образования Администрации Октябрьского района |  | % | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |
| 2. | Задача 2. Финансовое обеспечение на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области |  |  |  |  |  | Показатель1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан, в отчетном году |  | % | 0 |  | 0 | 0 |

Приложение № 2

к отчету по реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Развитие образования

Октябрьского района на 2014-2020 годы» за 2018 год

Форма годового отчета о выполнении муниципальной программы Октябрьского района

"Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы"

за 2018 год.

Ответственный исполнитель     отдел образования Администрации Октябрьского района

Источник финансирования: бюджет Октябрьского района, федеральный бюджет, областной бюджет, прочие источники

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера | Объем финансирования на 2018 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения № 5 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий учреждениями общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории Октябрьского района | 136 805,1 | 135 498,3 |  | 135 498,3 |
| Мероприятие 2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов) |  |  |  | 167 382,4 |
|  | 167 382,4 | 167 382,4 |  |  |
| Мероприятие 3. Текущий ремонт системы отопления, замена оконных блоков, монтаж газовых котлов МБДОУ №25 «Солнышко» х. Керчик-Савров, МБДОУ №26 «Колосок» х. Красный Кут | 5 554,7 | 5 251,5 |  | 5 251,5 |
| Мероприятие 4. Приобретение оборудования, мебели | 3 648,8 | 3 648,8 |  | 3 648,8 |
| Контрольное событие по подпрограмме 1. | Получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 29 муниципальных дошкольных образовательных организациях |  |  |  |
| Итого по подпрограмме "Развитие дошкольного образования" | 313 391,0 | 311 781,0 |  | 311 781,0 |
| Подпрограмма 2. «Развитие общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий учреждений общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным про-граммам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ | 105 600,3 | 104 590,7 |  | 104 590,7 |
| Мероприятие 2. Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» | 1 641,0 | 1 641,0 |  | 1 641,0 |
| Мероприятие 3. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) | 365 088,2 | 365 088,2 | 0,0 | 365 088,2 |
| Контрольное событие по мероприятиям 1-3 | Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в 25 общеобразовательных учреждениях |  |  |  |
| Мероприятие 4. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждений дополнительного образования на территории Октябрьского района | 11 936,7 | 11 925,3 | 0,0 | 11 925,3 |
| Мероприятие 5. Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей | 74,0 | 74,0 | 0,0 | 74,0 |
| Мероприятие 6. Реализация мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом -Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 6 по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, х. Маркин, ул. Школьная, 6; -Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 62 по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, сл. Красюковская, пер. Строительный, 17; - Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 73 по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, ул. Кирпичная, 1 | 8 261,0 3 277,5 2 861,4 2 122,1 | 8 179,6 3 250,8 2 806,9 2 121,9 |  | 8 179,6 3 250,8 2 806,9 2 121,9 |
| Контрольное событие по мероприятию 6. | Ввод в эксплуатацию после завершения капитального ремонта спортивных залов в МБОУ СОШ №№6,62,73. |  |  |  |
| Мероприятие 7. Авторский надзор -по объекту «Реконструкция здания МБОУ СОШ №72 ст. Кривянская»; - по объекту «Реконструкция объекта незавершенного строительства школы-детский сад х. Яново-Грушевский Октябрьского района Ростовской области»; - по объекту «Строительство здания начальной школы на 200 мест на территории МБОУ СОШ №73 ст. Кривянская, ул.Кирпичная,1» | 506,0 259,0 139,2 107,3 | 306,7 208,2 68,7 29,8 |  | 306,7 208,2 68,7 29,8 |
| Мероприятие 8. Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков в муниципальных образовательных учреждениях (МБОУ СОШ № 26 по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, х. Красный Кут, ул. Социалистическая, 1 «а», МБОУ ООШ № 27 по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, х.Верхняя Кадамовка, ул. Галенко, 2, МБОУ ООШ № 63 по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, сл. Красюковская, ул. Горького, 67, МБОУ СОШ № 68 по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Новоперсиановка, ул. Школьная, 2, МБОУ ООШ № 75 по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Кадамовский, ул. Советская, 14, МБОУ СОШ № 77 по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Казачьи Лагери, ул. им. С.И. Петрушко, 1, МБОУ лицей № 82 им. А.Н. Знаменского расположенного по адресу: 34640 Ростовская область, Октябрьский район, р.п.Каменоломни, ул.им.Крупской, д.39, МБОУ ООШ № 19 по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Интернациональный, МБОУ СОШ № 9 по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Нижнедонской, ул.Школьная,18, МБОУ СОШ № 43 х. Ильичевка | 7 700,7 | 7 691,2 |  | 7 691,2 |
| Мероприятие 9. Строительство и реконструкция объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию: Реконструкция здания МБОУ СОШ №72 ст. Кривянская; Строительство здания начальной школы на 200 мест на территории МБОУ СОШ №73 ст. Кривянская, ул.Кирпичная,1; Реконструкция объекта незавершенного строительства школы-детский сад х. Яново-Грушевский Октябрьского района Ростовской области | 129 729,8 36 860,9 69 588,8 | 129 729,8 18 113,2 69 588,8 |  | 129 729,8 18 113,2 69 588,8 |
| Мероприятие 10. Технологическое присоединение к сетям электроснабжения по объекту» Реконструкция здания МБОУ СОШ № 72 ст. Кривянская | 2 614,5 | 2 614,4 |  | 2 614,4 |
| Мероприятие 11. Реконструкция МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко, расположенной по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Казачьи Лагери, ул. Петрушко, 1.Строительство здания блока начальных классов на 100 мест» | 3 209,7 | 3 200,0 |  | 3 200,0 |
| Контрольное событие по мероприятиям 7-11. | Ввод в эксплуатацию зданий после завершения работ, переход учреждений на односменный режим работы |  |  |  |
| Мероприятие 12. Приобретение школьных автобусов | 7 781,4 | 7 781,3 |  | 7 781,3 |
| Мероприятие 13. Топографическая съемка, схема расположения земельного участка, межевой план для образовательных учреждений | 48,3 | 48,2 |  | 48,2 |
| Мероприятие 14. Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области | 500,0 | 500,0 |  | 500,0 |
| Мероприятие 15. Расходы за счет средств резервного фонда Администрации Октябрьского района | 200,0 | 196,9 |  | 196,9 |
| Мероприятие 16. Строительный контроль | 2 898,9 | 2 765,8 |  | 2 765,8 |
| Итого по подпрограмме "Развитие общего и дополнительного образования" | 754 240,2 | 734 035,1 |  | 734 035,1 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Предоставление услуг по ведению бухгалтерского учета, планирования, анализа и ведения экономического учета | 16 314,1 | 16 403,9 | 0,0 | 16 403,9 |
| Мероприятие 2. Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | 2 218,0 | 2 218,0 | 0,0 | 2 218,0 |
| Мероприятие 3. Расходы на обеспечение функционирования муниципальных органов Октябрьского района: -расходы на выплаты по оплате труда работников; - расходы на обеспечение функций работников; - уплата налогов, сборов и иных платежей. | 5 955,4 | 5 924,8 | 0,0 | 5 924,8 |
| Мероприятие 4. Предоставление дополнительного образования по специальностям | 6 186,6 | 6 166,1 |  | 6 166,1 |
| Мероприятие 5. Поддержка молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению | 172,0 | 170,4 |  | 170,4 |
| Мероприятие 6. Информационно- методическое обеспечение образовательного процесса | 1 705,3 | 1 697,3 |  | 1 697,3 |
| Контрольное событие по подпрограмме 3. | Успешное функционирование образовательных учреждений, бесперебойное функционирование аппарата |  |  |  |
| Итого по подпрограмме | 32 551,4 | 32 580,5 |  | 32 580,5 |
| Итого по программе | 1 100 182,6 | 1 078 396,6 |  | 1 078 396,6 |

Приложение № 3

к отчету по реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Развитие образования

Октябрьского района на 2014-2020 годы» за 2018 год

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования на 2014-2020 годы» за 2018 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | Задача Создание условий, способствующих формированию высокого уровня квалификации педагогических кадров Показатель Доля педагогических работников, имеющих высшее образование к общей численности педагогических работников | Заместитель начальника отдела образования Сухоносенко А.В. | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | 100% | 90% | Показатель исполнен не в полном объеме, в связи с увеличением количества детей ясельного возраста, посещающих дошкольные учреждения, уровень заболеваемости которых выше, чем у детей старшего дошкольного возраста. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |