РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2019                                        №389                              р.п.  Каменоломни

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  по результатам работы за 2018 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 9 статьи 56  Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  по результатам работы за 2018 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района - начальника отдела по сельскому хозяйству  и перерабатывающей промышленности                                   Мартюк Н. В.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                               Л. В. Овчиева

Постановление вносит главный специа-

лист по охране окружающей среды

Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от 18.03.2019  № 389

Отчет

о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

по результатам работы за 2018 год

- Основные результаты

По муниципальной программе Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – Программа) в 2018 году было выделено 25166,9 тыс. рублей - средства бюджета Октябрьского района;

Освоено в рамках реализации Программы 24036,6  тыс. рублей, что составляет 96%  от запланированных средств, в том числе средства:

бюджета Октябрьского района – 24036,6 тыс. рублей (96%).

Бюджеты поселений и другие источники – в отчетном году не осваивались.

Программные мероприятия подпрограммы 1   «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе» финансирования не предусматривают.

По подпрограмме 2   «Развитие водохозяйственного комплекса Октябрьского района» в 2018 году было предусмотрено – 25166,9 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета Октябрьского района – 25166,9 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации подпрограммы 24036,6   тыс. рублей - средства бюджета Октябрьского района или  96 % от запланированной суммы средств.

Программные мероприятия подпрограммы 3 «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами на территории Октябрьского района» в 2018 году финансирования не предусматривают.

Средства Программы были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий Программы в 2018 году указан в приложении № 1 к настоящему отчету.

Для оценки результатов реализации Программы в разрезе подпрограммы 1  «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе» используются следующие целевые индикаторы/показатели:

Показатель 1 «Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферный воздух веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников» – план на 2018 год 80,4%, факт – 80,4%, выполнение 100%. Данный показатель является мониторинговым, согласно статистической отчетности 2-ТП (воздух);

Показатель 2 «Объем размещенных отходов I - IV класса опасности  на объектах размещения отходов производства и потребления района* учтенных в региональном кадастре отходов». Данный показатель является мониторинговым, согласно статистической отчетности 2-ТП (отход) по объему отходов учтенных в региональном кадастре отходов. Санкционированное место размещения отходов - Полигон ТБО на территории Коммунарского (с) поселения, «Автодорога «Дон – 4 – Каменоломни» 7 км. + 600 м. (лево), - с 29 мая 2014 года – не действующий. 2014 – 2018 гг. – изготовление/согласование проектно-сметной документации на рекультивацию объекта размещения отходов;

Показатель 3 «Сумма штрафов, наложенных за нарушение природоохранного законодательства» – план на 2018 год – 210,5 тыс. руб., факт – 221,2 тыс. руб., выполнение - 105,1%. Увеличение показателя произошло вследствие  климатических условий года (основной вес штрафов 2017 г. – штрафы за выжигание сухой растительности).

Показатель 4 «Сумма платежа за негативное воздействие на окружающую среду поступившая в бюджет» -  план на 2018 год – 1511,2 тыс. руб., факт – 1427,7 тыс. руб., выполнение 94 %; Уменьшение показателя произошло в связи с утратой силы Постановления Правительства РФ от 12.06.2003 №344 (ред. от 24.12.2014) «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные объекты…» - о применении дополнительного коэффициента 1,2 (отменен).

Показатель 5 «Доля площади Октябрьского района, занятая особо охраняемыми природными территориями регионального и местного значения» -  план на 2018 год – 0,87%, факт – 0,27% - выполнение 31 %; Корректировка показателя произошла вследствие выделения площадей Октябрьского района из общей площади памятника природы областного значения "Золотые горки".

Показатель 6 «Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории района в рамках экологических акций» -  план на 2018 год – 80 ед., факт – 80 ед. - выполнение 100%;

Показатель 7 «Количество детей,  привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения (слетах)» -  план на 2018 год – 8 чел., факт – 8 чел. - выполнение 100%;

Показатель 8 «Количество информационных материалов природоохранной направленности, размещаемых на официальном сайте Октябрьского района и в средствах массовой информации» -  план на 2018 год – 80 ед., факт – 80 ед. - выполнение 100%.

При определении эффективности в разрезе подпрограммы 2   «Развитие водохозяйственного комплекса Октябрьского района» используются следующие целевые индикаторы/показатели:

Показатель 1   «Протяженность участков водных объектов, на которых выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации». Показатель вводится при условии включения мероприятий по чистке рек в госпрограмму Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

Показатель 2 «Количество бесхозяйных гидротехнических сооружений на территории района, принятых в муниципальную собственность». Показатель вводится при условии проведения мероприятий по принятию в муниципальную собственность бесхозяйных гидротехнических сооружений на территории района.

Показатель 3 «Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние».   Показатель вводится при условии включения мероприятий по ремонту ГТС в госпрограмму Ростовской области  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

Показатель 4 «Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное  техническое состояние». Показатель вводится при условии включения мероприятий по ремонту ГТС в госпрограмму Ростовской области  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».

Показатель 5 «Количество действующих объектов по обслуживанию водоотливного комплекса шахтных вод   ш. им. Кирова» план на 2018 год – 1 ед., факт -1 ед. - выполнение 100%.

При определении эффективности в разрезе подпрограммы 3   «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами на территории Октябрьского района» используются следующие целевые индикаторы/показатели:

Показатель 1 «Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов» -  план на 2018 год – 96%, факт – 96% - выполнение 100%.

Показатель 2 «Количество действующих  санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов» -  план на 2017 год – 1 ед., факт – 1 ед. - выполнение 100%. Объект внесен в реестр мест размещения отходов подлежащих рекультивации    - Полигон ТБО на территории Коммунарского (с) поселения, «Автодорога «Дон – 4 – Каменоломни» 7 км. + 600 м. (лево).

Показатель 3 «Площадь рекультивированных земель возвращенных в хозяйственный оборот» -  вводится при условии выполнения мероприятия по рекультивации объекта размещения отходов. В отчетном году – выполнение проектно- сметной документации.

Информация об оценке результатов реализации Программы
за отчетный финансовый 2018 год приведена в приложении № 2 к настоящему отчету.

- Меры по реализации Программы

Механизм реализации программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин, выделяемых в соответствии с программой финансовых ресурсов из федерального, областного и бюджета Октябрьского района, бюджетов поселений а также с учетом выполнения предусмотренных программой мероприятий. В целях повышения эффективности расходов в рамках реализации программы предусматривается внедрение системы бюджетного планирования, ориентированной на результат.

Реализация программы за 2018 год предусматривает финансирование работ выполняемых в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, которые представлены в приложении №1 к настоящему отчету.

В течение 2018-го финансового года вносились изменения в Программу в части уточнения объемов финансирования мероприятий:

1. Постановление от  23.05.2018  № 712 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 24.09.2013 №819 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»;

Уточненный план ассигнований  соответствует объему бюджетных средств предусмотренных Программой.

- Оценка эффективности реализации Программы

Расходование бюджетных средств на мероприятия Программы осуществлялось строго в соответствии с установленными расходными полномочиями.

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной программы приведена в приложении № 3 к настоящему отчету.

- Дальнейшая реализация Программы

- Дальнейшая реализация программы будет осуществляться в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 №595 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» с ежегодным уточнением целей, задач, целевых показателей всех подпрограмм Программы.

- Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                   Н.Н. Савченко

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование»

по результатам работы за 2018 год

ФОРМА

ОПЕРАТИВНОГО  (ГОДОВОГО)  ОТЧЕТА  О  ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ ОКТЯБРЬСКОГО  РАЙОНА

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

(наименование муниципальной программы)

за январь – декабрь  2018 года

Ответственный исполнитель: Администрация Октябрьского района в лице отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности.

Источник финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет Октябрьского района, бюджеты поселений, другие источники.

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2018 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения N 5 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе» |  |  |  |  |
| 1.1. Мониторинг состояния окружающей среды | Финансирования не требуется |  |  |  |
| 1.2. Ведение реестра мест размещения отходов на территории Октябрьского района | Финансирования не требуется |  |  |  |
| 1.3. Применение административной практики за нарушения природоохранного законодательства | Финансирования не требуется |  |  |  |
| 1.4. Содействие в сборе платежа за негативное воздействие на окружающую среду | Финансирования не требуется |  |  |  |
| 1.5. Обеспечение охраны и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения | Финансирования не требуется |  |  |  |
| 1.6. Мероприятия по предотвращению выжигания сухой растительности |  |  |  |  |
| 1.7. Экологическое просвещение и формирование экологической культуры | Финансирования не требуется |  |  |  |
| 1.8. Организация детско-юношеского экологического движения | Финансирования не требуется |  |  |  |
| 1.9. Обеспечение общественности информацией о состоянии окружающей среды по средствам СМИ | Финансирования не требуется |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Октябрьского района» |  |  |  |  |
| 2.1. Принятие в муниципальную собственность бесхозяйных гидротехнических сооружений, расположенных на территории района | Финансирования не требуется |  |  |  |
| 2.2. Обслуживание водоотливного комплекса шахтных вод ш. им. Кирова | 25166,9 | 24036,6 | Мероприятие выполнено, средства освоены. | 24036,6 |
| Подпрограмма 3. «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами на территории Октябрьского района» |  |  |  |  |
| 3.1. Повышение % охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | Финансирования не требуется |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе | 25166,9 | 24036,6 |  | 24036,6 |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Октябрьского района

«Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование»

по результатам работы за 2018 год

ФОРМА

ОЦЕНКИ  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

(наименование  муниципальной программы)

за 2018 год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2018 | Достигнутое значение показателя за 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники | Бюджет района |  | другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 сбор информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении с целью оценки для принятия мер по предотвраще-нию негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | Финансирования не требуется |  |  |  |  | Показатель 1 доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферный воздух веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников | % | 80,4 | 80,4 | 80,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 объем размещенных отходов I - IV класса опасности на объектах размещения отходов производства и потребления района* учтенных в региональном кадастре отходов | Тыс. т. | 7,726 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 сумма штрафов, наложенных за нарушение природоохран-ного законодательства | Тыс. руб. | 75,5 | 210,5 | 221,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 Сумма платежа за негативное воздействие на окружающую среду поступившая в бюджет района | Тыс. руб. | 1630,2 | 1511,2 | 1424,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | Показатель 5 доля площади Октябрьского района, занятая особо охраняемыми природными территориями регионального и местного значения | % | 0,87 | 0,87 | 0,27 |
|  |  |  |  |  |  |  | Показатель 6 количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории района в рамках экологических акций | Ед. | 50 | 80 | 80 |
|  |  |  |  |  |  |  | Показатель 7 количество детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения (слетах) | Чел. | 4 | 8 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | Показатель 8 количество информационных материалов природоохранной направленности, размещаемых на официальном сайте Октябрьского района и в средствах массовой информации | Ед. | 55 | 80 | 80 |
| Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 обеспечение восстановле-ния и экологической реабилитации водных объектов, утративших способность к самоочище-нию; | - | - | - |  | - | Показатель 1 протяженность участков водных объектов, на которых выполнены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации | Км | Показатель вводится при условии включения мероприятий по чистке рек в госпрограмму Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование». |  |  |
| 2 | Задача 2 принятие в муниципаль-ную собствен-ность бесхо-зяйных гидротехнических сооружений, расположен-ных на территории района | Финансирования не требуется |  |  |  |  | Показатель 2 количество бесхозяйных гидротехнических сооружений на территории района, принятых в муниципальную собственность | Ед. | 19 | Показатель вводится при условии проведения мероприятий по принятию в муниципальную собственность бесхозяйных гидротехнических сооружений на территории района. |  |
| 3 | Задача 3 повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию. | - | - |  | - | - | Показатель 3 количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | Ед. | Показатель вводится при условии включения мероприятий по ремонту ГТС в госпрограмму Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование». |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Показатель 4 доля гидротехни-ческих сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | % | Показатель вводится при условии включения мероприятий по ремонту ГТС в госпрограмму Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование». |  |  |
| 4 | Задача 4 снижение негативного воздействия подземных шахтных вод | 25166,9 | 0 |  | 24036,6 | 0 | Показатель 5 количество действующих объектов по обслуживанию водоотливного комплекса шахтных вод ш. им. Кирова. | объектов | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма 3 «Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами на территории Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1 повышение эффективности, качества и надежности предоставле-ния услуг населению в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, в том числе путем привлечения долгосрочных частных инвестиций | - | - | - |  | - | Показатель 1 охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | % | 80 | 96 | 96 |
|  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов | объектов | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Показатель 3 площадь рекультивированных земель возвращенных в хозяйственный оборот. | га | Показатель вводится при условии включения мероприятия по рекультивации объекта размещения отходов в госпрограмму Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование». |  |  |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование»

по результатам работы за 2018 год

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование»

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

| № п/п | Наименование показателя | Плановое значение показателя (ИЦп) | Фактическое значение показателя (ИДп) | Эп=ИДп/ИЦп, или Эп=ИЦп/ИДп | Эффективность хода реализации целевого показателя (Эп) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферный воздух веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников | 80,4 | 80,4 | 1 | 1 |
| 2 | Объем размещенных отходов I - IV класса опасности на объектах размещения отходов производства и потребления района учтенных в региональном кадастре отходов | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Сумма штрафов, наложенных за нарушение природоохранного законодательства | 210,5 | 221,2 | 1,1 | 1 |
| 4 | Сумма платежа за негативное воздействие на окружающую среду поступившая в бюджет района | 1511,2 | 1427,7 | 0,94 | 0 |
| 5 | Доля площади Октябрьского района, занятая особо охраняемыми природными территориями регионального и местного значения | 0,87 | 0,27 | 0,3 | 0 |
| 6 | Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории района в рамках экологических акций | 80 | 80 | 1 | 1 |
| 7 | Количество детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения (слетах) | 8 | 8 | 1 | 1 |
| 8 | Количество информационных материалов природоохранной направленности, размещаемых на официальном сайте Октябрьского района и в средствах массовой информации | 80 | 80 | 1 | 1 |
| 9 | Количество действующих объектов по обслуживанию водоотливного комплекса шахтных вод ш. им. Кирова. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | 96 | 96 | 1 | 1 |
| 11 | Количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых бытовых отходов | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Суммарная оценка степени достижения целевых показателей (Эо = ∑Эпi/n) |  |  |  | 0,82 |

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,82. Такое значение характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счёт всех источников финансирования:

| № п/п | Наименование показателя | Достижение целевого показателя (выполнено – 1, не выполнено – 0) | Достижение ожидаемого результата, выполнение контрольного события (выполнено – 1, не выполнено – 0) | Степень реализации основного мероприятия (выполнено – 1, не выполнено – 0) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество действующих объектов по обслуживанию водоотливного комплекса шахтных вод ш. им. Кирова | 1 | 1 | 1 |
|  | Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий (СРом = Мв/М) | 1 /1 = |  | 1 |

Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1. Такое значение характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы:

3.1 Суммарная оценка степени реализации основных мероприятий (СРом) муниципальной программы составляет 1.

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счёт средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и местных бюджетов (ССуз):

24036,6/ 25166,9= 0,96

3.3 Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района (Эис):

1 / 1 = 1

Бюджетная эффективность реализации программы признаётся высокой.

4. Уровень реализации муниципальной программы в целом (УРпр):

0,82 * 0,5 + 1 * 0,3 + 0,96* 0,2 = 0,92

Проведенный анализ показал удовлетворительный уровень эффективности муниципальной программы Октябрьского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование».