РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2024	        	   	          	    	  № 80       	   	          р.п. Каменоломни

О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 26.07.2021 № 794 « Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности на 2021-2030 годы»

В целях реализации Федеральных законов от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные  акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», а также в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации  от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Октябрьского района от 26.07.2021 № 794 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности на 2021-2030 годы», изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

# 2. Признать утратившим силу постановление Администрации Октябрьского района от 17.03.2023 № 291 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 26.07.2021 № 794 « Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности на 2021-2030 годы».

# 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

# 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                    заместителя главы Администрации Октябрьского района Бутову Л.А.

Глава Администрации

Октябрьского района					                               Л.В. Овчиева

Постановление вносит управление

социальной защиты населения

Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 30.01.2024 № 80

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности

на 2021-2030 годы»

- Общие положения

1.1. План мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности на 2021-2030 годы» (далее – план мероприятий) разработан в соответствии с Федеральными законами от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные  акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», а также в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации  от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности».

Реализация «дорожной карты» направлена на повышение возможности инвалидов вести независимый образ жизни, всесторонне участвовать во всех аспектах жизни в соответствии с положениями Конвенции о правах инвалидов.

В соответствии с Правилами разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599, «дорожная карта» содержит:

цели обеспечения доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг (далее также – объекты, услуги), мероприятия по их достижению;

таблицу повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности (далее также – показатели) согласно приложению № 1 к настоящему Плану мероприятий;

План мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности согласно приложению № 2 к настоящему Плану мероприятий.

1.3. Планируемое повышение значений показателей и сроки их достижения определены в «дорожной карте» исходя из:

положений статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ;

положений свода правил СП 59.13330.2016 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

правил разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599.

1.4. Ответственным за реализацию «дорожной карты» является управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района Ростовской области, которое осуществляет организацию исполнения мероприятий «дорожной карты», координацию деятельности соисполнителей «дорожной карты» и контроль за ходом реализации «дорожной карты», в том числе оценку достижения показателей.

Соисполнителями «дорожной карты» являются следующие отраслевые органы Администрации Октябрьского района:

отдел образования Администрации Октябрьского района;

отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района;

государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Центральная районная больница» в Октябрьском районе;

муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района;

муниципальное унитарное предприятие Октябрьского района «Промтрансснаб»;

государственное казенное учреждение Ростовской области "Центр занятости населения города Новочеркасска;

сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района.

Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района как координатор мероприятий «дорожной карты» несет ответственность за реализацию и конечные результаты, принимает решения (по согласованию с соисполнителями) об инициировании внесения изменений в перечень мероприятий «дорожной карты», сроки их реализации, ежегодно формирует сводный отчет о реализации мероприятий «дорожной карты».

Соисполнители «дорожной карты»:

обеспечивают реализацию «дорожной карты» в установленные сроки;

представляют в управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского:

отчет о работе, проделанной в рамках исполнения мероприятий «дорожной карты», до 15 июля и до 20 декабря отчетного года;

информацию о достижении значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности по форме согласно приложению № 3 к настоящему Плану мероприятий, информацию о ходе исполнения мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности, по форме согласно приложению № 4 к настоящему плану мероприятий до 20 декабря отчетного года.

Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района осуществляет мониторинг реализации «дорожной карты».

2. Цели обеспечения доступности для инвалидов

объектов и услуг, мероприятия по их достижению

Целями обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг являются:

обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Октябрьского района;

создание безбарьерной среды в приоритетных объектах социальной, транспортной и инженерной инфраструктур для инвалидов и других маломобильных групп населения;

реализация мероприятий по предоставлению услуг в сфере реабилитации инвалидов с целью их интеграции в общество;

повышение эффективности деятельности по формированию и обеспечению доступной среды для инвалидов;

формирование достоверной и полной информации о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения;

осуществление постоянного независимого мониторинга безбарьерной среды в целях создания и сопровождения карты доступности объектов и услуг комплексной инфраструктуры;

обеспечение эффективного использования средств на формирование и обеспечение доступной среды.

Достижение указанных целей планируется осуществлять путем реализации следующих мероприятий «дорожной карты»:

совершенствование нормативной правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

поэтапное повышение значений показателей доступности объектов и услуг для инвалидов различных категорий в сферах социальной защиты населения, занятости, здравоохранения, образования, культуры, транспортного обслуживания, связи и информации, физической культуры и спорта, строительства и архитектуры на территории Октябрьского района при непосредственном участии общественных организаций инвалидов;

обучение специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним).

3. Этапы реализации «дорожной карты»

Реализация мероприятий «дорожной карты» рассчитана на десять лет – с 2021 по 2030 годы и включает два этапа:

первый этап – 2021 – 2029 годы;

второй этап – 2030 год.

Во время проведения первого этапа реализации «дорожной карты» предполагается реализация мероприятий по:

обеспечению доступности объектов, в которых инвалидам предоставляются государственные услуги в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, занятости населения, культуры, физической культуры и спорта, транспорта, торговли и бытового обслуживания;

повышению качества и доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также для оказания им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами;

обеспечению доступности для инвалидов информационного пространства и коммуникаций.

В 2030 году планируется проведение аналитико-коррекционного этапа, направленного на анализ, обобщение и оценку реализации «дорожной карты». В ходе данного этапа предполагается также разработка предложений по последующему совершенствованию системы социальной интеграции инвалидов в Октябрьском районе.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района          			     А.А. Пригородова

Приложение 1

к плану мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение значений показателей

доступности для инвалидов

объектов социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур

и предоставляемых услуг в

установленных сферах деятельности

на 2021-2030 годы»

Таблица

повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности

| № п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Орган (структурное подразделение), ответственный за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |  | 2030 год |  |  |
| 1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | процентов | 71,0 | 72,0 | 73,0 | 80,0 | 81,0 | 82,0 | 83,0 | 85,0 | 87,0 | 90,0 |  | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района |  |
| 2. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры | процентов | 85,2 | 86,0 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 88,0 | 90,0 | 91,5 | 92,0 | 100 |  | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района, отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Центральная районная больница» в Октябрьском районе, муниципальное унитарное предприятие Октябрьского района «Промтрансснаб» |  |
| 3. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере культуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры | процентов | 82,6 | 91,3 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 97,8 | 97,8 | 100 | 100 | 100 |  | Отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района |  |
| 4. | Доля образовательных организаций (школы, сады, доп. образование), в которых создана без барьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве образовательных организаций (школы, сады, доп.образование) | процентов | 32,1 | 33,0 | 35,0 | 39,3 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,5 | 41,5 | 41,5 |  | Отдел образования Администрации Октябрьского района |  |
| 5. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения | процентов | 75,0 | 78,3 | 81,7 | - | - | - | - | - | - | - |  | Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Центральная районная больница» в Октябрьском районе |  |
| 6. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, от общей численности опрошенных инвалидов Октябрьского района | процентов | 81,0 | 82,0 | 83,0 | 84,0 | 85,0 | 86,0 | 87,0 | 88,0 | 89,0 | 90,0 |  | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района |  |
| 7. | Удельный вес транспортных средств, используемых для перевозки населения, соответствующих требованиям доступности для инвалидов, от общего количества транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров | процентов | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 18,0 | 18,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  | Муниципальное унитарное предприятие Октябрьского района «Промтрансснаб» |  |
| 8 | Доля воспользовавшихся социальным такси от общего количества поступивших заявок | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района |  |
| 9 | Количество размещенной информации по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, статей о толерантном отношении к инвалидам, количество проведенных для инвалидов культурно-массовых и развлекательных мероприятий, выставок | штук | 58 | 65 | 69 | 129 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 |  | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района, отдел культуры физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района |  |
| 10 | Доля детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих культурно – массовые мероприятия от общей численности детей – инвалидов, имеющих возможность посещения мероприятий | процентов | - | - | 90,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района |  |
| 11 | Доля детей – инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от численности детей – инвалидов, имеющих показания к таким занятиям. | процентов | - | - | 90,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района |  |
| 12 | Доля детей-инвалидов и детей с ОВЗ, для которых созданы специальные условия получения образования | процетов | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Отдел образования Администрации Октябрьского района |  |
| 13 | Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в общей численности инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве | процентов | - | - | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  | # Государственное казенное учреждение Ростовской области "Центр занятости населения города Новочеркасска |  |
| 14 | Доля трудоустроенных инвалидов на 1 января текущего года (от общего числа инвалидов, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы), всего | процентов | - | - | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  | # Государственное казенное учреждение Ростовской области "Центр занятости населения города Новочеркасска |  |
| 15 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций, расположенных на территории Октябрьского района | процентов | - | - | 53,8 | 53,8 | 53,8 | 53,8 | 53,8 | 53,8 | 53,8 | 53,8 |  | Отдел образования Администрации Октябрьского района |  |
| 16 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций Октябрьского района | процентов | - | - | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 |  | Отдел образования Администрации Октябрьского района |  |
| 17 | Удельный вес объектов потребительского рынка от общего количества объектов потребительского рынка, на которых для инвалидов по зрению, слуху, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата обеспечиваются специальные мероприятия | процентов | - | - | 2,1 | 23,6 | 23,7 | 23,9 | 24,0 | 24,1 | 24,2 | 24,3 |  | Сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского раойна |  |
| 18 | Удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 г. в них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию | процентов | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Отдел образования Администрации Октябрьского района, Отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района, Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района, Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Центральная районная больница» в Октябрьском районе. |  |
| 19 | Удельный вес объектов, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, от общего количества объектов | процентов | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Отдел образования Администрации Октябрьского района, Отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района, Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района, Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Центральная районная больница» в Октябрьском районе, # Государственное казенное учреждение Ростовской области "Центр занятости населения города Новочеркасска |  |

Приложение 2

к плану мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение значений показателей

доступности для инвалидов

объектов социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур

и предоставляемых услуг в

установленных сферах деятельности на 2021-2030 годы»

План

мероприятий,  реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок реализации (годы) | Планируемый результат влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов). | Постановление Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 № 1464 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Доступная среда» | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района, отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района, отдел образования Администрации Октябрьского района, государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Центральная районная больница» в Октябрьском районе | 2021-2030 | Достижение 100 процентов показателей обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 1.2. | В сфере социальной защиты населения |  | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района |  | Создание архитектурной доступности и оснащение техническими средствами адаптации учреждений социальной защиты населения Октябрьского района для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения |
| 1.3. | В сфере здравоохранения |  | Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Центральная районная больница» в Октябрьском районе |  | Создание архитектурной доступности и оснащение техническими средствами адаптации учреждений здравоохранения Октябрьского района для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения |
| 1.4. | В сфере образования |  | Отдел образования Администрации Октябрьского района |  | Создание архитектурной доступности и оснащение техническими средствами адаптации учреждений образования Октябрьского района для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения |
| 1.5. | В сфере культуры |  | Отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района, |  | Создание доступности и оснащение техническими средствами адаптации учреждений культуры Октябрьского района для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения |
| 1.6. | Приобретение автобусов, в конструкцию которых входит приспособление для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения, дооборудование общественного транспорта специализированными устройствами для инвалидов | Постановление Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 № 1464 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Доступная среда» | Муниципальное унитарное предприятие Октябрьского района «Промтрансснаб» | 2021-2030 | Повышение качества предоставления транспортных услуг |
| 1.7. | Обеспечение работы социального такси | Постановление Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 № 1464 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Доступная среда» | Муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Октябрьского района | 2021-2030 | Повышение активности инвалидов |
| 1.8. | Организация работы со СМИ (размещение информации по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, статей о толерантном отношении к инвалидам, количество проведенных для инвалидов культурно-массовых и развлекательных мероприятий, выставок) | Постановление Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 № 1464 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Доступная среда | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района, отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района | 2021-2030 | Обеспечение информационно-разъяс-нительной информацией по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, жизни людей с ограниченными возможностями |
| 1.9. | Организация и проведение паспортизации и классификации объектов социальной инфраструктуры и услуг для определения уровня доступности и необходимой адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения в Октябрьском районе | Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.11.2015 N 802н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания им при этом необходимой помощи"; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 N 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи"; Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 24.08.2015 N 825 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи"; Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 16.11.2015 N 2803 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов музеев, включая возможность ознакомления с музейными предметами и музейными коллекциями, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов"; Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 10.11.2015 N 2761 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов библиотек и библиотечного обслуживания в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов"; Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 09.09.2015 N 2400 "Об утверждении требований доступности к учреждениям культуры с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения"; постановление Правительства Ростовской области от 07.02.2013 N 56 "Об организации работы по паспортизации и классификации объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" | Отдел образования Администрации Октябрьского района, Отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района, Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района, Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Центральная районная больница» в Октябрьском районе, Государственное казенное учреждение Ростовской области "Центр занятости населения города Новочеркасска | 2023-2030 | Сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН |
| 1.10. | Внесение изменений в муниципальную программу Октябрьского района "Доступная среда" в части корректировки объема финансирования и целевых показателей, состава мероприятий | Постановление Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 № 1464 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Доступная среда» | Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района | 2023-2030 | Повышение уровня доступности и качества предоставления государственных услуг населению Октябрьского района |
| 1.11. | Проведение ежеквартального мониторинга доступности объектов сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания для инвалидов и МГН | "СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001", утвержденный Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14.11.2016 N 798/пр | Сектор содействия развитию малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Администрации Октябрьского района | 2023-2030 | Повышение уровня доступности объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания и услуг, предоставляемых на них для инвалидов и МГН |
| - Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектом |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мониторинг доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов | Постановление Администрации Октябрьского района от 14.10.2020 № 1359 «Об утверждении Порядка проведения отраслевыми (функциональными) органами Администрации Октябрьского района и муниципальными учреждениями (предприятиями) Октябрьского района мониторинга доступности объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов | Отдел образования Администрации Октябрьского района, Отдел культуры, физической культуры и спорта Администрации Октябрьского района, Управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района, Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Центральная районная больница» в Октябрьском районе | 2023-2030 | Проведение оценки состояния доступности объектов для инвали- дов в приоритетных сферах жизнедеятельности на территории Ростовской области; улучшение информирования инвалидов о состоянии доступности объектов в приоритет-ных сферах жизнедеятельности; формирование и обновление карты доступности объектов, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте www.zhit-vmeste.ru. |
| 2.2 | Оказание содействия в трудоустройстве граждан, относящихся к категории инвалидов, на свободные рабочие места, в том числе выпускников с инвалидностью, завершивших обучение по программам высшего и среднего профессионального образования | постановление Правительства Ростовской области от 17.10.2018 N 644 "Об утверждении государственной программы Ростовской области "Содействие занятости населения" | Государственное казенное учреждение Ростовской области "Центр занятости населения города Новочеркасска | 2023-2030 | Трудоустройство инвалидов после завершения обучения по программам высшего и среднего профессионального образования (по итогам отчетного периода |
| 2.3 | Оказание содействия в трудоустройстве граждан, относящихся к категории инвалидов, на квотируемые рабочие места | постановление Правительства Ростовской области от 17.10.2018 N 644 "Об утверждении государственной программы Ростовской области "Содействие занятости населения" | Государственное казенное учреждение Ростовской области "Центр занятости населения города Новочеркасска | 2023-2030 | Трудоустройство инвалидов на квотируемые места (по итогам отчетного периода) |

Приложение 3

к плану мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение значений показателей

доступности для инвалидов

объектов социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур

и предоставляемых услуг в

установленных сферах деятельности

на 2021-2030 годы»

ИНФОРМАЦИЯ

о достижении значений показателей доступности для инвалидов

объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности

за ________ год

| № п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значения показателя доступности по годам |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к плану мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение значений показателей

доступности для инвалидов

объектов социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур

и предоставляемых услуг в

установленных сферах деятельности

на 2021-2030 годы»

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе исполнения мероприятий, реализуемых для достижения запланированных

значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной

и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в установленных сферах деятельности

за ________ год

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Срок реализации (годы) | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины нереализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |