Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2023                                         № 1639                              р.п. Каменоломни

О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 30.12.2022 № 1930 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения» на 2023 год»

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 №1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Октябрьского района от 30.12.2022 № 1930 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения» на 2023 год» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Бутову Л.А.

| Глава Администрации Октябрьского района Л.В. Овчиева |  |
| --- | --- |

Постановление вносит заместителя главы Администрации Октябрьского района

по социальным вопросам

# Приложение

# к постановлению

# Администрации

# Октябрьского района

# от 29.12.2023 № 1639

## ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

## МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

## «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» НА 2023 ГОД

| ## № п/п | ## Номер и наименование <4> | ## Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) <1> | ## Ожидаемый результат ## (краткое описание) | ## Плановый срок реализации | ## Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ## Всего | ## Бюджет Октябрьского района и безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | ## Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | ## Внебюджетные источники |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 | ## 9 |
| ## 1 | ## Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи». | ответственный исполнитель – КУМИ Администрации Октябрьского района председатель Прохоренко Е.Н. | Х | ## Х | ## 210,0 | ## 210,0 | ## - | ## - |
| ## 2 | Основное мероприятие 1.1. Развитие системы медицинской профи-лактики неинфекци-онных заболеваний и формирования здоро-вого образа жизни, в том числе у детей. Профилактика разви-тия зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотичес-ких средств и психо-активных веществ, в том числе у детей. | ## участник – КУМИ Администрации Октябрьского района председатель Прохоренко Е.Н. | Информирование населения в части профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни (выпуск и размещение статей на сайте ЦРБ) – 32 шт. Увеличение доли граждан, приверженных здоровому образу жизни – 59,0%. | ## 31.12.2023 | ## - | ## - | ## - | ## - |
| ## 3 | ## Контрольное событие муниципальной подпрограммы 1 | ## ответственный исполнитель –КУМИ Администрации Октябрьского района ## председатель КУМИ Администрации Октябрьского района Прохоренко Е.Н. | ## Выполнение меро-приятий подпро-граммы 1 поспособ-ствуют улучшению показателей состоя-ния здоровья насе-ления Октябрьского района, снижению заболеваемости, связанной с времен-ной утратой трудо-способности, пер-вичному выходу на инвалидность рабо-тающих, сокраще-нию уровня госпи-тализации и дли-тельности госпи-тального этапа, уве-личению продолжи-тельности жизни. | 31.12.2023 | ## Х | ## Х | ## Х | ## Х |
| ## 4 | ## Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи» | ответственный исполнитель – КУМИ Администрации Октябрьского района председатель Прохоренко Е.Н. ## участник – УСЗН Администрации Октябрьского района ## начальник ## Гофман О.М. | Х | ## Х | ## 2 997,7 | ## 2 997,7 | ## - | ## - |
| ## 5 | ## Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений здравоохранения | ## участник – УСЗН Администрации Октябрьского района ## начальник ## Гофман О.М. | Смертность населе-ния от всех причин – 12,3 случаев на 1000 населения | 31.12.2023 | ## 2 997,7 | ## 2 997,7 | ## - | ## - |
| ## 6 | ## Контрольное событие муниципальной подпрограммы 2 | ## ответственный исполнитель –КУМИ Администрации Октябрьского района ## председатель КУМИ Администрации Октябрьского района Прохоренко Е.Н. | ## Выявление лиц с высоким уровнем риска развития бо-лезни и коррекции факторов риска со-судистых заболева-ний. При проведе-нии профилактичес-ких осмотров – вы-явление, лечение и реабилитация боль-ных с заболевания-ми, особенно лиц трудоспособного возраста | 31.12.2023 | ## Х | ## Х | ## Х | ## Х |
| ## 7 | ## Подпрограмма 3 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» | ответственный исполнитель – КУМИ Администрации Октябрьского района председатель Прохоренко Е.Н. ## участник – отдел культуры Администрации Октябрьского района ## начальник Бессарабова Е.В. | Х | ## Х | ## 233,0 | ## 233,0 | ## - | ## - |
| ## 8 | ## Основное мероприятие 3.2. Мероприятия по повышению престижа медицинских специальностей. | ## участник – отдел культуры Администрации Октябрьского района ## начальник Бессарабова Е.В. | ## Доплаты к стипендии студентам РГМУ и доплаты молодым специалистам. | 31.12.2023 | ## 233,0 | ## 233,0 | ## - | ## - |
| ## 9 | ## Контрольное событие муниципальной подпрограммы 3 | ## ответственный исполнитель –КУМИ Администрации Октябрьского района ## председатель КУМИ Администрации Октябрьского района Прохоренко Е.Н. | ## Обеспеченность ГБУ РО «ЦРБ» в Октябрьском районе высококвалифици-рованными кадра-ми, способными расширить объемы и номенклатуру предоставленных медицинских услуг, приведет к улучше-нию качества и дос-тупности медицин-ской помощи. | 31.12.2023 | ## Х | ## Х | ## Х | ## Х |
| ## 10 | ## Итого по муниципальной программе | ## ответственный исполнитель –КУМИ Администрации Октябрьского района ## председатель КУМИ Администрации Октябрьского района Прохоренко Е.Н. | ## Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 66,9 лет. | 31.12.2023 | ## 3 440,7 | ## 3 440,7 | ## - | ## - |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                                                                                                    А.А. Пригородова