| Российская Федерация Ростовская область Муниципальное образование «Октябрьский район» Администрация Октябрьского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 19.03.2026 | № 359 |  | р.п. Каменоломни |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Социальное сопровождение детей – инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих» за 2025 год |  |  |  |

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района  от 27.08.2024 № 1027 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», постановлением Администрации Октябрьского района  от 18.02.2026 № 202  «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 27.08.2024 № 1030 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Социальное сопровождение детей – инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 № 1465, за 2025 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Бутову Л.А.

| Временно исполняющий обязанности главы Администрации Октябрьского района |  | Т.В. Юшковская |
| --- | --- | --- |

Постановление вносит управление социальной защиты населения Администрации Октябрьского района

Приложение

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от 19.03.2026  № 359

Отчет

о реализации муниципальной программы 
Октябрьского района «Социальное сопровождение детей - инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания эффективной системы поддержки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, направленную на профилактику, социализацию, адаптацию и реабилитацию, позволяющую раскрыть и реализовать потенциал ребенка для дальнейшей интеграции его в социум в рамках реализации муниципальной программы Ростовской области «Социальное сопровождение детей - инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 № 1465 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

результат 1. 100 процентов детей – инвалидов имеющих рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации, охвачены реабилитационными, абилитационными мероприятиями.

результат 2. Всем детям - инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, которые обратились в муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Октябрьского района» оказаны услуги.

результат 3. 100 процентов от общей численности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих возможность посещения мероприятий, посетили культурно – массовые мероприятия.

результат 4. 96 процентов детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, участвующих в экскурсионно – краеведческой деятельности от общей численности детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих возможность участвовать в мероприятиях, приняли участие в экскурсионно – краеведческой деятельности.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов муниципальной  программы за отчетный период

Достижению результатов в 2025 году способствовала

реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Создание комплексной реабилитации детей-инвалидов направленной на укрепление здоровья», предусмотрена реализация одного мероприятия (результаты).

Мероприятие (результат) 1.1. «Проведены реабилитационные мероприятия согласно индивидуальной программе реабилитации или абилитации детей-инвалидов, предоставленной медико-социальной экспертизой» выполнено.

В рамках комплекса процессных мероприятий 2 «Расширение комплекса услуг, предоставляемых Муниципальным бюджетным учреждением «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Октябрьского района» для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья всех возрастных групп», предусмотрена реализация одного мероприятия (результаты).

Мероприятие (результат) 1.1. «Функционирует  муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Октябрьского района» выполнено.

В рамках комплекса процессных мероприятий 3 «Расширение возможностей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья для творческой самореализации и социализации», предусмотрена реализация четырех мероприятий (результаты) и 12 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Функционирует «Творческая мастерская» по работе с детьми инвалидами: музыкальные занятия, занятия по театральному искусству» выполнено.

Мероприятие (результат) 1.2. «Проведены культурно-массовые и развлекательные мероприятия, творческие фестивали, конкурсы, выставки для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» выполнено.

Мероприятие (результат) 1.3. «Организована экскурсионно-краеведческая деятельность для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» выполнено.

Мероприятие (результат) 1.4. «Функционирует клуб «Папа особого ребенка» выполнено.

По структурному элементу «Расширение возможностей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья для творческой самореализации и социализации» предусмотрено выполнение 12 контрольных точек, из них достигнуты в установленные сроки – 12.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы: контроль за ходом реализации муниципальной программы, а также достижение основных параметров в рамках выделенных на это средств местного бюджета в установленные сроки.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 6201,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 6201,6 тыс. рублей;

План ассигнований в соответствии с Собранием депутатов Октябрьского района от 25.12.2025 года № 248 «О бюджете Октябрьского района  на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 6201,6 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 6201,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 6201,6 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 6201,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 6201,6 тыс. рублей;

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета 
составил 0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за отчетный год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено: 8 показателей, по 6 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 фактические значения превышают плановые.

Показатель 1 «Доля детей – инвалидов, в отношении которых осу-ществлялись мероприятия по реабилитации или абилитации, в общей чис-ленности детей – инвалидов, имеющих рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации» – плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 2 «Доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья,  которым оказаны услуги муниципальным бюджетным учреждением «Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи Октябрьского района из числа обратившихся детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» – плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 3 «Доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих культурно-массовые мероприятия от общей численности детей-инвалидов и детей с ограниченными возмож-ностями здоровья, имеющих возможность посещения мероприятий» - плановое значение – 96,0 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 4 «Доля детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, участвующих в экскурсионно – краеведческой дея-тельности от общей численности детей – инвалидов и детей с ограничен-ными возможностями здоровья, имеющих возможность участвовать в мероприятиях» - 	плановое значение – 96,0 процентов, фактическое значение – 96,0 процентов.

Показатель 1.1. «Доля детей – инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации или абилитации, в общей численности детей – инвалидов, имеющих  рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации» - плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 1.1. «Доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья,  которым оказаны услуги муниципальным бюджетным учреждением «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Октябрьского района» из числа обратившихся детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» – плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 1.1. «Доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих культурно-массовые мероприятия,  от общей численности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих возможность посещения мероприятий» - плановое значение – 96,0 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 1.2. «Доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, участвующих в экскурсионно-краеведческой деятельности от общей численности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих возможность участвовать в мероприятиях» - плановое значение – 96,0 процентов, фактическое значение – 96,0 процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период УДгпi рассчитывается по формуле:

УДгпi=0,5∙УДп+0,5∙УДстр.эл.

где:

УДп – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы (УДп) за 2025 год составляет 100 = (100 + 100 + 100+100) / 4.

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл.) за 2025 год составляет 100,0 (средневзвешенное значение уровней достижения всех 3 структурных элементов).

Уровень достижения муниципальной программы  за 2025 год составляет 100,0 = (0,5 х 100 + 0,5 х 100,0).

2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде ОПгп рассчитывается по формуле:

ОПгп=0,7∙ОПпГП+0,3∙ОПпСЭ

где:

ОПпГП - оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

ОПпСЭ - оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы (ОПпГП) за 2025 год составляет 0

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы (ОПпСЭ) за 2025 год составляет 0

Оценка динамики прироста значений показателей (ОПпГП) за 2025 год составляет  0= (0,7 х 0 + 0,3 х 0).

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

ФинУп=i=1Nwi∙EPi∙100

где:

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

i – номер	критерия;

N – количество критериев;

wi – удельный вес -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

E(Pi) – значение i -го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 2 критерий.

Критерий 1. Уровень принятых бюджетных обязательств в рамках муниципальной программы в отчетном году. Значение критерия составляет 1,0.

Критерий 2. Уровень кассового исполнения по расходам местного бюджета на реализацию муниципальной программы в отчетном году. Значение критерия составляет 1,0.

Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2025 год составляет (1 х 0,5+1 х 0,5) х 100 = 100

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается:

0,8∙УДгпi+0,1∙ОПгп+0,1∙ФинУп=ИОиЭфгп

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет (0,8 х 100,0 + 0,1 х 0 + 0,1 х 100) = 90, в связи, с чем реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией "степень эффективности выше среднего уровня".

Раздел 7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Предложений по корректировке значений показателей, результатов мероприятий муниципальной программы, не имеется.

Предложения по оптимизации расходов на реализацию муниципальной программы будут сформированы по итогам ее реализации в течение 2026 года.

С учетом сложившихся результатов реализации муниципальной программы за 2025 год предлагается продолжить ее реализацию и в последующие годы.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Управляющий  делами

Администрации Октябрьского района                                                 Н.В. Сорочинская

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Октябрьского района

«Социальное сопровождение

детей – инвалидов, детей с ОВЗ

и семей их воспитывающих»

за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов)

а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 г.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки |  | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки |  | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Создание комплексной реабилитации детей-инвалидов направленной на укрепление здоровья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат)1.1. Проведены реабилита-ционные мероприятия согласно индивидуаль-ной программе реабили-тации или абилитации детей-инвалидов, предо-ставленной медико-социальной экспертизой | - |  | - |  | услуг | 410 | 410 | и.о. главного врача государ-ственного бюд-жетного учреж-дения Ростовской области «Центральная районная больница» в Октя-брьском районе Подройкина В.В. |  |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Расширение комплекса услуг, предоставляемых Муниципальным бюджетным учреждением «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Октябрьского района» для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья всех возрастных групп» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1.1. Функционирует муни-ципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагоги-ческой, медицинской и социальной помощи Октябрьского района | - |  | - |  | услуг | 2000 | 2000 | начальник отдела образования Администрации Октябрьского района Тараско А.В. |  |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Расширение возможностей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья для творческой самореализации и социализации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 1.1. Функционирует «Творческая мастерская» по работе с детьми инвалидами: музыкальные занятия, занятия по театральному искусству» |  | - |  | - | единиц | 175 | 472 | директор муниципального учреждения «Октябрьский районный дворец культуры» Фастов В.О. |  |
| 3.1.1 | Контрольная точка 1.1.1. «Закупка включена в план закупок» |  | 28.12.2024г |  | 28.12.2024г | Х | Х | План график | директор муниципального учреждения «Октябрьский районный дворец культуры» Фастов В.О. |  |
| 3.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. «Заключение контракта» |  | 29.05.2025г |  | 29.05.2025г | Х | Х | Контракт №2025.625557 от 29.05.2025г | директор муниципального учреждения «Октябрьский районный дворец культуры» Фастов В.О. |  |
| 3.1.3 | Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  | 29.05.2025г |  | 29.05.2025г | Х | Х | Товарная накладная №2964 от 29.05.2025г | директор муниципального учреждения «Октябрьский районный дворец культуры» Фастов В.О. |  |
| 3.1.4 | Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» |  | 09.06.2025г |  | 09.06.2025г | Х | Х | Платежное поручение №678386 от 09.06.2025г | директор муниципального учреждения «Октябрьский районный дворец культуры» Фастов В.О. |  |
| 3.1.5 | Мероприятие (результат)1.2 Проведены культурно-массовые и развлекательные мероприятия, творческие фестивали, конкурсы, выставки, для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. |  | - |  | - | единиц | 310 | 568 | директор муниципального учреждения «Октябрьский районный дворец культуры» Фастов В.О. |  |
| 3.1.6 | Контрольная точка 1.2.1. «Закупка включена в план закупок» |  | 28.12.2024г |  | 28.12.2024г | Х | Х | План график | директор муниципального учреждения «Октябрьский районный дворец культуры» Фастов В.О. |  |
| 3.1.7 | Контрольная точка 1.2.2. «Заключение контракта» |  | 29.05.2025г |  | 29.05.2025г | Х | Х | Контракт №2025.625541 от 29.05.2025г | директор муниципального учреждения «Октябрьский районный дворец культуры» Фастов В.О. |  |
| 3.1.8 | Контрольная точка 1.2.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  | 29.05.2025г |  | 29.05.2025г | Х | Х | Товарная накладная № 2965 от 29.05.2025г | директор муниципального учреждения «Октябрьский районный дворец культуры» Фастов В.О. |  |
| 3.1.9 | Контрольная точка 1.2.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» |  | 09.06.2025г |  | 09.06.2025г | Х | Х | Платежное поручение № 678387 от 09.06.2025г | директор муниципального учреждения «Октябрьский районный дворец культуры» Фастов В.О. |  |
| 3.1.10 | Мероприятие (результат) 1.3 Организована экскурсионно-краеведческая деятельность для детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-можностями здоровья. |  | - |  | - | единиц | 1 | 1 | директор муниципального учреждения «Октябрьский районный дворец культуры» Фастов В.О. |  |
| 3.1.11 | Контрольная точка 3.1.1. «Закупка включена в план закупок» |  | 28.12.2024г |  | 28.12.2024г | Х | Х | План график | директор муниципального учреждения «Октябрьский районный дворец культуры» Фастов В.О. |  |
| 3.1.12 | Контрольная точка 3.1.2. «Заключение контракта» |  | 16.06.2025г |  | 16.06.2025г | Х | Х | Контракт №2025.701318 от 16.06.2025г | директор муниципального учреждения «Октябрьский районный дворец культуры» Фастов В.О. |  |
| 3.1.13 | Контрольная точка 3.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  | 11.08.2025г |  | 11.08.2025г | Х | Х | Акт № 338 от 11.08.2025г | директор муниципального учреждения «Октябрьский районный дворец культуры» Фастов В.О. |  |
| 3.1.14 | Контрольная точка 3.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» |  | 18.08.2025г |  | 18.08.2025г | Х | Х | Платежное поручение № 795975 от 18.08.2025г | директор муниципального учреждения «Октябрьский районный дворец культуры» Фастов В.О. |  |
| 3.1.15 | Мероприятие (результат) 4 Функционирует клуб «Папа особого ребенка» |  | - |  | - | человек | 6 | 6 | директор «Социального приюта для детей и подростков «Огонек» Кузнецова В.В. |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Октябрьского района

«Социальное сопровождение

детей – инвалидов, детей с ОВЗ

и семей их воспитывающих»

за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2025 г.

| Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной (комплексной) программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Октябрьского района «Социальное сопровождение детей – инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих» | Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 6201,6 | 6201,6 | 6201,6 | 100,0 |  |
|  | Бюджета Октябрьского района | 6201,6 | 6201,6 | 6201,6 | 100,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Расширение комплекса услуг, предостав-ляемых муниципальным бюджетным учреждением «Центр психолого-педагоги-ческой, медицинской и социальной помощи Октябрьского района для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможнос-тями здоровья всех возраст-ных групп» | Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 6037,6 | 6037,6 | 6037,6 | 100,0 |  |
|  | Бюджета Октябрьского района | 6037,6 | 6037,6 | 6037,6 | 100,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий ««Расширение возможностей детей-инвали-дов и детей с ограниченными возможностями здоровья для творческой самореализации и социализации» | Бюджет Октябрьского района (всего), из них: | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 100,0 |  |
|  | Бюджета Октябрьского района | 164,0 | 164,0 | 164,0 | 100,0 |  |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Октябрьского района

«Социальное сопровождение

детей – инвалидов, детей с ОВЗ

и семей их воспитывающих»

за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемости /динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателей муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента муниципальной (комплексной) программы |  |  | Оценка динамики прироста | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Муниципальная программа «Социальное сопровождение детей – инвалидов, детей с ОВЗ и семей их воспитывающих»» |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Х |
| Показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Х |
| 1.1. | Показатель 1 Доля детей – инвалидов, в отношении которых осуществ-лялись мероприятия по реаби-литации или абилитации, в общей численности детей – инвалидов, имеющих рекомен-дации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации | процентов | поддерживающий наследуемый | возрастающий | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
| 1.2. | Показатель 2 Доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможнос-тями здоровья, которым оказаны услуги муниципаль-ным бюджетным учреждением «Центр психолого-педагоги-ческой, медицинской и со-циальной помощи Октябрь-ского района из числа обратившихся детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | процентов | поддерживающий наследуемый | возрастающий | - | 100,0 | 100,0 | Х |  |
| 1.3. | Показатель 3 Доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможнос-тями здоровья, посещающих культурно-массовые мероприятия от общей численности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих возможность посещения мероприятий | процентов | динамический наследуемый | возрастающий | 100,0 | 96,0 | 100,0 | 0 |  |
| 1.4. | Показатель 4 Доля детей – инвалидов и детей с ограниченными возможнос-тями здоровья, участвующих в экскурсионно – краеведческой деятельности от общей численности детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих возможность участвовать в мероприятиях | процентов | динамический наследуемый | возрастающий | - | 96,0 | 96,0 | Х |  |
| Показатели структурных муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Х |
| - Комплекс процессных мероприятий «Создание комплексной реабилитации детей-инвалидов направленной на укрепление здоровья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1.1. Доля детей – инвалидов, в отношении которых осуществ-лялись мероприятия по реаби-литации или абилитации, в общей численности детей – инвалидов, имеющих рекомен-дации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации | процентов | поддерживающий наследуемый | возрастающий | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Х |  |
| - «Расширение комплекса услуг, предоставляемых Муниципальным бюджетным учреждением «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Октябрьского района» для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья всех возрастных групп» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможнос-тями здоровья, которым ока-заны услуги муниципальным бюджетным учреждением «Центр психолого-педагогичес-кой, медицинской и социа-льной помощи Октябрьского района» из числа обра-тившихся детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | процентов | поддерживающий наследуемый | возрастающий | - | 100,0 | 100,0 | Х |  |
| - «Расширение возможностей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья для творческой самореализации и социализации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Показатель 1.1 доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможнос-тями здоровья, посещающих культурно-массовые мероприятия, от общей численности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих возможность посещения мероприятий | процентов | динамический наследуемый | возрастающий | 100,0 | 96,0 | 100 | Х |  |
| 4.2. | Показатель 1.2 доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможнос-тями здоровья, участвующих в экскурсионно-краеведческой деятельности от общей численности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих возможность участвовать в мероприятиях | процентов | динамический наследуемый | возрастающий | - | 96,0 | 96,0 | Х |  |

Примечание.

Х - не входит в расчет  оценки динамики прироста показателя