РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2019                                 	   №838                             р.п.  Каменоломни

О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 28.12.2018 № 1846

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 56  Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Октябрьского района от 28.12.2018 № 1846 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района» на 2019 год», изложив приложение  к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3.  Контроль за  исполнением данного постановления возложить на начальника отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Администрации Октябрьского района Сухорукову С.С.

И.О. Главы Администрации

Октябрьского района                                                                            А.В. Лотарев

Постановление вносит отдел строительства, ремонта, жилищно-

коммунального хозяйства и транспорта Администрации

Октябрьского района

- Приложение

- к постановлению Администрации

- Октябрьского района

- от  28.06.2019 №838

- ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

- муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района» на 2019  год

| - № п/п | - Номер и - наименование | - Ответственный исполнитель, соисполнитель (должность/ФИО) | - Ожидаемый результат (краткое описание) | - Срок реализации (дата) | - Объем расходов, (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - всего |  | - Бюджет Октябрьского района и безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района |  |  | - Бюджет муниципальных образований Октябрьского района |  | - Внебюджетные источники |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |  | - 7 |  |  | - 8 |  | - 9 |
| - Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Октябрьском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидий бюджету Октябрьского района на предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов. | - Начальник МУ Службы «Заказчика» Остриков Р.Е. | - Улучшение технического состояния многоквартирных домов | 31.12.2019 | Х | Х |  |  |  | Х |  | Х |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ в 2019 году | - Начальник МУ Службы «Заказчика» Остриков Р.Е. | - Платежные - поручения | 31.12.2019 | Х |  | Х |  |  | Х |  | Х |
| - 1.2. | - Основное мероприятие 1.2. Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Октябрьского района | - главы администраций поселений Октябрьского района: - Симисенко М.С., - Бутенко А.В., - Филимонов С.Д. | - Улучшение технического состояния многоквартирных домов | 31.12.2019 | 321,1 |  | 321,1 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Завершение капитального ремонта многоквартирных домов | - главы администраций поселений Октябрьского района: - Симисенко М.С., - Бутенко А.В., - Филимонов С.Д. | - Платежные - поручения | 31.12.2019 | Х |  | Х |  |  | Х |  | Х |
| - 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Выполнение капитального ремонта многоквартирных домов, разработка проектно-сметной документации. | - Начальник МУ Службы «Заказчика» Остриков Р.Е. | - Приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с нормативными требованиями | 31.12.2019 | Х |  | Х |  |  | Х | Х |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. Завершение капитального ремонта многоквартирных домов, разработка проектно-сметной документации. | - Начальник МУ Службы «Заказчика» Остриков Р.Е. | - Увеличение уровня многоквартирных домов соответствующих нормативным требованиям | 31.12.2019 | Х |  | Х |  |  | Х |  | Х |
| - 1.4 | Основное мероприятие 1.4. Контроль за качеством жилищно-коммунального обслуживания населения, использование результатов контроля для оценки качества работы управляющих организаций. | - Начальник МУ Службы «Заказчика» Остриков Р.Е. | - Повышение качества предоставления услуг в сфере управления многоквартирными домами | 31.12.2019 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 1.4. Осуществление контроля за качеством жилищно-коммунального обслуживания | - Начальник МУ Службы «Заказчика» Остриков Р.Е. | - Снижение уровня неудовлетворенности населения деятельностью управляющих организаций | 31.12.2019 | Х |  |  |  | Х | Х |  | Х |
| - 1.5 | Основное мероприятие 1.5. Внедрение рейтинговой оценки управляющих организаций по уровню качества предоставляемых услуг на основе данных мониторинга общественного мнения. | - Начальник МУ Службы «Заказчика» Остриков Р.Е. | Улучшение качества обслуживания жилищного фонда, развития конкуренции в сфере управления многоквартирными домами, пропаганды положительного опыта | 31.12.2019 | Х |  |  |  | Х | Х |  | Х |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 1.5. Подведение итогов рейтинга, определение победителей | - Начальник МУ Службы «Заказчика» Остриков Р.Е. | протокол заседания комиссии, распоряжение Администрации района об итогах конкурса | 01.11.2019 | Х |  |  |  | Х | Х |  | Х |
| - 1.6 | - Основное мероприятие 1.6. Оказание практической помощи инициативным группам граждан из числа собственников помещений в многоквартирных домах в части предоставления помещений для проведения собраний, информационных и методических материалов по вопросам управления многоквартирными домами, комплекта документации по государственной регистрации товариществ собственников жилья. | - Начальник МУ Службы «Заказчика» Остриков Р.Е. | Повышение уровня взаимодействия органов местного самоуправления и собственников помещений в многоквартирных домах | 31.12.2019 | Х |  |  |  | Х | Х |  | Х |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 1.6. Поддержка граждан, проведение консультаций и семинаров | - Начальник МУ Службы «Заказчика» Остриков Р.Е. | Повышение уровня грамотности населения в сфере ЖКХ | 31.12.2019 | Х |  |  |  | Х | Х |  | Х |
| - 1.7 | - Основное мероприятие 1.7. Ведение постоянного мониторинга изменения способа управления многоквартирными домами, выбора управляющей организации и документального оформления соответствующих решений собственников помещений. | - Начальник МУ Службы «Заказчика» Остриков Р.Е. | Повышение уровня взаимодействия органов местного самоуправления и собственников помещений в многоквартирных домах | 31.12.2019 | Х |  |  |  | Х | Х |  | Х |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 1.7. Осуществление мониторинга | - Начальник МУ Службы «Заказчика» Остриков Р.Е. | Реестр МКД с указанием способа управления | 31.12.2019 | Х |  |  |  | Х | Х |  | Х |
| - 1.8 | - Основное мероприятие 1.8. Информирование населения по вопросам выбора способа управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере. | - Начальник МУ Службы «Заказчика» Остриков Р.Е. | Увеличение уровня просвещенности населения в жилищно-коммунальной сфере | 31.12.2019 | Х |  |  |  | Х | Х |  | Х |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 1.8. Организация и проведение семинаров | - Начальник МУ Службы «Заказчика» Остриков Р.Е. | Не менее 2 мероприятий с участием не менее 150 человек | 31.12.2019 | Х |  |  |  | Х | Х |  | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Октябрьского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации | - Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухоркова С.С. Начальник МУ Службы «Заказчика» Остриков Р.Е. | - повышение качества и надежности предоставления услуг населению по теплоснабжению | - 31.12.2019 | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |
| - 2.1.1 | - Реализация концессионных соглашений в сфере теплоснабжения | - Начальник МУ Службы «Заказчика» Остриков Р.Е., - глава администрации Каменоломненского городского поселения - Симисенко М.С. | - снижение уровня износа объектов теплоэнергетики | - 31.12.2019 | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ | - Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухоркова С.С. Начальник МУ Службы «Заказчика» Остриков Р.Е. | - снижение уровня износа объектов теплоэнергетики | - 31.12.2019 | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |
| - 2.2. | - Основное мероприятие 2.2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, включая разработку проектно-сметной документации | - Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухоркова С.С. Начальник МУ Службы «Заказчика» Остриков Р.Е. | - Повышение качества предоставления населению жилищно-коммунальных услуг | - 31.12.2019 | - 11 194,4 |  |  | - 10 389,5 |  | - 804,9 |  | - 0,0 |
|  | - Мероприятие 2.2.1 Газоснабжение п. Равнинный Октябрьского района Ростовской области | - Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухоркова С.С., глава Администрации Артемовского сельского поселения Кузнецов О.П. | - Повышение качества предоставления населению жилищно-коммунальных услуг | - 31.12.2019 | - 9 388,0 |  |  | - 8 683,9 |  | - 704,1 |  | - 0,0 |
|  | - Мероприятие 2.2.2 Строительство инженерной инфраструктуры (наружные сети газоснабжения) в целях стимулирования развития жилищного строительства по адресу: Октябрьский район, п.Новозарянский, ул.Степная | - Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухоркова С.С., глава Администрации Мокрологского сельского поселения Кочин Г.В. | - Повышение качества предоставления населению жилищно-коммунальных услуг | - 31.12.2019 | - 1 343,2 |  |  | - 1 242,4 |  | - 100,8 |  | - 0,0 |
|  | - Мероприятие 2.2.3 Пусконаладочные работы в Керчикском сельском поселении (х. Керчик-Савров, п. Залужный, п. Атлантово) | - Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухоркова С.С., глава Администрации Керчикского сельского поселения Аниканова О.И. | - Повышение качества предоставления населению жилищно-коммунальных услуг | - 31.12.2019 | - 463,2 |  |  | - 463,2 |  | - 0,0 |  | - 0,0 |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 2.2. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ | - Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухоркова С.С. Начальник МУ Службы «Заказчика» Остриков Р.Е. | - Платежные - поручения | - 31.12.2019 | - Х |  |  | - Х |  | - Х |  | - Х |
| - 2.3. | - Основное мероприятие 2.3. Реализация концессионных соглашений в сфере теплоснабжения | - Начальник МУ Службы «Заказчика» Остриков Р.Е., - глава администрации Каменоломненского городского поселения - Симисенко М.С. | - снижение уровня износа объектов теплоэнергетики | - 31.12.2019 | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 2.3. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ | - Начальник МУ Службы «Заказчика» Остриков Р.Е., - глава администрации Каменоломненского городского поселения - Симисенко М.С. | - снижение уровня износа объектов теплоэнергетики | - 31.12.2019 | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |
| - 2.4 | - Основное мероприятие 2.4. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | - Начальник МУ Службы «Заказчика» Остриков Р.Е., - глава администрации Каменоломненского городского поселения - Симисенко М.С. | - сдерживание роста тарифа населению за коммунальные услуги | - 31.12.2019 | - 28 110,6 |  |  | - 27 391,9 |  | - 718,7 |  | - 0,0 |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 2.4. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ | - Начальник МУ Службы «Заказчика» Остриков Р.Е., - глава администрации Каменоломненского городского поселения - Симисенко М.С. | - Платежные - поручения | - 31.12.2019 | - Х |  |  | - Х |  | - Х |  | - Х |
| - 2.5. | - Основное мероприятие 2.5. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухоркова С.С. Начальник МУ Службы «Заказчика» Остриков Р.Е. | - повышение качества и надежности предоставления услуг населению по водоснабжению и водоотведению | - 31.12.2019 | 1 500,0 |  |  | 1 500,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| - 2.5.1 | - Мероприятие 2.5.1 Реализация концессионных соглашений в сфере водоснабжения | - Начальник МУ Службы «Заказчика» Остриков Р.Е., - глава администрации Каменоломненского городского поселения Симисенко М.С. | - снижение уровня износа объектов водоснабжения | - 31.12.2019 | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |
| - 2.5.2 | - Мероприятие 2.5.2 Реализация концессионных соглашений в сфере водоотведения | - Начальник МУ Службы «Заказчика» Остриков Р.Е., - глава администрации Каменоломненского городского поселения Симисенко М.С. | - снижение уровня износа объектов водоотведения | - 31.12.2019 | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 2.5. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ | - Начальник МУ Службы «Заказчика» Остриков Р.Е., - глава администрации Каменоломненского городского поселения - Симисенко М.С. | - Акты выполненных работ | - 31.12.2019 | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |
| - 2.6. | - Основное мероприятие 2.6. Модернизация систем водоснабжения и водоотведения | - Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухоркова С.С. Начальник МУ Службы «Заказчика» Остриков Р.Е. | - повышение качества и надежности предоставления услуг населению по водоснабжению и водоотведению | - 31.12.2019 | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 2.6. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ | - Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухоркова С.С. Начальник МУ Службы «Заказчика» Остриков Р.Е. | - Акты выполненных работ | - 31.12.2019 | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |
| - 2.7. | - Основное мероприятие 2.7. Приобретение водонапорных башен | - Начальник МУ Службы «Заказчика» Остриков Р.Е. | - повышение удовлетворенности населения Октябрьского района уровнем коммунального обслуживания | - 31.12.2019 | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 2.7. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ | - Начальник МУ Службы «Заказчика» Остриков Р.Е. | - Акты выполненных работ | - 31.12.2019 | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |
| - 2.8. | - Основное мероприятие 2.8. Приобретение специализированной коммунальной техники | - Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухоркова С.С., главы Администраций поселений района (Симисенко М.С., Гладкая И.П., Бутенко А.В.) | - повышение удовлетворенности населения Октябрьского района уровнем коммунального обслуживания | 31.12.2019 | - 20 150,3 |  |  | - 18 639,0 |  | - 1 511,3 |  | - 0,0 |
|  | - Контрольное событие муниципальной программы 2.8. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ | - Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухоркова С.С., главы Администраций поселений района (Симисенко М.С., Гладкая И.П., Бутенко А.В.) | - Платежные поручения | 31.12.2019 | Х |  |  | Х |  | Х |  | Х |
|  | - Итого по муниципальной программе | - Х | - Х | Х | 61 276,4 |  |  | 58 241,5 |  | 3 034,9 |  | 0,0 |
|  | - Ответственный исполнитель муниципальной программы | - Начальник отдела строительства, ремонта, ЖКХ и транспорта Сухоркова С.С. | - Х | Х | 61 276,4 |  |  | 58 241,5 |  | 3 034,9 |  | 0,0 |
|  | - Соисполнитель 1 | - Х | - Х | Х | - Х |  |  | - Х |  | Х |  | - Х |
|  | - Соисполнитель 2 | - Х | - Х | Х | - Х |  |  | - Х |  | Х |  | - Х |
|  | - Участник 1 | - Начальник МУ Службы «Заказчика» Остриков Р.Е. |  |  | 29 610,6 |  |  | 28 891,9 |  | 718,7 |  | 0,0 |
|  | - Участник 2 | - главы администраций поселений Октябрьского района: - Симисенко М.С., - Бутенко А.В., - Филимонов С.Д., Гладкая И.П. | - Х | Х | 321,1 |  |  | 321,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |

х - средства бюджета Октябрьского района включаются в муниципальную программу при условии их отражения в нормативно-правовых актах Октябрьского района, а также на условиях софинансирования при выделении средств из областного бюджета.

- И.о. управляющего  делами

- Администрации  Октябрьского района                                                                                                    О.Ю. Шаповалова