| Российская Федерация Ростовская область Муниципальное образование «Октябрьский район» Администрация Октябрьского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 29.03.2024 | № 412 |  | р.п. Каменоломни |
| «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммуналь-ными услугами населения Октябрьского района» на 2024 год» |  |  |  |

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района  от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района» на 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2024 года.

3.  Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района С.В. Федосеева.

| Глава Администрации Октябрьского района |  | Л.В. Овчиева |
| --- | --- | --- |

| Постановление вносит |  |
| --- | --- |
| МКУ «ДС и ЖКХ» Октябрьского района |  |

Приложение

к постановлению

Администрации

Октябрьского района

от  29.03.2024 № 412

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Октябрьского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Октябрьского района» на 2024 год

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность, Ф.И.О.) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего: | Бюджет Октябрьского района и безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | Бюджеты муниципальных образований Октябрьского района | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Октябрьском районе» | МКУ «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | х | х | 922,2 | 922,2 | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Октябрьского района на предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов. | МКУ «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | 01.01.2024-31.12.2024 | - | - | - | - |
| 3 | ## Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ в 2021 году | ## МКУ «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | ## Платежные ## поручения | 31.12.2024 | х | х | х | х |
| 4 | Основное мероприятие 1.2. Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Октябрьского района | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района | Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках региональной программы капитального ремонта | 01.01.2024-31.12.2024 | 922,2 | 922,2 | - | - |
| 5 | ## Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Завершение капитального ремонта многоквартирных домов | ## Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района | ## Платежные ## поручения | 31.12.2024 | х | х | х | х |
| 6 | Основное мероприятие 1.3. Выполнение капитального ремонта многоквартирных домов, разработка проектно-сметной документации | МКУ «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с нормативными требованиями | 01.01.2024-31.12.2024 | - | - | - | - |
| 7 | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. Завершение капитального ремонта многоквартирных домов, разработка проектно-сметной документации. | МКУ «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | ## Увеличение уровня многоквартирных домов, соответствующих нормативным требованиям | 31.12.2024 | х | х | х | х |
| 8 | Основное мероприятие 1.4. Контроль за качеством жилищно-коммунального обслуживания населения, использование результатов контроля для оценки качества работы управляющих организаций | МКУ «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Повышение качества предоставления услуг в сфере управления многоквартирными домами | 01.01.2024-31.12.2024 | - | - | - | - |
| 9 | ## Контрольное событие муниципальной программы 1.4. Осуществление контроля за качеством жилищно-коммунального обслуживания | МКУ «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | ## Снижение уровня неудовлетворенности населения деятельностью управляющих организаций | 31.12.2024 | х | х | х | х |
| 10 | Основное мероприятие 1.5. Внедрение рейтинговой оценки управляющих организаций по уровню качества предоставляемых услуг на основе данных мониторинга общественного мнения. | МКУ «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Улучшение качества обслуживания жилищного фонда, развития конкуренции в сфере управления многоквартирными домами, пропаганды положительного опыта | 01.01.2024-31.12.2024 | - | - | - | - |
| 11 | ## Контрольное событие муниципальной программы 1.5. Подведение итогов рейтинга, определение победителей | МКУ «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | протокол заседания комиссии, распоряжение Администрации района об итогах конкурса | 31.12.2024 | х | х | х | х |
| 12 | Основное мероприятие 1.6. Оказание практической помощи инициативным группам граждан из числа собственников помещений в многоквартирных домах в части предоставления помещений для проведения собраний, информационных и методических материалов по вопросам управления многоквартирными домами, комплекта документации по государственной регистрации товариществ собственников жилья. | МКУ «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Повышение уровня взаимодействия органов местного самоуправления и собственников помещений в многоквартирных домах | 01.01.2024-31.12.2024 | - | - | - | - |
| 13 | ## Контрольное событие муниципальной программы 1.6. Поддержка граждан, проведение консультаций и семинаров | МКУ «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Повышение уровня грамотности населения в сфере ЖКХ | 31.12.2024 | х | х | х | х |
| 14 | Основное мероприятие 1.7. Ведение постоянного мониторинга изменения способа управления многоквартирными домами, выбора управляющей организации и документального оформления соответствующих решений собственников помещений. | МКУ «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Своевременное оказание консультативной помощи собственникам помещений в многоквартирных домах | 01.01.2024-31.12.2024 | - | - | - | - |
| 15 | ## Контрольное событие муниципальной программы 1.7. Осуществление мониторинга | МКУ «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Реестр МКД с указанием способа управления | 31.12.2024 | х | х | х | х |
| 16 | Основное мероприятие 1.8. Информирование населения по вопросам выбора способа управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере. | МКУ «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Увеличение уровня просвещенности населения в жилищно-коммунальной сфере | 01.01.2024-31.12.2024 | - | - | - | - |
| 17 | Контрольное событие муниципальной программы 1.9. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами ## и энергоэффективности в жилищной сфере | МКУ «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | 31.12.2024 | х | х | х | х |
| 18 | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Октябрьского района» | х | х | 01.01.2024-31.12.2024 | 18 339,5 | 17 136,5 | 1 203,0 | х |
| 19 | Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации | Отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района | Повышение качества и надежности предоставления услуг населению по теплоснабжению | 01.01.2024-31.12.2024 | х | х | - | - |
| 20 | ## Контрольное событие муниципальной программы 2.1. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ | Отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района | ## Акты выполненных работ | 31.12.2024 | х | х | х | х |
| 21 | Основное мероприятие 2.2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры, включая разработку проектно-сметной документации | Отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района | Повышение качества и надежности предоставления услуг населению по теплоснабжению | 01.01.2024-31.12.2024 | х | х | - | - |
| 22 | Контрольное событие муниципальной программы 2.2. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ | Отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района | ## Акты выполненных работ | 31.12.2024 | х | х | х | х |
| 23 | Основное мероприятие 2.3. Реализация концессионных соглашений в сфере теплоснабжения | Отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района | Снижение уровня износа объектов теплоэнергетики | 01.01.2024-31.12.2024 | - | - | - | - |
| 24 | Контрольное событие муниципальной программы 2.3. Исполнение обязательств по финансированию выполненных работ | Отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района | Акты выполненных работ | 31.12.2024 | х | х | х | х |
| 25 | Основное мероприятие 2.4. Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района, главы Администраций поселений района | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2024-31.12.2024 | 4 031,5 | 3 901,6 | 129,9 | - |
| 26 | Контрольное мероприятие муниципальной программы 2.4. Исполнение обязательств по финансированию оказанных услуг | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района, главы Администраций поселений района | Платежные поручения | 31.12.2024 | х | х | х | х |
| 27 | Основное мероприятие 2.5. Приобретение специализированной коммунальной техники | Отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2024-31.12.2024 | 14 308,0 | 13 234,9 | 1 073,1 | - |
| 28 | Контрольное мероприятие муниципальной программы 2.5. Исполнение обязательств по финансированию оказанных услуг | Отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района | Платежные поручения | 31.12.2024 | х | х | х | х |
| 29 | Основное мероприятие 2.6. Мониторинг не газифицированных населенных пунктов Октябрьского района, с целью их включения в план догазификации | МКУ «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства», Отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района | Улучшение комфортного проживания жителей населенных пунктов | 01.01.2024-31.12.2024 | - | - | - | - |
| 30 | Основное мероприятие 2.7 Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | МКУ «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства», Отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района | Снижение уровня износа объектов водоснабжения | 01.01.2024-31.12.2024 | х | х | - | - |
| 31 | Контрольное событие муниципальной программы 2.7.1 Корректировка проектно-сметной документации «Реконструкция водопроводных сетей п. Персиановский Октябрьского района Ростовской области» | МКУ «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства», Отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района | Акты выполненных работ | 31.12.2024 | х | х | х | х |
| 32 | Основное мероприятие 2.8. Реализация концессионных соглашений в сфере водоотведения | МКУ «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства», Отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района | Снижение уровня износа объектов водоотведения | 01.01.2024-31.12.2024 | - | - | - | - |
| 33 | Контрольное событие муниципальной программы 2.8. Выполнение мероприятий, предусмотренных соглашениями | МКУ «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства», Отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района | Акты выполненных работ | 31.12.2024 | х | х | х | х |
| 34 | Основное мероприятие 2.9. Реализация концессионных соглашений в сфере водоотведения | МКУ «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства», Отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района | Снижение уровня износа объектов водоотведения | 01.01.2024-31.12.2024 | - | - | - | - |
| 35 | Основное мероприятие 2.10. Модернизация систем водоснабжения и водоотведения | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района | Повышение уровня энергоэффективности систем водоснабжения и водоотведения | 01.01.2024-31.12.2024 | - | - | - | - |
| 36 | Контрольное мероприятие муниципальной программы 2.10. Исполнение обязательств по финансированию оказанных услуг | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района | Платежные поручения | 31.12.2024 | х | х | х | х |
| 37 | Основное мероприятие 2.11. Приобретение водонапорных башен | Отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2024-31.12.2024 | х | х | - | - |
| 38 | Контрольное мероприятие муниципальной программы 2.11. Исполнение обязательств по финансированию оказанных услуг | Отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района | Платежные поручения | 31.12.2024 | х | х | х | х |
| 39 | Основное мероприятие 2.12. Мониторинг не газифицированных населенных пунктов Октябрьского района, с целью их включения в план догазификации | МКУ «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2024-31.12.2024 | - | - | - | - |
| 40 | Основное мероприятие 2.13. Приобретение специализированной коммунальной техники | МКУ «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» | Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания | 31.12.2024 | х | х | х | х |
| 41 | Итого по муниципальной программе | МКУ «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства», Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района, Отдел строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района |  | 01.01.2024-31.12.2024 | 19 261,7 | 18 058,7 | 1 203,0 |  |
| 42 | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района в лице Муниципального казенного учреждения «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского района |  | 01.01.2024-31.12.2024 | 19 261,7 | 18 058,7 | 1 203,0 | - |
| 43 | Участник 1 | МКУ «Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Октябрьского района |  |  | - | - | - | - |
| 44 | Участник 2 | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района |  |  | 18 058,7 | 18 058,7 | 0,0 | - |
| 45 | Участник 3 | Финансово-экономическое управление Администрации Октябрьского района |  |  | 0 | 0 | 0,0 | - |
| 46 | Участник 4 | Главы Администраций поселений района |  |  | 1 203,0 | - | 1 203,0 | - |

И.о. Управляющего делами

Администрации Октябрьского района									                Е.С. Сорочинская