РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2016                                  	       №608                          р.п.  Каменоломни

О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 30.11.2015 № 109

В целях уточнения показателей плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района на 2014-2018 годы», в соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 19.09.2015 №613 «О внесении изменений в постановление Администрации   Октябрьского  района от  16.08.2013  № 655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 56  Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Октябрьского района от 30.11.2015 № 109 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района на 2014-2018 годы» на 2016 год», изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района в сети Интернет.

3. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района по строительству, ремонту, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Басакевича С.В.

И.О. Главы Администрации

Октябрьского  района				   			   Н.Д. Бессарабов

Постановление вносит:

сектор по организации строительства и создания условий для жилищного строительства

Приложение

к постановлению

Администрации Октябрьского района

от  05.10.2016   №608

- ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

- муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Октябрьского района на 2014-2018 годы» на 2016 год

| - № п/п | - Номер и - наименование | - Ответственный исполнитель, соисполнитель | - Ожидаемый результат | - Срок реализации (дата) | - Объем расходов, (тыс.рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - всего | - Федеральный бюджет | - Областной бюджет | - Бюджет Октябрьского района | - Внебюджетные источники |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |

| - 1 | 1. Подпрограмма «Развитие территорий для жилищного строительства в Октябрьском районе» | - Заместитель Главы Администрации Октябрьского района Протасов М.Н., Председатель КУМИ Григоров О.П., Начальник отдела по организации строительства и созданию условий для жилищного строительства Бирюкова Е.М., Главы сельских (городского) поселений | - 1) Ввод жилья в эксплуатацию, в т.ч. жилья экономкласса; - 2) Предельное количество процедур и предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство жилья экономкласса | 31.12.2016 | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | 1.1. Создание условий по развитию территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе жилья эконом-класса |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | 1.2. Обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью форми4рования территорий для жилищного строительства |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |
| - 4 | 1.3. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания жилья экономического класса путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров |  |  |  | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |
| - 5 | 2. Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | - Заведующий сектором по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Бирюкова Е.М., начальник отдела образования Цуриковой А.Д., главы сельских (городского) поселений | - 1) Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции; - 2) Количество молодых семей – претендентов на получение социальных выплат; - 3) Количество детей-сирот, подлежащих обеспечению жилье; - 4) Количество граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и подлежащих обеспечению жильем по договорам социального найма; - 5) Общая площадь ликвидированного многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым после 01.01.2012 г. и грозящим обрушением; 6) Общая площадь жилых помещений, приобретенных молодыми семьями; - 7) Общая площадь помещений, приобретенных для детей-сирот - 8) Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | 31.12.2016 | 32 874,2 | 0 |  | 30 935,4 |  | 1938,8 | 0 |
| - 6 | 2.1. Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилого фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции |  |  |  | 10 892,3 |  | 0 | 10 075,3 | 817,0 |  | 0 |
| - 7 | 2.2. Обеспечение жильем молодых семей в Октябрьском районе |  |  |  | 2 186,1 |  | 0 | 2 000,1 | 186,0 |  | 0 |
| - 8 | 2.3. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам социального найма специализированных жилых помещений |  |  |  | 18 860,0 | 0 |  | 18 860,0 |  | 0 | 0 |
| - 9 | 2.4. Приобретение жилья в муниципальную собственность, строительство и участие в долевом строительстве муниципального жилья для отдельных категорий граждан |  |  |  | 935,8 | 0 |  | 0 |  | 935,8 | 0 |

- Управляющий  делами

- Администрации  Октябрьского района                                                              			                      Н.Н. Савченко