РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2022                                      №  1862                      р.п.  Каменоломни

| О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 30.12.2021 № 1574 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий» на 2022 год» |  |
| --- | --- |

В соответствии с решением  Собрания депутатов Октябрьского района от 22.12.2022  № 76 «О  бюджете Октябрьского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Октябрьского района от 30.12.2021  №  1574 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий» на 2022 год», согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Признать утратившим силу постановление Администрации Октябрьского района от 30.11.2022 № 1679 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 30.12.2021  №  1574 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий» на 2022 год».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

4. Контроль за  исполнением  настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Октябрьского района Иванова А. Н.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                        Л.В. Овчиева

| Постановление вносит Муниципальное казенное учреждение "Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства" Октябрьского района |  |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению  Администрации

Октябрьского района

от  30.12.2022  №  1862

План

реализации муниципальной  программы Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий» на 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | бюджет Октябрьского района и безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | бюджет муниципаль-ных образований Октябрьского района | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» | Заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | X | Х | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Содействие занятости сельского населения | Заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | снижение кадрового дефицита на селе, приток квалифицированных работников в сельскую местность | весь период | - | ˗ | - | ˗ |
| 3 | Подпрограмма 2. «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | X | Х | 239068,5 | 217617,5 | 1153,8 | 20297,2 |
| 4 | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение жильем граждан, проживающих на сельских территориях | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | привлечение специалистов в организации АПК и социальной сферы села за счет улучшения жилищных условий граждан | весь период | 90,6 | 90,6 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Мероприятие 2.1.1. Расходы на реализацию мероприятий по строительству (приобретению) жилых помещений в сельских поселениях Октябрьского района для обеспечения жильем граждан, проживающих в сельской местности | Заведующий сектором по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района Бирюкова Е. М. | улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения и привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс | весь период | 90,6 | 90,6 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1.1 Обеспечение жильем граждан, проживающих на сельских территориях | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | выдача сертификатов на приобретение жилья для семей, проживающих на сельских территориях, объем ввода жилья -54 кв.м. | 30.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 7 | Основное мероприятие 2.2. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения, повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности водой, а также развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры | весь период | 45257,2 | 45257,2 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Мероприятие 2.2.1. Субсидия на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения Реконструкция сетей водоснабжения п. Персиановский Октябрьского района Ростовской области | Начальник Муниципального казенного учреждения" Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства" Октябрьского района Геращенко Е.Ю. | улучшение социально-инженерного обустройства в сельской местности за счет реконструкции объекта водоснабжения | 31.12.22 | 44844,9 | 44844,9 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Мероприятие 2.2.2. Расходы на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях Строительство инженерной инфраструктуры перспективной застройки в Каменоломненском городском поселении, Октябрьского района, Ростовской области (автомобильные проезды) | Начальник отдела строительства, ремонта, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Администрации Октябрьского района - Сухорукова С.С. Глава Администрации Каменоломненского городского поселения: Симисенко М.С. | создание условий для улучшения инженерного обустройства в части обеспечения транспортной инфраструктурой населения в Октябрьском районе | 31.12.22 | 412,3 | 412,3 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Контрольное событие 2.2.1. Заключение соглашения | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | заключение соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Ростовской области местному бюджету Октябрьского района с Министерством транспорта Ростовской области и Администрацией Октябрьского района | 1 квартал 2022 года | Х | Х | Х | Х |
| 11 | Контрольное событие 2.2.2. Своевременное и качественное проведение работ по строительству инженерной инфраструктуры перспективной застройки в Каменоломненском городском поселении | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | завершение работ по 1 переходящему объекту водоснабжения – 21 км, ввод в эксплуатацию автомобильных проездов протяженностью 2,0906 км | 4 квартал 2022 года | Х | Х | Х | Х |
| 12 | Основное мероприятие 2.3. Благоустройство сельских территорий | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | создание комфортных условий для жизнедеятельности сельского населения посредством обустройства парковых зон, зон отдыха, детских игровых площадок, спортивных площадок и других видов благоустройства, а также организация пешеходных коммуникаций | весь период | 6903,7 | 5749,9 | 1153,8 | 0,0 |
| 13 | Мероприятие 2.3.1. Благоустройство парковой зоны по адресу: Ростовская область, с. Алексеевка, ул. Ленина (2-ой этап) | Глава Администрации Алексеевского сельского поселения Кашпор Ю. В. | обустройство парковой зоны | весь период | 2146,1 | 1933,6 | 212,5 | 0,0 |
| 14 | Мероприятие 2.3.2. Благоустройство сквера по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, х. Яново-Грушевский, ул. Восточная, 7 б | Глава Администрации Красюковского сельского поселения Бабенко Н. В. | обустройство сквера | весь период | 2531,7 | 2000,0 | 531,7 | 0,0 |
| 15 | Мероприятие 2.3.3. Благоустройство сквера по ул. Ленина в х. Киреевка Октябрьского района Ростовской области (2 этап) | Главы Администрации Артемовского сельского поселения Кузнецов О. П. | обустройство сквера | весь период | 2225,9 | 1816,3 | 409,6 | 0,0 |
| 16 | Контрольное событие 2.3.1. Заключение соглашения | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | заключение соглашения между министерством сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области и Администрацией Октябрьского района о предоставлении субсидий бюджету муниципального района на реализацию мероприятий государственной программы Ростовской области "Комплексное развитие сельских территорий" | 1 квартал 2022 года | Х | Х | Х | Х |
| 17 | Контрольное событие 2.3.2. Организация проведения работ по благоустройству сельских территорий | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | реализация 3 проектов по благоустройству сельских территорий в 3-х поселениях | 31.12.22 | Х | Х | Х | Х |
| 18 | Основное мероприятие 2.4. Создание современного облика сельских территорий | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения | весь период | 186817,0 | 166519,8 | 0,0 | 20297,2 |
| 19 | Мероприятие 2.4.1. Субсидия на реализацию мероприятий современного облика сельских территорий Капитальный ремонт МБОУ лицей №82 им. А.Н. Знаменского по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, ул. Крупской, 39, 41 | Начальник отдела образования Администрации Октябрьского района Тараско А. А. | обеспечение комфортных условий для жизни сельского населения посредством капитального ремонта лицея | весь период | 133801,1 | 118837,0 | 0,0 | 14964,1 |
| 20 | Мероприятие 2.4.2. Субсидия на реализацию мероприятий современного облика сельских территорий Капитальный (выборочный) ремонт МБОУ гимназии №20 им. С.С. Станчева по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р. п. Каменоломни, ул. Ленина, 15 | Начальник отдела образования Администрации Октябрьского района Тараско А. А. | обеспечение комфортных условий для жизни сельского населения посредством капитального ремонта гимназии | весь период | 35508,7 | 31935,0 | 0,0 | 3573,7 |
| 21 | Мероприятие 2.4.3. Субсидия на реализацию мероприятий современного облика сельских территорий Выборочный капитальный ремонт здания поликлиники (кровля, фасад), главного корпуса (замена окон) МБУЗ ЦРБ Октябрьского района по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, пер. Садовый, 23 | Главный врач ГБУ РО ЦРБ вОктябрьском районе Подройкина В. В. | обеспечение комфортных условий для жизни сельского населения посредством выборочного капитального ремонта здания поликлиники | весь период | 17507,2 | 15747,8 | 0,0 | 1759,4 |
| 22 | Контрольное событие 2.4.1. Заключение соглашения | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | заключение соглашения с Министерством образования Ростовской области и Администрацией Октябрьского района | 1 квартал 2022 года | Х | Х | Х | Х |
| 23 | Контрольное событие 2.4.2. Заключение соглашения | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | заключение соглашения с Министерством здравоохранения Ростовской области и Администрацией Октябрьского района | 1 квартал 2022 года | Х | Х | Х | Х |
| 24 | Контрольное событие 2.4.3. Организация проведения работ по созданию современного облика сельских территорий | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | проведение капитального ремонта лицея и гимназии | 4 квартал 2022 года | Х | Х | Х | Х |
| 25 | Контрольное событие 2.4.4. Организация проведения работ по созданию современного облика сельских территорий | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | проведение выборочного капитального ремонта здания поликлиники | 4 квартал 2022 года | Х | Х | Х | Х |
| 26 | Итого по муниципальной программе | Первый заместитель главы Администрации Октябрьского района Иванов А.Н. | Х | Х | 239068,5 | 217617,5 | 1153,8 | 20297,2 |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                     						   А.А. Пригородова