РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2023                                       №  1623                           р.п.  Каменоломни

| Об утверждении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий» на 2024 год» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий» на 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за  исполнением  настоящего постановления возложить на  заместителя главы Администрации Октябрьского района Федосеева С.В.

Глава Администрации

Октябрьского района                                                                        Л.В. Овчиева

| Постановление вносит МКУ "ДС и ЖКХ" |  |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению  Администрации

Октябрьского района

от  29.12.2023  №  1623

План

реализации муниципальной  программы Октябрьского района «Комплексное развитие сельских территорий» на 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс.рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | бюджет Октябрьского района и безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | бюджет муниципальных образований Октябрьского района | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Содействие занятости сельского населения | Заместитель главы Администрации Октябрьского района – начальник отдела по сельскому хозяйству и перерабатывающей промышленности Мартюк Н.В. | Снижение кадрового дефицита на селе, приток квалифицированных работников в сельскую местность | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| Подпрограмма 2. «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2.1. Расходы на реализацию мероприятий по строительству (приобретению) жилых помещений в сельских поселениях Октябрьского района для обеспечения жильем граждан, проживающих в сельской местности | Заведующий сектором по организации строительства и создания условий для жилищного строительства Администрации Октябрьского района Шаповалова С.Н. | улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения и привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс | 31.12.2024 | 355,0 | 355,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 2.2. Благоустройство парковой зоны по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Новозаряновский | Глава Администрации Мокрологского поселения Кочин Г.В. | Создание современного облика в целях повышения инновационной и инвестиционной привлекательности сельских территорий | 31.12.2024 | 2449,8 | - | 2449,8 | - |
| 4 | Итого по муниципальной программе | МКУ «ДС и ЖКХ» | Х | Х | 2804,8 | 355,0 | 2449,8 | - |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                     						   А.А. Пригородова