| Российская Федерация Ростовская область Муниципальное образование «Октябрьский район» Администрация Октябрьского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 27.06.2024 | № 762 |  | р.п. Каменоломни |
| О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 29.12.2023 №1610 |  |  |  |

В соответствии с постановлением Администрации  Октябрьского района от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», постановлением Администрации Октябрьского района  от 29.09.2018 № 1331 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Октябрьского района от 29.12.2023 №1610 «Об утверждении плана реализации  муниципальной программы «Электронный муниципалитет» на 2024 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района Байздренко А.С.

| И.О. Главы Администрации Октябрьского района |  | Т.В. Юшковская |
| --- | --- | --- |

| Постановление вносит отдел цифрового развития Администрации Октябрьского района |  |
| --- | --- |

|  |  |  |  |  | Приложение к постановлению Администрации Октябрьского района от 27.06.2024 № 762 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ муниципальной программы «Электронный муниципалитет» на 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей)** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | Бюджет Октябрьского района и безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | Подпрограмма "Развитие цифровых технологий и цифрового взаимодействия" | Ответственный исполнитель: Заместитель начальника управления инновационного развития - начальник отдела цифрового развития Администрации Октябрьского района Панков А.Л. Соисполнитель: Начальник отдела образования Администрации Октябрьского района Тараско А.А. | Обеспечение реализации мероприятий по защите информации;внедрение информационных систем по отдельным отраслевым направлениям; | весь период | 565,0 | 565,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Основное мероприяти е 1.1. Создание и развитие цифровой инфраструк туры | Соисполнитель: Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района Прохоренко Е.Н. | Наличие на территории Октябрьского района современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры; повышение готовности и мотивации работников органов муниципальных образований в Октябрьского района к использованию современных информационно-коммуникационных технологий в своей деятельности | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Основное мероприяти е 1.2. Защита информации | Ответственный исполнитель: Заместитель начальника управления инновационного развития - начальник отдела цифрового развития Администрации Октябрьского района Панков А.Л. | Обеспечена защита информации, используемой при выполнении функций и полномочий органами местного самоуправления, в том числе организация защиты персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании государственных и муниципальных услуг | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. Увеличение количества рабочих мест в органах местного самоуправления Октябрьского района, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства | Ответственный исполнитель: Заместитель начальника управления инновационного развития - начальник отдела цифрового развития Администрации Октябрьского района Панков А.Л. | Строгий учет движения электронных документов и контроль сроков исполнения поручений | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. Развитие системы цифровой аудио и видео конференц связи. | Ответственный исполнитель: Заместитель начальника управления инновационного развития - начальник отдела цифрового развития Администрации Октябрьского района Панков А.Л. | Оперативное решение задач, в которых задействовано несколько участников | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.5. Внедрение специализированного программного обеспечения, обеспечивающего защиту рабочих станций и локальной сети. | Ответственный исполнитель: Заместитель начальника управления инновационного развития - начальник отдела цифрового развития Администрации Октябрьского района Панков А.Л. | Обеспечение устойчивой работы информационных систем и информационной инфраструктуры органов муниципальной власти. | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 | Основное мероприятие 1.6. Модернизация компьютерного, сетевого и офисного оборудования. | Ответственный исполнитель: Заместитель начальника управления инновационного развития - начальник отдела цифрового развития Администрации Октябрьского района Панков А.Л. | Положительное влияние на работу всей системы управления | весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | Основное мероприятие 1.7. Внедрение отечественного программного обеспечения | Ответственный исполнитель: Заместитель начальника управления инновационного развития - начальник отдела цифрового развития Администрации Октябрьского района Панков А.Л. | Обеспечение устойчивой работы информационных систем и информационной инфраструктуры органов муниципальной власти. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 9 | Основное мероприятие 1.8. Повышение квалификации сотрудников органов власти в области информационных технологий | Ответственный исполнитель: Заместитель начальника управления инновационного развития - начальник отдела цифрового развития Администрации Октябрьского района Панков А.Л. | Качественное владение информационными ресурсами |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 10 | Основное мероприятие 1.9. Внедрение системы шифрования и защиты всех видов связи, планирующихся к внедрению | Ответственный исполнитель: Заместитель начальника управления инновационного развития - начальник отдела цифрового развития Администрации Октябрьского района Панков А.Л. | Обеспечит надежной дополнительной связью удаленно-находящиеся структуры муниципальной власти |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 11 | Основное мероприятие 1.10. Внедрение автоматизированных технологий принятия решений | Ответственный исполнитель: Заместитель начальника управления инновационного развития - начальник отдела цифрового развития Администрации Октябрьского района Панков А.Л. | Позволит уменьшить фактор человеческих ошибок и позволит улучшить качество принимаемых решений |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 12 | Основное мероприятие 1.11 " Внедрение цифровых технологий в сферах государственного управления и оказания государственных услуг | Ответственный исполнитель: Заместитель начальника управления инновационного развития - начальник отдела цифрового развития Администрации Октябрьского района Панков А.Л. | внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах муниципального управления и оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в том числе в интересах населения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 13 | Основное мероприятие 1.12. «Создание, развитие и сопровождение информационных систем» | Соисполнитель: Начальник отдела образования Администрации Октябрьского района Тараско А.А. | повышение оперативности и качества принимаемых решений, сокращение издержек за счет создания ведомственных информационных систем, внедрения цифровых технологий и платформенных решений; обеспечение гарантированного уровня информационной открытости Октябрьского района, повышение уровня доверия и взаимодействия; сокращение затрат времени на реализацию гражданами своих конституционных прав и обязанностей за счет создания новых и модернизации действующих ведомственных информационных систем |  | 565,0 | 565,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 14 | Контрольное событие 1 Внедрение цифровых технологий | Ответственный исполнитель: Заместитель начальника управления инновационного развития - начальник отдела цифрового развития Администрации Октябрьского района Панков А.Л. | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 15 | Подпрограмма 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» | Ответственный исполнитель: Заместитель начальника управления инновационного развития - начальник отдела цифрового развития Администрации Октябрьского района Панков А.Л. Участник: Директор муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Карпова Ю.Л. Соисполнитель: Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района Прохоренко Е.Н. |  |  | 31 418,4 | 31 418,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| 16 | Основное мероприятие 2.1 " Развитие деятельности сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе | Участник: Директор муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Карпова Ю.Л. | расширение возможностей и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 17 | Основное мероприятие 2.2 " Обеспечение деятельности Муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»»" | Участник: Директор муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Карпова Ю.Л. | организация управления деятельностью многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, координация мероприятий по совершенствованию процесса предоставления государственных и муниципальных услуг |  | 30 681,9 | 30 681,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| 18 | Основное мероприятие 2.3 " Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг" | Участник: Директор муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Карпова Ю.Л. | организация управления деятельностью многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, координация мероприятий по совершенствованию процесса предоставления государственных и муниципальных услуг |  | 110,2 | 110,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 19 | Основное мероприятие 2.4 "Организация предоставления областных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" | Ответственный исполнитель: Заместитель начальника управления инновационного развития - начальник отдела цифрового развития Администрации Октябрьского района Панков А.Л. | организация управления деятельностью многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, координация мероприятий по совершенствованию процесса предоставления государственных и муниципальных услуг |  | 134,1 | 134,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 20 | Основное мероприятие 2.5 "Изготовление, доставка и монтаж стационарных информационных стендов на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Участник: Директор муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Карпова Ю.Л. | организация управления деятельностью многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, координация мероприятий по совершенствованию процесса предоставления государственных и муниципальных услуг |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 21 | Основное мероприятие 2.6 Расходы из резервного фонда Администрации Октябрьского района в рамках подпрограммы "оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" муниципальной программы Октябрьского района "Электронный муниципалитет" (Субсидии автономным учреждениям) | Участник: Директор муниципального автономного учреждения Октябрьского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Карпова Ю.Л. | организация управления деятельностью многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Октябрьском районе, координация мероприятий по совершенствованию процесса предоставления государственных и муниципальных услуг |  | 492,2 | 492,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 22 | Контрольное событие 2 Предоставление услуг в электронном виде | Ответственный исполнитель: Заместитель начальника управления инновационного развития - начальник отдела цифрового развития Администрации Октябрьского района Панков А.Л. | Повышение эффективности цифрового взаимодействия |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 20 | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | 31 983,4 | 31 983,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| Управляющий делами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрации Октябрьского района |  |  |  |  | А.А. Пригородова |  |  |  |  |