Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрации Октябрьского района

постановление

26.02.2021                                      № 195                          р. п.  Каменоломни

- Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здраво-охранения» за 2020 год

В соответствии с постановлениями Администрации Октябрьского района от 23.10.2020 № 1413 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района  от 04.10.2018 № 1354 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», от 04.10.2018 №1352 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Октябрьского района», руководствуясь частью 9 статьи 52 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 №1463 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения» за 2020 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района начальника финансово-экономического управления Юшковскую Т.В.

##### Глава Администрации

##### Октябрьского района		                                                   Л.В. Овчиева

Постановление вносит Муниципальное бюджетное

учреждение здравоохранения  Центральная

районная больница Октябрьского района

- Приложение

- к постановлению

- Администрации

- Октябрьского района

- от 26.02.2021 № 195

- ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Развитие здравоохранения»

за 2020 год.

- Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год.

Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие здравоохранения» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского района от 31.10.2018 №1463 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения». Ответственным исполнителем является комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Октябрьского района (далее - КУМИ). Участниками являются: муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Центральная районная больница Октябрьского района (далее - МБУЗ ЦРБ), территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ростовской области (далее - ТФОМС РО); фонд социального страхования Ростовской области (далее - ФСС РО), муниципальное учреждение  Служба «Заказчика» Октябрьского района  (далее – МУ Служба «Заказчика»).

Основной целью программы является обеспечение доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и улучшение здоровья населения.

Основными задачами программы являются:

- создание условий для увеличения ожидаемой продолжительности жизни населения Октябрьского района за счет формирования здорового образа жизни и профилактики неинфекционных и инфекционных заболеваний взрослых и детей;

- создание условий для повышения эффективности оказания специализированной медицинской помощи;

- - создание условий для обеспечения медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами.

Выполнение ряда мероприятий муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения» в 2020 году привело к улучшению медицинской инфраструктуры, кадрового дефицита, повышению качества и доступности медицинской помощи, что способствовало планомерному снижению смертности населения и позволило увеличить среднюю продолжительность жизни жителей Октябрьского района.

- 2. Результаты реализации основных

- мероприятий, а также сведения о достижении

- контрольных событий муниципальной программы.

- Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

- В рамках подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», предусмотрена реализация 11 основных мероприятий и 1 контрольного события.

- Основное мероприятие 1.1. «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей» выполнено не в полном объеме. В процессе выполнения данного мероприятия проведены работы по мотивации населения к ведению здорового образа жизни, информирование населения путем публикации статей в журналах «Форум», «Здравоохранение России», «Здравоохранение Юга России», на сайте ЗОЖ на странице в интернете ЦРБ (в том числе размещение информации по коронавирусной инфекции на сайте ЦРБ), районной газете «Сельский вестник», использование информации по радио (показатель «Информирование населения в части профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни (выпуск и размещение статей на сайте ЦРБ)» выполнен на 363,3% от плана на 2020 год, согласно данным Росстата показатель «Увеличение доли граждан, приверженных здоровому образу жизни» составил 50,5% (план – 53,5%), выполнение - 94,4% от плана на 2020год).

- Основное мероприятие 1.2. «Мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний, включая вакцинопрофилактику». В 2020 году в рамках основного мероприятия проиммунизировано против гриппа 7357 ребенка. План иммунизации выполнен на 100%. На реализацию данного мероприятия  были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 11250,4 тыс. рублей, в том числе на:

- - вакцинопрофилактику – 885,2 тыс. рублей.  Исполнено 885,2 тыс. рублей или 100%. Закуплено 3000 доз вакцин против гриппа,  10 доз - иммуноглобулин человека нормальный, 20 доз - против гепатита А (дет. и взр.), 20 доз - анатоксин столбнячный, 500 доз - для профилактики бешенства, 30 доз - вакцина лептоспирозная;

- расходы, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) – 10365,2 тыс. рублей. Исполнено 10365,1 тыс. рублей  или 100%. Закуплены средства индивидуальной защиты (перчатки, костюмы, маски, респираторы, бахилы и т.д.) – 8517,9 тыс. рублей, дезинфицирующие средства – 1346,6 тыс. рублей, мягкий инвентарь – 42,3 тыс. рублей, оборудование (пульсоксиметры, облучатели-рециркуляторы, ингаляторы) – 269,9 тыс. рублей, прочее – 188,4 тыс. рублей.

- Основное мероприятие 1.3. «Мероприятия по борьбе с туберкулезом» выполнено в полном объеме. В ходе выполнения основного мероприятия снижена заболеваемость, инвалидизация и смертность населения от туберкулеза. Показатель смертности от туберкулеза снижен (по итогам 12 месяцев до 4,2 случаев на 100 тыс. населения (план – 11,5). За счет средств бюджета Октябрьского района приобретен туберкулин (8500 доз) и диаскинтест (8010 доз) в сумме 869,2 тыс. рублей. Показатель проведение туберкулинодиагностики детскому населению в 2020 году составил 99,9%  (план – 95,0%). Проведена заключительная дезинфекция в очагах инфекционных заболеваний. На проведение заключительных дезинфекционных мероприятий в очагах инфекционных заболеваний на территории Октябрьского района из бюджета Октябрьского района выделено 125,0 тыс. рублей, освоено 100%.

- Основное мероприятие 1.4. «Мероприятия по борьбе с сахарным диабетом» выполнено в полном объеме. Все пациенты, больные сахарным диабетом (от количества запланированных) обеспечены медицинскими изделиями в 100%. На реализацию мероприятия из бюджета Октябрьского района выделены  средства в сумме 223,1 тыс. рублей (приобретены устройства для инфузии в количестве 63 штук на сумму 92,1 тыс. рублей, тест-полоски – 1200 штук на сумму 41,7 тыс. рублей, ланцеты автоматические - 400 штук на сумму 5,8 тыс. рублей, резервуары - 63 штук на сумму 14,6 тыс. рублей и иглы для шприц-ручек – 5000 штук на сумму 68,9 тыс. рублей).

- Основное мероприятие 1.5. «Мероприятия по профилактике ВИЧ» выполнено не в полном объеме. В рамках реализации основного мероприятия в целях своевременного выявления больных обеспечен скрининг населения на ВИЧ; обследовано 13764 человека (показатель проведение скрининга на ВИЧ-инфекцию, в общей численности населения составил 19,3 процента при плановом уровне 27 процентов). В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, показатель за 12 месяцев 2020г. выполнен на 71,4%. Из бюджета Октябрьского района выделено 116,9 тыс. рублей. Средства направлены на приобретение: контрацептивов в сумме 52,4 тыс. рублей, буклетов формата А4 и брошюр формата А4 и А6 – 64,5 тыс. рублей.

- Основное мероприятие 1.6. «Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации» выполнено в полном объеме. В ходе реализации данного основного мероприятия создана система раннего выявления заболеваний. В рамках проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации взрослого населения осмотрено 16125 человек (102,1%). Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в 2020 году составил 95,7% (план – 95%), осмотрено  8467 ребенка.

- Основное мероприятие 1.7. «Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области (Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам в целях финансового обеспечения мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции)» выполнено в полном объеме. На реализацию мероприятия из резервного фонда Правительства Ростовской области были выделены денежные средства в сумме 4148,2 тыс. рублей. Средства  бюджета Ростовской области в сумме 4006,8 тыс. рублей были направлены на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь гражданам, в условиях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Исполнение – 96,6 %. Фактические расходы денежных средств из областного бюджета сложились на основании предоставленных списков и табелей учета рабочего времени медицинских и иных работников, участвующих в оказании помощи больным с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Основное мероприятие 1.8. «Приобретение, установка и оснащение модульных зданий для муниципальных учреждений здравоохранения» выполнено не в полном объеме в связи с неосвоением средств по двум объектам. На приобретение, установку и оснащение модульных зданий (ФАПа п. Качкан, фельдшерского здравпункта х. Ягодинка) в 2020 году на условиях софинансирования были выделены средства в сумме 2960,3 тыс. руб. (в том числе: 2738,2 тыс. руб.- областной бюджет, 222,1 тыс. руб. - бюджет Октябрьского района). 25.02.2020г. заключен контракт №16 с ИП Лаптевым. В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, остановкой работы заводов, роста цен на строительные материалы, медицинское оборудование, контракт был  расторгнут 07.07.2020г. (на основании письма ИП Лаптева о невозможности поставки товара). 21.08.2020г. заключен контракт с ИП Бондаревой. Денежные средства не освоены, так как объекты не сданы поставщиком в установленный срок. Ведутся претензионные работы.

На приобретение, установку и оснащение модульного здания ВА сл. Красюковская в 2020 году на условиях софинансирования были выделены средства в сумме 7761,0 тыс. руб. (в том числе: 7178,9 тыс. рублей - областной бюджет, 582,1 тыс. рублей - бюджет Октябрьского района). Освоение -100%.

Фактическое значение показателя «Приобретение, установка и оснащение  модульных зданий (детской поликлиники, ФАПов, фельдшерских здравпунктов, ВА)» - 1 ед. (при плане на 2020г. – 3 ед.).

Основное мероприятие 1.9. «Осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подведомственных органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья)» выполнено в полном объеме. В результате выполнения муниципального задания показатель за 2020 год выполнен на 100%. На обеспечение услуг отделения сестринского ухода Кривянской УБ из областного бюджета было выделено и освоено 4913,0 тыс. рублей. Данные средства расходовались на заработную плату сотрудников отделения сестринского ухода, приобретение медикаментов, питания и мягкого инвентаря.

Основное мероприятие 1.10. «Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) учреждений здравоохранения». На реализацию мероприятия были выделены бюджетные ассигнования бюджета Октябрьского района в сумме 12436,1 тыс. рублей. Средства  бюджета Октябрьского района в сумме 11712,4 тыс. рублей были направлены на обеспечение деятельности МБУЗ ЦРБ Октябрьского района, а именно на:

- заработную плату круглосуточного поста рентгенолаборантов – 1472,2 тыс. рублей, исполнение 100%. Проведение исследований в 2020 году проводилось по факту обращения (показатель обеспечение работы  круглосуточного поста рентгенолаборантов выполнен на 104%);

- коммунальные услуги отделения сестринского ухода Кривянской УБ – 284,8 тыс. рублей, исполнение 100%;

- противопожарные мероприятия – 1607,2 тыс. рублей, исполнение 100%;

- антитеррористические мероприятия – 373,6 тыс. рублей, исполнение 100%;

- обучение персонала – 37,9 тыс. рублей, исполнение 100%;

- внедрение РС ЕГИСЗ – 3231,5 тыс. рублей, исполнение 100% (в том числе: продление договора с ПАО Ростелеком на обслуживание РС ЕГИСЗ, оказание услуг по защите информации автоматизированной информационной системы в защищенном исполнении  МБУЗ ЦРБ Октябрьского района, предоставление нормативной документации по аттестации рабочих мест по адресам: п. Каменоломни, п. Персиановский, п. Казачьи Лагери, сл. Красюковская, ст. Заплавская, ст. Кривянская, х. Керчик-Савров, закупка оборудования для обеспечения функционирования РС ЕГИСЗ Кривянской УБ и Заплавской ВА, объединение корпусов МБУЗ ЦРБ, прокладка оптоволоконной линии связи ВОЛС от здания поликлиники до нового модульного здания детской поликлиники);

- профилактику природно-очаговых инфекций – 257,6 тыс. рублей, исполнение 100%;

- техническое обслуживание медицинского оборудования (анализатора глюкозы и лактата Super GL Compact., портативного медицинского отсасывателя (аспиратора) Vacus 7018, аппарата рентгеновского дентального 5Д2, камеры дезинфекционной пароформалиновой ВФС-2/1,4, биохимического анализатора DIRUI CS-T240 с установкой для получения очищенной воды УВОИ "М-ф", аппарата УЗИ НD-3 (PHILIPS), наркозно-дыхательного аппарата Aespire, ИВЛ Servo-S, гастрофиброскопа F 629 Pentax, концентратора кислородного «Armed» 7F-3A) – 482,6 тыс. рублей, исполнение 100%;

- страхование имущества – 183,9 тыс. рублей, исполнение 100%;

- разработку проектной документации по объекту (поликлиника МБУЗ ЦРБ, ФАПы ст. Бессергеневская, х. Маркин, п. Новоперсиановка, главный корпус МБУЗ ЦРБ (замена окон)) – 230,0 тыс. рублей, исполнение 100%;

-  ремонт оборудования (парогенератора электрического ПЭЛ-100) – 63,2 тыс. рублей, исполнение 100%;

- приобретение оборудования (машины проявочной автоматической для листовых радиографических медицинских пленок «МиниМед-4МТ») – 570,0 тыс. рублей, исполнение 100%;

- муниципальное задание МУ службы «Заказчика» в части расходов по строительному контролю на приобретение модульных фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и приобретение и оснащение модуля для врачебной амбулатории – 156,8 тыс. рублей, исполнение 100%;

- расходы, связанные с приобретением и установкой модульных зданий ФАП п. Качкан, фельдшерского здравпункта х. Ягодинка, ВА сл. Красюковская (устройство основания и отмостки,  подключение ко всем коммуникациям, благоустройство территории,  топографическая съемка и проектирование баланса водопотребления с указанием видов водопользования, в том числе при пожаротушении, подключаемого объекта, экспертиза достоверности сметной стоимости, строительный контроль за выполнением работ) – 2761,1 тыс. рублей, исполнение 79,2%.

Основное мероприятие 1.13. «Расходы за счет средств Резервного фонда Октябрьского района Ростовской области» выполнено в полном объеме. На реализацию мероприятия были выделены бюджетные ассигнования из Резервного фонда Октябрьского района в сумме 1511,8 тыс. рублей. Средства  бюджета Октябрьского района в сумме 1433,3 тыс. рублей были направлены на:

- расходы, связанные с приобретением и установкой модульных зданий ФАП п. Интернациональный, фельдшерского здравпункта х. Ильичевка (устройство основания и отмостки,  подключение ко всем коммуникациям, устройство канализации, топографическая съемка и проектирование баланса водопотребления с указанием видов водопользования, в том числе при пожаротушении, подключаемого объекта, экспертиза достоверности сметной стоимости, строительный контроль за выполнением работ) – 1367,9 тыс. рублей, исполнение 94,6%;

- расходы по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции COVID 19, включая проведение лабораторных исследований на наличие коронавирусной инфекции – 65,4 тыс. рублей, исполнение 100%.

По подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», предусмотрено реализация 1 контрольного события, которое выполнено не в полном объеме в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции.

- В рамках подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи» предусмотрена реализация 5 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений здравоохранения». В ходе выполнения основного мероприятия удалось добиться снижения показателей: 1) младенческая смертность – до 3,7 умерших на 1000 родившихся живыми, при плановом значении 7,0; 2) смертность от новообразований – до 142,5 умерших на 100 тысяч населения, при плане 144,8. На реализацию данного мероприятия были выделены бюджетные ассигнования бюджета Октябрьского района в сумме 7220,6 тыс. рублей, освоено 7121,3 тыс. рублей или 98,6%. Средства  бюджета Октябрьского района в сумме 2184,8 тыс. рублей были использованы на обеспечение деятельности МБУЗ ЦРБ Октябрьского района, а именно на:

- оплату труда водителей и приобретение бензина для транспортировки пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью – 803,9 тыс. рублей;

- расходы, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) (монтаж медицинского газопровода, приобретение запасных частей и кислородных баллонов для кислородной рампы, ремонт системы медицинского газоснабжения с заменой оборудования и запасных частей,  ремонт комплекса анестезиологического DIXION ПРАКТИС 3000 с заменой запасных частей) – 1335,9 тыс. рублей;

- разработку проектной документации по объекту (терапевтический корпус МБУЗ ЦРБ (водоотливы) – 45,0 тыс. рублей.

В ходе реализации мероприятия улучшено материально-техническое состояние учреждения. Завершены ремонтно-строительные работы в детском отделении терапевтического корпуса МБУЗ ЦРБ Октябрьского района, проведен строительный контроль за выполнением работ. Выделено 5023,1 тыс. рублей, освоено – 4936,5 тыс. рублей или 98,3%.

Основное мероприятие 2.2. «Мероприятия по снижению смертности трудоспособного возраста» выполнено в полном объеме. В результате реализации основного мероприятия отмечается снижение смертности населения трудоспособного возраста. Показатель смертность населения трудоспособного возраста снижен до 383,4 на 100 тысяч населения (план – 430).

Основное мероприятие 2.3. «Мероприятия по совершенствованию системы оказания  медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями». В результате реализации основного мероприятия отмечается увеличение показателей заболеваемости, инвалидности и смертности населения от сосудистых заболеваний до 572,9 умерших на 100 тыс. населения (за 2020 год) при плане на 2020 год – 550,0. В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции не проводилась плановая госпитализация на круглосуточные койки, а следовательно произошло увеличение количества умерших лиц в возрасте старше 65 лет от диагноза дегенерация миокарда и застойной сердечной недостаточности.

Основное мероприятие 2.5 «Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям» выполнено в полном объеме. На реализацию основного мероприятия из федерального бюджета выделено 300,0 тыс. рублей. Освоено – 26,1 тыс. рублей. Исполнение – 8,7%. Фактические расходы денежных средств из федерального бюджета сложились на основании выставленных счетов за оказание экстренной и неотложной медицинской помощи гражданам Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и находящимся на территории Ростовской области.

- Основное мероприятие 2.6 «Расходы за счет средств Резервного фонда Правительства Ростовской области» выполнено в полном объеме. Для укрепления материально-технической базы МБУЗ ЦРБ Октябрьского района из резервного фонда Правительства Ростовской области выделены средства в сумме 2342,7 тыс. рублей на оснащение детского отделения терапевтического корпуса МБУЗ ЦРБ Октябрьского района. Освоение 1980,3 тыс. рублей, исполнение 84,5%.

По подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи», предусмотрено реализация 1 контрольного события, которое выполнено не в полном объеме в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции.

- В рамках подпрограммы 3 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» предусмотрена реализация 6 основных мероприятий и 1 контрольного события.

- Основное мероприятие 3.1. «Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников» выполнено в полном объеме. В ходе реализации мероприятия, направленного на снижение дефицита медицинских кадров, в 2020 году увеличилась укомплектованность врачебными кадрами до 68,75 процентов (план - 67,0 процентов), укомплектованность средним медицинским персоналом – 81,4 процента (план – 80,1 процентов). В 2020 году трудоустроено 8 врачей, следующих специальностей: участковый терапевт, хирург, эпидемиолог, врач стажер, врач методист ОМК, стоматолог, 2 врача педиатра участковых, а так же 34 человека среднего медицинского персонала, из них 2 человека в фельдшерско-акушерские пункты: х. Маркин, п. Новоперсиановка.

Основное мероприятие 3.2. «Мероприятия по повышению престижа медицинских специальностей» выполнено в полном объеме. На реализацию основного мероприятия из бюджета Октябрьского района были выделены и освоены  100% средств на доплаты к стипендии студентам РГМУ в сумме 206,0 тыс. рублей. В 2020 году выдано 12 целевых направлений для поступления в Ростовский государственный медицинский университет, поступило 3 человека: 1 человек на педиатрический факультет, 1 человек на лечебный и 1 человек на фармацию. Заключены договора об обязательной отработке в районе в течение 5 лет.

- Основное мероприятие 3.3. «Расходы на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» выполнено в полном объеме. На реализацию мероприятия из резервного фонда Правительства Российской Федерации были выделены денежные средства в сумме 5695,0 тыс. рублей. Средства  федерального бюджета в сумме 5615,2 тыс. рублей были направлены на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией. Исполнение – 98,6 %. Фактические расходы денежных средств из федерального бюджета сложились на основании предоставленных списков и табелей учета рабочего времени медицинских и иных работников, участвующих в оказании помощи больным с подтвержденным диагнозом COVID-19.

- Основное мероприятие 3.4. «Расходы на осуществление выплат  стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» выполнено в полном объеме. На реализацию мероприятия из резервного фонда Правительства Российской Федерации были выделены денежные средства в сумме 6757,6 тыс. рублей. Средства  федерального бюджета в сумме 6195,2 тыс. рублей были направлены на осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19. Исполнение – 91,7 %. Фактические расходы денежных средств из федерального бюджета сложились на основании предоставленных списков и табелей учета рабочего времени медицинских и иных работников, участвующих в оказании помощи больным с подтвержденным диагнозом COVID-19.

- Основное мероприятие 3.5. «Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» выполнено в полном объеме. На реализацию мероприятия из резервного фонда Правительства Российской Федерации были выделены денежные средства в сумме 880,4 тыс. рублей. Средства  федерального бюджета в сумме 772,8 тыс. рублей были направлены на оплату отпусков и выплату компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели. Исполнение – 87,8 %. Фактические расходы денежных средств из федерального бюджета сложились на основании предоставленных списков и табелей учета рабочего времени медицинских и иных работников, участвующих в оказании помощи больным с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Основное мероприятие 3.6. «Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских работников» выполнено в полном объеме. В 2020 году повысили квалификацию 30 человек врачебного персонала и 103 человека средних медицинских работников (показатель удельный вес врачей, прошедших повышение квалификации выполнен на 100%), 65 врачей  прошли обучение  в системе непрерывного образования для обеспечения получения знаний, умений, навыков и компетенций, соответствующих потребностям специалистов, в том числе дистанционно с использованием  инновационных технологий (показатель выполнен на 100%).

- По подпрограмме 3 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения», предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.

- Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2020 году на ход реализации Программы и ее результатов оказало влияние ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, а вследствие:

- срыв срока завершения работ по приобретению, установке и оснащению модульных зданий фельдшерско-акушерского пункта п. Качкан, фельдшерского здравпункта х. Ягодинка;

- невыполнение «мероприятия по профилактике ВИЧ» в полном объеме;

- невыполнение «мероприятия по совершенствованию системы оказания  медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» в полном объеме.

- 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

- и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 417571,1 тыс. рублей.

В том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района -29358,5 тыс. рублей;

- областной бюджет -27064,0 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета - 13633,0 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 347515,6 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района от 18.12.2019 №207 «О бюджете Октябрьского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» составил 70055,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью - 70055,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района -29358,5 тыс. рублей;

- областной бюджет -27064,0 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета - 13633,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 400162,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- бюджет Октябрьского района - 28234,7 тыс. рублей;

- областной бюджет -23822,0 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из федерального бюджета 12609,3 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 335496,2 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района и безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района составил 5389,5 тыс. рублей, из них:

- 12,6 тыс. рублей – (оплата труда водителей производилась за фактически отработанные часы, согласно предоставленным табелям учета использования рабочего времени, в результате чего сложилась экономия);

- 0,2 тыс. рублей – экономия;

- 168,8 тыс. рублей – (экономия в результате выполненных работ по ремонту детского отделения терапевтического корпуса МБУЗ ЦРБ Октябрьского района, по установке модульных зданий ФАП п. Интернациональный, фельдшерского здравпункта х. Ильичевка, ФАП п. Качкан, фельдшерского здравпункта х.Ягодинка);

- 720,0 тыс. рублей – неосвоение денежных средств в связи с тем, что модульное здание врачебной амбулатории сл. Красюковская было установлено 25.12.2020г., выполнить благоустройство территории, устройство навеса с козырьком модульного здания врачебной амбулатории сл. Красюковская и строительный контроль в полном объеме не представилось возможным;

- 273,9 тыс. рублей – (экономия по факту выставленных счетов);

- 362,4 тыс. рублей – (экономия в результате проведения закупок);

- 2960,3 тыс. рублей – неосвоение средств по двум объектам (приобретение, установка и оснащение модульных зданий ФАПа п. Качкан, фельдшерского здравпункта х. Ягодинка), так как объекты не сданы поставщиком в установленный срок;

- 891,3 тыс. рублей – (выплаты стимулирующего характера медицинским работникам производились на основании предоставленных списков и табелей учета рабочего времени медицинских и иных работников, участвующих в оказании помощи больным с подтвержденным диагнозом COVID-19).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении
значений показателей Программы, подпрограмм Программы за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 28 показателей, из них: по 6 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 17 - фактические значения превышают плановые, по 5 показателям не достигнуто плановое значение.

Показатель 1 «Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни» – плановое значение – 66,5 лет, фактическое значение – 70,4 лет.

Показатель 1.1. «Информирование населения в части профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни (в том числе выпуск и размещение статей на сайте ЦРБ)» – плановое значение – 30 штук, фактическое значение – 109 штук.

Показатель 1.2. «Увеличение доли граждан, приверженных здоровому образу жизни» – плановое значение – 53,5 процентов, фактическое значение – 50,5 процентов (статистические данные по Росстату).

Показатель  1.3. «Иммунизация несовершеннолетних против сезонного гриппа» – плановое значение – 95 процентов, фактическое значение – 95 процентов.

Показатель  1.4. «Проведение туберкулинодиагностики детскому населению» – плановое значение – 95 процентов, фактическое значение – 99,9 процентов.

Показатель 1.5. «Обработка очагов инфекционных заболеваний» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 1.6. «Смертность от туберкулёза» плановое значение – 11,5 случаев на 100 тыс. населения, фактическое значение – 4,2 случаев на 100 тыс. населения.

Показатель 1.7. «Обеспеченность медицинскими изделиями больных сахарным диабетом» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель  1.8. «Проведение скрининга населения на ВИЧ-инфекцию» – плановое значение – 27 процентов, фактическое значение – 19,3 процентов. Недостижение значения показателя связано с санитарно-эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции.

Показатель  1.9. «Проведение диспансеризации отдельных групп взрослого населения» – плановое значение – 100 процентов, фактическое значение – 102,1 процентов.

Показатель 1.10. «Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей» – плановое значение – 95 процентов, фактическое значение – 95,7 процентов.

Показатель 1.11. «Приобретение, установка и оснащение  модульных зданий (детской поликлиники, ФАПов, фельдшерских здравпунктов, ВА)» – плановое значение – 3 (количество), фактическое значение – 1 (количество). На условиях софинансирования в 2020 году приобретено модульное здание врачебной амбулатории сл. Красюковская. Модульные здания (ФАП п. Качкан, фельдшерский здравпункт х. Ягодинка) не сданы поставщиком в установленный срок.

Показатель 1.12. «Обеспечение работы отделения сестринского ухода» – плановое значение – 3450 койко-дней, фактическое значение – 3450 койко-дней.

Показатель 1.13. «Обеспечение работы  круглосуточного поста рентгенолаборантов» – 4200 исследований, фактическое значение – 4369 исследований.

Показатель 1.14. «Соотношение средней з/п врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и среднемесячной начисленной з/п наемных работников в Ростовской области» – плановое значение – 140,2 процентов, фактическое значение – 150,2 процентов.

Показатель 1.15. «Соотношение средней з/п среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и среднемесячной начисленной з/п наемных работников в Ростовской области – плановое значение – 77,5 процентов, фактическое значение – 88,8 процентов.

Показатель 1.16. «Соотношение средней з/п младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и среднемесячной начисленной з/п наемных работников в Ростовской области» – плановое значение – 77,5 процентов, фактическое значение – 82,9 процента.

Показатель 1.17. «Увеличение количества медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» – плановое значение – 3 единицы, фактическое значение – 3 единицы.

Показатель 1.18. «Увеличение количества пролеченных иностранных граждан» – плановое значение – 28 человек, фактическое значение – 53 человека.

Показатель  2.1. «Смертность населения от всех причин» – плановое значение – 12,6 случаев на 1000 населения, фактическое значение – 13,8 случаев на 1000 населения. Увеличение значения показателя «Смертность населения от всех причин» за счет смертности лиц старше 65 лет, в том числе от естественных причин и новой коронавирусной инфекции.

Показатель 2.2. «Младенческая смертность» – плановое значение – 7,0 случаев на 1000 родившихся живыми, фактическое значение – 3,7 случая на 1000 родившихся живыми.

Показатель 2.3. «Смертность от новообразований» – плановое значение – 144,8 случаев на 100 тыс. населения, фактическое значение – 142,5 случаев на 100 тыс. населения.

Показатель  2.4. «Смертность населения трудоспособного возраста» – плановое значение – 430,0 случаев на 100 тыс. населения, фактическое значение – 383,4 случаев на 100 тыс. населения.

Показатель 2.5. «Смертность населения от заболеваний системы кровообращения» – плановое значение – 550,0 случаев на 100 тыс. населения, фактическое значение – 572,9 случаев на 100 тыс. населения. В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, не проводилась плановая госпитализация на круглосуточные койки, а вследствие - увеличение количества умерших лиц в возрасте старше 65 лет от застойной сердечной недостаточности, дегенерации миокарда.

Показатель 3.1. «Укомплектованность врачебными кадрами» – плановое значение – 67,0 процентов, фактическое значение – 68,75 процентов.

Показатель 3.2. «Укомплектованность средним медицинским персоналом» – плановое значение – 80,1 процентов, фактическое значение – 81,4 процента.

Показатель 3.3. «Удельный вес врачей, прошедших повышение квалификации» – плановое значение – 100,0 процентов, фактическое значение – 100,0 процентов.

Показатель 3.4. «Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий» – плановое значение – 50 человек, фактическое значение – 65 человек.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении №3 к отчету о реализации муниципальной программы.

- 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

- Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (Сп):

степень достижения целевого показателя 1 равна 1,06;

степень достижения целевого показателя 1.1 равна 3,63;

степень достижения целевого показателя 1.2 равна 0,94;

степень достижения целевого показателя 1.3 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.4 равна 1,05;

степень достижения целевого показателя 1.5 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.6 равна 2,74;

степень достижения целевого показателя 1.7 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.8 равна 0,71;

степень достижения целевого показателя 1.9 равна 1,02;

степень достижения целевого показателя 1.10 равна 1,01;

степень достижения целевого показателя 1.11 равна 0,33;

степень достижения целевого показателя 1.12 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.13 равна 1,04;

степень достижения целевого показателя 1.14 равна 1,07;

степень достижения целевого показателя 1.15 равна 1,15;

степень достижения целевого показателя 1.16 равна 1,07;

степень достижения целевого показателя 1.17 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.18 равна 1,89;

степень достижения целевого показателя 2.1 равна 0,91;

степень достижения целевого показателя 2.2 равна 1,89;

степень достижения целевого показателя 2.3 равна 1,02;

степень достижения целевого показателя 2.4 равна 1,12;

степень достижения целевого показателя 2.5 равна 0,96;

степень достижения целевого показателя 3.1 равна 1,03;

степень достижения целевого показателя 3.2 равна 1,02;

степень достижения целевого показателя 3.3 равна 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.4 равна 1,30.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет Со=0,86 (24/28=0,86),  что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2020 году.

2.Степень реализации всех основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет (СРом=18/22 = 0,82), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2020 году.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет (СРм=14/16 = 0,88).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов (ССуз):

64666,0/70055,5=0,92

4. Эффективность использования средств бюджета Октябрьского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий программ к степени запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Октябрьского района, безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района и бюджетов муниципальных образований Октябрьского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

Эис= СРм/ССуз=0,88/0,92=0,96

Уровень реализации муниципальной программы в целом (УРпр):

УРпр= Сох0,5+СРомх0,3+Эисх0,2=0,86х0,5+0,82х0,3+0,96х0,2=0,87, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

В 2020 году в процессе реализации основных мероприятий муниципальной программы возникла экономия бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района и безвозмездных поступлений в бюджет Октябрьского района в размере 5389,5 тыс. рублей, в том числе в результате проведения закупок в сумме 362,6 тыс. рублей, из них:

- 0,1 тыс. рублей – по основному мероприятию 1.3. «Мероприятия по борьбе с туберкулезом»  (приобретение туберкулина);

- 0,1 тыс. рублей – по основному мероприятию 1.2. «Мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний, включая вакцинопрофилактику». (приобретение средств индивидуальной защиты в целях реализации мер по профилактике и снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19);

- 362,4 тыс. рублей – по основному мероприятию 2.6. «Расходы за счет Резервного фонда Правительства Ростовской области» (оснащение детского отделения терапевтического корпуса МБУЗ ЦРБ Октябрьского района).

В 2020 году на условиях софинансирования выделялись средства на приобретение, установку и оснащение модульного здания  врачебной амбулатории сл. Красюковская в сумме 7761,0 тыс. рублей, освоено 7761,0 тыс. рублей или 100% (в том числе: областной бюджет – 7178,9 тыс. рублей; бюджет Октябрьского района – 582,1 тыс. рублей). Муниципальным образованием «Октябрьский район» соблюдены условия софинансирования расходных обязательств, утвержденных постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 №302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Также в 2020 году на условиях софинансирования выделялись средства на приобретение, установку и оснащение модульных зданий (ФАПа п. Качкан, фельдшерского здравпункта х. Ягодинка)  в сумме 2960,3 тыс. рублей (в том числе: областной бюджет – 2738,2 тыс. рублей; бюджет Октябрьского района – 222,1 тыс. рублей), освоено 0 тыс. рублей или 0%. Денежные средства не освоены, так как объекты не сданы поставщиком в установленный срок. В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, остановкой работы заводов, роста цен на строительные материалы, медицинское оборудование, сроки установки модульных зданий ФАПа п. Качкан, фельдшерского здравпункта х. Ягодинка были нарушены. Ведутся претензионные работы.

В 2020 году средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (средства по обязательному медицинскому страхованию, средства от оказания платных медицинских услуг, средства, заработанные по родовым сертификатам), в размере 335 496,2  тысяч рублей направлены  на обеспечение деятельности МБУЗ ЦРБ Октябрьского района, а именно:

- на оплату труда с начислениями – 247 585,9 тысяч рублей;

- на увеличение стоимости материальных запасов – 59688,5 тысяч рублей, в том числе на медикаменты – 43142,5 тысяч рублей, питание –  6288,1 тысяч рублей, мягкий инвентарь – 565,8 тысяч рублей, ГСМ и хозяйственные материалы – 9692,1 тысяч рублей;

- на прочие расходы – 28221,8 тысяч рублей, в том числе на услуги связи – 624,2 тысяч рублей, коммунальные услуги – 19291,2 тысяч рублей, уплату налога на имущество организаций и земельного налога, прочих налогов и сборов, иных платежей – 2807,3 тысяч рублей, аренду – 299,8 тысяч рублей, услуги по содержанию имущества – 2639,2 тысяч рублей, оборудование – 348,7 тысяч рублей (стерилизатор паровой ВКА-75-ПЗ, дозатор Лайт, пульсоксиметры -11 штук), прочие услуги – 2211,4 тысяч рублей.

6. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы.

Проведенный анализ показал удовлетворительный уровень эффективности муниципальной программы Октябрьского района «Развитие здравоохранения». Для улучшения данного результата необходимо выполнение мероприятий муниципальной программы:

- выполнение функций МБУЗ ЦРБ Октябрьского района, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с установленным муниципальным заданием;

- профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни;

- развитие первичной медико-санитарной помощи и ее доступности;

- укрепление материально-технической базы;

- совершенствование оказания специализированной медицинской помощи;

- кадровое обеспечение системы здравоохранения.

##### Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                          Н.Н. Савченко

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Развитие здравоохранения»

за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий,

а также контрольных событий муниципальной программы за 2020г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи». | Ответственный исполнитель – КУМИ Администрации Октябрьского района Председатель Прохоренко Е.Н. - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района Главный врач Подройкина В.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Основное мероприятие1.1. Развитие системы меди-цинской профилактики неинфекционных заболе-ваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, нарко-тических средств и психо-активных веществ, в том числе у детей. | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Увеличение про-должительности жизни за счёт ведения здорово-го образа жизни, включающего правильное питание, сокра-щение потреб-ления табака, алкоголя | Проведение меро-приятий по мотива-ции населения к ведению здорового образа жизни, ин-формирование на-селения путем пуб-ликации статей в журналах «Форум», «Здравоохранение России», «Здраво-охранение Юга России», на сайте ЗОЖ на странице в интернете ЦРБ, районной газете «Сельский вест-ник», использова-ние информации по радио | Согласно данным Рос-стата показа-тель «Увели-чение доли граждан, привержен-ных здоро-вому образу жизни» сос-тавил 50,5% (план – 53,5%). |
| 3 | Основное мероприятие1.2. Мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний, включая вакцинопрофилактику | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Снижение забо-леваемости от предотвратимых инфекционных болезней и се-зонного гриппа | В рамках данного мероприятия за счет средств бюд-жета Октябрьского района приобрете-ны иммунобиологи-ческие лекарствен-ные препараты, что позволило осуще-ствить специфичес-кую иммунопрофи-лактику заболева-ний. Против гриппа проиммунизирова-но 7357 ребенка или 100% от плана на 2020 г. Также средства бюджета Октябрьского райо-на и резервного фонда Правитель-ства РО направле-ны на осуществле-ние расходов, свя-занных с профилак-тикой и устране-нием последствий распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). | - |
| 4 | Основное мероприятие1.3. Мероприятия по борьбе с туберкулезом. | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Раннее выявле-ние заболевания, своевременное лечение, сниже-ние смертности от туберкулёза | За счет своевремен-ного обследования жителей, диагнос-тики и своевремен-но начатого лече-ния отмечается снижение заболе-ваемости, инвали-дизации и смерт-ности населения от туберкулеза. Пока-затель смертности от туберкулеза сни-жен до 4,2 случаев на 100 тыс. населе-ния. Проведена ту-беркулинодиагнос-тика детского насе-ления, а также зак-лючительная дез-инфекция в очагах инфекционных заболеваний. | - |
| 5 | Основное мероприятие1.4. Мероприятия по борьбе с сахарным диабетом. | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Предотвращение обострения за-болевания и уве-личение продол-жительности жизни | Все пациенты, больные сахарным диабетом (от коли-чества запланиро-ванных) обеспече-ны медицинскими изделиями в 100%. |  |
| 6 | Основное мероприятие1.5. Мероприятия по профилактике ВИЧ. | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Раннее выявле-ние заболевания и своевременное назначение анти-ретровирусной терапии и увели-чение продолжи-тельности жизни | За 2020 г. обследо-вано 13764 челове-ка или 71,4% от плана 2020 года. За счет средств бюд-жета Октябрьского района приобрете-ны контрацептивы, печатная продук-ция (буклеты, бро-шюры). | В связи с са-нитарно-эпидемиоло-гической об-становкой, связанной с распростра-нением но-вой корона-вирусной инфекции скрининг населения проведен не в полном объеме |
| 7 | Основное мероприятие1.6. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации. | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Увеличение вы-являемости больных на ран-них стадиях за-болевания, сни-жение показа-теля заболева-емости, назна-чение своевре-менной адекват-ной терапии, профилактика факторов риска социально-зна-чимых заболева-ний | Обследование и лечение населения осуществлялось в соответствии со стандартами. Про-ведена диспансери-зация, медицинские осмотры населения, в том числе детей, способствующие раннему выявле-нию заболеваний, патологических состояний, факторов риска их развития |  |
| 8 | Основное мероприятие1.7. Расходы за счет средств резервного фонда Прави-тельства Ростовской об-ласти (Иные межбюджет-ные трансферты местным бюджетам в целях финан-сового обеспечения меро-приятий, связанных с про-филактикой и устранени-ем последствий распрос-транения коронавирусной инфекции) | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2020 | 23.04.2020 | 31.12.2020 | Предоставление выплат стимули-рующего харак-тера за особые условия труда медицинским работникам, ока-зывающим пер-вичную медико-санитарную по-мощь гражда-нам, в условиях предотвращения распространения новой коронави-русной инфек-ции (COVID-19) | В соответствии с Приказом Минис-терства здравоохра-нения Ростовской области от 14.04.2020 №983 медицинским ра-ботникам произве-дены выплаты за период апрель-декабрь 2020г. | - |
| 9 | Основное мероприятие1.8. Приобретение, установка и оснащение модульных зданий для муниципальных учреждений здравоохранения | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 30.12.2020 | Замена имею-щихся фельд-шерско-акушер-ских пунктов, врачебных амбу-латорий в Ок-тябрьском райо-не Ростовской области | Приобретена, уста-новлена и оснаще-на 1 единица мо-дульной врачебной амбулатории сл. Красюковская. Приобретение, ус-тановка и оснаще-ние модульных фельдшерско-аку-шерских пунктов п.Качкан, х.Яго-динка (2 ед.): контракт заключен 21.08.2020г. Сред-ства - 2960,1 тыс. руб. не освоены. Ведутся претен-зионные работы. | В связи с са-нитарно-эпидемиоло-гической об-становкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфек-ции, оста-новкой рабо-ты заводов, роста цен на строитель-ные мате-риалы,меди-цинское обо-рудование, были нару-шены сроки установки модульных зданий ФАП п. Качкан, ФЗ х.Яго-динка. |
| 10 | Основное мероприятие1.9. Осуществление полномо-чий по организации оказа-ния жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помо-щи, специализированной, в том числе высокотехно-логичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализи-рованной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в рамках реализации терри-ториальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в медицин-ских организациях, подве-домственных органу исполнительной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Оказание спе-циализирован-ной медицин-ской помощи, увеличение продолжительности жизни | Оказывалась меди-цинская помощь согласно постанов-лению Правитель-ства Ростовской об-асти от 09.12.2019 №915 «О Террито-риальной програм-ме государственных гарантий бесплат-ного оказания гражданам меди-цинской помощи в Ростовской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» | - |
| 11 | Основное мероприятие 1.10. Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) учреждений здравоохранения | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспечение непрерывной работы ЛПУ района, оказание медицинской помощи, соглас-но стандартов | Показатель «обес-печение работы круглосуточного поста рентгенола-борантов» в 2020 году составил 4369 исследований или 104% запланиро-ванного числа ис-следований (4200 исследования). Повысилось качес-тво оказания меди-цинской помощи населению Ок-тябрьского района | - |
| 12 | - Основное мероприятие 1.13. Расходы за счет средств Резервного фонда Октябрьского района Ростовской области | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2020 | 12.08.2020 | 31.12.2020 | Улучшение дос-тупности и ка-чества оказания первичной меди-ко-санитарной помощи, сниже-ние первичной заболеваемости и смертности, увеличение про-должительности жизни | За счет средств Ре-зервного фонда Ок-тябрьского района произведены расхо-ды, связанные с приобретением и установкой модуль-ных зданий ФАП п. Интернациональ-ный, фельдшерско-го здравпункта х. Ильичевка, а также расходы по профи-лактике и устране-нию последствий распространения коронавирусной инфекции COVID 19, включая прове-дение лаборатор-ных исследований на наличие корона-вирусной инфекции | - - |
| 13 | - Контрольное событие муниципальной подпрограммы 1 | - Ответственный исполнитель –КУМИ Администрации Октябрьского района - Председатель КУМИ Администрации Октябрьского района Прохороренко Е.Н. | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | Улучшение по-казателей сос-тояния здоровья населения Ок-тябрьского райо-на, снижение заболеваемости, связанной с вре-менной утратой трудоспособнос-ти, первичным выходом на ин-валидность ра-ботающих, сок-ращение уровня госпитализации и длительности госпитального этапа, увеличе-ние продолжи-тельности жизни | Согласно данным Росстата показа-тель «Увеличение доли граждан, приверженных здоровому образу жизни» составил 50,5% (план – 53,5%). За счет своевремен-ного обследования жителей, диагнос-тики и своевремен-но начатого лече-ния отмечается снижение заболе-ваемости, инвали-дизации и смерт-ности населения от туберкулеза. Приобретена, уста-новлена и оснаще-на 1 единица мо-дульной врачебной амбулатории сл. Красюковская. Приобретение, ус-тановка и оснаще-ние модульных фельдшерско-аку-шерских пунктов п.Качкан, х.Яго-динка (2 ед.): контракт заключен 21.08.2020г. Сред-ства - 2960,1 тыс. руб. не освоены. 19.11.2020г. иско-вое заявление на-правлено в Арби-тражный суд Рос-товской области. | Контрольное событие вы-полнено не в полном объеме в связи с са-нитарно-эпидемиоло-гической об-становкой, связанной с распространением новой коронавирус-ной инфек-ции, что от-разилось на проведении скрининга населения на ВИЧ инфек-цию, на уменьшении доли граж-дан, привер-женных здо-ровому об-разу жизни и завершению работ по приобрете-нию,установке и оснаще-нию модуль-ных фельд-шерско-аку-шерских пунктов п. Качкан, х. Ягодинка в установлен-ный срок. |
| 14 | - Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи» | Ответственный исполнитель – КУМИ Администрации Октябрьского района Председатель Прохоренко Е.Н. - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 15 | - Основное мероприятие2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений здравоохранения | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Снижение пока-зателя смертнос-ти, в том числе лиц трудоспо-собного возрас-та, увеличение продолжительности жизни, улуч-шение демогра-фической ситуа-ции района | Снижение показа-телей смертности населения от ново-образований, мла-денческой смерт-ности. Повысилось качество оказания специализирован-ной медицинской помощи населению Октябрьского райо-на | - |
| 16 | - Основное мероприятие2.2. Мероприятия по снижению смертности трудоспособного возраста. | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Снижение пока-зателя смертнос-ти населения трудоспособного возраста от пре-дотвратимых причин, увели-чение продолжи-тельности жиз-ни, улучшение демографичес-кой ситуации района | Снижение смерт-ности населения трудоспособного возраста. Показа-тель смертности населения трудо-способного возрас-та ниже годового значения на 46,6 случая или 10,8%. | - |
| 17 | - Основное мероприятие2.3. Мероприятия по совершенствованию системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Снижение пока-зателя смертнос-ти от заболева-ний органов кро-вообращения, в том числе лиц трудоспособного возраста, увели-чение продолжи-тельности жиз-ни, улучшение демографичес-кой ситуации района | Показатель смерт-ности населения от заболеваний орга-нов кровообраще-ния выше годового планового значения на 22,9 случая или 4,1%. Увеличение количества умер-ших лиц в возрасте старше 65 лет от диагноза дегенера-ция миокарда и застойной сердеч-ной недостаточ-ности | В связи с са-нитарно-эпидемиоло-гической об-становкой, связанной с распространением новой коронавирус-ной инфек-ции не про-водилась плановая госпитализация на круг-лосуточные койки |
| 18 | - Основное мероприятие 2.5 - Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организа-циями, подведомствен-ными органам исполни-тельной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуп-равления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилакти-ческих прививок по эпи-демическим показаниям | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Снижение пока-зателя смертнос-ти от предот-вратимых при-чин, увеличение продолжительности жизни, улуч-шение демогра-фической ситуа-ции района | На реализацию ос-новного мероприя-тия из федерально-го бюджета выде-лено 300,0 тыс. рублей. Освоено – 26,1 тыс. рублей. Исполнение- 8,7%. Всем гражданам, обратившимся в МБУЗ ЦРБ, была оказана медицин-ская помощь. | - |
| 19 | Основное мероприятие 2.6 - Расходы за счет средств Резервного фонда Правительства Ростовской области | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2020 | 16.06.2020 | 20.11.2020 | Улучшение дос-тупности и ка-чества оказания специализированной медицин-ской помощи, снижение забо-леваемости, ста-билизация здо-ровья и улучше-ние демографи-ческой ситуации | В 2020 году произ-ведено оснащение детского отделения терапевтического корпуса МБУЗ ЦРБ. Повысилось качес-тво оказания спе-циализированной медицинской помо-щи населению Ок-тябрьского района | - |
| 20 | - Контрольное событие муниципальной подпрограммы 2 | - Ответственный исполнитель –КУМИ Администрации Октябрьского района - Председатель КУМИ Администрации Октябрьского района Прохороренко Е.Н. | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | Выявление лиц с высоким уров-нем риска раз-вития болезни и коррекции фак-торов риска со-судистых забо-леваний. При проведении про-филактических осмотров – выявление, лече-ние и реабили-тация больных с заболеваниями, особенно лиц трудоспособного возраста | Снижение показа-телей младенчес-кой смертности, смертности населе-ния от предотвра-тимых причин, от новообразований, в том числе лиц тру-доспособного воз-раста. Увеличение смертности населе-ния от всех причин, от заболеваний системы кровобра-щения. | Контрольное событие вы-полнено не в полном объеме в связи с са-нитарно-эпидемиоло-гической об-становкой, связанной с распространением новой коронавирус-ной инфек-ции,не про-ведением плановой госпитализации, а сле-довательно увеличение количества умерших от новой коро-навирусной инфекции, осложнен-ной другими хроническими заболева-ниями, диаг-ноза дегене-рация мио-карда и зас-тойной сер-дечной не-достаточности |
| 21 | - Подпрограмма 3 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» | Ответственный исполнитель – КУМИ Администрации Октябрьского района Председатель Прохоренко Е.Н. - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 22 | - Основное мероприятие3.1. Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников. | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Снижение кадрового дефици-та. Улучшение качества оказа-ния медицин-ской помощи в стационарных и амбулаторно-по-ликлинических условиях, улуч-шение здоровья населения | В 2020 году уком-плектованность врачебными кад-рами составила 68,75 процентов (план-67,0) и средними медицинскими работниками 81,4 процента (план - 80,1). | - |
| 23 | - Основное мероприятие3.2. Мероприятия по повышению престижа медицинских специальностей. | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Выплаты сти-пендий для сту-дентов с целью повышения престижа и доверия к меди-цинской профес-сии | В 2020 году за счет средств бюджета Октябрьского рай-она произведены доплаты к стипен-дии студентам РГМУ в размере 206,0 тыс. рублей. | - |
| 24 | Основное мероприятие3.3. Расходы на осуществле-ние выплат стимулирую-щего характера за особые условия труда и дополни-тельную нагрузку меди-цинским работникам, ока-зывающим медицинскую помощь гражданам, у ко-торых выявлена новая коронавирусная инфек-ция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфек-цией, за счет средств ре-зервного фонда Прави-тельства Российской Федерации | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2020 | 23.04.2020 | 31.10.2020 | Предоставление выплат стимули-рующего харак-тера за особые условия труда и дополнительную нагрузку меди-цинским работ-никам, оказы-вающим меди-цинскую по-мощь гражда-нам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и ли-цам из групп риска заражения новой коронави-русной инфек-цией | В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-рации от 02.04.2020 №415 медицинским работникам произ-ведены выплаты за период апрель-октябрь 2020г. | - |
| 25 | Основное мероприятие3.4. - Расходы на осуществле-ние выплат стимулирую-щего характера за выпол-нение особо важных работ медицинским и иным ра-ботникам, непосредствен-но участвующим в оказа-нии медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронави-русная инфекция, за счет средств резервного фонда Правительства Россий-ской Федерации | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2020 | 28.04.2020 | 31.10.2020 | Предоставление выплат стимули-рующего харак-тера за выполне-ние особо важ-ных работ меди-цинским и иным работникам, не-посредственно участвующим в оказании меди-цинской помощи гражданам, у которых выявле-на новая корона-вирусная инфек-ция COVID-19 | В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-рации от 12.04.2020 №484 медицинским работникам произ-ведены выплаты за период апрель-октябрь 2020г. | - |
| 26 | Основное мероприятие3.5. - Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и вып-латой компенсации за неиспользованные отпус-ка медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставля-лись выплаты стимули-рующего характера за вы-полнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произ-веденных субъектами Рос-сийской Федерации расхо-дов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Рос-сийской Федерации | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2020 | 28.07.2020 | 31.12.2020 | Оплата отпусков и выплата ком-пенсации за не-использованные отпуска меди-цинским и иным работникам, ко-торым в 2020 го-ду предоставля-лись выплаты стимулирующе-го характера за выполнение осо-бо важных ра-бот, особые ус-ловия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на ком-пенсацию ранее произведенных субъектами Рос-сийской Федера-ции расходов на указанные цели | В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-рации от 22.07.2020 №670 медицинским работникам произ-ведены выплаты за период апрель-декабрь 2020г. | - |
| 27 | - Основное мероприятие3.6. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских работников. | - Участник – МБУЗ ЦРБ Октябрьского района - Главный врач Подройкина В.В. | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Улучшение ка-чества оказания медицинской помощи в ста-ционарных и амбулаторно-по-ликлинических условиях, улуч-шение здоровья населения | Повысили квали-фикацию 30 вра-чей, 103 средних медицинских ра-ботников, а также 65 врачей прошли бучение в системе непрерывного об-разования для обеспечения полу-чения знаний, уме-ний, навыков и компетенций, соот-ветствующих пот-ребностям специа-листов, в том числе дистанционно с использованием инновационных технологий. В ре-зультате чего улуч-шились показатели профессионального и квалификацион-ного уровня спе-циалистов, а соот-ветственно и ка-чество оказания медицинской помо-щи в стационарных и амбулаторно-по-ликлинических условиях | - |
| 28 | - Контрольное событие муниципальной подпрограммы 3 | - Ответственный исполнитель –КУМИ Администрации Октябрьского района - Председатель КУМИ Администрации Октябрьского района Прохороренко Е.Н. | 31.12.2020 | Х | 31.12.2020 | Обеспеченность МБУЗ ЦРБ Октябрьского района высоко-квалифицирован-ными кадрами, способными рас-ширить объемы и номенклатуру предоставленных медицинских услуг, приведет к улучшению качества и доступности медицинской помощи | МБУЗ ЦРБ Октяб-рьского района обеспечена высоко-квалифицирован-ными кадрами, способными рас-ширить объемы и номенклатуру пре-доставленных ме-дицинских услуг. Улучшились пока-затели профессио-нального и квали-фикационного уровня специалис-тов, а соответствен-но и качество ока-зания медицинской помощи в стацио-нарных и амбула-торно-поликлини-ческих условиях. | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Развитие здравоохранения»

за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2020 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие здравоохранения» | Всего | 417571,1 | 70055,5 | 400162,2 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 29358,5 | 29358,5 | 28234,7 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 40697,0 | 40697,0 | 36431,3 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 13633,0 | 13633,0 | 12609,3 |
|  | -бюджет Ростовской области | 27064,0 | 27064,0 | 23822,0 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | Х |  |
|  | внебюджетные источники | 347515,6 | Х | 335496,2 |
| Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи». | Всего | 219351,6 | 46653,3 | 215385,8 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 21932,0 | 21932,0 | 20907,4 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 24721,3 | 24721,3 | 21841,7 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | -бюджет Ростовской области | 24721,3 | 24721,3 | 21841,7 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | 172698,3 | Х | 172636,7 |
| Основное мероприятие 1.1. Развитие системы медицинской про-филактики неинфекционных заболе-ваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимос-тей, включая сокращение потребле-ния табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей. | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний, включая вакцинопрофилактику | Всего | 11250,4 | 11250,4 | 11250,3 |
| Основное мероприятие 1.3 Мероприятия по борьбе с туберкулёзом | Всего | 1332,4 | 1332,4 | 1332,3 |
| Основное мероприятие 1.4. Мероприятия по борьбе с сахарным диабетом | Всего | 223,1 | 223,1 | 223,1 |
| Основное мероприятие 1.5. Мероприятия по профилактике ВИЧ | Всего | 116,9 | 116,9 | 116,9 |
| Основное мероприятие 1.6. Развитие системы раннего выявле-ния заболеваний и патологических состояний и факторов риска их раз-вития, включая проведение меди-цинских осмотров и диспансериза-ции | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.7. Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области (Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам в целях финан-сового обеспечения мероприятий, связанных с профилактикой и устра-нением последствий распростране-ния коронавирусной инфекции) | Всего | 4148,2 | 4148,2 | 4006,8 |
| Основное мероприятие 1.8. Приобретение, установка и оснащение модульных зданий для муниципальных учреждений здравоохранения | Всего | 10721,3 | 10721,3 | 7761,0 |
| Основное мероприятие 1.9. Осуществление полномочий по организации оказания жителям Ростовской области первичной медико-санитарной помощи, специа-лизированной, в том числе высоко-технологичной, медицинской помо-щи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицин-ской помощи, проведения медицин-ских экспертиз, медицинских осмот-ров и медицинских освидетель-ствований в рамках реализации территориальной программы государственных гарантий бесплат-ного оказания гражданам медицин-ской помощи (за исключением меди-цинской помощи, оказываемой в медицинских организациях, подве-домственных органу исполнитель-ной власти Ростовской области в сфере охраны здоровья) | Всего | 4913,0 | 4913,0 | 4913,0 |
| Основное мероприятие 1.10. Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) учреждений здравоохранения | Всего | 12436,1 | 12436,1 | 11712,4 |
| - Основное мероприятие 1.11. - Расходы за счет средств Резервного фонда Правительства Ростовской области | Всего | - | - | - |
| - Основное мероприятие 1.12. Реализация региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.13. Расходы за счет средств Резервного фонда Октябрьского района Ростовской области | Всего | 1511,8 | 1511,8 | 1433,3 |
| Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи». | Всего | 184516,6 | 9863,3 | 171958,5 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 7220,6 | 7220,6 | 7121,3 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 2642,7 | 2642,7 | 2006,4 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 300,0 | 300,0 | 26,1 |
|  | -бюджет Ростовской области | 2342,7 | 2342,7 | 1980,3 |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | 174653,3 | Х | 162830,8 |
| Основное мероприятие 2.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений здравоохранения | Всего | 7220,6 | 7220,6 | 7121,3 |
| Основное мероприятие 2.2 Мероприятия по снижению смерт-ности трудоспособного возраста | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 Мероприятия по совершенствова-нию системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи и санитарного автотранспорта для муниципальных учреждений здравоохранения | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.5 Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организа-циями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, гражда-нам Украины и лицам без граждан-ства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилак-тических прививок по эпидемичес-ким показаниям | Всего | 300,0 | 300,0 | 26,1 |
| Основное мероприятие 2.6 Расходы за счет средств Резервного фонда Правительства Ростовской области | Всего | 2342,7 | 2342,7 | 1980,3 |
| Подпрограмма 3.«Кадровое обеспечение системы здравоохранения». | Всего | 13703,0 | 13539,0 | 12817,9 |
|  | Бюджет Октябрьского района | 206,0 | 206,0 | 206,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Октябрьского района, | 13333,0 | 13333,0 | 12583,2 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета | 13333,0 | 13333,0 | 12583,2 |
|  | -бюджет Ростовской области | - | - | - |
|  | Бюджет муниципальных образований Октябрьского района | - | Х | - |
|  | внебюджетные источники | 164,0 | Х | 28,7 |
| Основное мероприятие 3.1 Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 Мероприятия по повышению престижа медицинских специальностей | Всего | 206,0 | 206,0 | 206,0 |
| Основное мероприятие 3.3. Расходы на осуществление выплат стимулирующего характера за осо-бые условия труда и дополнитель-ную нагрузку медицинским работ-никам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резерв-ного фонда Правительства Россий-ской Федерации | Всего | 5695,0 | 5695,0 | 5615,2 |
| Основное мероприятие 3.4. Расходы на осуществление выплат стимулирующего характера за вы-полнение особо важных работ меди-цинским и иным работникам, непос-редственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронави-русная инфекция, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Всего | 6757,6 | 6757,6 | 6195,2 |
| Основное мероприятие 3.5. - Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неисполь-зованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты сти-мулирующего характера за выполне-ние особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенса-цию ранее произведенных субъекта-ми Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Всего | 880,4 | 880,4 | 772,8 |
| Основное мероприятие 3.6 Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских работников | Всего | - | - | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы Октябрьского района

«Развитие здравоохранения»

за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец 2020 года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие здравоохранения». |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Увеличение ожидаемой продолжитель-ности здоровой жизни | лет | 66,0 | 66,5 | 70,4 | В результате проведения работы по мотивации здорового образа жизни показатель перевыполнен (105,9%) |
|  | Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи». |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 1.1. Информирование населения в части профилактики забо-леваний и формирования здорового образа жизни (в том числе выпуск и разме-щение статей на сайте ЦРБ) | шт. | 43 | 30 | 109 | В результате проведения работы по мотивации здорового образа жизни показатель перевыполнен (363,3%) |
| 3 | Показатель 1.2. Увеличение доли граждан, привержен-ных здоровому образу жизни | % | 52 | 53,5 | 50,5 | Статистические данные по Росстату |
| 4 | Показатель 1.3. Иммунизация несовершеннолетних против сезонного гриппа | % | 95 | 95 | 95 | - |
| 5 | Показатель 1.4. Проведение туберкулинодиагностики детскому населению | % | 100 | 95 | 99,9 | - |
| 6 | Показатель 1.5. Обработка очагов инфекционных заболеваний | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 7 | Показатель 1.6. Смертность от туберкулёза | Случаев на 100 тыс. населения | 2,8 | 11,5 | 4,2 | Отклонение значения показа-теля за счёт своевременного обследования жителей, диаг-ностики и своевременно нача-того лечения. |
| 8 | Показатель 1.7. Обеспеченность медицин-скими изделиями больных сахарным диабетом | % (от кол-ва запланированных) | 100 | 100 | 100 | - |
| 9 | Показатель 1.8. Проведение скрининга населения на ВИЧ-инфекцию | % | 25,5 | 27 | 19,3 | Недостижение значения пока-зателя обусловлено ухудше-нием санитарно-эпидемиоло-гической обстановки, связан-ной с распространением новой коронавирусной инфекции. |
| 10 | Показатель 1.9. Проведение диспансеризации отдельных групп взрослого населения | % | 100 | 100 | 102,1 | - |
| 11 | Показатель 1.10. Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей | % | 95,4 | 95 | 95,7 | - |
| 12 | Показатель 1.11. Приобретение, установка и оснащение модульных зданий (ФАПов, фельдшер-ских здравпунктов, ВА) | кол-во | 1 | 3 | 1 | Недостижение значения пока-зателя связано с тем, что модульные здания (ФАП п. Качкан, фельдшерский здрав-пункт х. Ягодинка) не сданы поставщиком в установленный срок. Ведутся претензионные работы. |
| 13 | Показатель 1.12. Обеспечение работы отде-ления сестринского ухода | койко-дней | 3450 | 3450 | 3450 | - |
| 14 | Показатель 1.13. Обеспечение работы круглосуточного поста рентгенолаборантов | исследования | 4505 | 4200 | 4369 | Проведение исследований по факту обращения. |
| 15 | Показатель 1.14. Соотношение средней з/п врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицин-ское или иное высшее про-фессиональное образова-ние, предоставляющих медицинские услуги (обес-печивающих предоставле-ние медицинских услуг), и среднемесячной начислен-ной з/п наемных работни-ков в Ростовской области | % | 148,7 | 140,2 | 150,2 | Показатель достигнут за счет выделенных бюджетных средств, заработанных средств ОМС, внебюджетных средств, стимулирующих выплат работ-никам, а также повышения квалификации врачей. |
| 16 | Показатель 1.15. Соотношение средней з/п среднего медицинского пер-сонала (персонала, обеспе-чивающего предоставление медицинских услуг) и среднемесячной начислен-ной з/п наемных работни-ков в Ростовской области | % | 85,8 | 77,5 | 88,8 | Показатель достигнут за счет выделенных бюджетных средств, заработанных средств ОМС, внебюджетных средств, стимулирующих выплат работ-никам, а также повышения квалификации среднего медицинского персонала. |
| 17 | Показатель 1.16. Соотношение средней з/п младшего медицинского персонала (персонала, обес-печивающего предоставле-ние медицинских услуг) и среднемесячной начислен-ной з/п наемных работни-ков в Ростовской области | % | 82,2 | 77,5 | 82,9 | Показатель достигнут за счет выделенных бюджетных средств, заработанных средств ОМС, внебюджетных средств, стимулирующих выплат работникам. |
| 18 | Показатель 1.17. Увеличение количества медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | ед. | 2 | 3 | 3 | - |
| 19 | Показатель 1.18. Увеличение количества пролеченных иностранных граждан | чел. | 25 | 28 | 53 | - |
|  | Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи». |  |  |  |  |  |
| 20 | Показатель 2.1. Смертность населения от всех причин | Случаев на 1000 населения | 11,3 | 12,6 | 13,8 | Увеличение значения показа-теля за счет смертности лиц старше 65 лет, в том числе от естественных причин и новой коронавирусной инфекции. |
| 21 | Показатель 2.2. Младенческая смертность | Случаев на 1000 родившихся живыми | 2,1 | 7,0 | 3,7 | Отклонение значения пока-зателя в связи с соблюдением стандартов ведения беремен-ных, согласно Приказа МЗ РФ №572н, соблюдением маршру-тизации при родоразрешении, обследовании в полном объеме и необходимой терапии бере-менных высокой группы риска. |
| 22 | Показатель 2.3. Смертность от новообразований | Случаев на 100 тыс. населения | 125,56 | 144,8 | 142,5 | Отклонение значения показа-теля в связи с проведением диспансеризации и профос-мотров с целью выявления на ранних стадиях онкозаболева-ний, повышением онконасто-роженности у медицинского персонала, повышением уров-ня информированности насе-ления о факторах риска и ме-тодах профилактики онкоза-болеваний, выполнением плана мероприятий по снижению смертности от онкозаболева-ний, выполнением совместного плана снижения смертности утвержденного директором онкоинститута Кит О.И. |
| 23 | Показатель 2.4. Смертность населения трудоспособного возраста | Случаев на 100 тыс. населения | 375,89 | 430,0 | 383,4 | Отклонение значения показа-теля в связи с проведением мониторинга смертности насе-ления с предоставлением ин-формации МЗРО и Админис-трации района, разбором причин смертности по нозо-логиям лиц трудоспособного возраста, проведением диспан-серизации взрослого населе-ния, выявлением факторов риска при любом обращении за медицинской помощью. |
| 24 | Показатель 2.5. Смертность населения от заболеваний системы кровообращения | Случаев на 100 тыс. населения | 489,55 | 550,0 | 572,9 | Увеличение значения показа-теля в связи с санитарно-эпидемиологической обстанов-кой, связанной с распростране-нием новой коронавирусной инфекции, непроведением пла-новой госпитализации на круг-лосуточные койки, а следо-вательно увеличение количес-тва умерших лиц в возрасте старше 65 лет от застойной сердечной недостаточности, дегенерации миокарда. |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении». |  |  |  |  |  |
| 25 | Показатель 3.1. Укомплектованность врачебными кадрами | % | 70,1 | 67,0 | 68,75 | Показатель перевыполнен в связи с трудоустройством в 2020 году 8 врачей-специалис-тов. |
| 26 | Показатель 3.2. Укомплектованность средним мед. персоналом | % | 84,8 | 80,1 | 81,4 | Показатель перевыполнен в связи с трудоустройством в 2020 году 34 человек средних медицинских работников. |
| 27 | Показатель 3.3. Удельный вес врачей, прошедших повышение квалификации | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 28 | Показатель 3.4. Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образова-тельных технологий | Кол-во человек | 25 | 50 | 65 | - |